Остойностяване на прогнозна стойност на поръчката с подробна аргументация за формирането й

Проект: Дигитализация, електронно съхранение и осигуряване на достъп до данните от раздел V и V-5 – Хидрогеология на националния ГеоФонд

Параметрите с които трябва да се съобразяваме при определяне на бюджета на проекта са :

- Продължителност : нека приемем средна продължителност 10 месеца.

- Ресурси като хора

- Доставки

| ЕКСПЕРТ | Бр. |
| --- | --- |
| Ръководител Проект | 1 |
| Ръководител екип Дигитализация – подготовка, сканиране и индексиране на документите | 1 |
| Експерт Архивист | 1 |
| Оператори/архивисти за подготовка, сканиране и индексиране на документи | 6 |
| Експерт Системен Архитект | 1 |
| Експерт Бизнес Анализ | 1 |
| Експерт системна сигурност | 1 |
| Програмисти | 5 |
| Експерти осигуряване на качеството | 2 |

В следващата таблица даваме нашата оценка за общата натовареност в човекомесеци на работния колектив по проекта , като в средната   прилагаме наша оценка за % на натовареност в хода на проекта на съответните позиции.

| ЕКСПЕРТ | Бр. | Натовареност в % | Човеко месеци |
| --- | --- | --- | --- |
| Ръководител Проект | 1 | 90% | 9 |
| Ръководител екип Дигитализация – подготовка, сканиране и индексиране на документите | 1 | 80% | 8 |
| Експерт Архивист | 1 | 80% | 8 |
| Оператори/архивисти за подготовка, сканиране и индексиране на документи | 6 | 40% | 24 |
| Експерт Системен Архитект | 1 | 50% | 5 |
| Експерт Бизнес Анализ | 1 | 30% | 3 |
| Експерт системна сигурност | 1 | 30% | 3 |
| Програмисти | 5 | 50% | 25 |
| Експерти осигуряване на качеството | 2 | 40% | 8 |

По този начин общата натовареност като работа по проекта може да бъде оценена на 93 човекомесеца. При тази оценка следва да имаме предвид различната себестойност на ИТ услугите и услугите свързани със сканиране и съхранение на документи. Съответни различните типове дейност са :

- Дигитализация – 40 човекомесеца;

- ИТ услуги – 53 човекомесеца.

За нуждите на извършване на оценка на необходимия бюджет въз основа на предвидени ресурси ни е необходима средна стойност на този род услуги.  По отношение на ИТ услугите , не би трябвало да се ограничаваме само с България – доколкото поръчката се обявява в ЕС, но и не би трябвало да се съобразяваме с високите стойности на този тип услуги в Западна Европа.

На приложения линк е направено подробно изследване на цените на ИТ услугите в различните части на Европейския Съюз. С цел икономичност на проекта ще се ограничим със ставки/оценки за Източна Европа и Балканския Полуостров.

https://yalantis.com/blog/cost-services-europe-market-research/

Според изследването :

- „The average price for IT services in Eastern Europe comes out to approximately  $28-$40 per hour.

- The average price for IT services in the Balkans comes close to $27-$40 per hour.“

За нуждите на приблизителната оценка на необходимите разходи избираме най-ниската ставка –  27 USD = 45,90 Лева (приблизителна средна ставка на час за всички изисквани по проекта услуги  анализ, проектиране, разработка, обучение, поддръжка и т.н. ) Съответно средната стойност на   един човекомесец при тази ставка ще бъде приблизително 7,344.00  лв.

В крайна сметка получаваме оценка на ИТ услугите по проекта в размер на 53 х 7,344.00  = 389,232 лв. без ДДС

Като средна ставка на част на базата на дългогодишния си опит в бранша мога да дам оценка в рамите на 25 лв. на час. По този начин за целите на анализа ще ползваме ставка на човекомесец в размер на 4000 лв. без ДДС.

В крайна сметка получаваме оценка на  услугите свързани със сканиране и дигитализация по проекта в размер на 40 х 4000.00  = 160,000 лв. без ДДС

Имайки предвид че така избраните ставки ( ставки а не възнаграждения, заплати или др. ) са избрани на база реалните оферти на фирми от съответни бранш и съответно включват всички присъщи при извършване на услугите разходи, включително осигуровки, режийни, материали, амортизации и т.н. както и средните за бранша печалби начислявани от фирмите.

Можем да дадем крайна оценка на необходимия по проекта бюджет в рамките на 550 000 – 600 000 лв. без ДДС.

Доставки:

За реализиране на ИС следва да бъдат направени доставки на софтуерни лицензи. Такива могат да бъдат лицензи от типа:

- СУБД

- Геосървър

- Десктоп лицензи.

В НАРЕДБА за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги и образеца към нея се дава изключително предимство на лицензи от тип open source, които са безплатни. По този начин горната сума посочва минимална цена на системата при използване на лицензи тип open source. Ако се предлагат продукти с комерсиално лицензиране, то тяхната стойност следва да се калкулира над този бюджет.