Приложение № 12

*Образец*

Наименование на участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Седалище и адрес на управление: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представляван от: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В качеството му/й на: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЕИК/Булстат: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

BIC, IBAN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Точен адрес за кореспонденция: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефонен номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Факс номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ДО**

**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА**

**СРЕДА И ВОДИТЕ**

**гр. София 1000**

**бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в землището на с. Боровци, община Берковица, област Монтана“**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР,**

След като се запознахме с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Закриване и рекултивация на съществуващо сметище в землището на с. Боровци, община Берковица, област Монтана“,** поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания, като представяме на Вашето внимание настоящото предложение за изпълнение на поръчката, както следва:

**I. Срок**

**I.1 Срок за изпълнение на поръчката: ........ (словом..........) месеца.**

**Забележка**: Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на изпълнителя, но не повече от 9 (девет) месеца и не по-малко от 7 (седем) месеца, считано от датата на започване на изпълнението на договора, от които:

1) не повече от 7 (седем) месеца и не по-малко от 5 (пет) месеца за извършване на строителните дейности по техническата рекултивация (вкл. приемането й по Наредба №26/1996г.);

2) 2 месеца за изпълнение на засяване и залесяване (дейност от биологичната рекултивация), период за установяване и отстраняване на дефекти, поддържане на биологична рекултивация и приемане на частичната биологична рекултивация на обектите от комисия с Протокол за приемане на обекта по чл. 20, ал. 3 от Наредба №26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

**I.2. Срок за реакция при отстраняване на дефекти: ........ (словом..........) календарни дни.**

**Забележка:** Предложения срок не може да бъде по-кратък от един ден.

1. **Предложение за Изпълнение на обекта на поръчката.**

**1. Описаниe на отделните етапи и дейности.**

**Указания:**

Участникът трябва да опише отделните етапи на изпълнение на поръчката и включените в тях дейности и представя информация в съответствие с одобрения проект и Техническите спецификации.

Участникът трябва да опише видовете дейности за техническата рекултивация и предвидените в проекта дейности от първата година на биологичната рекултивация в тяхната последователност в зависимост от представения технологичен подход като определя продължителността на изпълнение на всяка дейност, тяхната взаимообвързаност и значението им за постигане на целите на поръчката, като създаденият модел е съобразен с техническите спецификации, работния проект и спецификата на настоящата поръчка.

Следва да се обхванат всички дейности по изпълнение, както на изкопните, транспортните и технически рекултивационни работи, така и изпълнение и поддържане на предвидените в проекта дейности от І-ва година на биологичната рекултивация, дейности по отстраняване на дефекти през определения 2 месечен срок, приемане на техническата рекултивация съгл. Наредба №26/1996г., и предаване на обекта на възложителя и бенефициента след изпълнение на предвидените в проекта дейности от І-та година на биологичната рекултивация.

**2. Организация за изпълнение на етапите и дейностите, в тяхната последователност;**

**Указания:**

Участникът трябва да опише организацията за цялостното изпълнение на поръчката с нейните етапи и включените в тях дейности с тяхната последователност в рамките на общия срок за поръчката.

Следва да се опише организацията на работната площадка, като определя места за престой на хора и техника през различните етапи на изпълнение, организация за охрана на обекта и техника при нужда, както и санитарно и битово обслужване на личния състав.

**3. Линеен календарен график с предвидените за изпълнението механизация и човешки ресурси.**

**Указания:**

Участникът трябва да изготви Линеен календарен график, който да представя графично продължителността на видовете дейности, в тяхната последователност и обезпечаването им с човешки ресурси и механизация.

В представения линеен календарен график следва да е налице съответствие между оферирания срок за изпълнение на поръчката и представения срок в линейния график, по етапи с обезпечението им с механизация и човешки ресурси.

**4. Управление на риска.**

**Указания:**

Участникът следва да:

* Разгледа аспекти на обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка на описаните рискове.
* Разгледа мерки за превенция/за недопускане и/или ранно предотвратяване на риска.
* Разгледа мерки за преодоляване на последиците след настъпване на риска.

**Забележка:**

Освен информация относно изброените от Възложителя по-горе части на Техническото предложение, участникът може по своя преценка да представи и допълнителни поясня­ващи предложението текстове, детайлна информация, свързани с конкретните изисква­ния и имащи отношение към качеството на изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, както и „надграждащи“ обстоятелства съгласно посоче­ните в методиката за оценка на офертите.

**5.** По своя преценка участника може да проучи различни възможности за доставка на земни маси/почви със съответния обем и е приложил споразумение/ договор или друг документ за доставка на съответното количество и за разстоянието, от което ще ги доставя. За настоящата поръчка необходимото количество земни маси е 5633 куб.м.

**Разяснение:**

Включването на горепосочената информация по т.5 в Техническото предложение на участника не е задължителен елемент и е само обект на методиката за оценка - подпоказател Обезпеченост на земни маси – ЗМ от методиката за оценка.

1. Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 180 (сто и осемдесет) дни, считано от крайния срок за получаване на офертата и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

**Приложение:** Техническо предложение – Приложение № 12 на електронен носител.

Подпис и печат

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_ |
| Име и фамилия | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Длъжност  [качество на представляващия участника] | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Наименование на участника | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |