ТЕХНИЧЕСКи спецификации ЗА изпълнение на поръчка с предмет „Изготвяне на Наредба за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването и Методика за определяне на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата  с отчитане  на непреки промени в земеползването“

- ПРЕДМЕТ, ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ЦЕЛ, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

- Предмет на обществената поръчка

Изготвяне на Наредба за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването и Методика за определяне на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването.

- Основание за изготвяне на нормативните документи

Във връзка с транспониране на изискванията на Директива (EС) 2015/652 на Съвета от 20 април 2015 г. за установяване на методи за изчисляване и на изисквания за докладване съгласно Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива (Fuel Quality Directive) и Директива (ЕС) 2015/1513 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ILUC Directive) следва да бъдат направени промени в редица действащи нормативни актове, които регламентират въпросите в областта на намалението на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на доставяните течни горива и енергия за транспорта, устойчивостта на биогоривата, задълженията и изискванията към доставчиците на течни горива и енергия за транспорта и икономическите оператори.

Във връзка с новоприетото европейско законодателство в областта на биогоривата следва да се изготвят:

- Наредба за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването;

- Методика за определяне на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата (включително и вследствие на непреки промени в земеползването).

- Цели на обществената поръчка:

Основна цел на обществената поръчка е изготвянето на нормативните документи – Наредба и Методика, с което да се изпълнят задълженията на Р България като държава членка за пълно транспониране на Директива (EС) 2015/652 на Съвета от 20 април 2015 г. за установяване на методи за изчисляване и на изисквания за докладване съгласно Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива (Fuel Quality Directive) и Директива (ЕС) 2015/1513 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ILUC Directive).

Специфична цел:

Изготвяне и ефективно прилагане на съвременна нормативна уредба за устойчивост на биогоривата, като се отчетат непреки промени в земеползването  определяне на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата, с отчитане на непреки промени в земеползването.

- Срок за изпълнение на обществената поръчка: от датата на сключване на договора до 25 ноември 2016 г.,  като е разпределен по следния начин:

1. Срокът за изпълнение на Етап 1 е до 15.10.2016 г.

2. Срокът за изпълнение на Етап 2 е до 10.11.2016 г.

3. Срокът за изпълнение на Етап 3 е до 25.11.2016 г.

- Място на изпълнение на поръчката: гр. София 1000, бул. “Княгиня Мария Луиза” №22.

- ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

- Обхват и структура на нормативните документи

Наредбата е необходимо да съдържа текстове за:

- определяне на критериите за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването;

- ограничаване използването на биогорива, произведени от хранителни земеделски култури за постигане на целта от 10 % дял на възобновяемата енергия в транспортния сектор, като техният дял следва да не надхвърля 7 % от крайното енергопотребление в транспорта през 2020 г.

- осигуряване постигането на референтна национална цел за минимално потребление на биогорива от „ново поколение“;

- възможности за намаление на интензитета на парникови газове от целия жизнен цикъл на горивата – биогорива, намаление на „емисии нагоре по веригата“, водород, електрически превозни средства, възобновяем метан, други възобновяеми горива

- Задължения на компетентните органи, сертифициращите системи, сертифициращите органи;

- Задължения за докладване на задължените физически и юридически лица.

Изготвената методика е необходимо да съдържа:

- Методология със съответния формулен апарат за определяне на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата, с отчитане на непреки промени в земеползването;

- Специфични правила за изчисляване намалението на емисиите на парникови газове при електрически превозни средства, „емисии нагоре по веригата“, стойности по подразбиране за възобновяеми горива от небиологичен произход.

- Етапи. Срокове за изпълнение. Предаване и приемане на изпълнението.

  - В обхвата на настоящата поръчка се включват следните етапи и срокове:

Етап 1: Изготвяне на проект на Наредба за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването и проект на Методика за определяне на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата с отчитане на  непреки промени в земеползването.

Срок за представяне на проектите на нормативни документи:

- За проекта на Наредба за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването - до 15 октомври 2016 г.

- За проекта на Методика за определяне на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването - до 15 октомври 2016 г.

Етап 2: Изготвяне на становище на Възложителя и съгласуване с други компетентни ведомства на проекта на Наредба за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването и проекта на Методика за определяне на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата с отчитане на  непреки промени в земеползването.

Срокът за изпълнение на Етап 2 е до 10 ноември 2016 г.

Етап 3: Отразяване от Изпълнителя на направените бележки, предложения и становища по Етап 2 и представяне на окончателните варианти на изготвените документи по Етап 1

Срокът за изпълнение на Етап 3 е до 25 ноември 2016 г.

  - Предаване и приемане на изпълнението.

Всички разработени документи следва да бъдат представени с приемо-предавателен протокол на Възложителя, за одобрение, на хартиен и електронен носител.

Възложителят определя свое/и упълномощено/и лице/а, които отговарят за комуникацията с Изпълнителя, за координацията и приемане на изпълнението на настоящия договор. В 10 (десет) дневен срок от датата на предаването на окончателните варианти на изготвените документи по Етап 1, упълномощеното/ите лице/а изготвят Протокол, в който удостоверяват съответствието на пълното, качествено и в срок изпълнение на настоящата поръчка с изискванията на Възложителя.

Упълномощеното/ите лице/а може да не приемат изпълнението изцяло или частично, когато е налице неизпълнение на дадена задача или некачествено и/или лошо изпълнение на отделни задължения по договора от страна на Изпълнителя. Упълномощеното/ите лице/а имат право да искат писмени обосновки, допълнителни доказателства и информация относно всички факти и обстоятелства, свързани с дейността на Изпълнителя при изпълнение на настоящата поръчка.

При неотстранени недостатъци, както и при забавено изпълнение, упълномощеното/ите лице/а начислява/т съответните неустойки съгласно сключения между страните договор за изпълнение.

В Протокола,удостоверяващ съответствието на изпълнението с изискванията на Възложителя, упълномощеното/ите лице/а дава/т становище дали на Изпълнителя следва да се заплати съответното плащане като посочва неговия размер или то следва да се удържи изцяло или отчасти съобразно несъответствието в изпълнението на дейностите и задълженията по договора, с посочване на вида и размера на неизпълнението и съответните неустойки.

  - Представяне на резултатите

Разработените нормативни документи да се представят на хартиен и електронен носител в етапите и сроковете по договора.