План за действие за 2018 г.
с мерките, произтичащи от членството на
Република България в Европейския съюз

РГ1 - Свободно движение на стоки	3

РГ2 - Свободно движение на хора	10

РГ7 - Земеделие	13

РГ8 - Рибарство	17

РГ9 - Транспортна политика	22

РГ 10 - Данъчна политика	33

РГ 11 - Икономически и паричен съюз	35

РГ 13 - Социална политика и заетост	36

РГ 14 - Енергетика	38

РГ 16 - Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания	40

РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии	41

РГ 20 - Околна среда	44

РГ 21 - Защита на потребителите	53

РГ 22 - Здравеопазване	53

РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи	55

РГ 26 - Финансови услуги	58

РГ 31 - Европа 2020	60

РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието	61

РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост	66

Заседания на Съвета на Европейския съюз	68

# РГ1 - Свободно движение на стоки

1.Правни мерки

1.1 Шаблон "Проекти на закони"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Проект на ЗИД на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника | МЗХГ | 01 |  |  |  |  |  | 31.01.2018 |  | 32016R1628 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2016/1628, делегираните актове и актовете за изпълнение към него. |  |  |
| 2.Проект на ЗИД на Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина | МЗ | 01 |  |  |  |  |  | 30.03.2018 |  | 32014R0536 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 536/2014. Регламентът ще започне да се прилага шест месеца след публикуването на съобщението, посочено в член 82, параграф 3. Очаква се Комисията да публикува това съобщение през март 2018 г., а регламентът да се прилага от октомври 2018 г. |  | Законопроектът е внесен в НС на 20.12.2017 г. |
| 3.Проект на ЗИД на Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия | МВР | 01 | 08.01.2018-28.02.2018 | 07.03.2018 | 12.03.2018 | 18.04.2018 | 25.04.2018 | 30.07.2018 | 14.09.2018 | 32017L0853 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2017/853 |  |  |
| 4.Проект на Закон за храните | МЗХГ | 01 |  |  |  |  |  | 31.01.2018 |  |  | Законопроектът има за цел да уреди изцяло прилагането на европейското законодателство в областта на храните. |  | Законопроектът е внесен в НС на 26.09.2017 г. |

1.2 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели | Чл. 4б от ЗХ | МЗ | 01 |  |  |  |  | 31.01.2018 |  | 32009L0054 | Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща Директива 2009/54/ЕО Запитване на ЕК № 6788/14/SNCО, получено чрез системата ЕU Pilot. |  |  |
| 6.Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове (Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни, Наредба за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца, Наредба за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели и Наредба за изискванията към храните за нискоенергийни диети за намаляване на телесното тегло и за отмяна на Наредба за изискванията към храните със специално предназначение) | Чл. 4 от ЗХ | МЗ | 01 |  |  |  |  | 31.01.2018 |  | 32013R0609 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 609/2013. |  |  |
| 7.ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси | Чл. 12, т. 1 от Закона за защита на потребителите | МИ | 01 | 01.05.2018-15.05.2018 | 21.05.2018 | 02.07.2018 | 25.07.2018 | 01.08.2018 |  | 32017R1369 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1369 |  |  |

1.3 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.Проект на Наредба за изискванията към хранителните добавки и за отмяна на Наредба № 47 от 2004 г. за изискванията към хранителните добавки | Чл. 6а, ал. 2 от ЗХ | МЗ, МЗХГ | 01 |  |  | 31.01.2018 |  | 32011R1161,32014R0119,32015R0414,32017R1203 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 1161/2011, Регламент (ЕС) № 119/2014, Регламент (ЕС) 2015/414 и Регламент (ЕС) 2017/1203 и премахване на противоречия в националното законодателство. |  |  |
| 9.Проект на НИД на Наредба № 5 от 2015 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните и за отмяна на Наредба № 20 от 2003 г. за нормата за максимално допустимо количество на ерукова киселина в маслата и мазнините, предназначени за консумация от човека | Чл. 5, ал. 1 от ЗХ | МЗ | 01 |  |  | 31.01.2018 |  | 32009R0124,32014R0589,32015R0705,32015R2284 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕО) № 124/2009, Регламент (ЕС) № 589/2014, Регламент (ЕС) 2015/705 и Регламент (ЕС) 2015/2284. |  |  |
| 10.Проект на НИД на Наредба № 4 от 2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните | Чл. 6, ал. 2 от ЗХ | МЗ | 01 |  |  | 31.01.2018 |  | 32012R0231 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 231/2012 |  |  |
| 11.Проект на НИД на Наредба № 9 от 2002 г. за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки | Чл. 6, ал. 2 от ЗХ | МЗ | 01 |  |  | 31.01.2018 | 09.11.2018 | 32016L1855 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2016/1855. |  |  |
| 12.Проект на НИД на Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L и за отмяна на следните наредби на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията: - Наредба № 118 от 2005 г.; - Наредба № 119 от 2005 г.; - Наредба № 120 от 2005 г.; - Наредба № 121 от 2005 г.; - Наредба № 122 от 2005 г.; - Наредба № 123 от 2005 г.; - Наредба № 124 от 2005 г.; - Наредба № 125 от 2005 г.; - Наредба № 126 от 2005 г.; - Наредба № 127 от 2005 г.; - Наредба № 128 от 2005 г.; - Наредба № 129 от 2005 г.; - Наредба № 130 от 2005 г. | Чл. 138, ал. 4 от ЗДвП | ИААА, МТИТС | 01 |  |  | 31.01.2018 |  | 32013R0168,32014R0003,32014R0044,32014R0134,32014R0901 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 168/2013, Регламент (ЕС) № 3/2014, Регламент (ЕС) № 44/2014, Регламент (ЕС) № 134/2014 и Регламент (ЕС) № 901/2014. Регламентите следва да се прилагат от 01.01.2016 г. |  |  |
| 13.Проект на НИД (или за отмяна в зависимост от промените в ЗРКЗГТ) на Наредба № 10 от 24 февруари 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители | Чл. 9в от ЗРКЗГТ | МЗХГ | 01 |  |  | 31.01.2018 |  | 32016R1628 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2016/1628, делегираните актове и актовете за изпълнение към него. |  |  |
| 14.Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2009 г. за условията за издаване на разрешение за производство/внос и принципите и изискванията за добра производствена практика на всички видове лекарствени продукти, на лекарствени продукти за клинично изпитване и на активни вещества | Чл. 89, ал. 2, чл. 152, чл. 159, ал. 9 и чл. 165, ал. 2 от ЗЛПХМ | МЗ | 01 | 31.01.2018-15.02.2018 | 16.02.2018 | 16.03.2018 | 31.03.2018 | 32017L1572,32017R1569,32014R1252 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2017/1572 на Комисията и осигуряване прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1569 на Комисията и на Делегиран регламент (ЕС) 1252/2014 на Комисията. |  |  |
| 15.Проект на НИД на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремарке и за отмяна на Наредба № 74 от 2003 г. за ЕО одобряване типа на гуми, ЕО одобряване типа на гуми по отношение нивото на шума при контакт с пътя и ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на гумите | Чл. 138, ал. 4 от ЗДвП | ИААА, МТИТС | 01 | 01.01.2018-31.08.2018 | 14.09.2018 | 26.10.2018 |  | 32009R0661,32015R0758,32017R1347,32017R1151,32017R1154 | Осигуряване прилагането на член 19, параграф 2 и приложение III от Регламент (ЕО) № 661/2009 във връзка с отмяната на Директива 92/23/ЕИО (01.11.2017 г.). Осигуряване прилагането на член 13 и приложението от Регламент (ЕС) 2015/758 (31.03.2018 г.). Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1347. Осигуряване прилагането на чл. 16 от Регламент (ЕС) 2017/1151. Осигуряване прилагането на чл. 2 от Регламент (ЕС) 2017/1154. |  |  |

2.Прeходни мерки

2.1 Шаблон "Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.Предоставяне на ЕК на доклад относно прилагането на Регламент (ЕО) № 764/2008 за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. | МИ | 01 | 09.01.2018-29.03.2018 | 30.03.2018 | 32008R0764 | В чл. 12, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 764/2008 е определено изискване държавите членки да подготвят ежегодно доклад за прилагането на регламента. Крайният срок за докладване на ЕК е 31 март 2018 г. |  |  |
| 17.Предоставяне на ЕК и/или ЕОБХ на: резултати от наблюдението на допустимите количества на нитрати в зеленчуците, и по-специално в зелените листни зеленчуци; обобщени данни относно наличието на афлатоксини във връзка с контрола, извършван в съответствие с Регламент (ЕС) № 884/2014; резултати от предприетите проучвания и прилагането на превантивните мерки за избягване на замърсяването с деоксиниваленол, зеараленон, фумонизин B1 и B2, Т-2 и НТ-2 токсини. | БАБХ | 01 | 01.08.2018-27.09.2018 | 28.09.2018 | 32006R1881 | Изискване на член 9, параграфи 1, 2 и 3 на Регламент (ЕО) № 1881/2006. |  |  |
| 18.Предоставяне на ЕК на секторни програми за надзор на пазара за 2019 г. | МИ | 01 | 01.08.2018-27.09.2018 | 28.09.2018 | 32008R0765 | В чл. 18, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 765/2008 е определено изискване към органите по надзор на пазара да разработят, прилагат и периодично да актуализират програмите си за надзор на пазара. Тези програми трябва да се съобщават на другите държави членки и на ЕК и част от информацията, включена в тях, да е публично достъпна. Срокът за предоставяне на секторните програми за 2019 г. е 28.09.2018 г. |  |  |
| 19.Предоставяне на ЕК на Национална програма за надзор на пазара за 2019 г. | МИ | 01 | 01.11.2018-27.12.2018 | 28.12.2018 | 32008R0765 | В чл. 18, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 765/2008 е определено изискване към органите по надзор на пазара да разработят, прилагат и периодично да актуализират програмите си за надзор на пазара. Тези програми трябва да се съобщават на другите държави членки и на ЕК и част от информацията, включена в тях, да е публично достъпна. Срокът за предоставяне на Националната програма за 2019 г. е 28.12.2018 г. |  |  |

# РГ2 - Свободно движение на хора

1.Правни мерки

1.1 Шаблон "Проекти на закони"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.Проект на ЗИД на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност | МВР, МОН, МТСП | 02 |  |  |  |  |  | 20.04.2018 | 23.05.2018 | 32016L0801 | Въвеждане в българското законодателство на Директива (EС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети страни с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обменили образователни проекти и работа по програми „au pair” |  | Законопроектът е внесен в НС на 02.01.2018 г. |
| 21.Проект на ЗИД на Кодекса за социално осигуряване | КФН, МТСП | 02 |  | 23.01.2018 | 23.01.2018 | 07.02.2018 | 14.02.2018 | 27.04.2018 | 21.05.2018 | 32014L0050 | Въвеждане на изискванията на Директива 2014/50/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно минималните изисквания за повишаване на мобилността на работниците между държавите членки чрез подобряване на придобиването и запазването на допълнителни пенсионни права |  |  |

1.2 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.Проект на Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност | Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност | МВР, МОН, МТСП | 02 | 02.01.2018-26.02.2018 | 12.04.2018 | 13.04.2018 | 27.04.2018 | 02.05.2018 | 23.05.2018 | 32016L0801 | Въвеждане в българското законодателство на Директива (EС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети страни с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обменили образователни проекти и работа по програми „au pair” |  |  |

2.Прeходни мерки

2.1 Шаблон "Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.Докладване на ЕК по изпълнението на ангажиментите на България относно мрежата „Европейски услуги за заетост - EURES” | АЗ-МТСП, МТСП | 02 | 02.01.2018-21.12.2018 | 21.12.2018 | 32016R0589 | Ангажиментът е във връзка с членството на България в мрежата EURES – „Европейски услуги по заетостта” и във връзка с изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/589 |  |  |
| 24.Изпращане на ЕК на Доклад относно извършените през 2017 г. проверки за контролиране на наемането на работа на незаконно пребиващи граждани на трети държави | ГИТ, МТСП | 02 | 02.05.2018-29.06.2018 | 29.06.2018 | 32009L0052 | Ангажиментът е в изпълнение на член 14 от Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава |  |  |

# РГ7 - Земеделие

1.Правни мерки

1.1 Шаблон "Проекти на закони"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | ИзпълененДа/ Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.Проект на нов Закон за виното и спиртните напитки | ИАЛВ, МЗХГ, МИ | 07 |  |  |  |  |  | 31.01. 2018 |  | 32013R1308, 32008R0555, 32008R0110, 32009R0436, 32009R0606, 32009R0607 | Осигуряване прилагането на регламенти (ЕО) № 606/2009, (ЕО) № 607/2009, (ЕО) № 436/2009, (ЕО) № 555/2008, (ЕО) № 110/2008, (ЕС) № 1308/2013, (ЕС) № 560/2015 и (ЕС) № 561/2015. |  |  |
| 26.Проект на ЗИД на Закон за животновъдството | МЗХГ | 07 | 02.01.2018-16.04.2018 | 20.04.2018 | 23.04.2018 | 29.06. 2018 | 11.07.2018 | 28.09. 2018 |  | 32016R1012 | Осигуряване на прилагането на Регламент (ЕС) 2016/1012 |  |  |
| 27.Проект на ЗИД на Закона за фуражите | БАБХ, МЗХГ | 07 |  |  |  |  |  | 31.01. 2018 |  | 32016R1237,32015R0786,32016R1239 | Осигуряване прилагането на регламенти (ЕС) 2015/786, (ЕС) 2016/1237 и (ЕС) 2016/1239 Запитване № 8444/16/AGRI на ЕК, получено чрез системата EU Pilot |  | Проектът на ЗИД на Закона за фуражите е внесен в НС на 28.11.2017 г. |
| 28.Проект на ЗИД на Закона за собствеността и използването на земеделски земи | МЗХГ | 07 |  |  |  |  |  | 31.01. 2018 |  |  | Отстраняване противоречието на разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи с чл. 49, 63 и 65 от Договора за функционирането на ЕС Процедура за нарушение № 2015/2018 |  |  |
| 29.Проект на ЗИД на Закона за подпомагане на земеделските производители | МЗХГ | 07 | до 23.11.2017 | 08.01.2018 | 28.12.2017 | 09.01. 2018 | 10.01.2018 | 31.01. 2018 |  | 32013R1307 | Ангажимент, поет от Република България във връзка със запитване EU – PILOT 8495/2016/AG-RI относно допустимост до директни плащания |  |  |

1.3 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.Проект на НИД на Наредба № 8 за фитосанитарния контрол | Чл.16(2) от Закона за защита на растенията | БАБХ | 07 | 08.01.2018-12.01.2018 | 19.01.2018 | 26.01.2018 | 31.12.2017 | 32017L1279,32017L1920 | Въвеждане на изискванията на Директива 2017/1279 и на Директива за изпълнение (ЕС) 2017/1920. |  |  |
| 30.Проект на НИД на Наредба № 8 за фитосанитарния контрол | Чл.16(2) от Закона за защита на растенията | БАБХ | 07 |  |  |  | 31.03.2018 | 32017L1279,32017L1920 | Въвеждане на изискванията на Директива 2017/1279 и на Директива за изпълнение (ЕС) 2017/1920. |  |  |
| 31.Проект на Наредба за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев | чл. 29, ал. 5 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите | МЗХГ | 07 |  |  | 31.01.2018 |  | 32013R1308 | Осигуряване прилагането на разпоредбата на чл.189, параграф 1, б. „в” от Регламент (ЕС) № 1308/2013 |  |  |
| 32.Проект на нова Наредба за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (Канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол | чл. 29, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите | МЗХГ | 07 |  |  | 31.01.2018 |  | 32014R0809 | Осигуряване прилагането на разпоредбата на чл. 45 от Регламент (ЕС) № 809/2014 |  |  |
| 33.Проект на НИД на Наредба № 5/ 2009 г. за условията и реда за заявления по схеми и мерки за директни плащания | Чл. 32, ал. 5 от Закона за подпомагане на земеделските производители | МЗХГ | 07 | 28.01.2018-28.02.2018 | 28.02.2018 | 01.03.2018 |  | 32013R1307 | Ангажимент, поет от Република България във връзка със запитване EU – PILOT 8495/2016/AGRI относно допустимост до директни плащания |  |  |

2.Прeходни мерки

2.1 Шаблон "Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.Годишен доклад за изпълнението на Единния многогодишен национален план за контрол на Република България за храни, фуражи, здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и защита на растенията за 2017 г. | МЗХГ | 07 | 03.01.2018-23.06.2018 | 30.06.2018 | 32004R0882 | Осигуряване прилагането на разпоредбата на чл. 44 от Регламент (ЕО) № 882/2004 |  |  |
| 35.Докладване на Комисията на всеки три месеца относно официалния контрол върху пратките на ориз в оризови продукти с произход или доставени от Китай | БАБХ, МЗХГ | 07 | 02.01.2018-31.03.2018 | 30.04.2018 | 32011D0884 | Осигуряване прилагането на чл. 6 от Решение за изпълнение 2011/884/ЕС на Комисията |  |  |
| 35.Докладване на Комисията на всеки три месеца относно официалния контрол върху пратките на ориз в оризови продукти с произход или доставени от Китай | БАБХ, МЗХГ | 07 | 01.04.2018-30.06.2018 | 31.07.2018 | 32011D0884 | Осигуряване прилагането на чл. 6 от Решение за изпълнение 2011/884/ЕС на Комисията |  |  |
| 35.Докладване на Комисията на всеки три месеца относно официалния контрол върху пратките на ориз в оризови продукти с произход или доставени от Китай | БАБХ, МЗХГ | 07 | 01.07.2018-30.09.2018 | 31.10.2018 | 32011D0884 | Осигуряване прилагането на чл. 6 от Решение за изпълнение 2011/884/ЕС на Комисията |  |  |
| 35.Докладване на Комисията на всеки три месеца относно официалния контрол върху пратките на ориз в оризови продукти с произход или доставени от Китай | БАБХ, МЗХГ | 07 | 01.10.2018-31.12.2018 | 31.01.2019 | 32011D0884 | Осигуряване прилагането на чл. 6 от Решение за изпълнение 2011/884/ЕС на Комисията |  |  |
| 36.Годишен сертификационен доклад на Разплащателната агенция за финансова 2017 г. | МЗХГ | 07 | 15.10.2016-15.10.2017 | 15.02.2018 | 32014R0908,32013R1306 | -Изготвяне на годишен сертификационен доклад на Разплащателната агенция за финансовата 2017г. съгласно Регламент (ЕС) № 1306/2013 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 Забележка: По изключение Комисията може да удължи срока 15 февруари, най късно до 1 март, по искане на съответната държава членка. |  |  |
| 37.Програма за надзор на инфлуенца при домашните и дивите птици | БАБХ | 07 | 02.01.2018-31.12.2018 | 20.12.2018 |  | Решението за одобрение на програмите за надзор за 2018 г. предстои да бъде гласувано на заседание на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи в началото на 2018 г. |  |  |
| 38.Програма за контрол и ерадикация на болестта бяс | БАБХ | 07 | 01.01.2018-31.12.2018 | 20.12.2018 |  | Решението за одобрение на програмите за надзор за 2018 г. предстои да бъде гласувано на заседание на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи в началото на 2018 г. |  |  |
| 39.Програма за надзор на болестта син език при преживните животни | БАБХ | 07 | 01.01.2018-31.12.2018 | 20.12.2018 |  | Решението за одобрение на програмите за надзор за 2018 г. предстои да бъде гласувано на заседание на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи в началото на 2018 г. |  |  |
| 40.Програма за надзор и ерадикация на класическа чума по свинете | БАБХ | 07 | 01.01.2018-31.12.2018 | 20.12.2018 |  | Решението за одобрение на програмите за надзор за 2018 г. предстои да бъде гласувано на заседание на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи в началото на 2018 г. |  |  |
| 41.Програма за контрол на салмонелоза при кокошките-носачки, бройлери, развъдни стада и пуйки | БАБХ | 07 | 01.01.2018-31.12.2018 | 20.12.2018 |  | Решението за одобрение на програмите за надзор за 2018 г. предстои да бъде гласувано на заседание на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи в началото на 2018 г. |  |  |
| 42.Програма за надзор на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии | БАБХ | 07 | 01.01.2018-31.12.2018 | 20.12.2018 |  | Решението за одобрение на програмите за надзор за 2018 г. предстои да бъде гласувано на заседание на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи в началото на 2018 г. |  |  |
| 43.Програма за контрол на заболяването шап по чифтокопитните животни | БАБХ | 07 | 01.01.2018-31.12.2018 | 20.12.2018 |  | Решението за одобрение на програмите за надзор за 2018 г. предстои да бъде гласувано на заседание на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи в началото на 2018 г. |  |  |
| 44.Програма за контрол на заболяването заразен нодуларен дерматит | БАБХ | 07 | 01.01.2018-31.12.2018 | 20.12.2018 |  | Решението за одобрение на програмите за надзор за 2018 г. предстои да бъде гласувано на заседание на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи в началото на 2018 г. |  |  |

# РГ8 - Рибарство

2.Прeходни мерки

2.1 Шаблон "Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45.Докладване на актуализиран списък с кораби с обща дължина над 15 m, оторизирани да извършват стопански риболов в зоната на GFCM | ИАРА | 08 | До 25.11.2018 | 30.11.2018 | 32011R1343 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.17 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1343/2011, както и всяка промяна в данните на вече докладвани кораби |  |  |
| 46.Изпращане на информация до GFCM при въвеждане на допълнителни ограничения за улов на калкан (забранени зони, временни забрани), съгласно т. 32 Препоръка GFCM /41/2017/4 | ИАРА | 08 | До 31.01.2018 | 31.12.2018 |  | т. 32 от Препоръка GFCM /41/2017/4. Забележка: Изпращането на информация следва да се извършва и след въвеждане на допълнителни ограничения за улов на калкан |  |  |
| 47.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.12.2017-31.12.2017 | 12.01.2018 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| 47.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.01.2018-31.01.2018 | 14.02.2018 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| 47.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.02.2018-28.02.2018 | 14.03.2018 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| 47.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.03.2018-31.03.2018 | 13.04.2018 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| 47.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.04.2018-30.04.2018 | 14.05.2018 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| 47.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.05.2018-31.05.2018 | 14.06.2018 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| 47.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.06.2018-30.06.2018 | 13.07.2018 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| 47.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.07.2018-31.07.2018 | 14.08.2018 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| 47.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.08.2018-31.08.2018 | 14.09.2018 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| 47.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.09.2018-30.09.2018 | 12.10.2018 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| 47.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.10.2018-31.10.2018 | 14.11.2018 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| 47.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.11.2018-30.11.2018 | 14.12.2018 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| 47.Докладване на количествата запаси, обект на квота (цаца и калкан) и запаси, които не са обект на квота, разтоварени през предходния месец | ИАРА | 08 | 01.12.2018-31.12.2018 | 14.01.2019 | 32009R1224 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.33 от Регламент (ЕС) № 1224/2009 |  |  |
| 48.Информация за пристанища за трансбордиране на кораби от трети страни | ИАРА | 08 | -12.01.2018 | 12.01.2018 | 32008R1005 | чл. 5 на Регламент 1005/2008 |  |  |
| 49.Изпращане на списък с всички кораби, на които е разрешен улов на калкан, съгласно приложение І от Препоръка GFCM/39/2015/3 | ИАРА | 08 | 31.01.2018- | 31.12.2018 |  | Препоръка GFCM 39/2015/3 GFCM 41/2017/4 Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 4 от препоръка GFCM/39/2015/3 и параграф 30, 34, 37 от препоръка GFCM/41/2017/4. Забележка: списъкът следва да се изпраща и при всяка настъпила промяна |  |  |
| 50.Информация за количествата, разтоварени и/или трансбордирани през предходното тримесечие на техни пристанища от риболовни кораби на трети държави | ИАРА | 08 | 01.10.2017-31.12.2017 | 31.01.2018 | 32008R1005 | чл. 8, т.4 на Регламент 1005/2008 |  |  |
| 50.Информация за количествата, разтоварени и/или трансбордирани през предходното тримесечие на техни пристанища от риболовни кораби на трети държави | ИАРА | 08 | 01.01.2018-31.03.2018 | 30.04.2018 | 32008R1005 | чл. 8, т.4 на Регламент 1005/2008 |  |  |
| 50.Информация за количествата, разтоварени и/или трансбордирани през предходното тримесечие на техни пристанища от риболовни кораби на трети държави | ИАРА | 08 | 01.04.2018-30.06.2018 | 31.07.2018 | 32008R1005 | чл. 8, т.4 на Регламент 1005/2008 |  |  |
| 50.Информация за количествата, разтоварени и/или трансбордирани през предходното тримесечие на техни пристанища от риболовни кораби на трети държави | ИАРА | 08 | 01.07.2018-30.09.2018 | 31.10.2018 | 32008R1005 | чл. 8, т.4 на Регламент 1005/2008 |  |  |
| 51.Изпращане на списък от контактни точки в съответните администрации, с цел да се вземат под внимание всички възможни отговори и предложения или предприетите действия от държавата на флага на инспектирания кораб | ИАРА | 08 | До 25.01.2018 | 31.01.2018 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 11 от препоръка GFCM/40/2016/1 |  |  |
| 52.Изпращане на пристанищата, определени в съответствие с параграф 13 от препоръка GFCM/40/2016/1 | ИАРА | 08 | До 25.01.2018 | 31.01.2018 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 14 от препоръка GFCM/40/2016/1 |  |  |
| 53.Изготвяне и изпращане на национален план за мониторинг, контрол и наблюдение на калкан съгласно разпоредбите на параграф 19 от Препоръка GFCM/39/2015/3, съгласно приложение II от Препоръката | ИАРА | 08 | До 25.01.2018 | 31.01.2018 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 19 от препоръка GFCM/39/2015/3 |  |  |
| 54.Доклад за контролната дейност, относно плана за калкана. Срокът за представяне е един месец преди годишната сесия на GFCM | ИАРА | 08 | До 01.09.2018 | 29.09.2018 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно параграф 19 от препоръка GFCM/39/2015/3 |  |  |
| 55.Предоставяне на информация на Комисията за риболовния флот | ИАРА | 08 | От 01.02.2018 | 31.12.2018 | 32017R0218 | -чл. 6, т.1 на Регламент 2017/218. Забележка: Държавите членки изпращат на Комисията данни за всяко събитие във връзка с риболовните кораби, въведени в националния регистър на риболовния флот, не по късно от края на работния ден, в който са записани всички данни за събитието |  |  |
| 56.Информиране на Комисията, че България не е извършвала риболов на червен тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море | ИАРА | 08 | До 10.03.2018 | 15.03.2018 | 32016R1627 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.29 от Регламент (ЕС) № 2016/1627 |  |  |
| 57.Докладване на данни за вноса/износа и ре-експорта на кликач | ИАРА | 08 | 01.12.2017-28.02.2018 | 15.03.2018 | 32001R1035 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 22 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1035/2001 и 1368/2006 |  |  |
| 57.Докладване на данни за вноса/износа и ре-експорта на кликач | ИАРА | 08 | 01.03.2018-31.05.2018 | 15.06.2018 | 32001R1035 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 22 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1035/2001 и 1368/2006 |  |  |
| 57.Докладване на данни за вноса/износа и ре-експорта на кликач | ИАРА | 08 | 01.06.2018-31.08.2018 | 15.09.2018 | 32001R1035 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 22 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1035/2001 и 1368/2006 |  |  |
| 57.Докладване на данни за вноса/износа и ре-експорта на кликач | ИАРА | 08 | 01.09.2018-30.11.2018 | 15.12.2018 | 32001R1035 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 22 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1035/2001 и 1368/2006 |  |  |
| 58.Изготвяне на доклад за вноса, износа и ре-експорта на риба меч и едроок тон за периода 01.07. – 31.12. от предходната година и периода 01.01. – 30.06. от текущата година | ИАРА | 08 | 01.07.2017-31.12.2017 | 15.03.2018 | 32003R1984 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.9 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1984/2003 |  |  |
| 58.Изготвяне на доклад за вноса, износа и ре-експорта на риба меч и едроок тон за периода 01.07. – 31.12. от предходната година и периода 01.01. – 30.06. от текущата година | ИАРА | 08 | 01.01.2018-30.06.2018 | 15.09.2018 | 32003R1984 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.9 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1984/2003 |  |  |
| 59.Информиране на Европейската комисия, че български риболовни кораби не осъществяват риболовни дейности с дънни съоръжения в открито море | ИАРА | 08 | 01.07.2017-31.12.2017 | 31.03.2018 | 32008R0734 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.12 от Регламент (ЕО) № 734/2008 |  |  |
| 59.Информиране на Европейската комисия, че български риболовни кораби не осъществяват риболовни дейности с дънни съоръжения в открито море | ИАРА | 08 | 01.01.2018-30.06.2018 | 30.09.2018 | 32008R0734 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.12 от Регламент (ЕО) № 734/2008 |  |  |
| 60.Подробен доклад за дейността на риболовните кораби осъществяващи улова на калкан за тримесечие | ИАРА | 08 | 01.10.2017-31.12.2017 | 15.01.2018 |  | Събиране на данни и предоставянето им на Секретариата на GFCM съгласно параграф 6 от препоръка на GFCM/39/2015/3 и параграф 31 от препоръка на GFCM/41/2017/4 |  |  |
| 60.Подробен доклад за дейността на риболовните кораби осъществяващи улова на калкан за тримесечие | ИАРА | 08 | 01.01.2018-31.03.2018 | 15.04.2018 |  | Събиране на данни и предоставянето им на Секретариата на GFCM съгласно параграф 6 от препоръка на GFCM/39/2015/3 и параграф 31 от препоръка на GFCM/41/2017/4 |  |  |
| 60.Подробен доклад за дейността на риболовните кораби осъществяващи улова на калкан за тримесечие | ИАРА | 08 | 01.04.2018-30.06.2018 | 15.07.2018 |  | Събиране на данни и предоставянето им на Секретариата на GFCM съгласно параграф 6 от препоръка на GFCM/39/2015/3 и параграф 31 от препоръка на GFCM/41/2017/4 |  |  |
| 60.Подробен доклад за дейността на риболовните кораби осъществяващи улова на калкан за тримесечие | ИАРА | 08 | 01.07.2018-30.09.2018 | 15.10.2018 |  | Събиране на данни и предоставянето им на Секретариата на GFCM съгласно параграф 6 от препоръка на GFCM/39/2015/3 и параграф 31 от препоръка на GFCM/41/2017/4 |  |  |
| 61.Доклад относно прилагането на системата на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов | ИАРА | 08 | До 25.04.2018 | 01.05.2018 | 32009R1010 | Събиране на данни и предоставянето им съгласно чл. 5, 30, 32 от Регламент (ЕС) № 1010/2009 |  |  |
| 62.Изготвяне на годишен доклад за приложението на Регламент (EO) № 1185/2003 | ИАРА | 08 | До 25.04.2018 | 01.05.2018 | 32003R1185 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.6 от Регламент (ЕО) № 1185/2003 за премахването на перките на акулите на борда на риболовните кораби |  |  |
| 63.Изготвяне на годишен доклад за баланса между риболовния капацитет и възможностите за риболов | ИАРА | 08 | 01.04.2018-31.05.2018 | 31.05.2018 | 32013R1380 | Събиране на данни, изготвяне на анализ и предоставянето му на ЕК съгласно чл.22 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно Общата политика в областта на рибарството |  |  |
| 64.Информиране на Комисията, че България не е извършвала риболов в северозападната част на Атлантическия океан | ИАРА | 08 | 01.01.2017-31.12.2017 | 31.05.2018 | 32009R0217 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.2 и съответните Анекси на Регламент (ЕС) № 217/2009 |  |  |
| 65.Актуализиране на данни за рибарството (риболовен флот, икономически променливи, риболовна дейност, риболовно усилие, биологични параметри) от статистическата матрица на GFCM | ИАРА | 08 | До 25.05.2018 | 31.05.2018 | 32011R1343 | -Препоръка GFCM/41/2017/6, т.3 чл.24, т.1 и т.3 от Регламент 1343/2011 (данни за улова и разтоварванията Улов - данни за всеки вид, усилие - по сегменти на флота, усилие - Риболовни съоръжения, усилие – CPUE) Случаен улов на уязвими видове, биологични данни до 31.07.2018; Представяне на информация за оценка на запаса до 30.09.2018; Икономически и социални данни до 30.11.2018 г. |  |  |
| 65.Актуализиране на данни за рибарството (риболовен флот, икономически променливи, риболовна дейност, риболовно усилие, биологични параметри) от статистическата матрица на GFCM | ИАРА | 08 | До 23.06.2018 | 30.06.2018 | 32011R1343 | -Препоръка GFCM/41/2017/6, т.3 чл.24, т.1 и т.3 от Регламент 1343/2011 (данни за улова и разтоварванията Улов - данни за всеки вид, усилие - по сегменти на флота, усилие - Риболовни съоръжения, усилие – CPUE) Случаен улов на уязвими видове, биологични данни до 31.07.2018; Представяне на информация за оценка на запаса до 30.09.2018; Икономически и социални данни до 30.11.2018 г. |  |  |
| 65.Актуализиране на данни за рибарството (риболовен флот, икономически променливи, риболовна дейност, риболовно усилие, биологични параметри) от статистическата матрица на GFCM | ИАРА | 08 | До 23.07.2018 | 31.07.2018 | 32011R1343 | -Препоръка GFCM/41/2017/6, т.3 чл.24, т.1 и т.3 от Регламент 1343/2011 (данни за улова и разтоварванията Улов - данни за всеки вид, усилие - по сегменти на флота, усилие - Риболовни съоръжения, усилие – CPUE) Случаен улов на уязвими видове, биологични данни до 31.07.2018; Представяне на информация за оценка на запаса до 30.09.2018; Икономически и социални данни до 30.11.2018 г. |  |  |
| 65.Актуализиране на данни за рибарството (риболовен флот, икономически променливи, риболовна дейност, риболовно усилие, биологични параметри) от статистическата матрица на GFCM | ИАРА | 08 | До 23.09.2018 | 30.09.2018 | 32011R1343 | -Препоръка GFCM/41/2017/6, т.3 чл.24, т.1 и т.3 от Регламент 1343/2011 (данни за улова и разтоварванията Улов - данни за всеки вид, усилие - по сегменти на флота, усилие - Риболовни съоръжения, усилие – CPUE) Случаен улов на уязвими видове, биологични данни до 31.07.2018; Представяне на информация за оценка на запаса до 30.09.2018; Икономически и социални данни до 30.11.2018 г. |  |  |
| 65.Актуализиране на данни за рибарството (риболовен флот, икономически променливи, риболовна дейност, риболовно усилие, биологични параметри) от статистическата матрица на GFCM | ИАРА | 08 | До 23.11.2018 | 30.11.2018 | 32011R1343 | -Препоръка GFCM/41/2017/6, т.3 чл.24, т.1 и т.3 от Регламент 1343/2011 (данни за улова и разтоварванията Улов - данни за всеки вид, усилие - по сегменти на флота, усилие - Риболовни съоръжения, усилие – CPUE) Случаен улов на уязвими видове, биологични данни до 31.07.2018; Представяне на информация за оценка на запаса до 30.09.2018; Икономически и социални данни до 30.11.2018 г. |  |  |
| 66.Предоставяне на статистически данни за номиналния улов и риболовната дейност на България, извършваща риболов в зони, извън северната част на Атлантическия океан – STATLANT 37 | ИАРА | 08 | 01.01.2017-31.12.2017 | 30.06.2018 | 32009R0216 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.2 и съответните Анекси на Регламент (ЕС) № 216/2009 |  |  |
| 67.Информиране на Комисията, че България не е извършвала риболов в североизточната част на Атлантическия океан | ИАРА | 08 | 01.01.2017-31.12.2017 | 30.06.2018 | 32009R0218 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.2 и съответните Анекси на Регламент (ЕС) № 218/2009 |  |  |
| 68.Предоставяне на статистически данни за рибните продукти, разтоварени на територията на страната от риболовни кораби на Общността и на ЕАСТ | ИАРА | 08 | 01.01.2017-31.12.2017 | 30.06.2018 | 32006R1921 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл.5 и съответните Анекси на Регламент (ЕО) № 1921/2006 |  |  |
| 69.Докладване на данни до ICCAT за риба тон и акула | ИАРА | 08 | До 25.06.2018 | 30.06.2018 | 32017R2107 | Регламент (ЕС) 2017/2107 на ЕП и на Съвета от 15 ноември 2017 година за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на конвенцията на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT), и за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕО) № 1984/2003 и (ЕО) № 520/2007 на Съвета |  |  |
| 70.Докладване на данни за вноса, износа и ре-експорта на южен червен тон за периода 01.07.2017 – 30.06.2018 г. | ИАРА | 08 | 01.07.2017-30.06.2018 | 15.09.2018 | 32010R0640 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент (ЕС) № 640/2010 |  |  |
| 71.Списък на определените пристанища за разтоварване и/или промяна в този списък | ИАРА | 08 | До 25.11.2018 | 30.11.2018 |  | Събиране на данни и предоставянето им на GFCM съгласно т.15 от Препоръка GFCM/39/2015/3 и т.47 от Препоръка GFCM/39/2015/3 Забележка: Данните следва да се изпращат и при всяка промяна в списъка Препоръка GFCM /39/2015/3 GFCM /41/2017/4 |  |  |
| 72.Докладване на данни за годишната продукция, принос и структура на сектор „Аквакултури“ – приложения 2, 3, 4 и 5 | ИАРА | 08 | До 30.11.2018 | 30.12.2018 | 32008R0762 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно съответните Анекси на Регламент № 762/2008 |  |  |
| 73.Докладване на данни и информация за аквакултурите за предходната календарна година. | ИАРА | 08 | До 30.11.2018 | 31.12.2018 |  | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Препоръка GFCM/41/2017/1 и Препоръка GFCM 41/2017/1,т.2 |  |  |
| 74.Изпълнение на Многогодишна програма за събиране на данни | ИАРА | 08 | 01.01.2018-31.12.2018 | 31.12.2018 | 32008D0949,32008R1078,32014R0508 | Изпълнение на задължения съгласно Регламент (ЕС) 2017/1004,Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1251, Регламент (ЕО) № 1078/2008, Регламент (ЕС) № 508/2014 |  |  |
| 75.Осигуряване пълното функциониране на изградения електронен риболовен дневник | ИАРА | 08 |  | 31.01.2018 | 32009R1224 | Изпълнение на задължението на България да осигури пряк обмен на данни за рибарството с другите държави членки в съответствие с чл. 111 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 |  |  |
| 76.Докладване на данни относно процентите случаен улов и освобождаване на китоподобни | ИАРА | 08 | До 11.12.2018 | 15.12.2018 | 32015R2102 | Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно чл. 23а, пар.1 от Регламент (EC) № 1343/2011, изменен с Регламент (ЕС) № 2015/2102 |  |  |
| 77.Докладване на данни за вноса, износа и ре-експорта на едроок тон за периода 01.07.2017 – 31.12.2017 г. | ИАРА | 08 | 01.07.2017-31.12.2017 | 01.04.2018 |  | -Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно РЕЗОЛЮЦИЯ C -03 01IATTC |  |  |
| 78.Докладване на данни за вноса, износа и ре-експорта на едроок тон за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г. | ИАРА | 08 | 01.01.2018-30.06.2018 | 01.10.2018 |  | -Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно РЕЗОЛЮЦИЯ C -03 01IATTC |  |  |
| 79.Предоставяне на данни до ЕК за кораби, получили разрешение за улов на риба меч | ИАРА | 08 | До 10.01.2018 | 15.01.2018 |  | -Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Препоръка 16 05 на ICCAT |  |  |
| 80.Предоставяне на данни до ЕК за кораби, получили разрешение за улов на средиземноморски бял тон | ИАРА | 08 | До 10.03.2018 | 15.03.2018 |  | -Събиране на данни и предоставянето им на ЕК съгласно Препоръка 16 05 на ICCAT |  |  |

# РГ9 - Транспортна политика

1.Правни мерки

1.1 Шаблон "Проекти на закони"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81.Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България | ИАМА, МРРБ, МТИТС | 09 |  |  |  | 22.01. 2018 | 24.01.2018 | 31.01. 2018 | 18.09.2016 | 32014L0089 | Въвеждане на изискванията на Директива 2014/89/ЕС за установяване на рамка за морско пространствено планиране. Процедура за нарушение № 2016/0706. На 7.12.2017 г. ЕК взе решение за сезиране на Съда на ЕС |  |  |
| 82.Проект на ЗИД на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България | ИАМА, МТИТС | 09 | 15.05.2018-17.09.2018 | 26.10.2018 | 01.11.2018 | 21.11. 2018 | 28.11.2018 | 15.03. 2019 | 24.03.2019 | 32017R0352 | Въвеждане на мерки за изпълнението на Регламент (ЕС) 2017/352 за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общи правила за финансовата прозрачност на пристанищата |  |  |
| 83.Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт | ИАЖА, МТИТС | 09 |  |  |  |  |  | 31.01. 2018 | 01.01.2007 | 32004L0049 | Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща изисквания на Директива 2004/49/ЕО. Процедура за нарушение № 2013/2076 |  | Проектът на ЗИД е внесен в НС на 19.12.2017 г.. |
| 84.Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт | ИАЖА, МТИТС | 09 | 02.01.2018-10.05.2018 | 13.06.2018 | 20.06.2018 | 04.07. 2018 | 11.07.2018 | 14.12. 2018 | 25.12.2018 | 32016L2370,32016L0797,32016L0798 | Въвеждане на изисквания на: Директива 2016/2370/ЕС за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура; Директива 2016/797/ЕС относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз; Директива 2016/798/ЕС относно безопасността на железопътния транспорт |  |  |
| 84.Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт | ИАЖА, МТИТС | 09 |  |  |  |  |  |  | 16.06.2019 | 32016L2370,32016L0797,32016L0798 | Въвеждане на изисквания на: Директива 2016/2370/ЕС за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура; Директива 2016/797/ЕС относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз; Директива 2016/798/ЕС относно безопасността на железопътния транспорт |  |  |

1.2 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения на членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя | Член 88б, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване | ИАМА, МТИТС | 09 |  |  | 08.01.2018 | 29.01. 2018 | 31.01. 2018 | 31.12.2016 | 32014L0112 | Въвеждане на изискванията на Директива 2014/112/ЕС за прилагане на Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт, сключено от Европейския съюз за речно корабоплаване (EBU), Европейската организация на речните превозвачи (ESO) и Европейската федерация на работниците от транспорта (ETF). Процедура за нарушение № 2017/0022 |  |  |
| 86.Проект на РМС за изменение и допълнение на Националната рамка за политиката за развитие на пазара на алтернативни горива в транспортния сектор и за разгръщането на съответната инфраструктура | Чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администра-ция | МТИТС | 09 |  | 05.01. 2018 | 08.01.2018 | 29.01. 2018 | 31.01. 2018 | 18.11.2016 | 32014L0094 | Въвеждане на изисквания на Директива 2014/94/ЕС за разгръщане на инфраструктурата за алтернативни горива. Процедура за нарушение № 2017/0020 |  |  |
| 87.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“ | Чл. 8, ал. 3 от Закона за железопътния транспорт и чл. 55 от Закона за администрацията | ИАЖА, МТИТС | 09 | 27.04.2018-23.08.2018 | 02.11. 2018 | 28.11.2018 | 12.12. 2018 | 19.12. 2018 | 25.12.2018 | 32016R0796,32017R2177,32016L2370,32016L0797,32016L0798 | Въвеждане на изисквания на Регламент (ЕС) 2016/796 относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004; Въвеждане изисквания на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2177 относно достъпа до обслужващи съоръжения и свързани с железопътните дейности услуги; Въвеждане изискванията на: Директива (ЕС) 2016/2370; Директива (ЕС) 2016/797; Директива (ЕС) 2016/798 |  |  |
| 87.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция „Железопътна администрация“ | Чл. 8, ал. 3 от Закона за железопътния транспорт и чл. 55 от Закона за администрацията | ИАЖА, МТИТС | 09 |  |  |  |  |  | 16.06.2019 | 32016R0796,32017R2177,32016L2370,32016L0797,32016L0798 | Въвеждане на изисквания на Регламент (ЕС) 2016/796 относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004; Въвеждане изисквания на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2177 относно достъпа до обслужващи съоръжения и свързани с железопътните дейности услуги; Въвеждане изискванията на: Директива (ЕС) 2016/2370; Директива (ЕС) 2016/797; Директива (ЕС) 2016/798 |  |  |

1.3 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88.Проект на НИД на Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища | Член 72, ал. 3 от Кодекса за търговското корабоплаване | ИАМА, МТИТС | 09 | 08.01.2018-31.05.2018 | 29.06.2018 | 07.09.2018 | 07.10.2018 | 32016L1629 | Въвеждане на изискванията на Директива (EС) 2016/1629 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 година за установяване на техническите изисквания за плавателните съдове по вътрешните водни пътища, за изменение на Директива 2009/100/ЕО и за отмяна на Директива 2006/87/ЕО |  |  |
| 89.Проект на НИД на Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура | Чл. 29, ал. 3 т. 2 от Закона за железопътния транспорт | ИАЖА, МТИТС | 09 | 02.02.2018-31.08.2018 | 19.10.2018 | 26.11.2018 | 25.12.2018 | 32016L2370,32017D2075 | Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2016/2370 за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура; Делегирано Решение (ЕС) 2017/2075 за замяна на Приложение VІІ към Директива 2012/34/ЕС за създаване на единно европейско железопътно пространство |  |  |
| 90.Проект на НИД на Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз | Чл. 5, т. 2 и чл. 115г, ал. 2 от Закона за железопътния транспорт | ИАЖА, МТИТС | 09 | 10.09.2018-11.02.2019 | 11.03.2019 | 11.04.2019 | 16.06.2019 | 32016L0797 | Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2016/797 относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз |  |  |
| 91.Проект на НИД на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт | Чл. 29, ал. 3, т. 1, чл. 115е, ал. 1 и чл. 115м, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт | ИАЖА, МТИТС | 09 | 10.09.2018-11.02.2019 | 11.03.2019 | 11.04.2019 | 16.06.2019 | 32016L0797 | Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2016/797 относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз |  |  |
| 92.Проект на НИД на Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт | Чл. 29, ал. 3, т. 1 от Закона за железопътния транспорт | ИАЖА, МТИТС | 09 |  |  | 31.01.2018 | 01.01.2007 | 32004L0049 | Усъвършенстване на правната уредба, въвеждаща изисквания на Директива 2004/49/ЕО. Процедура за нарушение № 2013/2076 |  |  |
| 93.Проект на НИД на Наредба 16 от 14.01.1999 г. за авиационния шум и за газовите емисии на авиационните двигатели | чл. 16а, т. 7, чл. 24, ал. 5 и § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за гражданското въздухоплаване | ГДГВА, МТИТС | 09 |  | 08.02.2018 | 01.03.2018 | 16.01.2007 | 32006L0093 | Въвеждане на допълнителни условия при издаването на изключения за експлоатацията на самолети, предмет на част II, глава 3, том 1 от приложение 16 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, съгласно чл. 3 от Директива 2006/93/EO на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006. Допълненията са във връзка със запитване на ЕК № 8291/16/MOVE, получено през системата EU Pilot |  |  |
| 94.Проект на НИД на Наредба № Н-14 от 27 август 2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифициране на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка | чл. 91а, ал. 11 от Закона за автомобилните превози | ИААА, МТИТС | 09 |  |  | 16.02.2018 | 20.05.2017 | 32014L0047 | Въвеждане на изисквания на Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза, и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО. Процедура за нарушение 2017/0299 |  |  |
| 95.Проект на Наредба за реда и начина на укрепване на товарите при извършване на автомобилен превоз на товари | Закон за движението по пътищата | ИААА, МВР, МТИТС | 09 |  |  | 16.02.2018 | 20.05.2017 | 32014L0047 | Въвеждане на изисквания на Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза, и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО. Процедура за нарушение 2017/0299 |  |  |
| 96.Проект на НИД на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства | Чл. 147, ал. 1, 5, 6 и 8 и чл. 148, ал. 1, ал. 3, т. 4, ал. 4, т. 1, 2 и 3, ал. 6, т. 1, 2 и 3 и ал. 10 от Закона за движението по пътищата | ИААА, МТИТС | 09 |  |  | 16.02.2018 | 20.05.2017 | 32014L0045 | Въвеждане на изисквания на Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО. Процедура за нарушение 2017/0297 |  |  |
| 97.Проект на НИД на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства | Чл. 140, ал. 2 и чл. 142 от Закона за движението по пътищата | МВР | 09 |  |  | 31.01.2018 | 20.05.2017 | 32014L0046 | Въвеждане на изисквания на Директива 2014/46/ЕС за изменение на Директива 1999/37/ЕО на Съвета относно документите за регистрация на превозни средства. Процедура за нарушение 2017/0298 |  |  |
| 98.Проект на Наредба, уреждаща процедурата по регистрацията на доставчици на ЕУЕСТ и въвеждането на регистър на доставчиците на ЕУЕСТ | Чл. 10, ал. 7 от Закона за пътищата | АПИ, МРРБ | 09 |  |  | 31.01.2018 | 01.01.2007 | 32004L0052 | Въвеждане на изисквания на Директива 2004/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността и свързаното с нея Решение 2009/750/ЕС на Комисията от 6 октомври 2009 г. за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи. Запитване на ЕК № 7507/15/MOVE, получено през системата EU Pilot |  |  |

2.Прeходни мерки

2.1 Шаблон "Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99.Изготвяне и предоставяне на информация на ЕК съгласно Приложение ХIV на Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно държавния пристанищен контрол | ИАМА | 09 | 01.02.2018-15.03.2018 | 31.03.2018 | 32009L0016 | Държавите членки предоставят на ЕК информацията, посочена в Приложение ХIV на Директива 2009/16/ЕО, всяка година най късно до 1 април. |  |  |
| 100.Изготвяне на доклад съгласно чл. 9, параграф 2 от Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари | ИАМА | 09 | 01.02.2018-15.03.2018 | 31.03.2018 | 32000L0059 | Държавите членки информират редовно, най -малко веднъж годишно, Комисията за предоставените освобождавания съгласно параграф 1: „Когато кораби извършват редовни морски превози, свързани с чести и редовни престои, и ако достатъчно доказателства установяват съществуването на споразумение по отношение на депонирането на отпадъците от експлоатацията на кораби и на плащането на съответните такси в дадено пристанище, намиращо се по маршрута на кораба, компетентните за съответните пристанища държави членки могат да освободят тези кораби от задълженията, посочени в член 6, в член 7, параграф 1, и в член 8.”. |  |  |
| 101.Изготвяне на Годишен доклад по морска сигурност относно прилагането на Регламент (ЕО) №725/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения. | ИАМА | 09 | 01.02.2018-15.03.2018 | 31.03.2018 | 32004R0725 | Годишен доклад по морска сигурност относно прилагането на Регламент № (ЕО) 725/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения |  |  |
| 102.Годишен доклад относно предприети мерки за изпълнение на задълженията и за състоянието на сигурността на въздухоплаването | ГДГВА | 09 | 27.02.2018-27.03.2018 | 31.03.2018 | 32010R0018 | Изпълнение на ангажименти по т. 18 от Приложение II на Регламент (ЕС) № 18/2010 на Комисията от 8 януари 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на спецификациите за национални програми за контрол на качеството в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване |  |  |
| 103.Годишен доклад за прилагане на гъвкаво използване на въздушното пространство | ГДГВА | 09 | 27.03.2018-29.05.2018 | 31.05.2018 | 32005R2150,32004R0551 | Изпълнение на изискванията на чл. 8 на Регламент(ЕО) 2150/2005 за установяване на общи правила за гъвкаво използване на въздушното пространство, както и на чл. 7, пар. 2 от Регламент (ЕО) № 551/2004 относно организацията и използването на въздушното пространство в Единното европейско небе. |  |  |
| 104.Годишен местен доклад за приемането на Единно европейско небе | ГДГВА | 09 | 02.01.2018-27.03.2018 | 31.03.2018 | 32004R0549 | Изпълнение на ангажименти по чл. 12 на Регламент (ЕО) № 549/2004 за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе |  |  |
| 105.Годишен доклад за наблюдението на плановете и целите за ефективност | ГДГВА | 09 | 02.01.2018-29.05.2018 | 01.06.2018 | 32013R0390,32013R0391,32010R0691 | Докладът се изготвя в съответствие с изискванията на чл. 18, ал. 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции и чл. 7, ал. 4, чл. 9 и чл. 17, ал. 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 391/2013 за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване. С докладът се изпълняват изискванията и на чл. 17, т. 3 на Регламент (ЕС) 691/2010г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции и за изменение на Регламент (ЕО) 2096/2005 за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги. |  |  |
| 106.Годишен доклад за надзора на безопасността | ГДГВА | 09 | 02.01.2018-29.01.2018 | 31.01.2018 | 32004R0549,32011R1034 | Изпълнение на ангажименти по чл. 12 на Регламент (ЕО) № 549/2004 за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе и чл. 15 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1034/2011 на Комисията относно надзора на безопасността при управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване и за изменение на Регламент (ЕС) № 691/2010 |  |  |
| 107.Предоставяне на информация на Европейската комисия за одобрените сервизи и техници за монтаж, проверка и ремонт на тахографи, както и на издадените им карти | ДАМТН, ИААА | 09 | 01.02.2018-28.02.2018 | 02.03.2018 | 32014R0165 | Съгласно член 24, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 165/2014 държавите членки следва да изпращат ежегодно на Европейската комисия списъците на одобрените сервизи и техници за монтаж, проверка и ремонт на тахографи, както и на издадените им карти |  |  |
| 108.Предоставяне на информация на Европейската комисия за броя на издадените и валидни атестации за водачи по Регламент (ЕО) № 1072/2009 | ИААА | 09 | 08.01.2018-27.01.2018 | 31.01.2018 | 32009R1072 | Съгласно член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 държавите членки следва да предоставят информация на Европейската комисия относно броя на атестациите за водач, издадени през предходната календарна година, както и броя на валидните атестации за водач към 31 декември на същата година. |  |  |
| 109.Предоставяне на информация на ЕК за броя на превозвачите, на които е издаден лиценз на Общността по Регламент (ЕО) № 1073/2009 и за броя на заверените копия | ИААА | 09 | 11.01.2018-22.01.2018 | 31.01.2018 | 32009R1073 | Чл. 28, т. 4 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006. |  |  |
| 110.Предоставяне на информация на ЕК за броя на превозвачите, на които е издаден лиценз на Общността по Регламент (ЕО) № 1072/2009 и за броя на заверените копия | ИААА | 09 | 11.01.2018-22.01.2018 | 31.01.2018 | 32009R1072 | Чл. 17, т. 1 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари. |  |  |
| 111.Предоставяне на информация на ЕК за извършените през 2017 г. проверки на превозни средства за превоз на опасни товари | ИААА | 09 | 02.10.2018-30.10.2018 | 31.10.2018 | 31995L0050 | Чл. 9 от Директива 95/50/ЕО на Съвета от 6 октомври 1995 г. относно единните процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни товари |  |  |
| 112.Предоставяне на информация на ЕК по чл. 9 от Делегиран регламент (ЕС) № 885/2013 на Комисията | АПИ, МРРБ | 09 | 15.06.2018-24.08.2018 | 03.10.2018 | 32013R0885 | Изпълнение на изискванията на чл. 9 от Делегиран регламент (ЕС) № 885/2013 на Комисията от 15 май 2013 г. за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето на информационни услуги за места за безопасно и сигурно паркиране за камиони и търговски превозни средства (Директивата за Интелигентните транспортни системи) |  |  |
| 113.Предоставяне на информация на ЕК по чл.10 от Делегиран регламент (ЕС) № 886/2013 на Комисията | АПИ, МРРБ | 09 | 15.06.2018-24.08.2018 | 03.10.2018 | 32013R0886 | Изпълнение на изискванията на чл. 10 от Делегиран регламент (ЕС) № 886/2013 на Комисията от 15 май 2013 г. за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на данните и процедурите за предоставяне, когато това е възможно, на безплатна за потребителите обща минимална информация за движението, свързана с безопасността (Директивата за Интелигентните транспортни системи) |  |  |
| 114.Предоставяне на доклад на ЕК по чл. 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/962 на Комисията | АПИ, МРРБ | 09 | 02.05.2018-06.07.2018 | 13.07.2018 | 32015R0962 | Изпълнение на изискванията на чл. 12 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/962 от 18 декември 2014 г. за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето в целия ЕС на информационни услуги в реално време за движението по пътищата. |  |  |
| 115.Предаване на Европейската комисия описание на удостоверението за техническа изправност и документа за извършен преглед | ИААА | 09 | 02.05.2018-18.05.2018 | 20.05.2018 | 32014L0045 | Съгласно член 8, параграф 3 и член 10, параграф 1 от Директива 2014/45/ЕС държавите членки следва да предадат на Европейската комисия описание на удостоверението за техническа изправност и документа за извършен преглед |  |  |

# РГ 10 - Данъчна политика

1.Правни мерки

1.1 Шаблон "Проекти на закони"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116.Проект на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане | МФ | 10 | 31.07.2018-20.09.2018 | 24.09.2018 | 01.10.2018 | 25.10.2018 | 31.10.2018 | 20.12.2018 | 31.12.2018 | 32016L1164 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 година за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар. |  |  |
| 117.Проект на ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност | МФ | 10 | 31.07.2018-20.09.2018 | 24.09.2018 | 01.10.2018 | 25.10.2018 | 31.10.2018 | 20.12.2018 | 31.12.2018 | 32016L1065,32017L2455 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2016/1065 на Съвета от 27 юни 2016 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на данъчното третиране на ваучери и чл. 1 от Директива (ЕС) 2017/2455 на Съвета от 5 декември 2017 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО и Директива 2009/132/ЕО по отношение на някои задължения, свързани с данъка върху добавената стойност, приложими при доставките на услуги и дистанционните продажби на стоки |  |  |
| 118.Проект на ЗИД на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс | МФ | 10 | 01.11.2018-31.12.2018 | 31.12.2018 | 10.01.2019 | 15.02.2019 | 20.02.2019 | 15.06.2019 | 30.06.2019 | 32017L1852 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2017/1852 на Съвета от 10 октомври 2017 година относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз |  |  |
| 119.Проект на ЗИД на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс | МФ | 10 |  |  |  |  |  | 31.01.2018 | 31.12.2017 | 32016L2258 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2016/2258 на Съвета от 6 декември 2016 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на достъпа на данъчните органи до информация за борбата с изпирането на пари |  | Необходимите текстове за изменения и допълнения в ДОПК са предложени от депутати да бъдат включени в приетия на първо гласуване на 06.10.2017 г. проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари. |

# РГ 11 - Икономически и паричен съюз

1.Правни мерки

1.2 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120.Проект на РМС за приемане на актуализация на Конвергентната програма на Република България за периода 2018-2021 г. | Чл. 8, ал. 3 от УПМСНА | МФ | 11 | 29.01.2018-02.04.2018 | 12.04.2018 | 16.04.2018 | 17.04.2018 | 18.04.2018 |  |  | Koнвергентната програма се изготвя ежегодно от държавите членки, които не са въвели еврото, съгласно изискванията на Регламент (ЕO) № 1466/1997 изменен с Регламент (ЕС) № 1175/2011, в рамките на цикъла „Европейски семестър” за подобрена координация на икономическите политики |  |  |

# РГ 13 - Социална политика и заетост

1.Правни мерки

1.2 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121.Проект на РМС за приемане на Национален план за действие по заетостта за 2019 г. | Чл. 4, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта | МТСП | 13 | 01.10.2018-21.11.2018 | 28.11.2018 | 05.12.2018 | 14.01.2019 | 16.01.2019 |  |  | Изпълнение на Насоките за политиките по заетост на държавите членки и Специфичните препоръки в областта на политиката по заетостта |  |  |
| 122.Проект на РМС за приемане на Национален план за действие по заетостта за 2018 | Чл. 4, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта | МТСП | 13 |  |  |  |  | 31.01.2018 |  |  | Изпълнение на Насоките за политиките по заетост на държавите членки и Специфичните препоръки в областта на политиката по заетостта |  |  |

1.3 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 123.Проект на НИД на Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа | Чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда | МЗ, МТСП | 13 | 15.01.2018-11.05.2018 | 29.06.2018 | 31.07.2018 | 21.08.2018 | 32017L0164 | Транспониране на Директива (ЕС) 2017/164 на Комисията от 31 януари 2017 година за установяване на четвърти списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на директиви 91/322/ЕИО, 2000/39/ЕО и 2009/161/ЕС на Комисията |  |  |
| 123.Проект на НИД на Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа | Чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда | МЗ, МТСП | 13 |  |  |  |  | 32017L0164 | Транспониране на Директива (ЕС) 2017/164 на Комисията от 31 януари 2017 година за установяване на четвърти списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на директиви 91/322/ЕИО, 2000/39/ЕО и 2009/161/ЕС на Комисията |  |  |

# РГ 14 - Енергетика

1.Правни мерки

1.1 Шаблон "Проекти на закони"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124.Проект на ЗИД на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра | МЕ | 14 |  |  | 26.03.2018 | 23.04.2018 | 25.04.2018 | 31.07.2018 | 25.06.2011 | 32009L0031 | Съобразяване с изисквания на Директива 2009/31/ЕО относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации. Запитване на ЕК № 7328/15/CLIM, получено чрез системата EU Pilot. Процедура по нарушение 2013/2264 |  |  |
| 125.Проект на ЗИД на Закона за енергетиката | МЕ | 14 |  |  |  | 22.01.2018 | 24.01.2018 | 31.01.2018 | 03.03.2011 | 32009L0072 | Въвеждане на изисквания на Директива 2009/72/ЕС относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и Директива 2009/73/ЕС относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ. Процедура по нарушение № 2016/2079. Въвеждане на изисквания на Директива 2014/94/ЕС за разгръщане на инфраструктурата за алтернативни горива. Процедура по нарушение № 2017/020 |  |  |
| 125.Проект на ЗИД на Закона за енергетиката | МЕ | 14 |  |  |  |  |  |  | 18.11.2016 | 32009L0072 | Въвеждане на изисквания на Директива 2009/72/ЕС относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и Директива 2009/73/ЕС относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ. Процедура по нарушение № 2016/2079. Въвеждане на изисквания на Директива 2014/94/ЕС за разгръщане на инфраструктурата за алтернативни горива. Процедура по нарушение № 2017/020 |  |  |
| 126.Проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници | МЕ | 14 |  |  |  | 29.01.2018 | 31.01.2018 | 29.06.2018 | 10.09.2017 | 32015L1513 | Въвеждане изисквания на Директива 2015/1513/ЕС, с която се правят изменения в Директива 2009/29/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. Процедура по нарушение № 2017/0518 |  |  |

1.3 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127.Проект на НИД на Наредба № РД-16-869 от 2.08.2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта | Чл.13, ал.7 от Закона за енергията от възобновяеми източници | МЕ | 14 | До 30.07.2018 | 15.08.2018 | 31.08.2018 | 10.09.2018 | 32015L1513 | Въвеждане изисквания на Директива 2015/1513/ЕС, с която се правят изменения в Директива 2009/29/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници. Процедура по нарушение № 2017/0518 |  |  |

2.Прeходни мерки

2.1 Шаблон "Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128.Доклад относно напредъка за постигане на националните цели за енергийна ефективност | АУЕР, МЕ | 14 | До 23.04.2018 | 30.04.2018 | 32012L0027 | Изискване на чл. 24, пар.1 и Приложение XIV, част 1 от Директива 2012/27/ЕС |  |  |
| 129.Доклад относно предвидените и предприетите мерки и резултатите от наблюдението върху сигурността на снабдяването с природен газ | МЕ | 14 | До 20.07.2018 | 31.07.2018 | 32009L0073 | Изискване на чл. 5 от Директива 2009/73/ЕО |  |  |
| 130.Доклад относно предвидените и предприетите мерки и резултатите от наблюдението върху сигурността на снабдяването с електроенергия | МЕ | 14 | До 20.07.2018 | 31.07.2018 | 32009L0072 | Изискване на чл. 4 от Директива 2009/72/ЕО |  |  |
| 131.Национална оценка на риска по отношение на сигурността на доставките на газ | МЕ | 14 | До 17.09.2018 | 01.10.2018 | 32017R1938 | Изискване на чл. 7, пар. 7 от Регламент (ЕС) 2017/1938 |  |  |
| 132.Първа обща оценка на риска, съгласувана в рисковата група по отношение на сигурността на доставките на газ | МЕ | 14 | До 17.09.2018 | 01.10.2018 | 32017R1938 | Изискване на чл. 7, пар. 7 от Регламент (ЕС) 2017/1938 |  |  |
| 133.Доклад до Европейската комисия относно напредъка на проектите включени в списъка на ЕС с проекти от общ интерес | МЕ | 14 | До 14.12.2018 | 31.12.2018 | 32013R0347 | Изискване на чл. 5, пар. 6 от Регламент (ЕС) № 347/2013 |  |  |
| 134.Доклад до ЕК относно въздействието върху безопасността и околната среда | МЕ | 14 | До 27.12.2018 | 31.12.2018 | 32013L0030 | Изискване на чл.25, пар.1 от Директива 2013/30/ЕС |  |  |
| 135.Донатрупване и поддържане на запаси от нефт и нефтопродукт, обезпечаващи 90 дни среднодневен нетен внос и вътрешнообщностните пристигания (ВОП) | ДА "ДРВВЗ" | 14 | 01.01.2018-31.12.2018 | 31.12.2018 | 32009L0119 | Изискване на чл. 3, пар. 1 от Директива на Съвета 2009/119/ЕО |  |  |
| 136.Представяне на ЕК на доклад с анализ на предприетите мерки, които да гарантират през текущата година наличността и физическата достъпност на запасите за извънредни ситуации, както и контрол върху тях в случай на прекъсване на снабдяването с нефт и нефтопродукти | ДА "ДРВВЗ" | 14 | 05.01.2018-23.01.2018 | 31.01.2018 | 32009L0119 | Изискване на чл. 9, пар. 5 от Директива на Съвета 2009/119/ЕО |  |  |
| 137.Представяне на ЕК на извадка от регистъра на запасите за извънредни ситуации по видове и количества към 31.12.2017 г. | ДА "ДРВВЗ" | 14 | 05.01.2018-19.02.2018 | 26.02.2018 | 32009L0119 | Изискване на чл. 6, пар. 2 от Директива на Съвета 2009/119/ЕО |  |  |
| 138.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | До 22.01.2018 | 24.01.2018 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 138.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | До 20.02.2018 | 23.02.2018 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 138.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | До 20.03.2018 | 27.03.2018 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 138.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | До 20.04.2018 | 24.04.2018 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 138.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | До 22.05.2018 | 25.05.2018 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 138.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | До 20.06.2018 | 22.06.2018 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 138.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | До 20.07.2018 | 25.07.2018 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 138.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | До 21.08.2018 | 24.08.2018 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 138.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | До 20.09.2018 | 24.09.2018 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 138.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | До 19.10.2018 | 24.10.2018 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 138.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | До 20.11.2018 | 23.11.2018 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |
| 138.Ежемесечно представяне на Евростат на статистически справки за нивата на действително съхраняваните запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно установени от ЕК срок и формат | ДА "ДРВВЗ", НСИ | 14 | До 19.12.2018 | 21.12.2018 | 32009L0119 | Изискване на чл. 12, 13 и 14 от Директива 2009/119/ЕО |  |  |

# РГ 16 - Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания

1.Правни мерки

1.2 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 139.Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 година за приемане Списък на регулираните професии в Република България (Обн., ДВ, бр. 61 от 2009 г., изм. и доп., бр. 30 от 2012 г., бр. 2 от 2014 г. и бр. 57 от 2016 г.) | чл. 3 от Закона за признаване на професионални квалификации | МОН | 16 | 15.01.2018-02.10.2018 | 08.10.2018 | 09.11.2018 | 19.11.2018 | 28.11.2018 |  | 32017D2113 | Въвеждане на изискванията на Делегирано решение(ЕС) 2017/2113на Комисията от 11 септември 2017 година за изменение на приложение V към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета във връзка с удостоверенията за професионална квалификация и наименованията на курсовете на обучение (нотифицирано под номер C(2017) 6054)Текст от значение за ЕИП |  |  |

# РГ 17 - Телекомуникации и информационни технологии

1.Правни мерки

1.1 Шаблон "Проекти на закони"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 140.Проект на Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура | МТИТС | 17 |  |  |  |  |  | 31.01.2018 | 01.01.2016 | 32014L0061 | Въвеждане на изискванията на Директива 2014/61/ЕС относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи. Процедура за нарушение № 2016/0167 |  | Законопроектът е в НС. Приет е на първо четене в пленарна зала на 12 октомври 2017 г. |
| 141.Проект на Закон за кибер сигурност/Закон за мрежова и информационна сигурност | ДАЕУ | 17 | До 15.01.2018 | 19.01.2018 | 21.02.2018 | 06.03.2018 | 07.03.2018 | 27.04.2018 | 09.05.2018 | 32016L1148 | Въвеждане на изискванията на Директива 2016/1148/ЕС относно мерки за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в Съюза |  |  |

1.2 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142.Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията за достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор |  | МТИТС, МТСП | 17 | До 30.04.2018 | 10.05.2018 | 20.07.2018 | 05.09.2018 | 12.09.2018 | 23.09.2018 | 32016L2102 | Въвеждане на изискванията на Директива 2016/2102/ЕС относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор |  |  |
| 143.Проект на РМС за приемане на Национална пътна карта за изпълнение на задълженията на Република България по Решение (EС) 2017/899 за използването на радиочестотната лента 470—790 MHz в Съюза | Чл. 8 от Закона за електронните съобщения | МТИТС | 17 | До 16.04.2018 | 30.04.2018 | 04.05.2018 | 13.06.2018 | 20.06.2018 |  | 32017D0899 | Изпълнение на задължения произтичащи от чл. 5 на Решение (EС) 2017/899 |  |  |
| 144.Проект на ПМС за изменение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги | Чл. 7г, ал. 6, чл. 12, ал. 4 и чл. 43, ал. 2 от Закона за електронното управление | ДАЕУ | 17 | 30.03.2018-17.08.2018 | 30.08.2018 | 10.09.2018 | 24.10.2018 | 31.10.2018 |  | 32017D0863 | Решение за изпълнение (ЕС) 2017/863 на Комисията от 18 май 2017 година за актуализиране на лиценза за софтуер с отворен код EUPL с цел допълнително улесняване на споделянето и повторната употреба на софтуер, разработен от публични администрации |  |  |

# РГ 20 - Околна среда

1.Правни мерки

1.1 Шаблон "Проекти на закони"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145.Проект на ЗИД на Закона за биологичното разнообразие | МОСВ | 20 |  |  |  |  |  | 31.01.2018 |  | 31992L0043,32009L0147,32015R0057,32015R0056,32015R0870,32016R2029 | Усъвършен-стване на правната уредба, транспони-раща Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО Осигуря-ване прилага-нето на Регламент (ЕС) 2016/2029, Регламент (ЕС) 2015/56, Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/57 и Регламент (ЕС) 2015/870 |  |  |
| 146.Проект на ЗИД на Закона за управление на отпадъците | МОСВ | 20 | 01.01.2018-15.02.2018 | 28.02. 2018 | 30.03.2018 | 04.05. 2018 | 09.05. 2018 | 01.07. 2018 | 05.07.2018 | 32017R0997 | Осигуря-ване прилага-нето на Регламент (ЕС) 2017/997 на Съвета от 8 юни 2017 година за изменение на приложе-ние III към Директива 2008/98/ЕО на Европей-ския парламент и на Съвета относно отпадъците по отношение на опасното свойство HP 14 „Токсични за околната среда“ |  |  |
| 147.Проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух | МОСВ | 20 | 01.01.2018-19.01.2018 | 01.02. 2018 | 07.02.2018 | 16.03. 2018 | 21.03. 2018 | 15.06. 2018 | 01.07.2018 | 32016L2284 | Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за намаляване на националните емисии на някои атмосфер-ни замърсите-ли, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕС |  |  |
| 148.Проект на ЗИД на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси | МОСВ | 20 | - |  | 12.02.2018 | 05.04. 2018 | 11.04. 2018 | 18.05. 2018 | 01.01.2018 | 32017R0852 | Осигуря-ване прилага-нето на Регламент (ЕС) 2017/852 на Европей-ския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 |  |  |

1.2 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149.Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове, в който са включени изменения и допълнения на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства и на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване | Чл. 13, ал. 1 от ЗУО | МОСВ | 20 | 01.01.2018-15.02.2018 | 28.02.2018 | 30.03.2018 | 11.05. 2018 | 16.05.2018 | 06.06.2018 | 32017L2096 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2017/2096 на Комисията от 15 ноември 2017 година за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства Отстраняване на непълнота при транспонирането на Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване запитване EUP(2016)8707, получено чрез EU Pilot |  |  |
| 150.Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на околната среда в морските води, приета с ПМС № 273/2010 г. | Закон за водите, чл. 135, ал. 1, т.19 | МОСВ | 20 | 01.06.2018-31.08.2018 | 14.09.2018 | 01.10.2018 | 16.11. 2018 | 21.11.2018 | 07.12.2018 | 32017L0845 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2017/845 на комисията от 17 май 2017 за изменение на Директива 2008/56/ЕО на ЕП и на Съвета по отношение на примерните списъци от елементи, които следва да се вземат предвид при подготовката на морски стратегии в националното законодателство |  |  |
| 151.Проект на ПМС за приемане, изменение и допълнение на нормативни актове | чл.8, ал.1, на ЗЧАВ; чл.9в, ал.1 от ЗЧАВ; чл. 9г, ал.1 от ЗЧАВ | МОСВ | 20 | - |  |  |  | 31.01.2018 | 19.12.2017 | 32015L2193,32010L0075,32015L1513 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2015/2193 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации; Допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите; Изменение и допълнение на Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации; Изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол Процедура за нарушение № 2017/0518 |  |  |
| 151.Проект на ПМС за приемане, изменение и допълнение на нормативни актове | чл.8, ал.1, на ЗЧАВ; чл.9в, ал.1 от ЗЧАВ; чл. 9г, ал.1 от ЗЧАВ | МОСВ | 20 |  |  |  |  |  | 10.09.2017 | 32015L2193,32010L0075,32015L1513 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2015/2193 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации; Допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите; Изменение и допълнение на Наредбата за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации; Изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол Процедура за нарушение № 2017/0518 |  |  |
| 152.Проект на ПМС за приемане на Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни замърсители | Основа-нието ще бъде въведено чрез приемането на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух | МОСВ | 20 | 15.01.2018-30.01.2018 | 16.04.2018 | 02.05.2018 | 15.06. 2018 | 20.06.2018 | 01.07.2018 | 32016L2284 | Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕС |  |  |
| 153.Проект на ПМС за приемане на Наредба за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползва-нето | Основа-нието ще бъде въведено чрез приемането на ЗИД на ЗЕВИ | МОСВ | 20 |  |  |  |  | 31.01.2018 | 10.09.2017 | 32015L1513 | Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2015/1513 Директива (ЕС) 2015/1513 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 година за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници Процедура за нарушение № 2017/0518 |  |  |

1.3 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 154.Проект на НИД на Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци | чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците | МОСВ | 20 | 01.01.2018-01.02.2018 | 22.02.2018 | 30.03.2018 |  | 32010L0075 | Отстраняване на неточности при транспонирането на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността Запитване EUP(2017)9184, получено чрез EU Pilot |  |  |
| 155.Проект на НИД на Наредба № 2 за класификация на отпадъците | чл. 3, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците | МОСВ | 20 | 01.01.2018-15.02.2018 | 28.02.2018 | 01.07.2018 | 05.07.2018 | 32017R0997 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2017/997 на Съвета от 8 юни 2017 година за изменение на приложение III към Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците по отношение на опасното свойство HP 14 „Токсични за околната среда“ |  |  |
| 156.Проект на Методика за определяне на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата с отчитане на непреките промени в земеползването | Основанието ще бъде предвидено чрез проект на ЗИД на ЗЕВИ | МОСВ | 20 |  |  | 31.01.2018 | 10.09.2017 | 32015L1513 | Въвеждане на изисквания на Директива (ЕС) 2015/1513 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 година за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници Процедура за нарушение № 2017/0518 на ЕК |  |  |
| 157.Проект на НИД на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели | чл. 135, т. 3 във връзка с чл. 189 от Закона за водите | МЗ, МОСВ, МРР | 20 |  |  | 31.01.2018 | 27.10.2017 | 32015L1787 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2015/1787 на Комисията от 6 октомври 2015 година за изменение на приложение II и приложение III към Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека Процедура за нарушение № 2017/0519 |  |  |
| 158.Проект на НИ на Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението | Чл. 11, т. 5 от Закона за защита от шума в околната среда | МЗ, МОСВ | 20 | 01.09.2018-15.10.2018 | 15.11.2018 | 14.12.2018 | 31.12.2018 | 32015L0996 | Въвеждане на изискванията на Директива (EC) 2015/996 на ЕК от 19 май 2015г. за установяване на общи методи за оценка на шума в съответствие с Директива 2002/49/ЕО |  |  |
| 159.Проект на Заповед за изменение на Заповед РД-289/27.05.2016 г. за утвърждаване на случаите на свободно освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на ЕЕО | чл. 21д, ал. 3 и ал. 4 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси | МОСВ | 20 | 03.09.2018-28.09.2018 | 19.10.2018 | 05.11.2018 | 20.11.2018 | 32017L1975 | Въвеждане на изискванията на Делегирана Директива (ЕС) 2017/1975 за изменение, с цел привеждане в съответствие с научния и техническия прогрес, на Приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно освобождаване от ограничение за кадмий в някои променящи цвета си светодиоди за използване в дисплейсни системи |  |  |

# РГ 21 - Защита на потребителите

1.Правни мерки

1.1 Шаблон "Проекти на закони"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160.Проект на ЗИД на Закона за туризма | МТ | 21 |  |  |  |  |  | 31.01.2018 | 01.01.2018 | 32015L2302 | Въвеждане на изискванията на Директива 2015/2302 на Европейския парламент и Съвета от 25 ноември 2015 г. относно свързаните пътнически услуги за изменение на Регламент (ЕО)2006/2004 и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и Съвета и Директива 90/314/ЕИО на Съвета. |  | Окончателният текст на проекта на ЗИД на ЗТ е внесен в НС на 30.11.2017 г. |

# РГ 22 - Здравеопазване

1.Правни мерки

1.2 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161.Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове по прилагането на Закона за безопасно използване на ядрената енергия | Чл. 26 и чл.123 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия | АЯР, МВР, МЕ, МЗ, МОСВ | 22 |  |  |  |  | 31.01.2018 | 06.02.2018 | 32013L0059 | Въвеждане на изискванията на Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом |  |  |

1.3 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове и административни актове на министър/ръководител на ведомство"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Краен срок за приемане | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162.Проект на НИД на Наредба № 3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории | Чл. 152а, т. 1 от Закона за движението по пътищата | МЗ, МТИТС | 22 |  |  | 31.01.2018 | 01.01.2018 | 32016L1106 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2016/1106 от 7 юли 2016 година за изменение на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелствата за управление на превозни средства |  |  |
| 163.Проект на НИД на Наредба № 9 от 2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Трансфузионна хематология“ | Чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и чл. 1, ал. 4 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането | ИАЛ, МЗ, НЦТХ | 22 |  |  | 31.01.2018 | 15.02.2018 | 32016L1214 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2016/1214 за изменение на Директива 2005/62/ЕО по отношение на стандарти и спецификации на системата за качество на кръвни центрове |  |  |
| 164.Проект на НИД на Наредба № 30 от 31 октомври 2005 г. за условията и реда за осигуряване на защита на лицата при медицинско облъчване | Чл. 65, ал. 1, т.2 от Закона за здравето | МЗ | 22 |  |  | 31.01.2018 | 06.02.2018 | 32013L0059 | Въвеждане на изискванията на Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом |  |  |

# РГ 23 - Сътрудничество в областта на вътрешните работи

1.Правни мерки

1.1 Шаблон "Проекти на закони"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 165.Проект на ЗИД на Закон за Държавна агенция „Национална сигурност” | ДАНС, МВР | 23 |  | 12.02.2018 | 19.02.2018 | 06.03.2018 | 07.03.2018 | 15.05.2018 | 25.05.2018 | 32016L0681 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления |  |  |
| 166.Проект на ЗИД на ЗМВР | МВР | 23 | До 15.08.2018 | 30.08.2018 | 12.09.2018 | 26.09.2018 | 03.10.2018 | 17.12.2018 | 19.12.2006 | 32006F0960 | Въвеждане на чл. 4, ал. 2, 3, 4, чл. 5, ал. 3, чл. 6, ал. 1, чл. 7 ал. 1 от Рамково решение 2006/960/JHA на Съвета от 18 декември 2006 г. |  |  |
| 167.Проект на ЗИД на Закон за защита на личните данни | МВР, МП | 23 | До 19.01.2018 | 25.01.2018 | 31.01.2018 | 22.02.2018 | 28.02.2018 | 30.04.2018 | 06.05.2018 | 32016L0680 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета |  |  |

1.2 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 168.Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари |  | ДАНС, МВР | 23 | До 21.05.2018 | 28.05.2018 | 04.06.2018 | 18.06.2018 | 20.06.2018 | 26.06.2017 | 32015L0849 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията. Процедура за нарушение № 2017/0296 |  |  |

2.Прeходни мерки

2.1 Шаблон "Преходни мерки от Договора за присъединяване на РБ към ЕС, мерки, свързани с докладване до ЕК или с предоставяне на информация, мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на текущите процедури по нарушения, извън правните мерки"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Срок за изпълнение от-до | Краен срок | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169.Изграждане на единна точка за контакт (SPOC) за обмен на информация на сертификати за паспорти, документи за пътуване и разрешения за пребиваване за граждани на трети страни | МВР | 23 | До 31.01.2018 | 31.01.2018 | 32009D7476 | Въвеждане на изискванията на Решения на Европейската комисия С(2009)7476 и С(2011)5478 Процедура за нарушение 2017/2112 |  |  |

# РГ 26 - Финансови услуги

1.Правни мерки

1.1 Шаблон "Проекти на закони"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 170.Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари | ДАНС, МВР | 23, 26 |  |  |  |  |  | 26.01.2018 | 26.06.2017 | 32015L0849 | Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията; процедура за нарушение 2017/0296 |  | Законопроектът е внесен в НС на 22.08.2017 г. |
| 171.Проект на Закон за платежните услуги и платежните системи | БНБ, МФ | 26 |  |  |  |  |  | 26.01.2018 | 13.01.2018 | 32015L2366 32016R1011 | Въвеждане изискванията на Директива 2015/2366 за платежните услуги във вътрешния пазар (PSD II) Въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/1011 относно индекси, използвани като бенчмаркове по отношение на разпоредбите, засягащи бенчмарковете за лихвени проценти. |  | Законопроектът е внесен в НС на 16.10.2017 г. |
| 172.Проект на ЗИД на Кодекса за застраховане | КФН, МФ | 26 | 02.10.2017-28.12.2017 | 08.01.2018 | 10.01.2018 | 26.01.2018 | 31.01.2018 | 23.02.2018 | 23.02.2018 | 32016L0097 32017R1131 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 година относно разпространението на застрахователни продукти. Регламент (ЕС) 2017/1131 нa Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно фондовете на паричния пазар |  |  |
| 173.Проект на ЗИД на Кодекса за социално осигуряване | КФН, МФ | 26 | 01.05.2018-02.07.2018 | 01.08.2018 | 15.08.2018 | 14.09.2018 | 19.09.2018 | 05.12.2018 | 13.01.2019 | 32016L2341 | Въвеждане на Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО). |  |  |
| 174.Проект на Закон за пазарите на финансови инструменти | КФН, МФ | 26 |  |  |  |  |  | 15.01.2018 | 03.07.2017 | 32014L0065 32014R0600 32015R2392 32014R1286 32015R2365 32014R0909 32016R1011 | Въвеждане на изискванията на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС. Въвеждане на мерко по Регламент (ЕС) № 600/2014 Въвеждане на Директива за изпълнение (ЕС) 2015/2392 на Комисията. Въвеждане на изисквания на Регламент (ЕС) № 1286/2014. Въвеждане на изисквания на Регламент (ЕС) 2015/2365. Въвеждане на изисквания на Регламент (ЕС) № 909/2014. Процедура за нарушение 2017/0448, Процедура за нарушение 2017/0449, Процедура за нарушение 2017/0450. |  |  |

# РГ 31 - Европа 2020

1.Правни мерки

1.2 Шаблон "Проекти на подзаконови нормативни актове за приемане от МС"

| Наименование | Законово основание | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175.Проект на РМС за приемане на Националната програма за реформи на Република България (2018-2020 г.) в изпълнение на стратегията „Европа 2020” и Плана за действие към нея за периода 2018-2020 г. | Чл. 8, ал. 3 във връзка с член 9, ал.4 от УПМСНА | МФ | 31 | 15.01.2018-16.03.2018 | 16.03.2018 | 23.03.2018 | 05.04.2018 | 11.04.2018 |  |  | В изпълнение на приетата на 17.06.2010 г. стратегия „Европа 2020”, в отговор на Препоръката на Съвета от 11 юли 2017 г. относно Националната програма за реформи на Република България от 2017 г. и съдържаща становище на Съвета относно актуализираната Конвергентна програма на България за периода 2017—2020 г. и съгласно провеждащата се инициатива за по -добра координация на икономическите политики „Европейски семестър” за 2018 г. |  |  |
| 176.Проект на РМС за одобряване на доклад с нови и актуализирани мерки в отговор на специфичните препоръки за 2018 г. | Чл. 8, ал. 3 във връзка с член 9, ал.4 от УПМСНА | МФ | 31 | 16.07.2018-20.07.2018 | 20.07.2018 | 27.07.2018 | 10.08.2018 | 15.08.2018 |  |  | Съгласно РМС № 396 от 20.07.2017 г. за определяне на механизъм за координация и наблюдение на структурните реформи в рамките на Европейския семестър |  |  |
| 177.Проект на РМС за одобряване на отчет за изпълнението на мерките, заложени в НПР (2018-2020г.) и в Плана за действие към нея, съгласно РМС № 396 от 20.07.2017 г. за второ полугодие (май-октомври) 2018 г. | Чл. 8, ал. 3 във връзка с член 9, ал.4 от УПМСНА | МФ | 31 | 01.11.2018-16.11.2018 | 16.11.2018 | 23.11.2018 | 07.12.2018 | 12.12.2018 |  |  | Съгласно РМС № 396 от 20.07.2017 г. за определяне на механизъм за координация и наблюдение на структурните реформи в рамките на Европейския семестър |  |  |

# РГ 33 - Сътрудничество в областта на правосъдието

1.Правни мерки

1.1 Шаблон "Проекти на закони"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 178.Проект на ЗИД на НК | МП | 33 |  |  |  | 05.01.2018 | 10.01.2018 | 31.01.2018 | 04.10.2016 | 32014L0042,32013L0048 | Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз и процедура за нарушение № 2016/0705 във връзка с нетранспонирането на Директива 2014/42/ЕС, Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане и процедура за нарушение № 2017/0018 за нетранспониране на Директива 2013/48/ЕС |  |  |
| 178.Проект на ЗИД на НК | МП | 33 |  |  |  |  |  |  | 27.11.2016 | 32014L0042,32013L0048 | Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз и процедура за нарушение № 2016/0705 във връзка с нетранспонирането на Директива 2014/42/ЕС, Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане и процедура за нарушение № 2017/0018 за нетранспониране на Директива 2013/48/ЕС |  |  |
| 179.Проект на Закон за европейската заповед за разследване | МП | 33 |  |  |  |  |  | 31.01.2018 | 22.05.2017 | 32014L0041 | Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси и процедура по нарушение № 2017/0295 за нетранспониране на Директива 2014/41/ЕС |  | Законопроектът е внесен в НС на 10.11.2017 г. |
| 180.Проект на ЗИД на ГПК | МП | 33 |  |  |  | 05.01.2018 | 10.01.2018 | 31.01.2018 | 14.07.2017 | 32015R2421 | Регламент (ЕС) 2015/2421 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и Регламент (ЕО) № 1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане |  |  |
| 181.Проект на ЗИД на НПК | МП | 33 | -31.01.2018 | 05.02.2018 | 15.02.2018 | 02.03.2018 | 07.03.2018 | 30.03.2018 | 01.04.2018 | 32016L0343 | Директива (EС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство |  |  |
| 182.Проект на ЗИД на НК | МП | 33 | -28.03.2018 | 06.04.2018 | 10.04.2018 | 02.05.2018 | 09.05.2018 | 30.07.2018 | 08.09.2018 | 32017L0541 | Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 година относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета, и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета |  |  |
| 183.Проект на ЗИД на НПК | МП | 33 | -18.09.2018 | 24.09.2018 | 05.10.2018 | 15.11.2018 | 21.11.2018 | 30.04.2019 | 25.05.2019 | 32016L1919,32016L0800 | Директива (ЕС) 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест и Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателнoто производствo |  |  |
| 183.Проект на ЗИД на НПК | МП | 33 |  |  |  |  |  |  | 11.06.2019 | 32016L1919,32016L0800 | Директива (ЕС) 2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година относно правната помощ за заподозрени и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в рамките на производството по европейска заповед за арест и Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателнoто производствo |  |  |
| 184.Проект на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода | МП | 33 |  |  |  | 05.01.2018 | 10.01.2018 | 31.01.2018 | 05.12.2011 | 32008F0909 | Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 година за прилагане на принципа за взаимно признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз |  |  |

# РГ 34 - Закрила на интелектуалната и индустриалната собственост

1.Правни мерки

1.1 Шаблон "Проекти на закони"

| Наименование | Отговорна институция (вносител) | РГ по ПМС 85 | Изработване на нормативния акт и таблица за съответствие от-до | Краен срок за съгласуване в РГ | Дата за предварително съгласуване | Дата за внасяне в МС | Дата за разглеждане на заседание на МС | Краен срок за приемане от НС | Дата за нотификация | Европейски актове /CELEXи/ | Препоръки и/или ангажименти | Изпъл-нен Да/Не | Информация за хода на изпълнение(СЕВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 185.Проект на ЗИД на Закона за марките и географските означения | ПВ | 34 | 04.09.2017-12.01.2018 | 13.02.2018 | 28.02.2018 | 16.04.2018 | 25.04.2018 | 30.05.2018 | 14.01.2019 | 32015L2436 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките |  |  |
| 186.Проект на ЗИД на Търговския закон и ЗИД на Закона за защита на конкуренцията | ПВ | 34 | 11.12.2017-02.02.2018 | 08.02.2018 | 16.03.2018 | 30.03.2018 | 18.04.2018 | 08.06.2018 | 09.06.2018 | 32016L0943 | -Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година относно защитата на неразкрити ноу хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване |  |  |
| 187.Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права | МК | 34 |  |  |  |  |  | 31.01.2018 | 10.04.2016 | 32014L0026 | Въвеждане на изискванията на Директива 2014/26/ЕС от 26 февруари 2014 година относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар. Процедура за нарушение № 2016/0260 |  | Законопроектът е внесен в НС на 13.12.2017 г. |
| 188.Проект на ЗИД на Закона за марките и географските означения | МИ, ПВ | 34 |  |  |  |  |  | 31.01.2018 |  | 32012R1151 | Привеждане на българското законодателство в съответствие с Регламент /ЕС/ №1151/12 на Европейския парламент и на Съвета за схемите на качество на земеделските продукти и храни. Запитване на Европейската комисия № 8315/16/AGRI, получено чрез системата EU Pilot |  | Законопроектът е внесен в НС на 09.11.2017 г. |
| 189.Проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права | МК | 34 | 02.01.2018-31.05.2018 | 06.06.2018 | 08.06.2018 | 16.07.2018 | 18.07.2018 | 10.10.2018 | 11.10.2018 | 32017L1564 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2017/1564 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2017 година относно определени позволени видове използване на определени произведения и други обекти, закриляни от авторското право и сродните му права, в полза на слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали, и за изменение на Директива 2001/29/ЕО относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му права в информационното общество. |  |  |

- Заседания на Съвета на Европейския съюз

| Формат на Съвета на ЕС | Отговорна институция (вносител) | Дата на внасяне в СЕВ | Дата за разглеждане на заседание на СЕВ | Дата за разглеждане на заседание на МС | Дата на заседанието | Дата за разглеждане на доклада от заседанието в СЕВ | Дата за разглеждане на доклада от заседанието в МС | Изпълнен Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Съвет Икономически и финансови въпроси | МФ | 12.01.2018 | 15.01.2018 | 17.01.2018 | 23.01.2018 | 05.02.2018 | 07.02.2018 |  |
| - Неформален съвет ПВР | МП/МВР | 19.01.2018 | 22.01.2018 | 24.01.2018 | 25.-26.01.2018 | 05.02.2018 | 07.02.2018 |  |
| - Съвет Земеделие и рибарство | МЗХГ | 19.01.2018 | 22.01.2018 | 24.01.2017 | 29.01.2018 | 05.02.2018 | 07.02.2018 |  |
| - Съвет Общи въпроси (чл. 50) | МВнР | 19.01.2018 | 22.01.2018 | 24.01.2018 | 29.01.2018 | 05.02.2018 | 07.02.2018 |  |
| - Неформален съвет Конкурентоспособност | МИ/МОН | 19.01.2018 | 22.01.2018 | 24.01.2018 | 31.01.-02.02.2018 | 12.02.2018 | 14.02.2018 |  |
| - Съвет Образование, младеж, култура и спорт (Образование) | МОН | 09.02.2018 | 12.02.2018 | 14.02.2018 | 15.02.2018 | 02.03.2018 /неприсъствено/ | 07.03.2018 |  |
| - Съвет Земеделие и рибарство | МЗХГ | 09.02.2018 | 12.02.2018 | 14.02.2018 | 19.02.2018 | 12.03.2018 | 14.03.2018 |  |
| - Съвет Икономически и финансови въпроси | МФ | 09.02.2018 | 12.02.2018 | 14.02.2018 | 20.02.2018 | 12.03.2018 | 14.03.2018 |  |
| - Съвет Общи въпроси | МВнР | 16.02.2018 | 19.02.2018 | 21.02.2018 | 27.02.2018 | 12.03.2018 | 14.03.2018 |  |
| - Съвет Общи въпроси (чл. 50) | МВнР | 16.02.2018 | 19.02.2018 | 21.02.2018 | 27.02.2018 | 12.03.2018 | 14.03.2018 |  |
| - Неформален съвет Външни работи (Търговия) | МИ | 16.02.2018 | 19.02.2018 | 21.02.2018 | 27.02.2018 | 12.03.2018 | 14.03.2018 |  |
| - Съвет Образование, младеж, култура и спорт (Култура) | МК | 16.02.2018 | 19.02.2018 | 21.02.2018 | 28.02.2018 | 12.03.2018 | 14.03.2018 |  |
| - Съвет Околна среда | МОСВ | 23.02.2018 | 26.02.2018 | 28.02.2018 | 05.03.2018 | 19.03.2018 | 21.03.2018 |  |
| - Съвет ПВР | МП/МВР | 01.03.2018 | 02.03.2018 /неприсъствено/ | 07.03.2018 | 08.-09.03.2018 | 19.03.2018 | 21.03.2018 |  |
| - Съвет Конкурентоспособност | МИ/МОН | 01.03.2018 | 02.03.2018 /неприсъствено/ | 07.03.2018 | 12.-13.03.2018 | 26.03.2018 | 28.03.2018 |  |
| - Съвет Икономически и финансови въпроси | МФ | 01.03.2018 | 02.03.2018 /неприсъствено/ | 07.03.2018 | 13.03.2018 | 26.03.2018 | 28.03.2018 |  |
| - Съвет Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Заетост и социална политика) | МТСП | 09.03.2018 | 12.03.2018 | 14.03.2018 | 15.03.2018 | 26.03.2018 | 28.03.2018 |  |
| - Съвет Земеделие и рибарство | МЗХГ | 09.03.2018 | 12.03.2018 | 14.03.2018 | 19.03.2018 | 26.03.2018 | 28.03.2018 |  |
| - Съвет Общи въпроси | МВнР | 09.03.2018 | 12.03.2018 | 14.03.2018 | 20.03.2018 | 26.03.2018 | 28.03.2018 |  |
| - Съвет Общи въпроси (чл. 50) | МВнР | 09.03.2018 | 12.03.2018 | 14.03.2018 | 20.03.2018 | 26.03.2018 | 28.03.2018 |  |
| - Европейски съвет | МВнР | 16.03.2018 | 19.03.2018 | 21.03.2018 | 22.-23.03.2018 | -------------- | -------------- |  |
| - Неформален съвет Околна среда | МОСВ | 30.03.2018 | 02.04.2018 | 04.04.2018 | 10.-11.04.2018 | 23.04.2018 | 25.04.2018 |  |
| - Съвет Общи въпроси (Кохезионна политика) | Заместник министър-председател | 04.04.2018 | 05.04.2018 /неприсъствено/ | 11.04.2018 | 12.04.2018 | 23.04.2018 | 25.04.2018 |  |
| - Съвет Земеделие и рибарство | МЗХГ | 04.04.2018 | 05.04.2018 /неприсъствено/ | 11.04.2018 | 16.-17.04.2018 | 23.04.2018 | 25.04.2018 |  |
| - Съвет Общи въпроси | МВнР | 04.04.2018 | 05.04.2018 /неприсъствено/ | 11.04.2018 | 17.04.2018 | 23.04.2018 | 25.04.2018 |  |
| - Съвет Общи въпроси (чл. 50) | МВнР | 04.04.2018 | 05.04.2018 /неприсъствено/ | 11.04.2018 | 17.04.2018 | 23.04.2018 | 25.04.2018 |  |
| - Неформален съвет Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Заетост и социална политика) | МТСП | 06.04.2018 | 09.04.2018 | 11.04.2018 | 17.-18.04.2018 | 30.04.2018 | 02.05.2018 |  |
| - Съвет ПВР | МП/МВР | 13.04.2018 | 16.04.2018 | 18.04.2018 | 19.04.2018 | 30.04.2018 | 02.05.2018 |  |
| - Неформален съвет Транспорт, телекомуникации и енергетика (Енергетика) | МЕ | 13.04.2018 | 16.04.2018 | 18.04.2018 | 19.-20.04.2018 | 04.05.2018 /неприсъствено/ | 09.05.2018 |  |
| - Неформален съвет Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Здравеопазване) | МЗ | 13.04.2018 | 16.04.2018 | 18.04.2018 | 22.-23.04.2018 | 14.05.2018 | 16.05.2018 |  |
| - Неформален съвет Икономически и финансови въпроси | МФ | 20.04.2018 | 23.04.2018 | 25.04.2018 | 27.-28.04.2018 | 07.05.2018 | 09.05.2018 |  |
| - Съвет Земеделие и рибарство | МЗХГ | 03.05.2018 | 04.05.2018 /неприсъствено/ | 09.05.2018 | 14.05.2018 | 21.05.2018 | 23.05.2018 |  |
| - Съвет Общи въпроси | МВнР | 03.05.2018 | 04.05.2018 /неприсъствено/ | 09.05.2018 | 14.05.2018 | 21.05.2018 | 23.05.2018 |  |
| - Съвет Общи въпроси (чл. 50) | МВнР | 03.05.2018 | 04.05.2018 /неприсъствено/ | 09.05.2018 | 14.05.2018 | 21.05.2018 | 23.05.2018 |  |
| - Съвет Външни работи (Търговия) | МИ | 11.05.2018 | 14.05.2018 | 16.05.2018 | 22.05.2018 | 04.06.2018 | 06.06.2018 |  |
| - Съвет Образование, младеж, култура и спорт | МОН/МК/ ММС | 11.05.2018 | 14.05.2018 | 16.05.2018 | 22.-23.05.2018 | 04.06.2018 | 06.06.2018 |  |
| - Съвет Икономически и финансови въпроси | МФ | 18.05.2018 | 21.05.2018 | 23.05.2018 | 25.05.2018 | 04.06.2018 | 06.06.2018 |  |
| - Съвет Конкурентоспособност | МИ/МОН | 18.05.2018 | 21.05.2018 | 23.05.2018 | 28.-29.05.2018 | 11.06.2018 | 13.06.2018 |  |
| - Съвет ПВР | МП/МВР | 25.05.2018 | 28.05.2018 | 30.05.2018 | 04.-05.06.2018 | 18.06.2018 | 20.06.2018 |  |
| - Неформален съвет Земеделие и рибарство | МЗХГ | 25.05.2018 | 28.05.2018 | 30.05.2018 | 03.-05.06.2018 | 18.06.2018 | 20.06.2018 |  |
| - Съвет Транспорт, телекомуникации и енергетика (Транспорт и телекомуникации) | МТИТС | 01.06.2018 | 04.06.2018 | 06.06.2018 | 07.-08.06.2018 | 25.06.2018 | 27.06.2018 |  |
| - Съвет Транспорт, телекомуникации и енергетика (Енергетика) | МЕ | 01.06.2018 | 04.06.2018 | 06.06.2018 | 11.06.2018 | 25.06.2018 | 27.06.2018 |  |
| - Съвет Земеделие и рибарство | МЗХГ | 08.06.2018 | 11.06.2018 | 13.06.2018 | 18.-19.06.2018 | 02.07.2018 | 04.07.2018 |  |
| - Съвет Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Заетост и социална политика) | МТСП | 15.06.2018 | 18.06.2018 | 20.06.2018 | 21.06.2018 | 02.07.2018 | 04.07.2018 |  |
| - Съвет Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Здравеопазване) | МЗ | 15.06.2018 | 18.06.2018 | 20.06.2018 | 22.06.2018 | 02.07.2018 | 04.07.2018 |  |
| - Съвет Икономически и финансови въпроси | МФ | 15.06.2018 | 18.06.2018 | 20.06.2018 | 22.06.2018 | 02.07.2018 | 04.07.2018 |  |
| - Съвет Околна среда | МОСВ | 15.06.2018 | 18.06.2018 | 20.06.2018 | 25.06.2018 | 02.07.2018 | 04.07.2018 |  |
| - Съвет Общи въпроси | МВнР | 15.06.2018 | 18.06.2018 | 20.06.2018 | 26.06.2018 | 02.07.2018 | 04.07.2018 |  |
| - Съвет Общи въпроси (чл. 50) | МВнР | 15.06.2018 | 18.06.2018 | 20.06.2018 | 26.06.2018 | 02.07.2018 | 04.07.2018 |  |
| - Европейски съвет | МВнР | 22.06.2018 | 25.06.2018 | 27.06.2018 | 28.-29.06.2018 | -------------- | -------------- |  |
| - Неформален съвет ПВР | МП/МВР | 29.06.2018 | 02.07.2018 | 04.07.2018 | 05.-06.07.2018 | 16.07.2018 | 18.07.2018 |  |
| - Съвет Икономически и финансови въпроси | МФ | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 11.07.2018 | 13.07.2018 | 23.07.2018 | 25.07.2018 |  |
| - Съвет Земеделие и рибарство | МЗХГ | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 11.07.2018 | 16.07.2018 | 23.07.2018 | 25.07.2018 |  |
| - Съвет Общи въпроси (чл. 50) | МВнР | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 11.07.2018 | 17.07.2018 | 23.07.2018 | 25.07.2018 |  |
| - Неформален съвет Конкурентоспособност | МИ/МОН | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 11.07.2018 | 16.-17.07.2018 | 30.07.2018 /неприсъствено/ | 01.08.2018 |  |
| - Неформален съвет Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Заетост и социална политика) | МТСП | 13.07.2018 | 16.07.2018 | 18.07.2018 | 19.-20.07.2018 | 30.07.2018 /неприсъствено/ | 01.08.2018 |  |
| - Съвет Икономически и финансови въпроси (Бюджет) | МФ | 13.07.2018 | 16.07.2018 | 18.07.2018 | 23.07.2018 | 06.08.2018 /неприсъствено/ | 08.08.2018 |  |
| - Неформален съвет Икономически и финансови въпроси | МФ | 31.08.2018 | 03.09.2018 | 05.09.2018 | 07.-08.09.2018 | 17.09.2018 | 19.09.2018 |  |
| - Съвет Земеделие и рибарство | МЗХГ | 31.08.2018 | 03.09.2018 | 05.09.2018 | 10.09.2018 | 17.09.2018 | 19.09.2018 |  |
| - Неформален съвет Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Здравеопазване) | МЗ | 31.08.2018 | 03.09.2018 | 05.09.2018 | 10.-11.09.2018 | 21.09.2018 /неприсъствено/ | 26.09.2018 |  |
| - Неформален съвет Образование, младеж, култура и спорт (Младеж) | ММС | 31.08.2018 | 03.09.2018 | 05.09.2018 | 12.09.2018 | 21.09.2018 /неприсъствено/ | 26.09.2018 |  |
| - Съвет Общи въпроси | МВнР | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 12.09.2018 | 18.09.2018 | 21.09.2018 /неприсъствено/ | 26.09.2018 |  |
| - Съвет Общи въпроси (чл. 50) | МВнР | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 12.09.2018 | 18.09.2018 | 21.09.2018 /неприсъствено/ | 26.09.2018 |  |
| - Неформален съвет Транспорт, телекомуникации и енергетика (Енергетика) | МЕ | 07.09.2018 | 10.09.2018 | 12.09.2018 | 18.-19.09.2018 | 01.10.2018 | 03.10.2018 |  |
| - Неформален съвет Земеделие и рибарство | МЗХГ | 14.09.2018 | 17.09.2018 | 19.09.2018 | 23.-25.09.2018 | 08.10.2018 | 10.10.2018 |  |
| - Съвет Конкурентоспособност | МИ/МОН | 20.09.2018 | 21.09.2018 /неприсъствено/ | 26.09.2018 | 27.-28.09.2018 | 15.10.2018 | 17.10.2018 |  |
| - Съвет Икономически и финансови въпроси | МФ | 20.09.2018 | 21.09.2018 /неприсъствено/ | 26.09.2018 | 02.10.2018 | 15.10.2018 | 17.10.2018 |  |
| - Неформален съвет Външни работи (Търговия) | МИ | 28.09.2018 | 01.10.2018 | 03.10.2018 | 05.10.2018 | 15.10.2018 | 17.10.2018 |  |
| - Съвет Околна среда | МОСВ | 28.09.2017 | 01.10.2018 | 03.10.2018 | 09.10.2018 | 22.10.2018 | 24.10.2018 |  |
| - Съвет Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (Заетост и социална политика) | МТСП | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 10.10.2018 | 11.10.2018 | 22.10.2018 | 24.10.2018 |  |
| - Съвет ПВР | МП/МВР | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 10.10.2018 | 11.-12.10.2018 | 22.10.2018 | 24.10.2018 |  |
| - Съвет Общи въпроси | МВнР | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 10.10.2018 | 16.10.2018 | 22.10.2018 | 24.10.2018 |  |
| - Съвет Общи въпроси (чл. 50) | МВнР | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 10.10.2018 | 16.10.2018 | 22.10.2018 | 24.10.2018 |  |
| - Съвет Земеделие и рибарство | МЗХГ | 05.10.2018 | 08.10.2018 | 10.10.2018 | 15.-16.10.2018 | 22.10.2018 | 24.10.2018 |  |
| - Европейски съвет | МВнР | 12.10.2018 | 15.10.2018 | 17.10.2018 | 18.-19.10.2018 | ------------- | ------------- |  |
| - Европейски съвет (чл.50) | МВнР | 12.10.2018 | 15.10.2018 | 17.10.2018 | 19.10.2018 | ------------- | ------------- |  |
| - Неформален съвет Околна среда | МОСВ | 19.10.2018 | 22.10.2018 | 24.10.2018 | 29.-30.10.2018 | 12.11.2018 | 14.11.2018 |  |
| - Неформален съвет Транспорт, телекомуникации и енергетика | МТИТС/МЕ | 19.10.2018 | 22.10.2018 | 24.10.2018 | 29.-30.10.2018 | 12.11.2018 | 14.11.2018 |  |
| - Съвет Икономически и финансови въпроси | МФ | 26.10.2018 | 29.10.2018 | 31.10.2018 | 06.11.2018 | 15.11.2018 | 17.11.2018 |  |
| - Съвет Външни работи (Търговия) | МИ | 02.11.2018 | 05.11.2018 | 07.11.2018 | 09.11.2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 |  |
| - Съвет Общи въпроси | МВнР | 02.11.2018 | 05.11.2018 | 07.11.2018 | 13.11.2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 |  |
| - Съвет Икономически и финансови въпроси (Бюджет) | МФ | 09.11.2018 | 12.11.2018 | 14.11.2018 | 16.11.2018 | 03.12.2018 | 05.12.2018 |  |
| - Съвет Земеделие и рибарство | МЗХГ | 09.11.2018 | 12.11.2018 | 14.11.2018 | 19.-20.11.2018 | 03.12.2018 | 05.12.2018 |  |
| - Съвет Образование, младеж, култура и спорт | МОН/ММС/МК | 16.11.2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | 26.-27.11.2018 | 10.12.2018 | 12.12.2018 |  |
| - Съвет Конкурентоспособност | МИ/МОН | 23.11.2018 | 26.11.2018 | 28.11.2018 | 29.-30.11.2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 |  |
| - Съвет Транспорт, телекомуникации и енергетика (Транспорт и телекомуникации) | МТИТС | 23.11.2018 | 26.11.2018 | 28.11.2018 | 03.-04.12.2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 |  |
| - Съвет Икономически и финансови въпроси | МФ | 23.11.2018 | 26.11.2018 | 28.11.2018 | 04.12.2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 |  |
| - Съвет ПВР | МП/МВР | 30.11.2018 | 03.12.2018 | 05.12.2018 | 06.-07.12.2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 |  |
| - Съвет Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси | МТСП/МЗ | 30.11.2018 | 03.12.2018 | 05.12.2018 | 06.-07.12.2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 |  |
| - Съвет Транспорт, телекомуникации и енергетика (Енергетика) | МЕ | 30.11.2018 | 03.12.2018 | 05.12.2018 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 |  |
| - Съвет Общи въпроси | МВнР | 30.11.2018 | 03.12.2018 | 05.12.2018 | 11.12.2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 |  |
| - Съвет Общи въпроси (чл. 50) | МВнР | 30.11.2018 | 03.12.2018 | 05.12.2018 | 11.12.2018 | 17.12.2018 | 19.12.2018 |  |
| - Европейски съвет | МВнР | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 12.12.2018 | 13.-14.12.2018 | ------------- | ------------- |  |
| - Европейски съвет (чл. 50) | МВнР | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 12.12.2018 | 14.12.2018 | ------------- | ------------- |  |
| - Съвет Земеделие и рибарство | МЗХГ | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 12.12.2018 | 17.-18.12.2018 | 07.01.2019 | 09.01.2019 |  |
| - Съвет Околна среда | МОСВ | 07.12.2018 | 10.12.2018 | 12.12.2018 | 20.12.2018 | 07.01.2019 | 09.01.2019 |  |