Цели на администрацията за 2021 г.

Наименование на администрацията: Министерство на околната среда и водите

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2021 г. | Стратегически цели | Стратегически документ | Дейности | Срок | Очакван резултат | Индикатор за изпълнение |  |
|  |  |  |  |  |  | Индикатор за текущо състояние | Индикатор за целево състояние |
| 1. Подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на цялата страна чрез изпълнение на комплекса от мерки за опазване чистотата на атмосферния въздух. | Цел 145: Подобряване качеството на атмосферния въздух в населените места. Разширяване на комплекса от мерки за опазване чистотата на атмосферния въздух. Разработване на национална програма за качеството на атмосферния въздух (КАВ). | Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. | Изпълнение на мерките от Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018-2024 г. Програмата предлага мерки, насочени към основните сектори, които причиняват замърсяване с ФПЧ – битовото отопление и транспорта: - Финансиране на инвестиционни мерки, насочени основно към битовото отопление и транспорта. - Извършване на законодателни промени, във връзка с прилагане на допълнителни мерки за намаляване на нивата на замърсителите. Подпомагане на общините при изготвяне, актуализиране и изпълнение на общински програми, съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) в районите с нарушено КАВ. Предприемане на мерки във връзка със стартирана процедура за нарушение № 2009/2135 срещу България относно нивата на серен диоксид (дело С-730/19 пред Съда на ЕС). | м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 | Програмата има за цел да подпомогне общините в прилагането на мерки за постигане на устойчиво съответствие по показателя фини прахови частици. Изпълнение на заложените мерки за периода. Актуализирани и приети с решения на съответните общински съвети програми с извършена моделна оценка на приноса на източниците на емисии към нивата на замърсяване и определени мерките за достигане на нормите за КАВ. | С Решение на Министерския съвет (РМС) № 334 от 7.06.2019 г. е приета Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018 – 2024 г. По процедура по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014-2020 г. „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ се изпълняват договори с общините: Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив, Смолян и Столична община с обща стойност на предоставяна безвъзмездна финансова помощ (БФП) 111,4 млн. лв. По процедура по ОПОС 2014-2020 г. „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух” се изпълняват договори с общините: Бургас, Варна, Враца, Перник, Плевен, Русе, Сливен, Стара Загора, Столична община и Хасково с обща стойност на предоставяна БФП 499,9 млн. лв. По процедура по ОПОС 2014-2020 г. „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ са сключени договори със 17 общини с обща стойност на предоставяна БФП 2,96 млн. лв. Приключи изпълнението на проектите на общините: Пловдив, Благоевград, Асеновград, Шумен, Димитровград, Гълъбово, Монтана, Враца, Несебър, Варна, Перник и Хасково, като разработените/актуализирани общински програми за качеството на атмосферния въздух на визираните 12 общини са приети с решение на съответните общински съвети. Продължава изпълнението на договори с общините: Плевен, Смолян, Велико Търново, Горна Оряховица и Столична община. По процедура по ОПОС 2014-2020 г. „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2“ са сключени договори с 4 общини (Русе, Бургас, Видин и Кърджали) с обща стойност на предоставяна БФП 343,5 хил. лв. Приключена е реализацията на проекта за надграждане на СРП чрез въвеждане на „Съветващ модул“. През месец август на представителите на централите от комплекса „Марица Изток“ и на контролния орган е проведено необходимото обучение от страна на НИМХ. Последната версия на „Софтуер за СРП – 2020, ver.2.2.3.1“ е работеща и се използва за целите, за които е разработена. Ежемесечно, от РИОСВ София, РИОСВ Стара Загора и РИОСВ Хасково е осъществен контрол на големите горивни инсталации (попадащи в териториалния обхват на трите инспекции), оказващи въздействие върху качеството на атмосферния въздух по отношение нивата на серен диоксид. | Индикатор е посочен към конкретната мярка: Изпълнение на договори. Обявяване на процедура по ОПОС 2014-2020 г. „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух – 2“ (съгл. препоръките на службите на Европейската комисия (ЕК) след наличие на резултати от обявената процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух"). Изпълнение на договори. Изпълнение на договори. Приемане на разработените/актуализираните общински програми за КАВ от съответните общински съвети. Устойчива и пълноценна работа на усъвършенствана и надградена СРП за прогнозиране на наднормено замърсяване на приземния атмосферен слой със серен диоксид в района на Старозагорска област. Продължаване прилагането на засилен контрол от РИОСВ на големите горивни инсталации, оказващи въздействие върху качеството на въздуха по отношение нивата на серен диоксид. |
|  |  |  | Изпълнение на мерките от Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха (2020-2030 г.) | м.01-м.12 м.07 м.07 | Изпълнение на поетите от страната ангажименти за достигане на национални тавани за определени замърсители, подобряване на качеството на атмосферния въздух в населените места и намаляване на трансграничния пренос на замърсители. | С РМС № 541 от 13.09.2019 г. е приета Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха (2020 – 2030 г.), в изпълнение на чл. 6 от Директива (ЕС) 2016/2284. Основната цел на програмата е да изпълни задълженията за намаляване към 2020 г. и 2030 г. на общите годишни антропогенни емисии на следните замърсители на атмосферния въздух: серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици, спрямо емисиите за определената в Директива (ЕС) 2016/2284 за базова 2005 г. | Изпълнение на мерки в сектори, които са по-значими източници на емисии в атмосферния въздух, като селско стопанство, автомобилен транспорт и битово отопление. Приет Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗЧАВ. С част от измененията на ЗЧАВ следва да се осигури прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1020 относно надзора на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011 (Регламент (ЕС) 2019/1020). С Преходни и заключителни разпоредби на закона следва да се изменят: Закона за енергията от възобновяеми източници (във връзка с течните горива); Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (във връзка с Регламент (ЕС) 2019/1020); Закона за ограничаване изменението на климата (прилагането на Делегирано решение (ЕС) 2020/1071 на Комисията за изменение на Директива 2003/87/ЕО по отношение на изключването от системата на ЕС за търговия с емисии на пристигащи полети от Швейцария). Прието ПМС за изменение и допълнение на Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти – също с цел осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1020. |
|  |  |  | Провеждане на държавната политика по опазване на озоновия слой, прекратяване употребата на веществата, които го нарушават и намаляване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове. | м.12 м.12 | Осигуряване прилагането и изпълнението на европейското законодателство и международните споразумения за озоноразрушаващите вещества и флуорсъдържащите парникови газове. | Промени във Закона за чистотата на атмосфения въздух, които водят до: - Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1020, във връзка с определяне органи по надзор на пазара по отношение на продукти от обхвата на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой и Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове. - Предотвратяване на неспазването на чл.11, §1 (Приложение III, т.1) и чл.15, §1, ал.2 от Регламент (ЕС) №517/2014, чрез въвеждането на забрана за предоставяне на пазара, включително чрез продажба онлайн, на контейнери за флуорсъдържащи парникови газове, които не могат да бъдат повторно напълнени и които се използват при сервиз и поддръжка на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, както и забрана за рекламата на флуорсъдържащи парникови газове без да са изпълнени конкретни изисквания, и санкции за нарушаване на забраните. - Прецизиране на чл.17в, ал. 3, 4 и 5 ЗЧАВ, с цел значително опростяване на данните, които следва да се представят в информационната система по чл.147, ал.8 от Закона за движението по пътищата. Това ще довведе до осигуряване изпълнението на изискванията по чл.17, ал.3 и чл.17в, ал. 3-6 ЗЧАВ. Изготвяне на методика за подпомагане на РИОСВ при осъществяването на контрола по Регламент (ЕС) № 517/2014, актовете за изпълнение съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 и наредбата по чл. 17, ал. 2 на ЗЧАВ. Проектът на методиката е необходимо да се съобрази с изискванията на за-конодателството по надзор на пазара, което ще влезе в сила от 2021 г. | Приет ЗИД на ЗЧАВ. Приета методика. |
| 2. Интегрирано управление на водите, в т. ч. опазване и подобряване състоянието на водите, постигане и поддържане на добро количествено, химично и екологично състояние на водните тела на територията на Република България и на околната среда в морските води, и предотвратяване или намаляване на неблагоприятните последици от вредното въздействие на водите. | Цел 143: Предотвратяване или намаляване на въздействието от човешка дейност върху повърхностните и подземните води чрез прилагане на принципите за интегрирано управление. Цел 146: Интегрирано управление на водните ресурси и постигане на устойчиво потребление на ресурса за нуждите на населението и икономиката на страната. Опазване и подобряване състоянието на околната среда на морските води в Черно море. | Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. | Изпълнение на мерките в Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021 г. | м.01-м.12 | Подобряване на състоянието на всички повърхностни и подземни водни тела, в 4-те района за басейново управление (РБУ), и запазване на доброто състояние на водите тела. | Изпълнени са мерки от ПУРБ, свързани с прецизиране и допълване на информацията за натиска върху водите. Изготвени са доклади по наблюдението и контрола при прилагането на ПУРБ 2016-2021 г. в четирите района за басейново управление, които се изискват на всеки две години от периода на действие на ПУРБ. Издадена е Заповед № РД-09-222/27.02.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите и Заповед № РД-237/17.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони за четиригодишен период, считано от 01.01.2020 до 31.12.2023 г. Изпълнява се обществена поръчка с предмет: „Определяне на екологичния капацитет на комплексните и значими язовири от Приложение № 1 на Закона за водите (с изключение на тези за питейно-битово водоснабдяване) за осъществяване на сладководно рибовъдство, съгласно методиката разработена по проект „Fishfarming“. | Проследяване изпълнението на Програмите от мерки към ПУРБ и обобщаване на резултатите за 2021 г. Проследяване изпълненито на етапите от обществената поръчка и тяхното финално отчитане. |
|  |  |  | Актуализиране на ПУРБ (трети цикъл) за периода 2022-2027 г. | м.01-м.12 |  | По процедура „Подготовка и разработване на трети цикъл планове за управление на речните басейни за периода 2022-2027 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) е осигурено финансиране за разработването на всички етапи в актуализацията. В подкрепа на актуализацията на ПУРБ и ПУРН за четирите района за басейново управление се изпълнява Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между МОСВ и Международната банка за възстановяне и развитие (МБВР) (ратифицирано от НС на 26.07.2018 г., в сила от 05.09.2018 г.). Съгласувани са заданията за разработване и подобряване на методологии и събиране на допълнителни данни за разработването на ПУРБ 2022-2027 г. За всички процедури са сключени договори от страна на МБВР. За изпълнение на мерките в ПУРБ, които няма да бъдат изпълнени в рамките на настоящия план, е подготвено предложение по Инструмента за възстановяване и устойчивост, с което да се осигурят средства за изграждане на канализационни системи и подновяване на водоснабдителната мрежа за населените места между 2000 и 10 000 е.ж. с приоритет на населени места над 5000 е.ж. с проектен бюджет 575 млн. лева., както и на мерките свързани с ефективно използване на водите от всички сектори. С цел установяване на контрол на количеството на водите на национално ниво и подобряване на управлението на водите в количествен аспект се предвижда да бъде създадена централизирана система за контрол на национално ниво, подпомогнато с финансови средства от Инструмента за възстановяване и устойчивост. | Проследяване изпълнението на дейностите по проект „ПУРБ 2022-2027 г.“ по ОПОС 2014-2020 г. |
|  |  |  | Преодоляване на пропуски в данните, осигуряване и разширяване на информацията за състоянието на водите, включително в зоните за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване. | м.01-м.12 |  | Изпълнява се Заповед № РД-267/03.04.2020 г. на министъра на околната среда и водите за мониторинг на екологичното и химичното състояние на повърхностни и подземни води за периода април 2020 – март 2021 г. Ежемесечно на интернет страниците на БД се публикува информация за установените превишения на стойностите, определящи добро състояние на водите и на всяко тримесечие се изпраща информация на МЗ, МРРБ и БАБХ за резултатите от изпълнения регулярен мониторинг. Изпълнява се Заповед РД-206/04.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите, съдържаща списъци с обекти, които чрез отпадъчните си води, са потенциален източник на приоритетно опасни вещества и заустват в повърхностни водни тела, в които са констатирани концентрации на приоритетно опасни вещества над границата на количествено определяне на метода и веществата, които следва да се анализират в заустваните отпадъчни води. Констатирани проблеми с хвостохранилища, шламохранилища и различни обекти за събиране на руднични води от стари, недействащи рудници, през март 2020 г. от РИОСВ, БД и ИАОС се извършиха проверки и мониторинг на изтичащите води от такива обекти, на база на които е подготвен частичен анализ на резултатите и са събрани предложения за необходимите действия за опазване на водите от замърсяване от минала и настояща човешка дейност. Очаква се подаване на допълнителна информация след излизането на резултатите от извършеното пробонабиране при проверките. Подготвени са указания за проучване и мониторинг на изградени трупни ями за загробване на животни, във връзка с риска за африканска чума по свинете. Изготвени са обобщени отчети за 2020 г. за изпълнените дейности от компетентността на структурите на МОСВ по Приложение №2 от РМС № 43 за изготвяне на Междинен доклад за извършените дейности, касаещи изпълнението на РМС № 43/24.01.2020 г. за одобряване на План за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в България през 2020 г. от МЗХГ. Приет е финалния доклад по Споразумение 2020 г. сключено между МОСВ и НИМХ за провеждане на мониторинг на количеството на валежите, подземните и повърхностните води, включително наносния отток. Изпратена е информация до областните управители с необходими действия от страна на Асоциациите по ВиК и общините с цел осигуряване на съответствие със Закона за водите и непрекъснатост на ВиК услугите и контрол на ВиК операторите. По изпратената информация, на заседанията на Асоциациите по ВиК се обсъждат състоянието на водоизточниците, съответствието по отношение на качеството на водата във водоснабдителната система, възможностите за използване на резервни водоизточници, наличието на издадени разрешителни за водоизточниците и изградени СОЗ, наличието на разрешителни за заустване за селищните канализационни системи, степента на свързаност на населението към канализационна мрежа и пречиствателни станции за отпадъчни води, необходимостта от инвестиции и др. | Подготовка на заповед на министъра на околната среда и водите за изпълнение на мониторинг на екологичното и химичното състояние на повърхностни и подземни води за периода април 2021 – март 2022 г. Проследяване на прилагането и изпълнението на заповедта от отговорните за мониторинга институции. Ежемесечно проследяване за качване на превишенията на интернет страниците на БД и предприемане на действия по изпращане на резултатите на МЗ, МРРБ и БАБХ, на всяко тримесечие. Проследяване на прилагането и изпълне-нието на заповедта от отговорните институции. Проследяване на стари и възникващи нови замърсявания от недействащи рудници. Отчет за извършените дейности, касаещи изпълнението на РМС № 43/24.01.2020 г. през 2021 г. и становище с мотивирани предложения за премахване или въвеждане на нови мерки. Подготовка на Споразумение 2021 г. и проследяване изпълнението на дейностите, заложени в Споразумението. Събиране и обобщаване на получената от Асоциациите по ВиК и общините информация за съответствието с Директивите в областта на водите |
|  |  |  | Създаване на координация за събиране на необходимата информация за докладване на напредъка по събиране и пречистване на отпадъчните води от населените места от различните източници. | м.01-м.12 |  | Въведени са изисквания за събиране на информация от ВиК операторите, за съответствие с изискванията на Европейското законодателство в рамките на прегледа по прилагане на Наредбата за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи. Осъществена е координация за осигуряване на информация за състоянието и предвижданията за постигане на съответствието с директивата за ГПСОВ за събиране и пречистване на отпадъчните води от населените места (от регионалните прединвестиционни проучвания (РПИП), финансирани от ОПОС 2014-2020 г.). Сформирана постоянно действаща междуведомствена работна група (създадена с основни задачи да подпомага работата на министъра на околната среда и водите при изготвянето на Докладите по чл. 15, 16 и 17 от Директива 91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчните води от населените места и предоставяне на информация във връзка с констатирано нарушение, съгласно полученото Официално уведомително писмо на ЕК по нарушение 2017/2082 за неизпълнение на задълженията на Р. България, произтичащи от директивата за ГПСОВ). | Осъществяване на координация и комуникация по събиране и обобщаване на информацията от Асоциациите по ВиК. |
|  |  |  | Реализиране на инвестиции в изграждане, рехабилитация и модернизиране на ВиК инфраструктура за агломерации с над 10 000 екв. ж. и агломерации между 2000 и 10 000 екв. ж. Предприемане на мерки относно процедура за нарушение № 2017/2082 срещу България относно неизпълнение от Бълга-рия на задълженията, произтичащи от чле-нове 3, 4, 5, 10 и 15 и от приложение I, раздели А, Б и Г от Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води. | м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 | Подобряване и доизграждане на инфраструктурата за събиране и пречистване на отпадъчните води от агломерациите с над 10 000 екв. ж., и доизграждане за агломерациите между 2 000 и 10 000 екв. ж., в изпълнение на ангажиментите на страната. Намаляване на замърсяването на подземните и повърхностните води от заустване на отпадъчни води и подобряване на химическото състояние на повърхностните води. | В процес на изпълнение са проекти по ОПОС 2014-2020 г. за изграждане/реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и изграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни мрежи. Продължава изпълнението на договорите по ОПОС 2014-2020 г. за: подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК със стойност на БФП 15,4 млн. лв.; подготовка на РПИП за водоснабдяване и канализация за територията на Столична община със стойност на БФП 4,4 млн. лв.; подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК –етап 2 (за разработване на 6 РПИП за новоконсолидирани територии) със стойност на БФП 22,8 млн. лв. В оценка остава проектното предложение на ВиК Добрич на стойност БФП 83 241 477 лв. по процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“. Изпълнение на инвестиции чрез финансови инструменти във водния сектор по приоритетна ос 1 на ОПОС във връзка със сключено споразумение с „Фонд Мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ ЕАД). Изпълняват се проекти за малки водоснабдителни обекти (средства от ПУДООС/ДБ) на 39 общини на стойност 25,295 млн. лв. Изпълняват се проекти за колектори и канализации (средства от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)/Държавен бюджет (ДБ) на 28 общини на стойност 21,344 млн. лв. | Изпълнение на договорите по процедурите по ОПОС 2014-2020 г. Обявяване на процедура по ОПОС 2014-2020 г. «Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община», при наличие на проектна готовност, оценка на проектното предложение и сключване на договор, ако е приложимо. Приключване оценката на проектното предложение, сключване на договор, ако е приложимо, и изпълнението му Прилагане на финансовите инструменти в областта на управление на водите. Продължаване/приключване на изпълнението на започнатите и финансиране на нови проекти от ПУДООС/ДБ. |
|  |  |  | Изпълнение на Програмата от мерки на Морската стратегия 2016-2021 г. | м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 | Поддържане/постигане на добро състояние на морската околна среда на Черно море и мониторинг за текуща оценка на състоянието й. | Изискана е информация от компетентните институции за степента на изпълнение на мерките в Програмата от мерки към Морската стратегия с цел изготвяне на междинен доклад до ЕК за степента на изпълнението им. Извършено е електронно докладване на компетентните власти по Рамковата директива за морска стратегия (РДМС). Изготвен е двугодишен доклад за изпълнение на мерките по Морската стратегия на Р. България в изпълнение на изискванията на Наредбата за опазване на околната среда в морските води. | Изпълнение на мерки за 2021 г. за постигане на добро състояние на морската околна среда от програмата от мерки към Морската стратегия. Провеждане на заседания на Консултативния и координационен съвет по опазване на морската околна среда на Черно море (ККС). Провеждане на работни срещи на междуведомствена експертна консултативна група (МЕКГ) по прилагане на РДМС за обсъждане на въпроси, свързани с морската околна среда и с подготовка на заседанията на ККС. Провеждане на българо-румънска среща за координиране изпълнението на изискванията на РДМС за морски регион Черно море. |
|  |  |  | Изпълнение на Програмата за мониторинг на морски, включително крайбрежни морски води, в съответствие с изисквания на Рамковата директива за водите и Рамковата Директива за морска стратегия. |  |  | Споразумение за 2019 г. между МОСВ и ИО-БАН за мониторинг на морски води в изпълнение на изискванията на РДВ и РДМС на крайбрежни води беше финализирано. Изготвеното Споразумение 2020 г. е подписано на 10.09.2020 г, като заложените дейности по мониторинг на приоритетни вещества и специфични замърсители са стартирани от месец юли 2020 г. Споразумението се изпълнява съобразно заложения график. В рамките на Споразумения 2020 г. и 2021 г. се предвижда мониторинг на приоритетни вещества и специфични замърсители в продължение на общо 12 месеца, като първите 6 месеца са по Споразумение 2020 г., а вторите 6 месеца – по Споразумение 2021 г. | Сключване на Споразумение за 2021 г. между МОСВ и ИО-БАН за провеждане на мониторинг на екологичното и химичното състояние на морските води и изпълнението му. |
|  |  |  | Актуализиране на Морската стратегия (втори цикъл) за периода 2022-2027 г. | м.01-м.12 м.01-м.12 |  | Подготовка за изпълнението на втория цикъл на прилагане на РДМС за периода 2022-2027 г. чрез актуализиране на първоначалната оценка на морската околна среда, на дефинициите за добро състояние на морската околна среда, включително на критерии, цели и индикатори в съответствие с изискванията на чл. 8, 9 и 10 от РДМС. По проект „Повишаване капацитета на “Лабораторията по химия на храни и околна среда", в Медицински Университет - Варна е създадена специализирана лаборатория за изследване на морски и сладководни ресурси и аквакултури“ (финансиран по Програма BG02 на ФМ на ЕИП 2009-2014). Разработени са методи за анализ и е проведен едногодишен мониторинг за замърсяване на различни видове морски и сладководни организми, риби и миди. По програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ (ООСКП) на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.: - По покана „Дифузно замърсяване на морски води“ (в изпълнение на Резултат 2 „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води") предстои преобявяване на процедурата. - Покана „Малка грантова схема за пилотни модели за пречистване на морските води“ – средствата са прехвърлени за финансиране на проекти по покана „Малка грантова сахема за намаляване на морските отпадъци“. - По покана „Малка грантова схема за намаляване на морските отпадъци“ са издадени решения за финансиране на одобрените проекти и предстои подписване на договори за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. | Процедиране на проект „Познания и информация по отношение на регионални дейности за опазване на Черно море“ /SCIRENA – Black Sea/ по програма ООСКП на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Чрез изпълнението на проекта с бенефициент – БД Черноморски район ще бъде актуализирана Морската стратегия. Той е насочен към повишаване капацитета по управлението на морски води чрез повишаване събирането на данни, извършване на актуализация на първоначална оценка на състоянието на морската околна среда, на дефинициите и целите за постигане на доброто състоянието на морската околна среда, в съответствие с изискванията на РДМС. Ще бъдат изпълнени специфични мерки от Морската стратегия на Р. България и ще бъде подобрена координацията между България и Румъния във връзка с опазването на морската околна среда на Черно море. Изпълнение на проектите по покана „Малка грантова схема за намаляване на морските отпадъци“. |
|  |  |  | Изпълнение на мерките, включени в програмите за изпълнение на ПУРН 2016-2021 г. | м.01-м.12 | Предотвратяване и намаляване на неблагоприятните последици от наводненията върху човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност. | По отношение на националните програми за изпълнението на ПУРН: - по-голяма част от министерствата, имащи задължения към изпълнението на мерките в ПУРН са създали необходимата организация за тяхното реализиране и финансово обезпечаване; - областните и общинските администрации имат ангажимент за изпълнение на общо 1269 мерки, от над 50 вида, за което им е необходим значителен финансов ресурс. В изпълнение е договор (от април 2019 г.) между МОСВ и избран изпълнител за извършване на услуга с предмет: „Проектиране и разработване на приложен софтуер за отчитане и проследяване изпълнението на програмите от мерки на ПУРН 2016-2021 за нуждите на МОСВ“. | Проследяване изпълнението на Програмите от мерки към ПУРН и обобщаване на резултатите за 2020 г. - % изпълнение на мерките се отчита към 31 март на следващата календарна година. |
|  |  |  | Актуализиране на ПУРН (втори цикъл) за периода 2022-2027 г. | м.01-м.12 | Разглеждане на всички аспекти на управлението на риска от наводнения при актуализацията на предварителната оценка на риска, съставяне на карти на заплахата и риска от наводнения, разработване на методики и извършване на про-учвания; определяне на програма от специфични мерки или комбинация от мерки за намаляване на неблагоприятните последици, насочени към превенция, защита и готовност за адекватна реакция на населението при наводнения, отчитайки влиянието на изменението на климата. | Предоставена е БФП (на дирекция УВ в МОСВ) по процедура „Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори ПУРН за периода 2022-2027 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.). В изпълнение е Споразумение за предоставяне на консултантски услуги в подкрепа на изготвянето на следващите ПУРБ и ПУРН за България между МОСВ и МБВР. Извършва се актуализация на съществуващата в страната картографска основа за целите на картирането на заплахата и риска от наводнения, част от ПУРН. Приет доклад на МБВР по задачата „Фотограметрично заснемане, изготвяне на цифров модел на терена, цифров модел на повърхността и ортофотокарти за целите на изработката на карти на районите под заплаха и в риск от наводнения“. Утвърдена е изготвената от МБВР актуализирана методика за предварителна оценка на риска от наводнения – със Заповед №РД-940/20.11.2020 г. на министъра на околната среда и водите, и същата ще бъде прилагана при преразглеждането на предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН), вкл. районите със значителен потенциален риск от наводнения. Внесен в МОСВ от МБВР преработен вариант на Актуализирана методика за карти на заплахата и риска от наводнения. Внесени в МОСВ от МБВР преработени технически задания за: актуализиране на националния каталог от мерки и приоритети при управлението на риска от наводнения, както и за актуализирането на методиката разходи – ползи. Открита е процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разработване и въвеждане в експлоатация на информационна система за управление на риска от наводнения“. | Изпълнение на дейностите по проект по ОПОС 2014-2020 г. „ПУРН 2022-2027 г.“: - Актуализация на предварителната оценка на риска от наводнения и райони със значителен потенциален риск от наводнения, вкл. определяне на Райони със значителен потенциален риск от наводнение (РЗПРН), както и провеждане на обществени консултации във връзка с тяхното определяне; - Събиране на данни, вкл. фотограметрично заснемане, изготвяне на цифров модел на терена, цифров модел на повърхността и ортофотокарти за целите на изработката на карти на районите под заплаха и в риск от наводнения. Преразглеждане на Методиката за анализ на разходите и ползите, използвана за оценка на мерките в ПУРН. Стартиране разработването на информационна система (интернет платформа) за управление на риска от наводнения за достъп на различни компетентни органи, заинтересовани страни и обществеността. |
|  |  |  | Установяване на центрове за повишаване на готовността на населението за адекватна реакция при наводнения. | м.01-м.12 | Повишаване защитата на населението чрез подготовката му за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи. | Изпълнява се договор по ОПОС 2014-2020 г. „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ със стойност на предоставяна БФП 39,1 млн. лв. Установени са 3 центъра за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения, открит е и новия трени-ровъчен център и полигон за реакция при наводнения в гр. София. | Изпълнение на дейностите по проекта. |
|  |  |  | Превенция и управление на риска от наводнения. | м.01-м.12 | Изграждане на зелена инфраструктура, защитна инфраструктура и хидротехнически съоръжения. | По процедура „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“ (по ОПОС 2014-2020 г.) са подписани договори за предоставяне на БФП на общините Габрово, Гълъбово и Свиленград“ със стойност на предоставяна БФП 2,3 млн. лв. Приключи проектът, изпълняван от община Свиленград. Строително-монтажните работи (СМР) по проекта, изпълняван от община Габрово също са приключили. | Изпълнение на договорите. |
|  |  |  | Превенция и управление на риска от свлачища. | м.01-м.12 | Предотвратяване на риска и ограничаване на последствията за човешкото здраве и околната среда. | По процедура „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“ по ОПОС 2014-2020 г. са сключени договори за предоставяне на БФП: - с община Луковит на стойност над 649 хил. лв. (БФП) за укрепване на активно свлачище. През декември 2019 г. приключи изпълнението на проекта и са постигнати целевите стойности на индикаторите; - с Агенция „Пътна инфраструктура“ на стойност над 3,3 млн. лв. (БФП) за превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканската пътна мрежа. По проекта са изпълнени предвидените мерки за ограничаване на свлачищните процеси. Проектът е приключил и са постигнати целевите стойности на индикаторите; - с община Сливен на стойност 400 хил. лв. (БФП) за проектиране и изпълнение на геозащитни мерки и дейности за активно свлачище на територията на „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – селище Качулка“. СМР по проекта са приключили; представен е финален пакет отчетни документи, който е в процес на проверка; - с МРРБ на стойност над 2,5 млн. лв. (БФП) за изграждане на контролно-измервателни системи за изпълнение на превантивни дейности, свързани с опазване живота и здравето на хората в свлачищните райони. Проектът се осъществява със съществена забава. - с община Оряхово - два проекта на обща стойност 1,67 млн. лв. (БФП) за реализиране на геозащитни мерки в пет свлачищни обекта с цел опазване живота и здравето на населението, инфраструктурата и околната среда; СМР по двата проекта са приключили и предстои представяне на финални пакети отчетни документи; - с община Лом на стойност 8,5 млн. лв. (БФП) за укрепване на свлачища в кв. Боруна. - с община Червен бряг на стойност 9,03 млн. лв. (БФП) за укрепване на свлачища в кв. Бунджовица; - с община Своге на стойност 6,8 млн. лв. (БФП) за укрепяване на свлачище в гр. Своге, кв. Старо село; - с Агенция „Пътна инфраструктура“ на стойност 17, 815 млн. лв. (БФП) за превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканската пътна мрежа – фаза 2. В процес на оценка е подаденото проектно предложение по процедурата от община Кърджали. | Изпълнение на договорите. Оценка на подаденото проектно предложение на община Кърджали по процедурата и сключване на договор, ако е приложимо. |
|  |  |  | Изграждане на Национална система за управление на водите в реално време. | м.01-м.12 | Подобряване на наблюдението на бързо променящите се характеристики на водния цикъл. | В изпълнение е договор за предоставяне на БФП за реализацията на проект за „Създаване на система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ), като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“ по ОПОС 2014-2020 г. със стойност на предоставяна БФП 6,96 млн. лв. | Стартиране изпълнението по изграждане и внедряване на СУВ-БРИ. |
|  |  |  | Изграждане на информационна система (платформа), интегрираща съществуващите локални системи, която ще бъде съвместима и с НСУВРВ (след нейното създаване) и с пилотния проект за р. Искър. | м.01-м.12 |  | В изпълнение е договор за предоставяне на БФП за реализацията на проект за „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“ (ОПОС 2014-2020 г.) с конкретния бенефициент - Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР и със стойност на предоставяна БФП 19,997 млн. лв. | Изпълнение на дейностите по проекта. |
|  |  |  | Приемане на подзаконови нормативни актове към Закона за водите (ЗВ) и предложения за изменение на други нормативни актове. | м.12 м.12 м.12 м.12 м.12 м.2 | Въвеждане на рисково базирания подход за определяне на охранителни зони. Изпълнение на препоръки на Европейската комисия (ЕК) във връзка с оценката на ПУРБ 2010-2015 г. и предварително условие „Воден сектор“ за програмен период 2014-2020 г. Интегриране на политиката по водите и отрасловите политики във водния сектор. Изменение на норма-тивната уредба с цел осигуряване изпълнението на изискванията на европейското законо-дателство за пречистване на битовите отпадъчни води и намаляване риска от сакция за държавата поради нарушение на законодателството на ЕС. Намаляване на административната тежест, и подпомагане на Басейновите дирекции при осъществявания от тях контрол свързан с осигуряване проводимостта на речните легла. | Разработване на проект на Наредба за зоните за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и на минералните води. Разработване на проект на Наредба за условията, реда и техническите изисквания за изграждане на рибни проходи. Разработване на проект на Наредба за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. Разработване на проект на НИД на Наредба № 7 на МОСВ, МРРБ и M3 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места. Идентифициране на допълнителни мерки с цел осигуряване изпълнението на изис-кванията на европейското законодателство за пречистване на битовите отпадъчни води и намаляване на риска от санкциониране на държавата за неизпълпнението. Изготвен проект на ПМС за приемане на Наредба за ползването на повърхностните води. | Приета Наредба. Приета Наредба. Приета Наредба. Приета НИД на Наредба № 7. Разработване на проект на Наредба за проучване, ползване и опазване на подземните води. Прието ПМС. |
| 3. Постигане на ресурсна ефективност чрез прилагане на йерархията при управление на отпадъците, пре-дотвратяване на образуването им, насърчаване на повторната упот-реба и оползотво-ряването им чрез рециклиране, намаляване на депонирането и ограничаване на вредното им въздействие върху околната среда и човешкото здра-ве. | Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване. | Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. | Финансиране на ин-вестиционни мерки за осигуряване на необхо-димата инфраструктура за третиране на всички количества битови отпадъци, образувани в страната. Поетапна рекултивация на общинските депа, неотговарящи на нормативните изисквания. | м.01-м.12 | Доизграждане на рего-налните депа за битови отпадъци. Изпълнение на решение на Съда на ЕС по дело С-145/14. | Изпълняват се (с финансиране от ПУДООС): проекти за изграждане на регионални депа за твърди битови отпадъци в община Смолян (2 договора), на обща стойност над 5 млн. лв. Изпълнява се (със средства от ПУДООС/ДБ) рекултивация на депа за твърди битови отпадъци в общини: Пазарджик, В. Търново и Самоков. Изпълнява се биологичната рекултивация на депа за твърди битови отпадъци в общини: Елхово, Главиница, Върбица, Ловеч, Нови пазар, Златарица, Белослав, Павел баня, Гурково, Раднево, Стражица, Крушари, Стрелча, Малко Търново, Ракитово, Етрополе, Левски, Свищов, Божурище, Несебър, Долни чифлик, Две могили, Септември, Опака, Опан, Ихтиман, Луковит, Сунгурларе, Мирково, Горна Оряховица, Пещера, Тетевен, Казанлък, Вълчи дол, Червен бряг, Айтос, Карнобат, Разлог, Шабла, Ябланица, Средец, Искър, Лесичово, Кюстендил, Болярово. Техническата рекултивация за посочените депа е приключила и е реализирана със средства от ПУДООС и ЗДБРБ. Приета е техническата рекултивация на депата в общини Стрелча, Тетевен, Чавдар, Сунгурларе, Пещера, Несебър, Долни чифлик и Септември, Червен бряг, Ябланица, Опан, Ихтиман, Луковит, Мирково, Г. Оряховица, Пещера, Тетевен, Божурище. Завършена е изцяло рекултивацията на общински депа в общини Угърчин, Летница, Каспичан, Велики Преслав, Драгоман, Исперих, Кнежа, Бяла Слатина, Костинброд, Велико Търново (Дебелец), Велико Търново (Килифарево), Димитровград, Самуил, Сливо поле, Козлодуй, Симеоновград, Цар Калоян, Силистра (2 договора), Каолиново, Тополовград, Разград, Чипровци, Костинброд, Бяла Слатина, Кубрат, Сухиндол, Свиленград, Приморско, Ветово и Банско /техн.рек./, Оряхово, Русе, Хитрино, Борово, Царево. Балчик. По процедура „Рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ са сключени 48 договора с обща стойност на предоставяна БФП от 107,6 млн. лв. с общините: Несебър, Бяла (Русе), Долни Дъб-ник, Руен, Невестино, Павликени, Ковачевци, Елена, Девня, Кула, Костенец, Суворово, Земен, Долна Митрополия, Стара Загора, Генерал Тошево, Пордим, Чирпан, Малко Търново, Гълъбово, Ветрино (област Варна), Каварна, Трекляно, Симитли, Плевен, Трявна, Белоградчик, Гулянци, Благоевград, Полски Тръмбеш, Тервел, Брацигово, Бургас, Копривщица, Ружинци, Велинград, Поморие, Брезник, Димово, Роман, Челопеч, Батак, Бяла (област Варна), Бобов Дол, Перник, Сапарева Баня и Рила и Трън. В оценка са 6 проектни предложения по процедурата: на общините Никопол (0,96 млн. лв.), Кочериново (4,7 млн. лв.), Пирдоп (1,7 млн. лв.), Дупница (5,06 млн. лв.), Бобошево (0,49 млн. лв.) и Белово (3,7 млн. лв.) с обща стойност БФП 16,7 млн. лв. | Изградени и въведени в експлоатация съоръжения. Изпълнение на дейностите по рекултивации на депа за твърди битови отпадъци. Изпълнение на вече сключените 48 договора по процедурата. Приключване оценката на останалите 6 проектни предложения, сключване на договори, ако е приложимо и изпълнението им. |
|  | Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци. |  | Промотиране на съвременни технологии за разделно събиране, компостиране/анаеробно разграждане на биоразградимите отпадъци, рециклиране и екологосъобразно обезвреждане в изпълнение на Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа за периода до 2020 г. | м.01 - м.12 м.01 - м.12 м.01 - м.12 м.01 - м.12 | Доизграждане на инфраструктурата за рециклиране и оползотворяване на отпадъци. | По процедура за директно предоставяне на БФП „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ (ОПОС 2014-2020 г.) са сключени договори с общините от 16 регионални сдружения за управление на отпадъците (РСУО) с обща стойност на предоставяна БФП от 130,4 млн. лв. По процедура чрез директно предоставяне на БФП „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ (ОПОС 2014-2020 г.), са сключени договори с общините от 3 РСУО с обща стойност на предоставяна БФП от 23,7 млн. лв. По сключените договори за БФП по двете процедури се предвижда изграждане и на общо 24 компостиращи инсталации, които ще обслужват общо 75 общини. Открити са строителните площадки на обектите по проектите, изпълнявани от следните общини: Мадан, Гоце Делчев, Троян, Велинград, Оряхово, Благоевград, Доспат. Приключил е проектът, изпълняван от община Сандански. Приключили са СМР за изграждане на инсталациите по проекта, изпълняван от община Златица и за изграждане на 2 от 4-те инсталации по проекта, изпълняван от община Пазарджик. Изградена и въведена в експлоатация е инсталацията по проекта с водеща община Петрич (представен е финален пакет отчетни документи, който е в процес на проверка). По процедура чрез директно предоставяне на БФП „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“ (ОПОС 2014-2020 г.) са в процес на изпълнение договори с общини от 3 РСУО с обща стойност на предоставяна БФП от 85,2 млн. лв. Относно процедура чрез директно предоставяне на БФП „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ (ОПОС 2014-2020 г.) с конкретни бенефициенти общини от общо 39 общини от 7 РСУО: - В оценка е проектното предложение на община Родопи. - Подписани са договори с 15 общини с обща стойност на предоставяна БФП от 49,3 млн. лв., в т.ч.: Карлово, Монтана, Харманли, Пловдив, Берковица (в партньорство с община Вършец), Марица, Свиленград, Чипровци (в партньорство с община Георги Дамяново), Враца (в партньорство с община Мездра), Вълчедръм (в партньорство с община Якимово), Лом, Хисаря, Ямбол, Съединение (в партньорство с община Стамболийски) и Кричим (в партньорство с Перущица). - Изградена и въведена в експлоатация е инсталацията по проекта, изпълняван от община Монтана (в процес на проверка е финалният пакет с отчетни документи). - Приключили са СМР за изграждане на инсталациите по проекта, изпълнявани от общините Харманли и Пловдив. - Приключило е изпълнението на проекта с водеща община Свиленград. Приключен е договорът за БФП с община Севлиево по процедура „Завършване на проект "Прилагане на децентрализиран модел за управление на биоотпадъците в един от регионите за управление на отпадъци в България, вкл. изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните биоотпадъци" (ОПОС 2014-2020 г.), с конкретен бенефициент общини Севлиево, Дряново и Сухиндол от РСУО и стойност на предоставяна БФП от 1,8 млн. лв. Проектът включва две инсталации за компостиране на територията на Севлиево и Дряново и обособяване на площадка за компостиране на място за община Сухиндол. Договорите по гореописаните процедури предвиждат изграждане на 43 инсталации за компостиране на зелени отпадъци, 3 броя анаеробни инсталации и 19 инсталации за предварително третиране. След тяхното изграждане и въвеждане в експлоатация до края на 2021 г. в страната ще функционират 61 инсталации за компостиране за зелени отпадъци, 45 регионални съоръжения за предварително третиране и 4 инсталации за анаеробно разграждане. По процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ (ОПОС 2014-2020 г.) са сключени 27 договора с обща стойност на предоставяна БФП от 9,6 млн. лв. Предстои сключване на още един договор за БФП. Бенефициенти са юридически лица със стопанска цел, юридически лица с нестопанска цел и общини. Процедурата цели формиране на общество с нулеви отпадъци и повишаване на общественото съзнание за спазване на йерархията за управлението на отпадъците. Проектът по процедура чрез директно предоставяне на БФП по ОПОС 2014-2020 г. „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“ е одобрен от експертната работна група и е изпратен на ЕК за произнасяне по реда на чл. 102, пара. 2 от Регламент (ЕС) 1303/2013. Бенефициент по процедурата е Столична община в партньорство с „Топлофикация София“ ЕАД. Големият проект е одобрен за финансиране от ЕК с Решение от 01.04.2020 г. и е част от мерките за прилагане на политиките за ресурсна ефективност на територията на България и ЕС. С Решението на ЕК се налага също промяна в структурата на проекта и намаляване на частта на БФП (от 179,6 млн. лв. на 177,6 млн. лв.). Договорът за БФП е приведен в съответствие с Решението на ЕК чрез сключено допълнително споразумение към него и е в процес на изпълнение. Финансовите инструменти на ФМФИБ ЕАД по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г. са в процес на разработване. Обявена открита покана 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по програма ООСКП на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Целта е да се подобри управлението на отпадъците на общинско ниво и използването им като ресурс, чрез реализиране на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците. Обявена покана „Малка грантова схема за кръгова икономика“ по програма ООСКП на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Целта е да бъдат финансирани проекти за разработване и провеждане на образователни кампании за повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението. | Изпълнение на договорите по процедурите по ОПОС 2014-2020 г. Оценка на подадени проектни предложения и сключване на договори, ако е приложимо. Прилагане на финансовите инструменти в областта на управление на отпадъците. Оценка на проектните предложения и сключване на договори. Оценка на проектните предложения и сключване на договори. |
|  | Въвеждане в националното законодателство мерки, насочени към повишаване на ресурсната ефективност, включително на предвидените в Пакета за кръгова икономика на ЕС инициативи. |  | Разработване и приемане на законови и подзаконови нормативни актове. | м.02 м.02 м.07 м.12 | Предотвратяване, намаляване и ограничаване в максимално възможна степен на вредното въздействие на отпадъците върху здравето на хората и замърсяването на околната среда, в резултат на емисии на опасни вещества при дейности с отпадъци. Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2018/851 за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците. Закриване на процедура за нарушение № 2019/2271. Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2018/851 и Директива (ЕС) 2018/850. Усъвършенстване на правната уредба, транспонираща Директива 2010/75/ЕС. Закриване на процедури за нарушение № 2019/2271, № 2020/0388 и № 2020/0389 Хармонизиране на изискванията на националното законодателство със съответните разпоредби на Директива (ЕС) 2018/850 за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци. Закриване на процедура за нарушение № 2020/0388. Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2019/904 относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. | Изготвен проект на ЗИД на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) (одобрен с РМС № 983 от 31.12.2020 г.). Изготвен проект на НИД на Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Изготвен проект на НИД на Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Предстояща дейност. | Приет от НС ЗИД на ЗУО. Приета Наредба № 7. Приета НИД на Наредба №6. Изготвена и приета Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда |
|  |  |  | Изготвяне на Национален план за управление на отпадъците в Република България за периода 2021–2028 г. и Стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика на Република България, за периода 2021–2027 г. | м.12 | Създаване на стратегическа рамка за управление на отпадъците и кръгова икономика. | В изпълнение е договор за обществена поръчка с предмет „Изготвяне на планове и стратегически документи в областта на управлението на отпадъците с включени две обособени позиции, както следва: Позиция №1 „Разработване на Национален план за управление на отпадъците в Република България за периода 2021–2028 г.“ и Позиция №2 „Разработване на стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика на Република България, за периода 2021–2027 г.“ | Приети стартегически документи. |
| 4.Намаляване на неблагоприятното въздействие, върху човешкото здраве, екосистемите и националното стопанство, предизвикано от изменението на климата. | Цел 151: Постигане на нисковъглеродно развитие, икономия на енергия и социални ползи за страната. | Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. | Усъвършенстване на нормативната уредба. Разглеждане на заявления за безплатни квоти от нови участници в Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (ЕСТЕ) и изпращане на предложения до ЕК за изменение на Националната таблица за разпределение на квоти. | м.07 м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 | Прилагането на Делегирано решение (ЕС) 2020/1071 на Комисията за изменение на Директива 2003/87/ЕО по отношение на изключването от системата на ЕС за търговия с емисии на пристигащи полети от Швейцария. Въвеждане на процедура за икономическите оператори, които искат да се възползват от предвидената в чл. 66, ал. 4 от ЗОИК възможност за намаляване на емисиите парникови газове на използваните горива нагоре по веригата, за нуждите на транспорта. Принос на страната в усилията на ЕС за смекчаване на климатичните изменения и спазване на международните ангажименти, произтичащи от Парижкото споразумение. | Изготвен проект на ЗИД на ЗЧАВ, който в Преходните и заключителни разпоредби предвижда промени в Закона за ограничаване на изменението на климата (ЗОИК). Изготвен проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на горива и енергия за транспорта Успешно функциониране на ЕСТЕ. Издадени безплатни квоти на 103оператора на инсталации и на 3 авиационни оператора, участващи в ЕСТЕ за 2020 г. Генерирани през 2020 г. приходи за България от продажби чрез търг на квоти за емисии на парникови газове в размер на 877 млн. лв. Предстояща дейност. Предстояща дейност. Извършено докладване до ЕК относно използването през 2019 г. на приходите, генерирани от продажбите на търг на квоти за емисии на парникови газове. Предстояща дейност. Предстояща дейност. | Прието изменение и допълнение на ЗОИК. Прието ПМС. Издаване на безплатни квоти за 2021 г. на операторите на инсталации в ЕСТЕ, както и на оператори на нови инсталации, съгласно Решения на ЕК за изменение на Националната таблица за разпределение на квоти. Генерирани на приходи за България от тръжните продажби на квоти за емисии на парникови газове от инсталации и авиационни дейности - 890 млн. лв. за 2021 г. по консервативна оценка. Издаване, преразглеждане, актуализация и отмяна на разрешителни за емисии на парникови газове (РЕПГ) на оператори на инсталации, в зависимост от броя получени заявления за издаване на РЕПГ и броя получени уведомления за промяна в работата на инсталацията. Издаване на решения за: откриване/закриване на партиди в Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове (НРТКЕПГ); актуализиране на информацията по партиди; промяна на упълномощените представители по партиди; спиране на достъпа до партиди в НРТКЕПГ, в зависимост от броя получени заявления. Извършване на трансакции в НРТКЕПГ. Докладване използването през 2020 г. на приходите, генерирани от продажбите на търг на квоти за емисии на парникови газове. Участие на България в преговорния процес на европейско ниво по приемането на предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамката за постигане на климатична неутралност и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата) и Пакет „Адаптиране към цел 55“. Участие в международните преговори по прилагането на Парижкото споразумение. |
|  |  |  | Изчисляване емисиите на парникови газове за 2019 г. съгласно Ръководство за инвентаризация на емисии на парникови газове на IPCC и изготвяне на Национален доклад. | м.04 | Докладване на инвентаризацията и допълнителната информация съгласно Регламент (ЕС) № 525/2013. | Изчисляване на емисиите чрез прилагане на Ръководство за инвентаризация на емисии на парникови газове на IPCC. | Изготвяне на Национален доклад за инвентаризация на емисиите на парникови газове за 2019 г. |
|  |  |  | Финансиране на проекти за намаляване на емисиите на парникови газове в рамките на Инвестиционната програма за климата (ИПК) и Програма „Миккропроекти за климата“ (ПМПК) на НДЕФ. | м.01-м.12 | Осигуряване на по-здравословна околна среда в районите на реализация на проектите, намаляване емисиите на парникови газове, насърчаване използването на екологични превозни средства, както и стимулиране на инвеститорите, което ще спомогне за разкриването на нови работни места. | По ИПК са постигнати следните резултати: - До момента са реализирани мерки за намаляване на енергопотреблението в 110 обекта в т.ч.: 40 училища, 21 детски ясли и градини, 15 административни сгради, 8 читалища, 6 обществени сгради, 6 университета, 7 здравни служби, 3 улични осветления и 4 общински болници/поликлиники. - До момента са закупени 41 електрически превозни средства (ЕПС) в т.ч.: 29 ЕПС, категория М1 (4+1 места) или N1; 7 Plug-in хибридни ПС, категория М1 (4+1 места); 4 ЕПС, категория L7e; 1 ЕПС ван М1 (6+1, 7+1 места). По ПМПК се финансират два вида малки проекти, подпомагащи смекчаването на неблагоприятните климатични промени и адаптацията към тях: а) Малки инфраструктурни проекти (доставка на апаратура, софтуер, изграждане на малка инфраструктура), водещи до директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове или адаптация към климатичните промени и б) “Меки“ проекти - дейности, свързани със смекчаването и адаптацията към климатичните промени и състоящи се в разработване на стратегии/програми/доклади/анализи. До момента са реализирани 10 проекта в т.ч.: 5 проекта за изграждане на малка инфраструктура и 5 “Меки“ проекта. | Оценяване на проектни предложения по ИПК и ПМПК, сключване на договори и изпълнение. |
|  |  |  | Финансиране на проекти за намаляване на емисиите на праникови газове и адаптацията към климатичните промени по програма ООСКП на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. | м.01-м.12 | Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат. | Одобрен е за финансиране предефиниран проект: „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптиране към изменението на климата в общините от България“ с бенефициент – НДЕФ. Целта на проекта е подобряване капацитета на местните власти за планиране и идентифициране на креативни и иновативни решения за градско планиране и тяхното прилагане за смекчаване на въздействието и адаптация към климатичните промени. Издадено е решение за отпускане на БФП и е в процес на подготовка договор за БФП. На 15.07.2020 г. е обявена Малка грантова схема № 4 Климат по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“. Целта на поканата е да бъдат финансирани проекти за разработване на образователни програми и кампании, както и повишаване на осведомеността по въпросите на изменението на климата чрез информационни кампании сред широката общественост. Процедурата цели да повиши броя на обучените относно климатичните промени, смекчаване на въздейстието и адаптация и да повиши броя на образователните институции (училища или детски градини), извършващи дейности за повишаване на осведомеността/образованието за климатичните промени и адаптацията.Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30.09.2020 г. Проектните предложения са в процес на оценка. На 21.07.2020 г. е обявена Открита покана № 3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“. Целта на поканата е да се повиши капацитета на общините за оценка на стратегическите им планове и програми по отношение на планирани и изпълнени действия, водещи като резултат до намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към очакваните неблагоприятни последици от изменението на климата. В резултат ще се улесни планирането и изпълнението на нови стратегически стъпки за въвеждане на добрите практики за предотвратяване или свеждане до минимум на щетите, които те могат да причинят.Крайният срок за подаване на проектни предложения е 07.10.2020 г. Проектните предложения са в процес на оценка. | Всички покани са в процес на оценка на проектните предложения, след което предстои сключване на договори и изпълнение. |
| 5.Опазване, поддържане и възстановяване на екосистемите и присъщото им биологичното разнообразие. | Цел 148: Опазване, поддържане и възстановяване на екосистемите и присъщото им биологичното разнообразие като част от природния потенциал за устойчиво развитие на регионите, в т.ч. чрез включване на научните среди в изпълнение на държавните природозащитни политики. | Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. | Изпълнение на Решение на Съда на Европейския съюз във връзка с процедура за нарушение относно проекти на територията на орнитологично важно място и Специална защитена зона Калиакра (дело С-141/14 и дело С-97/17). | м.01-м.12 | Ефективна защита на природни местообитания и видове с европейско и национално значение в Националната екологична мрежа и извън нея. Закриване на процедура по нарушение № 2018/2352. | В изпълнение на утвърдената инструкция в района на Калиакра е изградена и функционира система за ранно предупреждение за управление на риска от сблъсък на птиците с ветрогенератори. В изпълнение на утвърдения План за изпълнение на дейности за възстановяване на приоритетно природно местообитание Понто-Сарматски степи община Каварна изпълнява проект за възстановяване на приоритетно природно местообитание 62С0 Понто-Сарматски степи, с финансиране от ПУДООС. Мерките от План за действие за опазване на червеногушата гъска (Branta ruficollis) в България за периода 2018-2027 г., предвидени за финансиране чрез ОПОС 2014-2020 г., са включени в процедурата (обявена през юли 2019 г.) на стойност над 9,141 млн. лв., чрез подбор на проектни предложения „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“. Към 31.12.2020 г. приключи оценката на проект „Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)“. Договорът е сключен на 04.01.2021 г. с община Шабла. Издадени са заповеди (№ РД-695/25.08.2020 г. и РД-698/25.08.2020 г.) за промяна на забраните и допълнение на режимите, въведени със заповедите за обявяване на защитени зони за опазване на дивите птици BG0002050 „Дуранкулашко езеро” и BG0000156 „Шабленски езерен комплекс”. Заповедите са обнародвани в Държавен вестник през месец септември 2020 г. На 12.03.2020 г. министърът на околната среда и водите издаде Указания за прилагане и контрол на забраните и ограниченията, произтичащи от заповедите за обявяване на защитени зони, с предмет на опазване природно местообитание 62C0 Понто-сарматски степи. | Изпълнение на мерки от: - Инструкция относно изграждането, експлоатацията и оценката на ефективността на системите за ранно предупреждение за управление на риска от сблъсък на птиците с ветрогенератори“; - План за изпълнение на дейности за възстановяване на приоритетно природно местообитание Понто-Сарматски степи; - План за действие за опазване на червеногушата гъска (Branta ruficollis) в България за периода 2018-2027 г. Изпълнение на проект „Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г. |
|  |  |  | Одобряване и въвеждане на окончателен подход за управление на защитените зони от мрежата Натура 2000. | м.02 м.12 м.12 м.01-м.12 |  | С РМС № 147/05.03.2020 г. е приет и внесен в НС ЗИД на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) с цел усъвършенствана нормативната уредба, транспонираща Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО чрез прецизиране на отделни разпоредби, намаляване на административната тежест и съотнасяне на новия подход за управление на Натура 2000 в България и приложимия специален закон – ЗБР. Разработено е изменение в Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по под-държане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна държавна собственост. | Приемане от НС на ЗИД на ЗБР. Разработване на Наредба за условията и реда за разработване на планове за управление на защитените зони след въвеждане на новия подход за управление на мрежата Натура 2000. Утвърдено изменение в Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна държавна собственост. Обявяване на две процедури по ОПОС 2014-2020 г.: - „Техническа помощ за подпомагане Националния орган за управление на мрежата Натура 2000“; - „Техническа помощ за подпомагане Регионалните органи за управление на мрежата Натура 2000“. |
|  |  |  | Обезпечаване на териториална защита, съхранение, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичен материал. Разработване и издаване на заповеди за обявяване и промяна в границите на защитени територии и защитени зони и определяне на ограничителни режими за различни дейности в тях. | м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 |  | През 2020 г.: Издадени 25 заповеди за защитени зони за опазване на природните местообитания и местообитания на видове и 1 заповед за защитена зона за опазване на дивите птици. През декември 2020 г. са обявени със заповед на министъра на околната среда и водите още 50 заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, предстои тяхното поетапно обнародване в ДВ. Също през декември 2020 г. са публикувани за обществено обсъждане 43 проектозаповеди за защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Прието е РМС № 615 от 02.09.2020 г. за изменения на решения на МС за приемане на списъци на защитените зони за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Изменението се изразява в промяна на съответните точки от решенията на МС, като текстът придобива следния вид: „Окончателните площи на защитените зони се определят в заповедите им за обявяване, като се изчисляват чрез координатите на точките, формиращи границите им, определени в приетата и дефинирана за страната геодезическа система.“ По този начин ще се постигне по-пълно съответствие на процедурата с поставените от ЕК изисквания, като защитените зони ще бъдат обявени, съгласно границите, в които те са били предложени от респондентите и одобрени от Националния съвет по биологичното разнообразие и МС. Обявени са 6 защитени територии: ПЗ „Скалният мост“, ЗМ „Средно поречие на река Негованка“, ЗМ „Серапионова пещера“, ПЗ „Пещера „Дедова дупка“, ПЗ „Пещера „Черният извор“, ЗМ „Ливади Морянци“. Намалена е с 1440,954 дка площта на Природен парк „Персина“, поради липса на консервационна значимост. Актуализирана е площта на 4 защитени територии: ЗМ „Карстова долина на р. Петърнишка бара“, ПЗ „Дяволски мост и водопада в м. Хайдушки дол“, Р „Парангалица“, ЗМ „Манастирището“. | Изготвяне на 148 проектозаповеди за защитени зони за опазване на природните местообитания и местообитания на видове. Издаване на заповеди за обявяване, промяна в площите или режимите на 4 защитени територии. Издаване на заповеди за актуализация на площите на 4 защитени територии. |
|  |  |  | Разработване и приемане на планове за управление (ПУ) на защитените територии (ЗТ) и планове за действие (ПД) за растителни и животински видове. | м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 | Прилагане на националното и европейско законодателство в областта на биологичното разнообразие и усъвършенстване на подходите и мерките за опазване и устойчиво управление на биологичното разнообразие, в съответствие с актуалните национални и международни споразумения. Закриване на процедура по нарушение № 2018/2352. Осигуряване на добър природозащитен статус на защитени видове и местообитания. | ПД на приоритетни и защитени растителни и животински видове към края на 2020 г.: - Действащи ПД – 64, от които 14 за животински и 50 за растителни видове. Всички планове се разглеждат от НСБР и впоследствие се одобряват от министъра на ОСВ; - В процес на приемане – 4; - Възложени от министъра на ОСВ за разработване – 31. По процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ по ОПОС 2014-2020 г. са сключени договори за 22 плана за действие с обща стойност на предоставяна БФП 5,3 млн. лв.: Кафява мечка (актуализиране на плана); Балканска дива коза; Пещеролюбиви прилепи; Китоподобни бозайници; Колониално гнездящи видове водолюбиви птици (чаплови и ибисови птици, огърличници, саблеклюни и рибарки); Алпийска розалия; Менетрезиев бегач и Унгарски бегач; Шипоопашата костенурка и Шипобедерна костенурка; Бяло-v; Тигрова пеперуда; Поточен рак; Татарско диво зеле; Леопардов смок; пеперуда Catopta thrips; Венерино пантофче; Планински кеклик; Северен гребенест тритон; видове Dicranum viride и Baxbaumia viridis; Карпатска тоция; четирилистно разковниче; Калописиев дланeкоренник и Месесточервен дланeкоренник; Египетски лешояд. | Приемане на 1 ПУ на ЗТ. Утвърдени 5 ПД за застрашени растителни и животински видове. Изпълнение на заповедите/договорите за БФП по ОПОС 2014-2020 г. |
|  |  |  | Финансиране на дейности в сектор „Биоразнообразие” от ОПОС 2014-2020 г. и ПУДООС. | м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 | Усъвършенстване на подходите и мерките за опазване и устойчиво управление на биологичното разнообразие. Създаване на възможности за развитието на туризма, вкл. на всички форми на специализирания туризъм, както и за прилагане на устойчиви практики за ползване на природните ресурси. По-добро информационно осигуряване на дейностите по опазване на биологичното разнообразие и екосистемните услуги, и защита срещу инвазивни чужди видове. Осигуряване на актуална информация за състоянието на екосистемите и екосистемните услуги. | Изпълнение на дейности от заповедите за БФП по ОПОС 2014-2020 г. за проекти: - „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“; - „Знания за Натура 2000“; - „Натура 2000 в Черно море“. В процес на изпълнение са договори по процедури по ОПОС 2014-2020 г., както следва: - „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“ – 14 договора с обща стойност на предоставяна БФП 34,1 млн. лв. - „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ – 15 договора с обща стойност на предоставяна БФП 1,07 млн. лв. - „Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони“ – 4 договора с обща стойност на предоставяна БФП 20,9 млн. лв. - „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“ – 4 договора с обща стойност на предоставяна БФП 4,02 млн. лв. - „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици - 2“ – към 31.12.2020 г. е сключен 1 договор за “Изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на белооката потапница” със стойност на предоставяна БФП около 1,8 млн. лв. Към 31.12.2020 г. са одобрени още 5 проектни предложения, със сключени договори в началото на януари 2021 г. с обща стойност на предоставяна БФП 2,6 млн. лв.: „Изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на ловния сокол (Falco cherrug) в Република България“; „Изпълнение на мерки от Плана за действие за опазване на кръстатия орел (Aquila heliaca) в Република България“; „Подобряване на природозащитното състояние на птици в защитена зона BG0002052 „Язовир Жребчево“; „Подобряване на природозащитното състояние на птици в защитена зона BG0002023 „Язовир Овчарица“; „Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018); - „МИГ „Стамболово – Кърджали 54 "Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ „Стамболово – Кърджали 54“ – сключен договор със стойност на предоставяна БФП 187 хил. лв.; - „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал - 2” – сключен договор със стойност на предоставяна БФП 4,6 млн. лв.; - „МИГ Поморие мярка 6 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Поморие” – сключен договор със стойност на предоставяна БФП 1,1 млн. лв. - „МИГ Самоков "Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Самоков"– сключен договор със стойност на предоставяна БФП 1,1 млн. лв. В процес на оценка са проектни предложения по следните процедури по ОПОС 2014-2020 г.: - „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България - 2“; - „МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР”; - „МИГ Тутракан-Сливо поле", Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“; - „МИГ Белене-Никопол, Подобряване на приридозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол”; - “Подобряване на приридозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа”; - Сдружение „МИГ Хисаря”, Мярка 9 от СВОМР - „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Хисаря”. Обявена е процедура по ОПОС 2014-2020 г. „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания“ със стойност на предоставяна БФП 7,5 млн. лв. и срок за кандидатстване 10.01.2021 г. Изпълнение на проекти, насочени към укрепване на Националната екологична мрежа и за опазване на биоразнообразието и развитие на екотуризъм, със средства от ПУДООС. | Изпълнение на заповедите/договорите за БФП по ОПОС 2014-2020 г. Приключване оценката по процедура „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ и процедурите за подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в териториите на МИГ Дряново-Трявна, МИГ Тутракан-Сливо поле, МИГ Белене-Никопол, МИГ Тунджа и МИГ Хисаря; сключване на договори/издаване на заповеди, ако е приложимо. Изпълнение на заповедите/договорите за БФП по ОПОС 2014-2020 г. Оценка на подадените проектни предложения по процедура за предоставяне на БФП по ОПОС 2014-2020 г. „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания“ и сключване на договори, ако е приложимо. Обявяване на две процедури по ОПОС 2014-2020 г., съгласно заложеното в ИГРП за 2021 г.: „Техническа помощ за подпомагане Националния орган за управление на мрежата Натура 2000“ и „Техническа помощ за подпомагане Регионалните органи за управление на мрежата Натура 2000“ след одобрението на ЗИД на ЗБР от Народното събрание (одобрен с РМС № 147/05.03.2020 г.). Продължаване изпълнението на проектите от ПУДООС: - Осигуряване на годишна помощ за Центъра за размножаване и рехабилитация на сухоземните костенурки /ЦРРСК/ функциониращ към фондация "Геа Челония", с. Баня; - Ежегодна издръжка на Спасителен център за диви животни (рехабилитация, размножаване, и връщане в природата на редки и застрашени видове), гр. Стара Загора за периода 2021 г.; - Пилотна дейности по отглеждане и развъждане на консервационно значими видове дребни бозайници; - Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат С2СО понтосарматски степи на Калиакра; - Установяване на здравния статус на балканската дива коза в 4 ключови за разпространението на вида в България локации; - Мониторинг и оценка на състоянието на видовете гъби, обект на Национална система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР); - Анализ на демографската структура на кафявата мечка (Usrus arctos) в Стара планина; - Осъществяване на схемата за мониторинг на обикновените видове птици като част от НСМБР; - Разработване на Червен списък на лихенизирани гъби в България. |
|  |  |  | Изпълнение на проекти, с финансиране от международни финансови източници, по които МОСВ е партньор. | м.01-м.12 | Обезпечаване на ефективна защита на природни местообитания и видове с европейско и национално значение в Националната екологична мрежа (защитени територии и защитени зони по Натура 2000) и извън нея. | По програма ООСКП (в изпълнение на резултат 1 „Система за остойностяване на услугите, предоставяни от всички български екосистеми“) се подготвя предефиниран проект „Остойностяване и прилагане на екосистемни услуги в областта на туризма.“ (VAIES). | Подготовка на процедура за подаване на проектно предложение, неговата качествена оценка, процедиране за изпълнение. |
|  |  |  | Проект на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми (ЗГМО). Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара. Подобряване на контрола върху работата с генетично модифицирани организми в контролирани условия и освобождаването им в околната среда. Лицензиране на зоологически градини. | м.02 м.02 м.01-м.12 м.01-м.12 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2018/350 за изменение на Директива 2001/18/ЕО по отношение на оценката на риска за околната среда от генетично модифицирани организми. Закриване на Процедура за нарушение № 2019/0303. Осигуряване на биологична безопасност за хората и околната среда. Осигуряване на условия за животните, доближени до естествената им среда. | Изготвен проект на ЗИД на ЗГМО, с който се въвеждат част от разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/350. Основната промяна е свързана с актуализация на принципите за извършване на оценка на риска от ГМО за околната среда и човешкото здраве при освобождаването им в околната среда и пускането им на пазара, в съответствие с научния и технически прогрес. Проектът включва и промяна в Закона за лова и опазване на дивеча, с която се дава възможност на министъра на околната среда и водите, да издаденаредба, в която ще се съдържа и описва подробно реда, процеса и документацията необходими за констатиране и изплащане на обезщетенията за нанесените щети от кафява мечка и корморан, което ще допринесе за редовното и своевременно разплащане на засегнатите страни. Предлага се и промяна в Закона за защитените територии, с която се регламентира изплащането на обезщетения за щети нанесени в рамките на тези територии. Техният размер ще бъде определен с тарифа приета от МС, което от една страна ще позволи набирането на средства, нужни за отстраняване на щетите, а от друга ще даде сигурност на гражданите, че те няма да бъдат несъразмерно санкционирани. Изготвен проект на ПМС, което има за цел Наредбата за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара да бъде приведена в съответствие с настъпилите промени на законодателството на Европейския съюз, по-конкретно да се въведат в българското законодателство част от изискванията на Директива (ЕС) 2018/350. Актуализирана регистрацията на 6 по-мещения за работа с ГМО. Лицензирани и/или прелицензирани 17 зоологически градини. | Внесен за приемане от НС проект на ЗИД на ЗГМО. Прието ПМС. Актуализиране на регистрацията на 7 помещения за работа с ГМО. Лицензиране и/или прелицензиране на 5 зоологически градини. |
| 6.Предотвратяване на замърсяването и опазване на околната среда и човешкото здраве чрез прилагане на превантивни инструменти. | Цел 150: По-добро координиране на процедурите по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), екологична оценка (ЕО), комплексни разрешителни (КР) и контрол на рисковете от големи аварии с опасни химикали (СЕВЕЗО III) от страна на компетентните органи. Прилагане на административните процедури в обхвата на превантивните дейности от страна на компетентните органи. | Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. | Публикуване на интер-нет страницата на МОСВ на информация в обхвата на прилагане на законодателството за предотвратяване на замърсяването и опазване на околната среда и човешкото здраве чрез прилагане на превантивни инструменти. | м.01-м.12 | Информиране на органи на изпълнителната власт, оператори и обществеността. | Публикувани издадените запове-ди/проекти на заповеди/ съобщения/ценоразпис/обяви/нормативни актове и друга информация на интернет страницата на МОСВ, ниво: «Превантивна дейност». | Поддържане на актуална информация в раздел «Превантивна дейност». Публикуване в нормативно определения срок на категориите информация. |
|  |  |  | Разработване на проект на изменение и допълнение (ПИД) на Правилника за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС). | м.01-м.06 | Осигуряване на ефективно прилагане на разпоредбите на Правилиника на съвета. Подобряване на работата на ВЕЕС, което подпомага дейсността на министъра за издаване на решения по ОВОС/становища по ЕО Подобрена бизнес среда и ускорени икономически дейности в страната. Подобрена регулация и устройство и качество на територията на населените места в страната и на околната среда. Подобрено стратегическо и целево планиране и програмиране на Република България. | Правилник за функциите, задачите и състава на ВЕЕС, обн. ДВ. бр.19 от 13.03.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 67 от 23.08.2019 г. | Приет от Колегиум на МОСВ ПИД на Правилник за функциите, задачите и състава на ВЕЕС. |
|  |  |  | Издаване на административни актове по реда на Глава VІ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). | м.01-м.12 | Подобрена бизнес среда и ускорени икономически дейности в страната. Подобрена регулация и устройство и качество на територията на населените места в страната и на околната среда. Подобрено стратегическо и целево планиране и програмиране на Република България. | Предстояща дейност. | Издадени административни актове. |
|  |  |  | Поддържане на Публичните регистри по чл. 102 от ЗООС – Публичен регистър с данни за извършване на процедури по ОВОС и Публичен регистър с данни за извършване на процедури по екологична оценка. | м.01-м.12 | Информираност относно процедурите по ОВОС и ЕО в системата на МОСВ. Осигуряване на достъп до данни и информация за текущи и прикючили процедури по ОВОС и ЕО, вкл. издадени административни актове по процедури на всички заинтересовани страни – бизнес, неправителствени организации, институции, широка общественост. | Продължаване на поддържането на Публичния регистър по ОВОС и Публичния регистър по ЕО. | Актуалност на данните в публичните регистри. |
|  |  |  | Методическо подпомагане на РИОСВ и на другите участници при прилагането на процедурите по ОВОС и ЕО. | м.01-м.12 | Подобряване на административния капацитет на структурите на МОСВ и възложителите по отношение на процедурите по ОВОС и ЕО. | Продължаване на методическото подпомагане на експертите по ОВОС и ЕО в структурите на МОСВ, както и на други участници в процеса на ОВОС и ЕО. | Реализирано методическо подпомагане на експертите по ОВОС и ЕО в структурите на МОСВ, както и на други участници в процеса на ОВОС и ЕО, чрез организиране на работни срещи, семинари, подготовка на методически указания. |
|  |  |  | Издаване на комплексни разрешителни (КР) на оператори на инсталации, съгласно изискванията на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) респект. Глава седма, раздел II от ЗООС. Поддържане на публична информация за заключенията за най-добри налични техники (НДНТ) и своевременно информиране на операторите и компетентния орган по издаване на КР. Поддържане на публичен регистър на КР съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗООС, вкл. осъществяване на текущ контрол по сключен договор за сервизна поддръжка. | м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 | Подобряване на контрола относно въздействието върху околната среда от индустриалните дейности чрез използването на най-добри налични техники. Прилагане на принципа за икономическа целесъобразност чрез отчитане на новите заключения за НДНТ в процедурите по преразглеждане и актуализиране на КР. | Предстояща дейност. Методическо подпомагане на ИАОС, РИОСВ и оператори по прилагането на нормативната уредба по предотвратяване на промишленото замърсяване; работни срещи, семинари, разработване/актуализиране на методики и указания, подпомагане на индустрията, консултации с оператори. Актуализиране и надграждане на Информационната система за управление и поддържане на публичния регистър по Комплексните разрешителни (ИСУППР по КР) във връзка с необходимост от създаване на допълнителни функционалности за привеждане в съответствие с електронен формат и съдържание на информацията за докладването на ЕК по прилагането на Директива 2010/75/ЕС. | Издаване, отказ, преразглеждане, актуализиране и отменяне на КР. Изготвяне и изпращане на писма/ становища до оператори с указания по прилагане на нормативната уредба по КР. Провеждане на консултации с оператори по процедури за издаване и преразглеждане и актуализиране на комплексни разрешителни. Осигуряване на актуална информация за НДНТ на интернет страницата на МОСВ. Надградена и актуализирана ИСУППР по КР. Валидиране и вписване на информация в ИСУППР по КР, вкл. дейности по договор за сервизна поддръжка на информационната система. |
|  |  |  | Прилагане на Правилата за контрол по изпълнение на задълженията на страните при изпълнение на Програми за отстраняване на минали екологични щети. Поддържане на Инфор-мационна система за управление и под-дръжка на публичния регистър (ИСУППР) по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ). Провеждане на обществена поръчка и сключване на договор с предмет: „Консултантски услуги по изготвяне на Техническо задание и документ за съответствието му с нормативни изисквания, Критерий за оценка, показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, във връзка с подготовка на обществена поръчка с предмет: „Разработка и внедряване на информационна система по чл. 7 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети“. | м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 | Осигуряване на ефективен контрол върху предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Осигурена функционална възможност за електронно подаване на заявление за вписване /актуализация/ заличаване на информация в регистъра от задължените органи на изпълнителната власт и оператори, възможност за интеграция с други ИС. Изпълнен договор и приети консултантски услуги за изготвяне на технически и други документи (в т.ч. техническо задание/техническа спецификация), необходими в процеса по удостоверяване на съответствието на заданието/спецификацията от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) за съответствие с нормативните изисквания, критерий за оценка, показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, необходими за стартиране на последваща процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за реализацията на Информационната система по чл. 7 от ЗОПОЕЩ. | Продължаване изпълнението на програми за отстраняване на минали екологични щети, причинени до момента на приватизация, в т.ч. на „Нефтохим“ АД – Бургас, „ОЦК“ АД – Кърджали, „Агрополихим“ АД, „Горубсо Лъки“ АД – Лъки, „Пирел“ АД – Гоце Делчев. Процедиране на искания за плащания за изпълнение на обекти по програмите за отстраняване на минали екологични щети, съобразно сключените договори за изпълнение и по реда, определен в Правилата. Функциониране/поддържане на ИСУ-ППР по ЗОПОЕЩ, в т.ч. осъществена интеграция с ИСУППР по КР. Сключен договор по сервизна поддръжка на ИС по ЗОПОЕЩ. Обществената поръчка е планирана за изпълнение за 2021 г. | Сключени договори с изпълнители. Процедирани искания за плащане. Вписване, валидиране и публикуване на информации в публичния регистър по ЗОПОЕЩ, в т.ч. упражняване на контрол по сключения договор по сервизна под-дръжка на ИС по ЗОПОЕЩ. Изготвени: Техническа спецификация, Методика за оценка и процедура по съгласуване с ДАЕУ за последващо възлагане на процедура по ЗОП: Разработка и внедряване на информационна система по чл. 7 от ЗОПОЕЩ. |
|  |  |  | Публикуване на интер-нет страницата на МОСВ на информация в обхвата на прилагане на законодателството за предотвратяване на замърсяването и опазване на околната среда и човешкото здраве чрез прилагане на превантивни инструменти. | м.01-м.12 | Информиране на органи на изпълнителната власт, оператори и обществеността. | Публикувани издадените запове-ди/проекти на заповеди/ съобщения/ценоразпис/обяви/нормативни актове и друга информация на интернет страницата на МОСВ, ниво: «Превантивна дейност». | Публикуване в срок. |
|  |  |  | Проект на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. | м.12 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2020/367 за изменение на приложение III към Директива 2002/49/ЕО във връзка с установяването на методи за оценка на вредните въздействия на шума в околната среда. | Предстояща дейност. | Приета НИД на Наредба №6. |
|  |  |  | Оценяване съответствието на проектите на стратегическите карти за шум и плановете за действие към тях с минималните изисквания за тяхното изготвяне. | м.01-м.12 | Оценяване на изготвените проекти на стратегически карти за шум и планове за действие съобразно Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие от 2006 г. Участие в Експертен съвет към МЗ за одобряване на стратегическите карти за шум и плановете за действие. Докладване до ЕК на изготвените и одобрени стратегически карти за шум и планове за действие. Координиране на дейностите по изпълнение на задълженията на България, произтичащи от Директива 2002/49/ЕО относно оценката и управлението на шума в околната среда. | Брой получени проекти за оценяване на съответствието. Брой проведени заседания. Брой получени одобрени карти и планове за докладване до ЕК. Необходимост от даване за указания и предоставяне на информация във връзка със задължения по Закона за защита от шума в околната среда и Директива 2002/49/ЕО. | Брой изготвени становища. Брой участия в заседанията. Брой изготвени доклади до ЕК. Брой изготвени писма към други ведомства и общини. |
|  |  |  | Изготвяне на становища по чл. 4 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях до операторите, попадащи в изключенията по чл. 103, ал. 8, т.1 и/или т. 5-8 от ЗООС. Провеждане на работни срещи,консултации и семинари с представители на ИАОС, РИОСВ и и индустрията по прилагане на законодателството в областта на контрола на опасностите от големи аварии. Поддържане и надграждане на публичен електронен регистър на ПСНРП/ПСВРП (предприятия с нисък/висок рисков потнециал). | м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 | Изготвени становища към оператори и компетентни органи. | Предстояща дейност. Предстояща дейност. Продължава изпълнението на сключен Договр Д-30-65/19.09.2019 г. за обществена поръчка с предмет "Сервизна поддръжка на регистъра за ПВРП/ПНРП" и актуализиране и надграждане на регистъра, в случай на сключен договор по нова обществена поръчка. | Изготвени становища. Методическо подпомагане на контролните органи, ИАОС и операторите по прилагането на изискванията на законодателството по глава седма, раздел I на ЗООС. Изпълнение на договор по обществена поръчка в срок. Преди изтичането на Договора следва да бъдат предприети действия по иницииране и последващо възлагане на нова обществена поръчка по реда на ЗОП. |
|  |  |  | Законодателни инициативи: - Проект на ЗИД на Закона за опазване на околната среда (ЗООС); - Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. | м.07 м.12 | По-добро координиране на процедурите по ОВОС, ЕО, КР и СЕВЕЗО III от страна на компетентните органи. Прилагане на административните процедури в обхвата на превантивните дейности от страна на компетентните органи. Усъвършенстване на правната уредба, тран-спонираща Директива 2012/18/ЕС относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промиш-леността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) и Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, с което се цели да се постигне закриване на процедури за нарушение № 2020/2224, № 2019/2271 и № 2019/2020. | Предстояща дейност. Предстояща дейност. | Приет ЗИД на ЗООС. Прието ПМС. |
|  |  |  | Издаване на становища за пълнота на данни и оценка на риска за околната среда на досиета за разрешаване пускането на пазара и употребата на биоциди по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС). | м.06 | Изготвяне и предоставяне в срок на становища и участие в заседанията на Експертен съвет по биоциди. | Изготвяне на становища за пълнота на данни и оценка на риска за околната среда на досиета за разрешаване пускането на пазара и употребата на биоциди, до отпадане на дейността след приемане на ЗИД на ЗЗВВХВС през първото полугодие на 2020 г. | Издаване на становища и доклади. |
|  |  |  | Проект на ЗИД на ЗЗВВХВС. | м.02 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 2019/1692 за прилагането на някои разпоредби за регистрация и обмен на данни, заложени в Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), след изтичане на крайния срок за регистрацията на въведени вещества. | Предстояща дейност. | Приет ЗИД на ЗЗВВХВС. |
|  |  |  | Проект на ЗИД на ЗЗВВХВС, включен в ПЗР на ЗЧАВ. | м. 06 | Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) № 2019/1020 относно надзора на пазара и Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1435 относно задълженията на регистрантите да актуализират своите регистрации съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). | Изготвен проект на ЗИД на ЗЗВВХВС. | Приет ЗИД на ЗЗВВХВС. |
|  |  |  | Проект на ПМС за приемане на НИД на: 1. Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси; 2. Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от приложение XVІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). | м.01 | Усъвършенстване на правната уредба, осигуряваща прилагането на Регламент (ЕС) 2017/852 и Регламент (ЕО) № 1907/2006. | Изготвен проект на ПМС. | Прието ПМС. |
|  |  |  | Проект на Заповед за изменение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. за утвърждаване на случаите на освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) – RoHS Директива. | м.01м.12 | Във връзка с планирани от ЕК делегирани Директиви за изменение на Приложения III и IV на Директива 2011/65/ЕС е необходимо, след публикуването им в ОВ на ЕС, да бъдат предприети промени на национално ниво при спазване на сроковете, определени в делегираните Директиви. | Предстояща дейност. | Утвърдена Заповед. |
|  |  |  | Консултации за индустрията относно прилагане на законодателството в областта на химикалите и в рамките на Националното информационно бюро по химикали (НИБХ). | м.01-м.12 | Предоставяне на насоки за икономическите оператори (производителите, вносителите, потребителите надолу по веригата и дистрибуто-рите на химични вещества в самостоятелен вид, в смеси и в изделия и/или смеси) за безопасната употреба на химикалите, осигуряване на данни за свойствата им и оценка на тяхната безопасност, с цел предоставяне на адекватна информация по веригата на доставки за безопасна употреба и контрол на рисковете от химикалите за човешкото здраве и околната среда относно техните задължения по изпълнение на законодателството в областта на химикалите. Отговори на запитвания в рамките на НИБХ. | Предстояща дейност. | Изготвени отговори на запитвания в рамките на НИБХ. Методическо подпомагане на индустрията по прилагането на новите изисквания на законодателството по химикали. |
|  |  |  | Изготвяне на актуализация на Националния план за действие по управление на устойчивите органични замърсители 2020-2030 г. (НПДУУОЗ). | м.01-м.12 | Актуализация на НПДУООЗ. | След изпълнена обществена поръчка, подготовка на пакет документи за приемане с РМС на актуализация на НПДУУОЗ. | Приет с РМС актуализиран НПДУУОЗ. |
|  |  |  | Методическо подпома-гане работата на РИОСВ и ИАОС по прилагане на законодателството и осъществяване на конт-ролната дейност по химикали. | м.01-м.12 | Методическо подпомагане на контролните органи. | Методическо подпомагане работата на РИОСВ и ИАОС по прилагане на законодателството и осъществяване на контролната дейност по химикали. Предоставени обучителни материали и презентации на РИОСВ за целите на контрола по химикали, вкл. за провеждане на Координиран европейски проект (REF) към ЕСНА. Предоставяни са консултации и насоки при разрешаване на конкретни казуси; определени са приоритети за контролната дейност по химикали. | Предоставени насоки на РИОСВ по прилагане на законодателството по химикали с оглед разрешаване на конкретни казуси. |
|  |  |  | Работа на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества (ЕСОПВ). | м.01-м.12 | Извършване на скрининг на групи приоритетни вещества от списъка на Европейската агенция по химикали (ЕСНА). Извършване на контрол на рисковете от употребата на определени опасни химикали. | Дейност на ЕСОПВ по извършване на скрининг на групи приоритетни вещества от списъка на ЕСНА, изготвяне на становища по предложения от производители, вносители или потребители надолу по веригата за промяна на хармонизирана класификация и етикетиране на опасни вещества по реда на чл. 37, параграф 6 от Регламент CLP, при постъпили предложения. Подготовка за подписване на споразумение с Френския компетентен орган и ЕСНА за извършване на съвместна оценка на група вещества през 2022 г. Дейността на ЕСОПВ се разширява с изготвянето на становища по Наредбата за условията и реда за издаване на разрешения за освобождаване по ЗЗВВХВС и др., при постъпили заявления. За целта се планира приемане на актуализиран правилник за дейността на ЕСОПВ. | Проведени заседания на ЕСОПВ. Извършване на скрининг на приоритетни вещества. Изготвени становища, коментари и предложения по управлението на химикали, вкл. за работните срещи на ЕСНА и ЕК. Изменена заповед за определяне на заплащане на становища по Наредбата за условията и реда за издаване на разрешения за освобождаване по ЗЗВВХВС и др. от ЕСОПВ. Актуализиран правилник за дейността на ЕСОПВ. |
|  |  |  | Участие в осми координиран Европейски проект (REF-8) на Форума на Европейската агенция по химикали (ECHA) за обмен на информация по въпросите на прилагането на Регламент REACH, касаещ контрола на изискванията контрола на изискванията за електронна търговия с химични вещества и смеси съгласно Регламенти REACH и CLP. Участие в девети координиран Европейски проект (REF-9) на Форума на Европейската агенция по химикали (ECHA) за обмен на информация по въпросите на прилагането на Регламент REACH, касаещ контрола на изискванията за разрешаване по Регламент REACH. | м.01-м.03 м.01-м.12 |  | Докладване на резултатите от проверките на Работната група към Форум за обмен на информация за контролната дейност към ECHA в срок. Приоритизиране на контрола на прилагане на изискванията за разрешаване съгласно Регламент REACH, предоставяне на информация и насоки на контролните органи. Докладване за напредъка по проекта към Работната група към Форум за обмен на информация за контролната дейност към ECHA в срок. | Проведено докладване на резултатите от проверките на Работната група към Форум за обмен на информация за контролната дейност към ECHA в срок. Осъществен контрол по прилагане на изискванията за разрешаване съгласно Регламент REACH, предоставени информации и насоки на контролните органи. Попълнен въпросник(ци) за докладване на напредъка по проекта към Работната група към Форум за обмен на информация за контролната дейност към ECHA в срок. |
|  |  |  | Валидиране на уведомления за износ на опасни химични вещества от приложение I на Регламент (EС) 649/2012 (PIC). | м.01-м.12 |  | Предстояща дейност. | Валидирани уведомления за износ. |
|  |  |  | Докладване по чл. 18 от Регламент (ЕО) 2017/852 относно живака. | м.06-м.09 |  | Докладване по чл. 18 от Регламент 2017/852. | Извършено национално докладване. |
|  |  |  | Докладване по чл. 13 от Регламент 2019/1021 относно устойчивите органични замърсители. | м.03-м.12 |  | Докладване по чл. 13 от Регламемнт 2019/1021 | Извършено национално докладване. |
|  |  |  | Докладване по чл. 21 от Конвенция Минамата относно живака | м.03-м.12 |  | Докладване по чл. 21 от Конвенция Минамата | Извършено национално докладване. |
|  |  |  | Провеждане на процедури за регистрация, подновяване, спиране и заличаване на регистрации по EMAS. | м.01-м.12 | Подобряване на екологичните характеристики на организациите. Увеличение на броя регистрирани по EMAS организации. | Процедури за регистрация, подновяване, спиране и заличаване на регистрации по EMAS (към края на 2020 г. има 15 регистрирани организации). | Брой нови, подновени спрени и заличени регистрации по EMAS. Методически указания и предприети насърчителни мерки. |
|  |  |  | Присъждане на екомаркировката на ЕС. | м.01-м.12 | Изграждане на кръгова икономика чрез проектиране на продукти и производствени процеси, съобразени с кръговата икономика. Увеличение на броя продукти и услуги с екомаркировката на ЕС. | Присъждане на екомаркировката на ЕС (към края на 2020 г. има 10 продукта с присъдена екомаркировка на ЕС). | Брой продукти/услуги с присъдена екомаркировка на ЕС. Методически указания и предприети насърчителни мерки. |
| 7.Осигуряване на подходяща инфраструктура за мониторинг и информация за околната среда за целите на политиките за опазване на околната среда, в т.ч. за публичен достъп до екологична информация. Развитие на националната система за мониторинг на околната среда. | Цел 149: Развитие на националната система за мониторинг на околната среда. | Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. | Осигуряване на инфор-мация за биологични и морфологични елементи за качество на водите, които са задължителни, съгласно изискванията на българското законода-телство и Рамковата ди-ректива за води. Разработване и внедряване на методи за анализ на приоритетни и специфични вещества с цел удовлетворяване на изискванията на Рамковата директива за водите. Разработване на: емиси-онни фактори за опреде-ляне на масовия товар от обектите, формиращи отпадъчни води; единна методика за оценка на хидроморфологичните елементи за качество на реките. Изграждане и внедряване в експлоатация на информационна система „Минерални води“. | м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 | Подобряване на капацитета за определяне и оценка на хидроморфологични и хидробиологични елементи за качество на повърхностните води. Осигуряване методология за количествена оценка на емисиите, заустванията и загубите на приори-тетни и приоритетно опасни вещества. Систематизиране и визуализиране на наличните данни за находищата на минерални води в Република България, и концесионните договори за минерални води. Подпомагане експертната дейност и процеса на взимане на управленски решения, осигуряване публичност на информацията. | Изпълнение на дейностите по договорите/заповедите за БФП по ОПОС 2014-2020 г.: - „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“ със стойност на предоставяна БФП 10 млн. лв. с бенефициент Министерство на здравеопазването (МЗ); - „Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“ със стойност на предоставяна БФП 15 млн. лв. с бенефициент дирекция “Управление на водите” в МОСВ; - „Подобряване мониторинга на химичното състояние на подземните води“, със стойност на предоставяна БФП 14,9 млн. лв., с конкретен бенефициент ИАОС. Изготвено е Техническо задание за разработването на информационна система „Минерални води“. Предстояща дейност. | Изпълнени дейности по договорите. Възлагане разработването на информационна система „Минерални води“. Реализирани обществени поръчки: - „Проучване и планиране на дейностите по контролен и оперативен мониторинг“ – избран изпълнител, предстои сключване на договор; - „Рехабилитация и доизграждане на мониторингови пунктове за контролен и оперативен мониторинг на качеството на подземните води“ – избран изпълнител, предстои сключване на договор. |
|  |  |  | Администриране на Национална автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон. | м.01-м.12 | Постигане на висока ефективност и устойчивост на системата. | Ежечасно докладване за състоянието на радиационния гама-фон към Европейската система за обмен на радиологични данни (EURDEP) към ЕК. | Докладване на данни за състоянието на радиационния гама-фон към EURDEP към ЕК. Издаване на ежедневен тримесечен и годишен доклад за радиационната обстановка в страната. |
|  |  |  | Изпълнение на мониторингови дейности към НСМСБР, съгласно одобрени от министъра на ОСВ графици. Изпълнение на проект за анализи и теренни проучвания на видове и природни местообитания от НСМСБР, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците по ОПОС 2014-2020. | м.01-м.12 | Осигуряване на мониторингови данни за обекти, включени в НСМСБР. Изпълнение на планираните за 2021 г. дейности по проект „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“. | Изпълнение на мониторингови дейности към НСМСБР. Изпълнение на планираните за 2021 г. дейности по проект „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“. | Проведени мониторнговите дейности към НСМСБР, съгласно утвърдените графици. Изпълнени планираните за 2021 г. дейности по проект „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“. |
|  |  |  | Разширяване на мрежата за интензивен мониторинг на горски екосистеми, в съответствие с изискванията на Международната коопeративна програма (МКП) за оценка и мониторинг на влиянието на атмосферното замърсяване върху горските екосистеми (ICP Forests). | м.01-м.12 | Осигуряване въвеждането и прилагането на изискванията на МКП Гори (програма на Работната група по ефектите към Конвенцията за трансграничен пренос на замърсители на далечни разстояния) и Директива (ЕС) 2016/2284 за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители. | Изпълнява се Националната програма за мониторинг на горски екосистеми в рамките на дългосрочната Международната програма за мониторинг и оценка на въздействието на замърсяването на атмосферния въздух върху състоянието на горските екосистеми (ГЕС), съгласно заложените срокове и показатели в Ръководството за изпълнение на програмата и утвърдените годишна програма и план – график за изпълнение на дейностите. Утвърдени са Програма за изпълнение на дейностите по мониторинг на ГЕС (ниво II – интензивен) и план-график за периода 2020-2021 г. Стартира изпълнението на програмата за периода 2020-2021 г., в резултат на одобрена процедура за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС за изпълнение на проект „Оценка и мониторинг за въздействието на замърсяването на атмосферния въздух върху горските екосистеми – І ниво (широкомащабен) и ІІ ниво (интензивен) – 2020-2021 г.”, с което ще бъде реализирана програмата през следващия мониторингов период. В процес на подготовка и изпълнение е докладването към Програмния център на МКП Гори по двете нива на мониторинг на горски екосистеми, с данни за периода 2019-2020 г. Предстоят процедури по разширяване на мрежата за интензивен горски мониторинг, както и по обновяване на оборудването и преоборудване на съществуващите постоянни пробни площи, като за целта са предложени за одобрение ОП в плана за 2021 г. | Мрежа от пробни площи по ниво 2 на програмата за мониторинг на горските екосистеми, отговаряща на изискванията на МКП Гори. |
|  |  |  | Разработване на национални стандарти за качеството на почвите. | м.01-м.12 | Разработването на стандарти за качеството на почвите ще обезпечи изпълнението на поети ангажименти на страната: Стокхолмската конвенция; Регламент ЕО №850/2004 за докладване на показатели по устойчиви органични замърсители; Тематична стратегия за качеството на почвите. | Разработени Национални стандарти за качество на почвите. | Разработени са стандарти за качество на почвите, които ще послужатза изготвяне на Наредба за оценка състоянието и качеството на почвите и предприемане на действия за устойчиво управление. |
|  |  |  | Създаване на публичен регистър на местата със замърсена почва. | м.01-м.12 | Необходимостта от създаване на Публичен регистър произтича от ангажиментите на ИАОС за периодично докладване до Европейска агенция по околна среда (ЕАОС) за броя и степента на опасност на площи със замърсена почва. Ще се подпомогне проучването и регистрирането на потенциалните площи със замърсена почва в България като се представи информация за тяхната комплексност, източници на замърсяване и замърсяващи вещества. | Разрабоетн е публичен регистър на местата със замърсена почва. | Захранване на регистъра с информация. Публично достъпна информация за площите със замърсена почва. |
|  |  |  | Участие и прилагане на европейските инициативи – Обща система за информация за околната среда за Европа (SEIS), Инфраструктура за пространствени данни (INSPIRE) и Европейска програма за наблюдение на Земята – Коперник (Copernicus). | м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 | Подобряване на информационното осигуряване и мониторинга на дейностите по опазване на околната среда. | Внедрени са информационни системи за всички подсистеми на НСМОС. Извършва се обновяване на базите данни, софтуерните приложения и ГИС продуктите съгласно изискванията на SEIS. Създадени са структури на данните, съответстващи на изискванията по INSPIRE и услуги за разглеждане и сваляне на данни по теми І.9 Защитени обекти и ІІ.2. Земно покритие. Извършена е проверка на преобразуваните в GML формат масиви по тема І.9 с актуалната версия на валидатора по темата, достъпен от сайта на ЕК относно: съответствие с изискванията; достъпността до информацията; съответствие с референтната система и на преобразувания в GML формат масив по тема ІІ.2 с актуалната версия на валидатора за общите изисквания: кодиране на пространствени данни; достъпността до информацията; съответствие с референтната система. Извършен е анализ и са създадени структури на данните, съответстващи на настоящия временен вариант на схемата на геобазата данни по тема ІІІ.7 Съоръжения за мониторинг на околната среда. На INSPIRE Геопортала на Европейската комисия са публикувани метаданни и услуги за разглеждане и сваляне на 29 набора от пространствени данни, свързани с докладванията по Рамковата директива за водите, Директивата за пречистване на градските отпадъчни води, Рамковата директива за морска стратегия и Директивата за опазване на водите от замърсяване с нитрати. Тези набори от данни са с приоритетно значение съгласно законодателството в областта на околната среда, до които трябва да се осигури достъп по линия на инфраструктурата на INSPIRE. Сключено е споразумение между ДАЕУ и ИАОС за съвместни дейности по възлагане на обществена поръчка с предмет „Привеждане на масиви от пространствени данни и мрежови услуги в съответствие с изискванията на Директива 2007/2/ЕО за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE)“. Техническата спецификация за обществената поръчка е съгласувана от ДАЕУ. В качеството си на Национален референтен център „Земно покритие“ към Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), ИАОС работи по набирането и обработката на данни и изпълнението на дейностите по договора с ЕАОС за изпълнение на проект „Корине - земно покритие” 2017-2021 г. по програма „Коперник – мониторинг на земната повърхност“. Pазработените продукти – базите данни Земно покритие 2018, слоевете към Атласа на урбанизираните територии и Слоевете с висока резолюция са публикувани на интернет страницата на ИАОС (http://eea.government.bg/bg/projects/korine-18/danni-kzp-i-svr-clc-ss-hrl-data) и на страницата на ЕАОС и е предоставен свободен достъп за ползването им. Завършен е и втория етап към рамковия договор, който включва разработването на продуктите CLC+. Изработени са и информационни материали за популяризиране на програма „Коперник – мониторинг на земната повърхност“. Подписан специфичен договор с ЕАОС за трети етап на рамковия договор. Третият специфичен договор е със срок на изпълнение м. декември 2021 г. и включва: Верификация на слоевете с висока резолюция за 2018 г.; Поддръжка и тестване на бъдещите CLC+ (второ поколение CLC) с методологични подобрения на база CLC2018 продукти. Верификация на CLC+ Backbone; Поддръжка и тестване на бъдещите CLC+ (второ поколение CLC) с методологични подобрения на база CLC2018 продукти. Прецизиране на инвентаризацията на земеползването (LU), създаване на набори от правила за поглъщане и за добив, както и други характеристики на ландшафта, налични на ниво държава. | Актуализиране и поддържане на информационните системи, бази данни и регистри съобразно принципите на SEIS. Актуализиране на метаданни и масиви с пространствени данни. Актуализиране и публикуване на услуги с пространствени данни. Обновяване и преобразуване на масиви с пространствени данни съобразно изискванията по Директива INSPIRE. Дейности по хармонизиране на масивите от пространствени данни по изискванията на Директива INSPIRE и Закона за достъп до пространствени данни. Предоставяне на информация на националните ползватели за разработените услуги по европейската програма Коперник. Обработка и изпращане на данни на ЕАОС за „Корине Земно покритие“ на теритоирята на България за 2021 г. |
|  |  |  | Изготвяне на Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в България. | м.09 | Информиране на обществеността за състоянието и тенденциите и политиките в областта на околната среда в България. | Подготовка на Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2019 г. | Приемане от МС на Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2019 г. |
| 8. Осигуряване на поетапното публикуване в интернет на информационните масиви и ресурси в отворен формат. | Цел 234: Гарантиране на достъпа до информацията, с която разполагат публичните институции, за повторно използване. | Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. | Публикуване на наличната публична информация в отворен формат. | м.01-м.12 | Отваряне на информационните източници и предоставянето на достъп до структурирана информация, за събирането и генерирането, на която са използвани публични средства („open data”). | Публикувани в Портала за отворени данни (към края на 2020 г.): - от ИАОС 81 набори от данни; - от БД 49 набори от данни; - от ДНП 28 набори от данни; - от РИОСВ 175 набори от данни. | Актуализиране на публикуваните набори от данни. |
| 9. Повишаване на общественото съзнание и култура по опазване на околната среда и ефективно прилагане на механизмите за контрол за изпълнение на екологичното законодателство. | Цел 231: Приоритизиране на откритото управление като политически ангажимент, осигуряващ на гражданите и техните организации възможности за участие в управлението и информираност за дейността на държавните органи. | Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. | Провеждане на национални информационно-образователни кампании, свързани с отбелязването на международни дати за опазването на околната среда. | м.01-м.12 | Промяна в поведението на обществеността по посока на съзнателно опазване на околната среда и природата. Предоставяне на повече и по-качествена информация на обществеността по въпросите на околната среда, като предпоставка за по-активно и ефективно обществено участие в процеса на управление и гаранция за осъществяване на обществен контрол върху решенията и извършваните действия. | В рамките на осъществени национални информационно-образователни кампании, от МОСВ и неговите поделения са проведени открити уроци, конкурси, изложби, акции по почистване и залесяване, форуми, обучителни семинари, кръгли маси, конференции за ученици, учители, бизнеса, неправителствени организации, за служители на общинската и държавната администрация. | Осъществяване на кампании и информационни дейности. |
|  |  |  | Провеждане на Национален конкурс „За чиста околна среда”. | м.07 | Промяна в поведението на обществеността по посока на съзнателно опазване на околната среда и природата. | За провеждане на Национален конкурс „Чиста околна среда” за 2020 г. за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам – 2020 г.” са определени средства в размер до 3,5 млн. лв. Изпълняват се 232 проекта на общини и кметства, 132 проекта на детски градини и 110 проекта на училища на територията на цялата страна. | Провеждане на Национален конкурс „Чиста околна среда“ 2021 г. |
|  |  |  | Осъществяване на контролна дейност чрез извършване на превантивен, текущ и последващ контрол, в съответствие с изискванията, регламентирани в ЗООС и специалните закони. Координиране на работата на институциите по контрол върху дейности по управление на водните ресурси, отпадъците и качеството на атмосферния въздух чрез създаден в МОСВ Национален координационен център. | м.01-м.12 | Осигуряване на устойчива и здравословна околна среда, чрез прилагане на механизмите за контрол и превенция, при спазване на принципите на прозрачност, откритост, партньорство и диалог. Налагане и спазване на законодателството в областта на опазване на околната среда и водите. Оптимизиране на контролната дейност. Привличане на обществеността (гражданите, бизнеса и НПО) по-активно в политиката за чиста околна среда чрез открит и непрекъснат диалог. | През 2020 г.: От 16-те РИОСВ (от месец юни 2020 г. броят на РИОСВ е оптимизиран на 15) са извършени 19 389 проверки (планирани и извънредни), като делът на извънредните е 42,59 %. Проверени са над 16 хил. обекта. Наложени са 45 принудителни административни мерки (ПАМ) и са издадени наказател-ни постановления за налагане на глоби и санкции на стойност над 3 млн. лв. От 4-те БД са извършени 8808 проверки, като 48 % от тях са планови проверки за изпълнение на условията, поставени в разрешителните за водовземане и/или ползване на воден обект. За констатирани административни нарушения са издадени наказателни постановления за налагане на глоби и санкции на обща стойност 572 606 лв. Постъпили са над 38 млн. лв. от такси за осъществено право за използването на водите. Общо приходите от такси и глоби, дължими по реда на Закона за водите, в т.ч. и принудително събраните, са в размер на 59,68 млн. лв. Дирекциите на Национални паркове „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“ са извършили общо 20 029 проверки по Дневници на служителите „Паркова охрана“ и 4 719 проверки, обективирани в констативни протоколи. Общ брой извършени проверки – 24 748. В МОСВ е създаден Национален координационен център (НКЦ) със следните функции: - Изготвяне ежедневна обобщена информация по осъществения трансграничен превоз на отпадъци на територията на Р България по Регламент 1013/2006 г. относно превози на отпадъци. За периода 01.03.2020 - 31.12.2020 г. са проследени 7 811 превози по Регламента. - Изготвяне на ежедневен бюлетин с обобщени данни за състоянието на водите в комплексните и значими язовири. Събиране, изготвяне, обобщаване, анализ и систематизиране на предоставената информация за водностопански баланс на язовирите по Приложение 1 от Закона за водите. - Анализиране на постъпващата ежедневна информация от Национален институт по метрология и хидрология (НИМХ) прогноза за времето, валежите, предупреждения за опасни явления, влиянието им върху оттока на реките и язовирите в България, хидроложка прогноза за река Дунав, и др. информация, имаща отношение към състоянието на водите. Информацията се изпраща ежедневно до заинтересованите институции с цел превенция и предприемане на адекватни действия при необходимост. - Изготвяне на ежедневна информация за нивата на реките, състоянието на язовирите, които се управляват от МОСВ и обобщаване на метеорологична и хидрологична прогноза за следващите 2-3 дни. - При възникнали съмнения за нарушения на екологичното законодателство координира и осъществява проверки (извършени 7) на операторите, извършващи дейности с отпадъци. - Поддържа база данни за внос, износ и транзит на отпадъци по нотификации съгласно Регламент 1013/2006 г. - Осъществяван постоянен видеоконтрол на оператори за изгаряне на РДФ гориво. При установяване на нередности предприема действия за предвидените в закона мерки. - Съгласно инструкции за взаимодействие в оперативен порядък е оказвана методическа помощ на РИОСВ, на ГД “Гранична полиция“ и Агенция „Митници“ по прилагане екологичното законодателство по трансграничен превоз на отпадъци. Съгласно извършени анализи на риска от НКЦ, с писма до Главна дирекция „Гранична полиция“ и Агенция „Митници“ министърът на околната среда и водите е изискал извършване на стриктен контрол и/или недопускане на превози на отпадъци на 16 дружества. - По изготвени ежемесечни справки по процедура на чл. 22, ал. 4 и 5 на Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, с цел превенция на нарушенията по Регламент 1013/2006 г. и засилване контрола по трансграничния превоз, са регистрирани 8 541 предварителни документи от изпращачите на отпадъци. В резултат на анализи и последващ контрол от РИОСВ, се наблюдава тенденция от значително намаление на броя нарушения по Наредба № 1 съответно от 54 % до 23 % за периода март – декември 2020 г. - В резултат на получаваната ежедневна информация по трансграничен превоз на отпадъци са установени общо 328 нарушения, от които 214 са нарушения по чл. 35 от ЗУО относно дейностите по транспортиране и третиране на отпадъци, и 114 са технически несъответствия по документите придружаващи превозите на отпадъци. В резултат на навременното уведомление и координиране действията със съответните контролни органи за извършване на проверки и предприемане на предвидените в ЗУО действия, нерегламентираните превози на отпадъци в процентно съотношение са намалели от 11,62 % на 1,01 % за периода март – декември 2020 г. - Участие в междуведомствени работни групи и предоставяне на становища по теми свързани с дейността на дирекцията по допустимост за внос на отпадъци в хода на процедури по издаване на съгласия по постъпили заявления за нотификации. | Извършване на проверки от контролните органи на МОСВ за 2021 г. (от 15-те РИОСВ – над 10 000, от 4-те БД – над 9000 и от 3-те ДНП – над 18 000) и предприемане на съответните мерки за въздействие – административно наказателни/принудителни мерки при констатирано неизпълнение на изискванията на законодателството по околна среда. Изготвяне от НКЦ на ежедневни и ежемесечни информационни справки за нивата на реките, състоянието на язовирите, които се управляват от МОСВ, както и за трансграничен превоз на отпадъци съгласно Регламент 1013/2006 г. и в съответствие с изискванията на Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информацивя за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри – над 750. Осъществяване на обмен на информация в оперативен порядък от НКЦ с други органи на власт и администрации по прилагане на екологичното законодателство (ЗУО, ЗВ) – непрекъснато в процеса на ежедневната дейност на центъра. При констатирано неизпълнение на изискванията по Регламент 1013/2006 г., Наредба № 1 и ЗУО да се предприемат иницииращи действия за извършване на проверки от контролните органи на МОСВ и предприемане на съответните административно наказателни/принудителни мерки – над 30. |
| 10. Осигуряване на добро финансово управление на средствата от фондовете на ЕС за финансиране на дейности по опазването на околната среда. | Цел 75: Изпълнение на финансовите индикатори, залегнали в програмите, съ-финансирани от ЕСИФ. | Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. | Изпълнение на ОПОС 2014-2020 г. Оптимизиране и систематизиране на управлението на ОПОС 2014-2020 г. | м.01-м.12 м.01-м.12 | Осигуряване на финансиране на дейности по опазване на околната среда със средства от фондовете на ЕС за програмен период 2014-2020 г. Успешно изпълнение на дейности по ОПОС за планов период 2014-2020 г. Ускоряване на процедурите за сключване на договори и разплащане по проектите по ОПОС. | През 2020 г. по ОПОС 2014-2020 г. са сключени/издадени 137 договора/заповеди с общ размер на БФП 616, 76 млн. лв. През 2020 г., включително чрез подхода ВОМР, са обявени 9 процедури на обща стойност на БФП 24,3 млн. лв. Напредъкът в изпълнението на ОПОС 2014-2020 г. към края на 2020 г. е, както следва: - Договорени средства – 3 780,5 млн. лв. (109,2 % спрямо общия бюджет по програмата за програмен период 2014-2020 – 3 462,6 млрд. лв.); - Разплатени средства (изплатени суми) – 1 289,1 млн. лв. (37,2 % спрямо общия бюджет по програмата); - Сертифицирани средства (пред ЕК) – 1 108, 98 млн. лв. (32 % спрямо общия бюджет по програмата). | Подаване на проектни предложения, оценяване, сключване на договори/издаване на заповеди, изпълнение на проекти – по обявените процедури. Подготвяне и обявяване на 2 процедури по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ - „Техническа помощ за подпомагане Националния орган за управление на мрежата Натура 2000“ и „Техническа помощ за подпомагане Регионалните органи за управление на мрежата Натура 2000“ след одобрението на ЗИД на ЗБР от Народното събрание (одобрен с РМС № 147/05.03.2020 г.), и 1 процедура по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“,“ (съгл. препоръките на службите на ЕК след наличие на резултати от обявената процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух"). |