Цели на администрацията за 2022 г.

Наименование на администрацията: Министерство на околната среда и водите

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2022 г. | Стратегически цели | Стратегически документ | Дейности | Срок | Очакван резултат | Индикатор за изпълнение |  |
|  |  |  |  |  |  | Индикатор за текущо състояние /към началото на 2022 г./ | Индикатор за целево състояние /към края на 2022 г./ |
| 1. Подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на цялата страна чрез изпълнение на комплекса от мерки за опазване чистотата на атмосферния въздух. | Приоритет „Въздух“ към Приложение № 11: „Околна среда и води“ | Споразумение за съвместно управление на Република България в период 2021 г. – 2025 г. (Коалиционно споразумение) | Предприемане на мерки за изпълнение на решението по дело С-488/15 (процедура за нарушение № 2010/2109, заведено дело за налагане на финансови санкции С-174/21). Изпълнение на мерките от Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018-2024 г. Програмата предлага мерки, насочени към основните сектори, които причиняват замърсяване с ФПЧ – битовото отопление и транспорта: - Финансиране на инвестиционни мерки, насочени основно към битовото отопление и транспорта. - Извършване на законодателни промени, във връзка с прилагане на допълнителни мерки за намаляване на нивата на замърсителите. Подпомагане на общините при изготвяне, актуализиране и изпълнение на общински програми, съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) в районите с нарушено КАВ. Предприемане на мерки във връзка с официално уведомително писмо от 15.5.2020 г. относно процедура за нарушение № 2020/2106. Предприемане на мерки във връзка със стартирана процедура за нарушение № 2009/2135 срещу България относно нивата на серен диоксид (дело С-730/19 пред Съда на ЕС), включително и предвид регистрираните през 2021г. над допустимия брой превишения на средночасовата норма за серен диоксид в Димитровград. | м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 м.02 м.01-м.12 | Прилагането на предвидените в Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018 – 2024 г. за периода мерки трябва да доведе до по-нататъшно подобряване на качеството на въздуха в обхванатите от нея общини, с цел постигане на определените от законодателството норми за качество на атмосферния въздух. Изпълнение на заложените мерки за периода. Актуализирани и приети с решения на съответните общински съвети програми с извършена моделна оценка на приноса на източниците на емисии към нивата на замърсяване и определени мерките за достигане на нормите за КАВ. Изпълнение на задълженията на Република България по чл. 23, пар. 1 от Директивата за качеството на въздуха, самостоятелно и във връзка с чл. 4, пар. 3 и чл. 19, пар. 1 от Договора за ЕС и чл. 47 от Хартата на основните права във връзка с чл. 9, пар. 3 от Орхуската конвенция. | С Решение на Министерския съвет (РМС) № 334 от 7.06.2019 г. е приета Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018 – 2024 г. По процедура по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014-2020 г. „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ се изпълняват договори с общините: Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив, Смолян, Столична община и Горна Оряховица с обща стойност на предоставяна безвъзмездна финансова помощ (БФП) 119,8 млн. лв. По процедура по ОПОС 2014-2020 г. „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух” се изпълняват договори с общините: Бургас, Варна, Враца, Перник, Плевен, Русе, Сливен, Стара Загора, Столична община (3 проекта) и Хасково с обща стойност на предоставяна БФП 605,64 млн. лв. По процедура по ОПОС 2014-2020 г. „Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2“ са сключени договори с с 4 общини (Бургас, Видин, Кърджали и Русе) с обща стойност на предоставяна БФП 319,9 хил. лв. Приключило е изпълнението на проекта на община Видин. Изготвен проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗЧАВ. Ежемесечно, от РИОСВ София, РИОСВ Стара Загора и РИОСВ Хасково е осъществен контрол на големите горивни инсталации (попадащи в териториалния обхват на трите инспекции), оказващи въздействие върху качеството на атмосферния въздух по отношение нивата на серен диоксид. | Индикатор е посочен към конкретната мярка: Изпълнение на договори. Изпълнение и приключване на 3 от договорите. С национални средства чрез ПУДООС през 2022 г. е планирано да бъдат финансирани общински проекти по мерки, които ще доведат до подобряване КАВ в общини със значителен принос към ФПЧ10 от отопление и/или ресуспендиране, като основните цели са подобряване условията на живот на гражданите и по-високо качество на жизнената среда. Част от мерките са насочени към подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) на общински сгради /училища, детски градини, болници, административни сгради и др./ и на частни сгради – в случай, че всички общински сгради са с подменени отоплителни системи. Предвидените средства ще се пре-доставят на общини със значителен принос към ФПЧ10 чрез подхода „директно предоставяне“ на база прората алокация. Разпределението на бюджета ще бъде на основание съотношението единица ресурс/жител, спрямо жителите на населеното място в рамките на общата финансова рамка. Изпълнение и приключване на останалите 3 договора. Приемане на разработените/актуализираните общински програми за КАВ от съответните общински съвети. Приет ЗИД на ЗЧАВ. Продължаване прилагането на засилен контрол от РИОСВ на големите горивни инсталации, оказващи въздействие върху качеството на въздуха по отношение нивата на серен диоксид. |
|  |  |  | Изпълнение на мерките от Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха (2020-2030 г.). | м.01-м.12 м.12 м.12 м.12 м.12 м.04 м.01 | Изпълнение на поетите от страната ангажименти за достигане на национални тавани за определени замърсители, подобряване на качеството на атмосферния въздух в населените места и намаляване на трансграничния пренос на замърсители. | С РМС № 541 от 13.09.2019 г. е приета Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха (2020 – 2030 г.), в изпълнение на чл. 6 от Директива (ЕС) 2016/2284. Основната цел на програмата е да изпълни задълженията за намаляване към 2020 г. и 2030 г. на общите годишни антропогенни емисии на следните замърсители на атмосферния въздух: серен диоксид, азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици, спрямо емисиите за определената в Директива (ЕС) 2016/2284 за базова 2005 г. Изготвеният проект на ЗИД на ЗЧАВ – с част от измененията на ЗЧАВ следва да се осигури прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1020 относно надзора на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011 (Регламент (ЕС) 2019/1020). С Пре-ходни и заключителни разпоредби на закона следва да се изменят: Закона за енергията от възобновяеми източници (във връзка с течните горива); Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (във връзка с Регламент (ЕС) 2019/1020); Закона за ограничаване изменението на климата (прилагането на Делегирано решение (ЕС) 2020/1071 на Комисията за изменение на Директива 2003/87/ЕО по отношение на изключването от системата на ЕС за търговия с емисии на пристигащи полети от Швейцария). Изготвен проект на ПМС, който е свързан с изменение и допълнение, както на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (с цел осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1020), така и на Наредбата за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол. | Изпълнение на мерки в сектори, които са по-значими източници на емисии в атмосферния въздух, като селско стопанство, автомобилен транспорт и битово отопление. Актуализиране на мерките по Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха (2020 – 2030 г.). Приет Закон за ратифициране на Измененията на Протокола за тежките метали към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (КТЗВДР). Приет Закон за ратифициране на Измененията на Протокола за устойчивите органични замърсители към КТЗВДР. Изменение на Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации с ПМС. Приет ЗИД на ЗЧАВ. Прието ПМС. |
|  |  |  | Провеждане на държавната политика по опазване на озоновия слой, прекратяване употребата на веществата, които го нарушават и намаляване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове. | м.04 м.12 | Осигуряване прилагането и изпълнението на европейското законодателство и международните споразумения за озоноразрушаващите вещества и флуорсъдържащите парникови газове. | Изготвеният проект на ЗИД на ЗЧАВ предвижда и: - Осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2019/1020, във връзка с определяне органи по надзор на пазара по отношение на продукти от обхвата на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой и Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове. - Предотвратяване на неспазването на чл.11, §1 (Приложение III, т.1) и чл.15, §1, ал.2 от Регламент (ЕС) №517/2014, чрез въвеждането на забрана за предоставяне на пазара, включително чрез продажба онлайн, на контейнери за флуорсъдържащи парникови газове, които не могат да бъдат повторно напълнени и които се използват при сервиз и поддръжка на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, както и забрана за рекламата на флуорсъдържащи парникови газове без да са изпълнени конкретни изисквания, и санкции за нарушаване на забраните. - Прецизиране на чл.17в, ал. 3, 4 и 5 ЗЧАВ, с цел значително опростяване на данните, които следва да се представят в информационната система по чл.147, ал.8 от Закона за движението по пътищата. Това ще довведе до осигуряване изпълнението на изискванията по чл.17, ал.3 и чл.17в, ал. 3-6 ЗЧАВ. Участие в преразглеждането на евро-пейското законодателство по флуорсъдържащи парниови газове и озоноразрушаващи вещества. | Приет ЗИД на ЗЧАВ. Приети промени на Регламент (ЕО) 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой и Регламент (ЕС) 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове. |
| 2. Интегрирано управление на водите, в т. ч. опазване и подобряване състоянието на водите, постигане и поддържане на добро количествено, химично и екологично състояние на водните тела на територията на Република България и на околната среда в морските води, и предотвратяване или намаляване на неблагоприятните последици от вредното въздействие на водите. | Приоритет „Води“ към Приложение № 11: „Околна среда и води“ | Споразумение за съвместно управление на Република България в период 2021 г. – 2025 г. (Коалиционно споразумение) | Изпълнение на мерките в Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021 г. | м. 03 м.01-м.12 | Подобряване на състоянието на всички повърхностни и подземни водни тела, в 4-те района за басейново управление (РБУ), и запазване на доброто състояние на водите тела. | Изготвен проект на ЗИД на Закона за водите, който има за цел преодоляване на съществуващата нормативна празнота по отношение срока на действие на ПУРБ и Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН), необходими за управлението на водите. С проекта на ЗИД на Закона за водите се предвижда да се регламентира действието на приетите ПУРБ и ПУРН до приемането на актуализацията им. | Приет ЗИД на Закона за водите. Проследяване изпълнението на Програмите от мерки към ПУРБ и обобщаване на резултатите за 2022 г. |
|  |  |  | Актуализиране на ПУРБ (трети цикъл) за периода 2022-2027 г. | м.01-м.12 |  | В подкрепа на актуализацията на ПУРБ и ПУРН за четирите района за басейново управление се изпълнява Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между МОСВ и Международната банка за възстановяне и развитие (МБВР) (ратифицирано от НС на 26.07.2018 г., в сила от 05.09.2018 г.). Изготвени са и публикувани за консултация с обществеността Докладите за междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите за четирите района за басейново управление. Междинният преглед на значимите проблеми при управлението на водите за всеки район за басейново управление е част от актуализацията на ПУРБ 2022-2027 г. Целта му е да информира и предостави за коментари на обществеността и заинтересованите страни най-важните въпроси по отношение на управлението на водите и начините за справяне с тези проблеми за всеки район за басейново управление. | Актуализиране на ПУРБ за периода 2022-2027 г., в т.ч. Програми от мерки – завършване на дейностите, изпълнявани по Споразумението от МБВР за проекти на ПУРБ за четирите района за басейново управление, в т.ч. провеждане на обществените консултации по тях. |
|  |  |  | Преодоляване на пропуски в данните, осигуряване и разширяване на информацията за състоянието на водите, включително в зоните за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване. | м.01-м.12 |  | Изпълнява се Заповед РД-602/09.06.2021 г. на министъра на околната среда и водите за изпълнение на мониторинг на екологичното и химичното състояние на по-върхностни и подземни води за периода юни 2021 – май 2022 г. Ежемесечно на интернет страниците на БД се публикува информация за установените превишения на стойностите, определящи добро състояние на водите и на всяко тримесечие се изпраща информация на МЗ, МРРБ и БАБХ за резултатите от изпълнения регулярен мониторинг. Проследяване на стари и възникващи нови замърсявания от недействащи рудници. Извършва се анализ на съдържанието на приоритетни и приоритетно опасни вещества в отпадъчни води за проследяване постигане на стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и за постигане на целта за пълно или поетапно елиминиране на заустванията, емисиите и уврежданията от приоритетно опасни вещества Изпълнява се Заповед РД-206/04.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите, съдържаща списъци с обекти, които чрез отпадъчните си води, са потенциален източник на приоритетно опасни вещества и заустват в повърхностни водни тела, в които са констатирани концентрации на приоритетно опасни вещества над границата на количествено определяне на метода и веществата, които следва да се анализират в заустваните отпадъчни води. | Проследяване на прилагането и изпълнението на заповедта от отговорните за мониторинга институции. Ежемесечно проследяване за качване на превишенията на интернет страниците на БД и предприемане на действия по изпращане на резултатите на МЗ, МРРБ и БАБХ, на всяко тримесечие. Заседания на съветите в МИ по изпълнение на ПМС № 140/23.07.1992 г., ПМС № 74/27.03.1998 г. и ПМС № 195/26.09.2000 г. Подготовка на заповед на министъра на околната среда и водите за изпълнение проучвателен мониторинг (скрийнинг) в отпадъчните води във връзка с преустановяване на заустванията на приоритетни и приоритетно опасни вещества в изпълнение на Директива 2000/60/ЕС Проследяване на прилагането и изпълне-нието на заповедта от отговорните институции. |
|  |  |  | Създаване на координация за събиране на необходимата информация за докладване на напредъка по събиране и пречистване на отпадъчните води от населените места от различните източници – във връзка с нарушение 2017/2082. | м.01-м.12 |  | Осъществена е координация за осигуряване на информация за състоянието и предвижданията за постигане на съответствието с Директивата за за пречистване на отпадъчните води от населените места (Директивата за ГПСОВ) от различни източници. Проследява се напредъка по изпълнение на изискванията на Директивата за ГПСОВ във връзка с полученото официално уведомително писмо и мотивирано становище на ЕК по нарушение 2017/2082 за неизпълнение на задълженията на Р. България, произтичащи от директивата за ГПСОВ. | Осъществяване на координация и комуникация по събиране и обобщаване на информацията от РИОСВ, БД, ИАОС, Асоциациите по ВиК, ВиК оператори и общини относно изпълнението на директивата за ГПСОВ. Изготвяне на доклади по изпълнението на Директивата за ГПСОВ за 2022 г. Събира се информация за напредъка по изпълнение на изискванията на Директивата за ГПСОВ с цел предоставяне на информация във връзка с полученото Мотивирано становище на ЕК по нарушение 2017/2082. |
|  |  |  | Реализиране на инвестиции в изграждане, рехабилитация и модернизиране на ВиК инфраструктура за агломерации с над 10 000 екв. ж. и агломерации между 2000 и 10 000 екв. ж. Предприемане на мерки относно процедура за нарушение № 2017/2082 срещу България относно неизпълнение от Бълга-рия на задълженията, произтичащи от чле-нове 3, 4, 5, 10 и 15 и от приложение I, раздели А, Б и Г от Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води. | м.01-м.12 м.03 м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 | Подобряване и доизграждане на инфраструктурата за събиране и пречистване на отпадъчните води от агломерациите с над 10 000 екв. ж., и доизграждане за агломерациите между 2 000 и 10 000 екв. ж., в изпълнение на ангажиментите на страната. Намаляване на замърсяването на подземните и повърхностните води от заустване на отпадъчни води и подобряване на химическото състояние на повърхностните води. | В процес на изпълнение са проекти по ОПОС 2014-2020 г. за изграждане/реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и изграждане/реконструкция на водоснабдителни и канализационни мрежи в агломерации с над 10 000 екв. ж., като са сключени договори с обща стойност на предоставяна БФП 1 831,55 млн. лв. В изпълнение е проект „Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на „ВиК“ ЕООД Смолян“, както и проектите за изграждане на ВиК инфраструктура на 13 ВиК. В оценка остава проектното предложение на ВиК Добрич със стойност на БФП 83,2 млн. лв. ВиК Добрич е представил писмо с искане за удължаване срока за предоставяне на коригиран проект до 28.02.2022 г. Към настоящия момент не е възможно да се прогнозира дата за сключване на АДБФП. Обявена е процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“. Подадено е проектно предложение със стойност на БФП 96,5 млн. лв.. Оценката е приключена, очаквана дата за сключване на административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) – края на месец януари 2022 г./началото на м. февруари 2022 г. Продължава изпълнението на договора по ОПОС 2014-2020 г. за подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2 (за разработване на 6 регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за новоконсолидирани територии) със стойност на БФП от 22,8 млн. лв.. Финансов посредник е Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Сключени договори за отпускане на заем от ЕБВР на ВиК Русе, ВиК Смолян, ВиК Стара Загора и ВиК Враца. Изпълняват се проекти за малки водоснабдителни обекти (средства от ПУДООС/ДБ) на 35 общини на стойност 29,619 млн. лв. Изпълняват се проекти за колектори и канализации (средства от ПУДООС/ДБ) на 28 общини на стойност 26,085 млн. лв. Изпълняват се проекти за ПСОВ (средства от ПУДООС/ДБ) в 2 общини на стойност 6,922 млн. лв. Със средства, постъпили като погасяване на стари задължения от такси по Закона за водите натрупани от ВиК дружествата, платени чрез „Български ВиК Холдинг“ ЕАД се изпълняват проекти за водоснабдителни обекти в 5 общини на стойност 19,198 млн. лв. и проект за канализация в 1 община на стойност 4,702 млн. лв. | Изпълнение и приключване на договорите по процедурите по ОПОС 2014-2020 г. Приключване оценката на проектното предложение, сключване на договор, ако е приложимо, и изпълнението му. Сключване на АДБФП. Продължаване прилагането на финансовите инструменти в областта на управление на водите. Продължаване/приключване на изпълнението на започнатите и финансиране на нови проекти от ПУДООС/ДБ. |
|  |  |  | Изпълнение на Програмата от мерки на Морската стратегия 2016-2021 г. | м.03 м.01-м.12 | Поддържане/постигане на добро състояние на морската околна среда на Черно море и мониторинг за текуща оценка на състоянието й. | Изготвен проект на ПМС за допълнение на Наредбата за опазване на околната среда в морските води с цел да се осигури действаща Морска стратегия до момента на актуализирането й за следващия планов период, като по този начин ще се осигури възможност за изпълнение на политиката по опазване на морските води. | Прието ПМС. Изпълнение на мерки за 2022 г. за постигане на добро състояние на морската околна среда от програмата от мерки към Морската стратегия. Провеждане на заседания на Консултативния и координационен съвет по опазване на морската околна среда на Черно море (ККС). Провеждане на работни срещи на междуведомствена експертна консултативна група (МЕКГ) по прилагане на РДМС за обсъждане на въпроси, свързани с морската околна среда и с подготовка на заседанията на ККС. |
|  |  |  | Изпълнение на Програмата за мониторинг на морски, включително крайбрежни морски води, в съответствие с изисквания на Рамковата директива за водите (РДВ) и Рамковата Директива за морска стратегия (РДМС). | м.12 |  | Предстояща дейност. | Сключване на Споразумение за 2022 г. между МОСВ и ИО-БАН за провеждане на мониторинг на екологичното и химичното състояние на морските води и изпълнението му. |
|  |  |  | Актуализиране на Морската стратегия (втори цикъл) за периода 2022-2027 г. Предприемане на мерки във връзка с процедура за нарушение № 2019/2002 за неизпълнение на задълженията по Директива 2008/56/ЕО за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда, а именно да преразгледа и актуализира морската си стратегия (дело С 510/20). | м.01-м.12 м.01-м.12 |  | В изпълнение е проект „Познания и информация по отношение на регионални дейности за опазване на Черно море“ /SCIRENA – Black Sea/ по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ (ООСКП) на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. с бенефициент БД "Черноморски район" с БФП в размер на 4,3 млн. лв. Изготвен проект на национален доклад на Р. България по чл. 8, 9 и 10 от РДМС „Актуализация на първа част от Морската стратегия, съгласно чл. 8 за състоянието на морската околна среда, чл. 9 за определяне на дефинициите за ДСМОС (добро състояние на морската околна среда) и чл.10 – определяне на екологичните цели и свързаните с тях индикатори“ – първа част от актуализацията на Морската стратегия. Докладът е разработен от екип на Институт по океанология към Българската академия на науките (ИО – БАН), съгласно договор № 13195/30.03.2021 г. между ПУДООС и ИО-БАН. Сключени и в изпълнение договори по покана „Малка грантова схема за намаляване на морските отпадъци“ по програма ООСКП на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.: - „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“ с бенефициент община Белослав и стойност на БФП 263,5 хил. лв. - „Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“ с бенефициент община Бургас и стойност на БФП 268,7 хил. лв. - „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие в едно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води“ с бенефициент община Поморие и стойност на БФП 292,2 хил. лв. - „Ограничаване на морските отпадъци в община Приморско“ с бенефициент община Приморско и стойност на БФП 260,96 хил. лв. - Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър чрез акции за почистване и кампании за повишаване на съзнанието на местното население: опазване на морското природно и културно наследство като обществена отговорност и ресурс за местния традиционен поминък“ с бе-нефициент община Несебър и стойност на БФП 155,86 хил. лв. | Процедиране на проекта, който се отнася за трети цикъл на Морската стратегия. Актуализиране на Програми от мерки и Програми за мониторинг на морската околна среда съгласно РДМС и докладване пред ЕК. Актуализиране на Програмите за мониторинг и Програмите от мерки от Морската стратегия на Р България за втори цикъл /за периода 2022 – 2027 г./. Изпълнение на проектите. |
|  |  |  | Изпълнение на мерките, включени в програмите за изпълнение на ПУРН 2016-2021 г. | м.01-м.12 | Предотвратяване и намаляване на неблагоприятните последици от наводненията върху човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност. | По отношение на националните програми за изпълнението на ПУРН: - по-голяма част от министерствата, имащи задължения към изпълнението на мерките в ПУРН са създали необходимата организация за тяхното реализиране и финансово обезпечаване; - областните и общинските администрации имат ангажимент за изпълнение на общо 1269 мерки, от над 50 вида, за което им е необходим значителен финансов ресурс. | Проследяване изпълнението на Програмите от мерки към ПУРН и обобщаване на резултатите за 2021 г. - % изпълнение на мерките се отчита към 31 март на следващата календарна година. Изпълнението на мерките, включени в националните програми на ПУРН 2016-2021 г. ще се изпълняват до приемането на техните актуализации за следващия програмен период. |
|  |  |  | Актуализиране на ПУРН (втори цикъл) за периода 2022-2027 г. Предприемане на мерки във връзка с процедура за нарушение № 2020/2269 за неиз-пълнение на задължения за преразглеждане и ако е необходимо, актуализиране на предварителните оценки на риска от наводнения съгласно Директивата за наводненията. | м.01-м.12 | Разглеждане на всички аспекти на управлението на риска от наводнения при актуализацията на предварителната оценка на риска, съставяне на карти на заплахата и риска от наводнения, разработване на методики и извършване на про-учвания; определяне на програма от специфични мерки или комбинация от мерки за намаляване на неблагоприятните последици, насочени към превенция, защита и готовност за адекватна реакция на населението при наводнения, отчитайки влиянието на изменението на климата. | Реализира се проект „Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори ПУРН за периода 2022-2027 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.). В изпълнение е Споразумение за предоставяне на консултантски услуги в подкрепа на изготвянето на следващите ПУРБ и ПУРН за България между МОСВ и МБВР. Утвърдена е Национална методика за картиране на заплахата и риска от наводнения. С този документ се актуализира действащата до момента Методика за оценка на заплахата и риска от наводнения. Новото е въвеждането на подход за оценка на дъждовните наводнения и разширяване на обхвата за извършване на оценката на риска, като досега е правена оценка само за наводнения от речните басейни. Методиката е основа за съставянето на карти на утвърдените райони със значителен потенциален риск от наводнения. Изготвени са актуализирани предварителни оценка на риска от наводнения за четирите РБУ. Утвърдени са със заповеди на министъра на околната среда и водите районите със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) на четирите РБУ – общо 127. | Завършване на дейностите, изпълнявани по Споразумението от МБВР за проекти на ПУРН 2022-2027 г. за четирите района за басейново управление, в т.ч.: - докладване на картите на заплахата и на риска от наводнения в Европейската информационна система за водите; - приемане на разработените от МБВР проекти на ПУРН за четирите района за басейново управление и стартиране на обществените консултации по тях; - организиране и провеждане на обществени консултации по програмите от мерки на ПУРН 2022-2027 на национално ниво и предприемане на действия във връзка с приемането на ПУРН от МС; - Разработена информационна система за управление на риска от наводнения за достъп на различни компетентни органи. |
|  |  |  | Установяване на центрове за повишаване на готовността на населението за адекватна реакция при наводнения. | м.01-м.12 | Повишаване защитата на населението чрез подготовката му за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи. | Изпълнява се договор по ОПОС 2014-2020 г. „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ със стойност на предоставяна БФП 39,1 млн. лв. Установени са 3 центъра за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения, открит е и новия трени-ровъчен център и полигон за реакция при наводнения в гр. София. Последните два центъра са на финален етап. | Изпълнение на дейностите по проекта. |
|  |  |  | Превенция и управление на риска от свлачища. | м.01-м.12 | Предотвратяване на риска и ограничаване на последствията за човешкото здраве и околната среда. | Сключени са договори за предоставяне на БФП по процедура „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“ по ОПОС 2014-2020 г. на обща стойност 78,6 млн. лв. (верифицирани са разходи за общо 22,31 млн. лв.): - с община Луковит на стойност 617,4 хил. лв. (БФП) за укрепване на активно свлачище (успешно приключил); - с Агенция „Пътна инфраструктура“ на стойност 2,4 млн. лв. (БФП) за превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканската пътна мрежа – фаза 1 (успешно приключил); - с община Сливен на стойност 359,9 хил. лв. (БФП) за проектиране и изпълнение на геозащитни мерки и дейности за активно свлачище на територията на „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – селище Качулка“ (успешно приключил); - с МРРБ на стойност над 2,5 млн. лв. (БФП) за изграждане на контролно-измервателни системи за изпълнение на превантивни дейности, свързани с опазване живота и здравето на хората в свлачищните райони. Проектът се осъществява със съществено забавяне. - с община Оряхово – два проекта на обща стойност 1,6 млн. лв. (БФП) за реализиране на геозащитни мерки в пет свлачищни обекта с цел опазване живота и здравето на населението, инфраструктурата и околната среда (успешно приключили); - с община Лом на стойност 8,5 млн. лв. (БФП) за укрепване на свлачища в кв. Боруна; - с община Червен бряг на стойност 9,03 млн. лв. (БФП) за укрепване на свлачища в кв. Бунджовица; - с община Своге на стойност 6,8 млн. лв. (БФП) за укрепване на свлачище в гр. Своге, кв. Старо село; - с Агенция „Пътна инфраструктура“ на стойност 17,815 млн. лв. (БФП) за превенция и противодействие на свлачищните процеси по републиканската пътна мрежа – фаза 2. Продължава оценката на подаденото проектно предложение на община Кърджали. Очаква се от община Кърджали представяне на коригиран проект, с отразени коментари на УО на ОПОС, с което ще се финализира оценката. | Изпълнение и приключване на останалите 5 договора в изпълнение договорите. Оценка на подаденото проектно предложение на община Кърджали по процедурата и сключване на договор, ако е приложимо. |
|  |  |  | Изграждане на Национална система за управление на водите в реално време. | м.01-м.12 | Подобряване на наблюдението на бързо променящите се характеристики на водния цикъл. | В изпълнение е договор за предоставяне на БФП за реализацията на проект за „Създаване на система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ-БРИ), като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“ по ОПОС 2014-2020 г. със стойност на предоставяна БФП 6,96 млн. лв. | Изграждане на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ–БРИ), като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ). |
|  |  |  | Изграждане на информационна система (платформа), интегрираща съществуващите локални системи, която ще бъде съвместима и с НСУВРВ (след нейното създаване) и с пилотния проект за р. Искър. | м.01-м.12 |  | В изпълнение е договор за предоставяне на БФП за реализацията на проект за „Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер“ (ОПОС 2014-2020 г.) с конкретния бенефициент - Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР и със стойност на предоставяна БФП 19,997 млн. лв. | Изпълнение на дейностите по проекта. |
|  |  |  | Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите | м. 12 | Подобряване на управлението на количеството на водите чрез цифровизация на процеса и подобряване на контрола на използването на водите, за осигуряване на минимално допустимиия отток и подобряване на информацията за водните ресурси чрез автоматизиране на измерванията. Популяризиране на добри практики за използване на технологии за спестяване на вода и повторното й използване във всички сектори и намаляване на загубите на вода с цел подобряване на адаптацията към климатичните промени. | Предстояща дейност. | Организиране и изпълнение на проект „Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. |
|  |  |  | Приемане на подзаконови нормативни актове към Закона за водите (ЗВ) и предложения за изменение на други нормативни актове. | м.12 м.12 м.12 м. 06 м.06 м.12 | Въвеждане на рисково базирания подход за определяне на охранителни зони. Изпълнение на препоръки на Европейската комисия (ЕК) във връзка с оценката на ПУРБ 2010-2015 г. и предварително условие „Воден сектор“ за програмен период 2014-2020 г. и ПУРБ 2016-2020 г. Интегриране на политиката по водите и отрасловите политики във водния сектор. Изменение на норма-тивната уредба с цел осигуряване изпълнението на изискванията на европейското законодателство и намаляване риска от санк-ция за държавата поради нарушение на законодателството на ЕС. Ограничаване на въздействието от водовземане и нови физични изменения на вътрешни реки с цел производство на електроенергия, освен в случаите, когато се използват изградени язовири и съоръжения към тях, изградени или съществуващи съоръжения за водовземане от реки с издадено разрешително по ЗВ или изграждане на руслови ВЕЦ. Опазване на водите от влошаване на състоянието и за постигане на целите за добро състояние в съответствие с чл. 4 от РДВ и с цел подобряване на ефективността от прилагането. Въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2020/2184 относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека Прилагане на Регламент (ЕС) 2020/741 относно минималните изисквания за повторното използване на водата. | Разработване на проект на Наредба за зоните за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване и на минералните води. Действия по прилагане на чл. 4 от РДВ за екологичните цели и прилагането на изключения и чл.10 от РДВ за комбинирания подход с цел подобряване на ефективността от прилагането. Разработване на проект на Наредба за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. Изготвен проект на РМС за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗВ). Предстояща дейност с водещ Министерството на здравеопазването. Предстояща дейност. | Приета Наредба. Изготвени предложения за нормативни промени с цел подобряване на ефектив-ността от прилагането на чл. 4 от РДВ за екологичните цели и прилагането на изключения и чл.10 от РДВ за комбинирания подход. Приета НИД на Наредба №2. Приет ЗИД на ЗВ. Участие в междуведомствена РГ за разработване на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за качеството на водите, предназначени за питейно-битови цели. Идентифициране на необходимост от нови нормативни актове. |
| 3. Постигане на ресурсна ефективност чрез прилагане на йерархията при управление на отпадъците, пре-дотвратяване на образуването им, насърчаване на повторната упот-реба и оползотво-ряването им чрез рециклиране, намаляване на депонирането и ограничаване на вредното им въздействие върху околната среда и човешкото здра-ве. | Приоритети „Отпадъци“ и „Кръгова икономика, взаимодействие с бизнеса и устойчиво развитие“ към Приложение № 11: „Околна среда и води“ | Споразумение за съвместно управление на Република България в период 2021 г. – 2025 г. (Коалиционно споразумение) | Финансиране на ин-вестиционни мерки за осигуряване на необхо-димата инфраструктура за третиране на всички количества битови отпадъци, образувани в страната. Спешно финализиране на процеса по рекултивация на закритите общински депа, неотговарящи на нормативните изисквания. Изпълнение на ангажиментите по процедура за нарушение № 2012/2082 относно несъответствие на 124 депа за отпадъци с изискванията на Директива 99/31/ЕО (постановено решение по дело С-145/14). | м.01-м.12 | Доизграждане на рего-налните депа за битови отпадъци. Изпълнение на решение на Съда на ЕС по дело С-145/14. | Изпълнява се биологичната рекултивация на депа за твърди битови отпадъци в общини: Малко Търново, Ракитово, Левски, Свищов, Божурище, Несебър, Долни чифлик, Две могили, Септември, Опака, Опан, Ихтиман, Луковит, Сунгурларе, Мирково, Горна Оряховица, Пещера, Тетевен, Казанлък, Вълчи дол, Червен бряг, Айтос, Карнобат, Разлог, Шабла, Ябланица, Средец, Искър, Лесичово, Кюстендил, Болярово, Стрелча, Тетевен, Чавдар, Сунгурларе, Пещера, Ихтиман, Лу-ковит, Пазарджик, В. Търново, Самоков, Провадия, Радомир. По процедура „Рекултивация на депа, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по ОПОС 2014-2020 г. са сключени 54 договора с обща стойност на предоставяна БФП от 120,9 млн. лв. От тях, 14 бр. са приключили, а останалите 40 проекта са в различен етап на изпълнение. | Изпълнение на дейностите по рекултивации на депа за твърди битови отпадъци. Изпълнение на 40 договори по процедурата. |
|  |  |  | Промотиране на съвременни технологии за разделно събиране, компостиране/анаеробно разграждане на биоразградимите отпадъци, рециклиране и екологосъобразно обезвреждане. Предприемане на мерки във връзка с процедура за нарушение № 2021/2167 за неизпълнение на задължения относно депониране и обезвреждане на отпадъци по Директива 1999/31/ЕО и Директива 2008/98/ЕО по отношение на 52 регионални депа. | м.01 - м.12 м.01 - м.12 м.01 - м.12 м.01 - м.12 | Доизграждане на инфраструктурата за рециклиране и оползотворяване на отпадъци. | По процедура за директно предоставяне на БФП „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ (ОПОС 2014-2020 г.) са сключени договори с общините от 16 регионални сдружения за управление на отпадъците (РСУО) с обща стойност на предоставяна БФП от 127,2 млн. лв. По процедура чрез директно предоставяне на БФП „Втора комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ (ОПОС 2014-2020 г.), са сключени договори с общините от 3 РСУО с обща стойност на предоставяна БФП от 22,8 млн. лв. По сключените договори за БФП по двете процедури се предвижда изграждане и на общо 24 компостиращи инсталации, които ще обслужват общо 75 общини. По процедура чрез директно предоставяне на БФП „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“ (ОПОС 2014-2020 г.) са в процес на изпълнение договори с общини от 3 РСУО с обща стойност на предоставяна БФП от 85,2 млн. лв. Относно процедура чрез директно предоставяне на БФП „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ (ОПОС 2014-2020 г.) с конкретни бенефициенти общини от общо 39 общини от 7 РСУО: - В оценка е проектното предложение на община Родопи. Очаква се от община Родопи представяне на коригиран проект, с отразени коментари на УО. От община Родопи е поискано удължаване на срока за предоставяне на проектно предложение до 07.03.2022 г. - Подписани са договори с 15 общини с обща стойност на предоставяна БФП от 59,4 млн. лв. Приключени са 6 пректа. По процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ (ОПОС 2014-2020 г.) до края на 2021 г. са сключени 32 договора с обща стойност на предоставяна БФП от 11,35 млн. лв. Бенефициенти са юридически лица със стопанска цел, юридически лица с нестопанска цел и общини. Процедурата цели формиране на общество с нулеви отпадъци и повишаване на общественото съзнание за спазване на йерархията за управлението на отпадъците. С бенефициента Столична община е сключен договор за БФП по ОПОС 2014-2020 г. в рамките на процедура „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община“ с на стойност 177,6 млн. лв. Поради регистрирано сериозно забавяне по отношение сключването на договори с изпълнители на основните проектни дейности, проектът е определен като „високорисков“ от УО на ОПОС Финансовият инструмент на ФМФИБ ЕАД по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г. (под формата на кредити) вече е създаден и е активен на пазара, но интересът към него е ограничен. Няма сключени договори с крайни получатели. Обследват се възможности за пренасочване на ресурса към проекти в изпълнение. Сключени и в изпълнение по открита покана 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по програма ООСКП на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. са 4 договора със стойност на предоставяна БФП 2,7 млн. лв.: - "Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и Община Баните" с бенефициент община Смолян и стойност на БФП 604,06 хил. лв. - „Подобряване на управлението на отпадъците на територията на Столична община чрез реализиране на пилотен проект за три общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците“ с бенефициент Община Столична община и стойност на БФП 577,34 хил. лв. - „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово“ с бенефициент община Русе и стойност на БФП 759,70 хил. лв. - „Една точка за нулеви отпадъци - Местните общности в подкрепа на кръговата икономика“ бенефициент община Камено и стойност на БФП 779,63 хил лв. Сключени и в изпълнение по покана „Малка грантова схема за кръгова икономика“ по програма ООСКП на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. 3 договора със стойност на предоставяна БФП 1,02 млн. лв.: - „Живей в кръговрата! Разреши проблема!“ с бенефициент Частно основно училище "Образователни технологии" и стойност на БФП 344,60 хил лв. - „Училище за зелено бъдеще“ с бенефициент 122 ОУ Николай Лилиев и стойност на БФП 370,52 хил лв. - „Повишаване на осведомеността по отношение на управлението на ресурсите, рециклиране на отпадъци и кръгова икономика сред образователните институции (училища) и населението“ с бенефициент Професионална гимназия по туризъм "Пенчо Семов" и стойност на БФП 304,10 хил лв. | Изпълнение на договорите по процедурите по ОПОС 2014-2020 г. Оценка на подадени проектни предложения и сключване на договори, ако е приложимо. През 2022 г. предстои сключване на договори по процедурата с кандидатите от резервния списък с проектни предложения. Пренасочване на ресурса към проекти в изпълнение. Изпълнение на договорите. |
|  |  |  | Разработване и приемане на законови и подзаконови нормативни актове. | м.03 м.03 м.12 м.12 м.12 | Отпадане възможността за подаване на документи и утвърждаване на работни листа и на хартиен носител и извършването на тези дейности да става само по електронен път, чрез Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО). Въвеждане на изискване площадките за извършване на някои дейности с отпадъци, като депониране, претоварване и сортиране на битови отпадъци, изгаряне, пиролиза и компостиране, да се намират на минимални отстояния от обекти, подлежащи на здравна защита. Допълване на техническите изисквания към системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки като следствие от приемането на Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. Съгласно чл. 10 от посочената наредба, целите за разделно събиране на РЕТ бутилки с вместимост до 3 литра се изпълняват чрез допълване и надграждане на съществуващите системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Прецизиране на разпоредбите, свързани с отчетността и доказване изпълнението на целите за разделно събиране на РЕТ бутилки с вместимост до 3 л. Определяне на реда и изискванията към електронния регистър на лицата, които пускат на пазара опаковани стоки, създаден с измененията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) от 5 март 2021 г. Част от този регистър е и регистърът на лицата, които пускат на пазара пластмасови продукти за еднократна употреба в обхвата на Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. Прецизиране на разпоредбите във всички наредби по чл. 13 от ЗУО, свързани с обхвата и изискванията към докладите с фактически констатации изготвяни от одитори за дейността на организациите по оползотворяване и лицата, изпълняващи целите си индивидуално. Това включва синхронизиране на разпоредбите на наредбите с въведените изменения в ЗУО от 5 март 2021 г. (чл. 14 и чл. 18), както и уеднаквяване на определени изисквания между отделните наредби. Промяна на формулата за изчисление на изпълнението на целите по чл. 8, ал. 2, т. 3-5 по Наредбата за излезли от употреба моторни превозни средства. Въвеждане на санкции във връзка с приетата Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда, както и отстраняване на констатирани пропуски при прилагането. Прилагане на Регламент 1013/2006г. относно превозите на отпадъци. | Изготвен проект на НИД на Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците. Изготвен проект на Наредба за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци. Предстояща дейност. Предстояща дейност. Предстояща дейност. | Приет НИД. Приета Наредба. Прието ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на отпадъците. Приет ЗИД на ЗУО. Разработване и приемане на Инструкция за взаимодействие между Министерството на околната среда и водите и Министерство на вътрешните работи за повишаване на ефективността на контрола по Регламент 1013/2006 относно превозите на отпадъци. Изготвяне на проект и приемане на нов План за инспекциите на отпадъци (на основание чл. 50, пар. 2а от Регламент (ЕС) № 660/2014 за изменение на Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превозите на отпадъци). |
|  |  |  | Изготвяне на Стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика на Република България, за периода 2021–2027 г. | м.12 | Създаване на стратегическа рамка за управление на отпадъците и кръгова икономика. | В изпълнение е договор за обществена поръчка с предмет „Изготвяне на планове и стратегически документи в областта на управлението на отпадъците“ с включена обособена позиция, както следва: „Разработване на стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика на Република България, за периода 2021–2027 г.“ | Приет стратегически документ. |
| 4. Намаляване на неблагоприятното въздействие, върху човешкото здраве, екосистемите и националното стопанство, предизвикано от изменението на климата. | Приоритет „Климат“ към Приложение № 11: „Околна среда и води“ | Споразумение за съвместно управление на Република България в период 2021 г. – 2025 г. (Коалиционно споразумение) | Усъвършенстване на нормативната уредба. Разглеждане на заявления за безплатни квоти от нови участници в Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (ЕСТЕ) и изпращане на предложения до ЕК за изменение на Националната таблица за разпределение на квоти. | м.07 м.12 м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 | Прилагането на Делегирано решение (ЕС) 2020/1071 на Комисията за изменение на Директива 2003/87/ЕО по отношение на изключването от системата на ЕС за търговия с емисии на пристигащи полети от Швейцария. Осигуряване прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2021/1416 по отношение на изключването от системата на ЕС за търговия с емисии на полети, пристигащи от Обединеното кралство. Осигуряване прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066 относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО и Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2067 за проверка на данните и за акредитация на проверяващите органи съгласно Директива 2003/87/ЕО. Принос на страната в усилията на ЕС за смекчаване на климатичните изменения и спазване на международните ангажименти, произтичащи от Парижкото споразумение. | Изготвен проект на ЗИД на ЗЧАВ, който в Преходните и заключителни разпоредби предвижда промени в Закона за ограничаване на изменението на климата (ЗОИК). Изготвяне на проект на ЗИД на ЗОИК. Изготвяне на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС (Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на авиационните оператори и за изготвяне и проверка на заявления на нови участници, Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии, Наредба за реда и начина на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове). Успешно функциониране на ЕСТЕ. Издадени безплатни квоти на 94 оператора на инсталации и на 3 авиационни оператора, участващи в ЕСТЕ за 2021 г. Генерирани през 2021 г. приходи за България от продажби чрез търг на квоти за емисии на парникови газове в размер на 1 625 млн. лв. от инсталации и 3 852 хил. лв. от авиацията. Предстояща дейност. Предстояща дейност. Извършено докладване до ЕК относно използването през 2020 г. на приходите, генерирани от продажбите на търг на квоти за емисии на парникови газове. Предстояща дейност. Предстояща дейност. | Прието изменение и допълнение на ЗОИК. Приет ЗИД на ЗОИК. Прието ПМС. Издаване на безплатни квоти за 2022 г. на операторите на инсталации в ЕСТЕ, както и на оператори на нови инсталации, съгласно Решения на ЕК за изменение на Националната таблица за разпределение на квоти. Генерирани приходи за България от тръжните продажби на квоти за емисии на парникови газове от инсталации и авиационни дейности – 1,4 млрд лв. лв. от инсталации и 4 млн. лв.от авиация, по консервативна оценка. Издаване, преразглеждане, актуализация и отмяна на разрешителни за емисии на парникови газове (РЕПГ) на оператори на инсталации, в зависимост от броя получени заявления за издаване на РЕПГ и броя получени уведомления за промяна в работата на инсталацията. Издаване на решения за: откриване/закриване на партиди в Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове (НРТКЕПГ); актуализиране на информацията по партиди; промяна на упълномощените представители по партиди; спиране на достъпа до партиди в НРТКЕПГ, в зависимост от броя получени заявления. Извършване на трансакции в НРТКЕПГ. Докладване използването през 2021 г. на приходите, генерирани от продажбите на търг на квоти за емисии на парникови газове. Участие на България в преговорния процес на европейско ниво по приемането на пакет „Подготвени за цел 55“ („Fit for 55”). Участие в международните преговори по прилагането на Парижкото споразумение. Анализ на резултатите от проведената от 31 октомври до 12 ноември 2021 г. 26-та Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и по Парижкото споразумение в гр. Глазгоу, Шотландия (COP26): - Обобщаване на приетите решения и изводи от проведените дискусии по различни политики, свързани с изменението на климата; - Анализ на резултатите от COP26 и изследване на възможностите за тяхното приложение, съобразно поетите ангажименти на страната като член на ЕС и в съответствие с националното законодателство. |
|  |  |  | Изчисляване емисиите на парникови газове за 2020 г. съгласно Ръководство за инвентаризация на емисии на парникови газове на IPCC и изготвяне на Национален доклад. | м.04 | Докладване на инвентаризацията и допълнителната информация съгласно Регламент (ЕС) № 525/2013. | Изчисляване на емисиите чрез прилагане на Ръководство за инвентаризация на емисии на парникови газове на IPCC. | Изготвяне на Национален доклад за инвентаризация на емисиите на парникови газове за 2020 г. |
|  |  |  | Финансиране на проекти за намаляване на емисиите на парникови газове в рамките на Инвестиционната програма за климата (ИПК) и Програма „Миккропроекти за климата“ (ПМПК) на НДЕФ. | м.01-м.12 | Осигуряване на по-здравословна околна среда в районите на реализация на проектите, намаляване емисиите на парникови газове, насърчаване използването на екологични превозни средства, както и стимулиране на инвеститорите, което ще спомогне за разкриването на нови работни места. | По ИПК са постигнати следните резултати: - До момента са реализирани мерки за намаляване на енергопотреблението в 114 обекта в т.ч.: 40 училища, 22 детски ясли и градини, 15 административни сгради, 8 читалища, 6 обществени сгради, 6 университета, 7 здравни служби, 4 улични осветления и 6 общински болници/поликлиники. - До момента са закупени 63 електрически превозни средства (ЕПС) в т.ч.: 37 ЕПС, категория М1 (4+1 места) или N1; 8 Plug-in хибридни ПС, категория М1 (4+1 места); 17 ЕПС, категория L7e; 1 ЕПС ван М1 (6+1, 7+1 места). По ПМПК се финансират два вида малки проекти, подпомагащи смекчаването на неблагоприятните климатични промени и адаптацията към тях: а) Малки инфраструктурни проекти (доставка на апаратура, софтуер, изграждане на малка инфраструктура), водещи до директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове или адаптация към климатичните промени и б) “Меки“ проекти - дейности, свързани със смекчаването и адаптацията към климатичните промени и състоящи се в разработване на стратегии/програми/доклади/анализи. До момента са реализирани 15проекта в т.ч.: 8 проекта за изграждане на малка инфраструктура и 7 “Меки“ проекта. | Оценяване на проектни предложения по ИПК и ПМПК, сключване на договори и изпълнение. |
|  |  |  | Финансиране на проекти за намаляване на емисиите на праникови газове и адаптацията към климатичните промени по програма ООСКП на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. | м.01-м.12 | Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат. | В изпълнение е предефиниран проект: „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптиране към изменението на климата в общините от България“ с бенефициент – НДЕФ на стойност 5,5 млн. лв. (БФП). Сключени и в изпълнение са договори по покана Малка грантова схема № 4 Климат по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“два договора (с детска градина и училище) на стойност 544,5 хил. лв. (БФП): - „Пътешественици във времето“ с бенефициент Детска градина № 115 "Осми март" и стойност на БФП 172,22 хил лв. - „Променяме се с климата“ с бенефициент Средно училище „Цветан Радославов“ гр. Свищов и стойност на БФП 372,27 хил лв. По Открита покана № 3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ са сключени 4 договора с общини на стойност 3,08 млн. лв. (БФП): - „Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени“ с бенефициент община Благоевград, и стойност на БФП 777,10 хил лв. - „Партньорство за адаптация към климатичните промени“ с бенефициент община Смолян и стойност на БФП 925,18 хил лв. - „Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени в Община Стралджа“ с бенефициент община Стралджа и стойност на БФП 655,24 хил лв. - „Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“ с бенефициент община Гълъбово и стойност на БФП 723,31 хил лв. | Изпълнение на проектите. |
| 5. Опазване, поддържане и възстановяване на екосистемите и присъщото им биологичното разнообразие. | Приоритет „Биологично разнообразие“ към Приложение № 11: „Околна среда и води“ | Споразумение за съвместно управление на Република България в период 2021 г. – 2025 г. (Коалиционно споразумение) | Изпълнение на Решение на Съда на Европейския съюз във връзка с процедура за нарушение № 2008/4260 относно проекти на територията на орнитологично важно място и Специална защитена зона Калиакра (дело С-141/14). | м.01-м.12 | Ефективна защита на природни местообитания и видове с европейско и национално значение в Националната екологична мрежа и извън нея. Закриване на процедура за нарушение № 2008/4260. | В изпълнение на утвърдената инструкция в района на Калиакра е изградена и функционира система за ранно предупреждение за управление на риска от сблъсък на птиците с ветрогенератори. В изпълнение на утвърдения План за изпълнение на дейности за възстановяване на приоритетно природно местообитание Понто-Сарматски степи община Каварна изпълнява проект за възстановяване на приоритетно природно местообитание 62С0 Понто-Сарматски степи, с финансиране от ПУДООС. Мерките от План за действие за опазване на червеногушата гъска (Branta ruficollis) в България за периода 2018-2027 г., предвидени за финансиране чрез ОПОС 2014-2020 г., са включени в процедурата (обявена през юли 2019 г.) на стойност над 9,141 млн. лв., чрез подбор на проектни предложения „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“. Изпълнява се проект „Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)“ с бенефициент община Шабла, стойност на договора 1,08 млн. лв. | Изпълнение на мерки от: - Инструкция относно изграждането, експлоатацията и оценката на ефективността на системите за ранно предупреждение за управление на риска от сблъсък на птиците с ветрогенератори“; - План за изпълнение на дейности за възстановяване на приоритетно природно местообитание Понто-Сарматски степи; - План за действие за опазване на червеногушата гъска (Branta ruficollis) в България за периода 2018-2027 г. Изпълнение на проект „Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД, 2018)“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г. |
|  |  |  | Одобряване и въвеждане на окончателен подход за управление на защитените зони от мрежата Натура 2000. Изпълнение на ангажиментите по процедура за нарушение № 2018/2352 за неизпълнение на задължения по чл. 4, пар. 4 и чл. 6 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. | м.06 м.12 |  | С РМС № 147/05.03.2020 г. е приет и внесен в НС ЗИД на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) с цел усъвършенствана нормативната уредба, транспонираща Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО чрез прецизиране на отделни разпоредби, намаляване на административната тежест и съотнасяне на новия подход за управление на Натура 2000 в България и приложимия специален закон – ЗБР. В мандата на първия служебен кабинет, с Протокол № 46 от 01.09.2021 г. МС прие доклад на министъра на околната среда и водите и Решение министър-председателят да предложи на 46-ото НС приоритетно да разгледа, обсъди и приеме проекта на ЗИД на ЗБР. С Протокол № 53 от 20.10.2021 г. МС прие доклад на министъра на околната среда и водите и Решение министър-председателят да предложи на 47-ото НС след неговото конституиране приоритетно да разгледа, обсъди и приеме проекта на ЗИД на ЗБР. | Приемане от НС на ЗИД на ЗБР. Разработване на Наредба за условията и реда за разработване на планове за управление на защитените зони след въвеждане на новия подход за управление на мрежата Натура 2000. |
|  |  |  | Обезпечаване на териториална защита, съхранение, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичен материал. Разработване и издаване на заповеди за обявяване и промяна в границите на защитени територии и защитени зони и определяне на ограничителни режими за различни дейности в тях. | м.03 м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 |  | Продължава процесът по издаване на заповеди за обявяване на защитените зони за местообитанията, като остава да бъдат издадени заповеди за обявяване на последните 48 защитени зони за местообитанията. Съобразно изпратеният на ЕК график, в приложение към отговора на полученото от Генералния секретариат на ЕК мотивирано становище С(2020)3789 на 03.07.2020 г., до 31.03.2021 г. от министъра на околната среда и водите са издадени заповедите за обявяване на всички необявени защитени зони, предмет на наказателната процедура, при които не са необходими корекции в границите след обсъждане със службите на ЕК. Към края на 2021 г. са издадани общо 186 заповеди. В ход е и пилотно разработване на специфични и подробни природозащитни цели за редица защитени зони. Към настоящия момент е възложено разработването на специфични и подробни природозащитни цели за общо 86 защитени зони. Разработването на специфичните и подробни цели на опазване за всички останали защитени зони е предвидено да бъде направено в рамките на проектно предложение, включено в проекта на Плана за възстановяване и устойчивост, като в случай че същото бъде одобрено, може да се очаква, че целите ще бъдат разработени до края на 2023 г. В съответствие с изискванията на ЕК в проекта е предвидено и разработването на подробни мерки за постигане на заложените специфични цели в допълнение към вече въведените такива. По отношение на защитените територии (ЗТ) в процедури за обявяване на ЗТ се разглеждат 22 предложения, които са на различен етап. | Приемане на вече разработените специфични и подробни природозащитни цели за 43 защитени зони – обществено обсъждане, обсъждане в НСБР, подготовка на административен акт, с който да бъдат официализирани. Издаване на заповеди за обявяване на 48 защитени зони за местообитанията. Изготвяне на национални ангажименти за постигане на целите на Стратегията на ЕС за биологично разнообразие до 2030 г. за подобряване състоянието на 30% от местообитанията и видовете, за осигуряване на правна защита на поне 30% от територията и морските пространства на ЕС, от които поне 1/3 (10% от територията и морските пространства) строга защита. Обявяване на 6 защитени територии. |
|  |  |  | Разработване и приемане на планове за управление (ПУ) на защитените територии (ЗТ) и планове за действие (ПД) за растителни и животински видове. | м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 | Прилагане на националното и европейско законодателство в областта на биологичното разнообразие и усъвършенстване на подходите и мерките за опазване и устойчиво управление на биологичното разнообразие, в съответствие с актуалните национални и международни споразумения. Осигуряване на добър природозащитен статус на защитени видове и местообитания. | В процедура за приемане е ПУ на ПП „Русенски Лом“, а по отношение на ПУ на НП „Пирин“ и НП „Рила“, процесът е блокиран/забавен. ПД на приоритетни и защитени растителни и животински видове към края на 2021 г.: - Действащи ПД – 64, от които 14 за животински и 50 за растителни видове. Всички планове се разглеждат от НСБР и впоследствие се одобряват от министъра на ОСВ; - В процес на приемане – 5; - Възложени от министъра на ОСВ за разработване – 30. По процедура „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ по ОПОС 2014-2020 г. в изпълнение садоговори за 22 плана за действие с обща стойност на предоставяна БФП 5,3 млн. лв.: Кафява мечка (актуализиране на плана); Балканска дива коза; Пещеролюбиви прилепи; Китоподобни бозайници; Колониално гнездящи видове водолюбиви птици (чаплови и ибисови птици, огърличници, саблеклюни и рибарки); Алпийска розалия; Менетрезиев бегач и Унгарски бегач; Шипоопашата костенурка и Шипобедерна костенурка; Бяло-v; Тигрова пеперуда; Поточен рак; Татарско диво зеле; Леопардов смок; пеперуда Catopta thrips; Венерино пантофче; Планински кеклик; Северен гребенест тритон; видове Dicranum viride и Baxbaumia viridis; Карпатска тоция; четирилистно разковниче; Калописиев дланeкоренник и Месесточервен дланeкоренник; Египетски лешояд. | Приемане от МС на ПУ на ПП „Русенски Лом“. Възобновяване и ускоряване на процеса по приемане на плановете за управление на НП „Пирин“ и НП „Рила“. Утвърдени 5 ПД за застрашени растителни и животински видове. Изпълнение на заповедите/договорите за БФП по ОПОС 2014-2020 г. |
|  |  |  | Финансиране на дейности в сектор „Биоразнообразие” от ОПОС 2014-2020 г. и ПУДООС. | м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 м.01 м.01-м.12 | Усъвършенстване на подходите и мерките за опазване и устойчиво управление на биологичното разнообразие. Създаване на възможности за развитието на туризма, вкл. на всички форми на специализирания туризъм, както и за прилагане на устойчиви практики за ползване на природните ресурси. По-добро информационно осигуряване на дейностите по опазване на биологичното разнообразие и екосистемните услуги, и защита срещу инвазивни чужди видове. Осигуряване на актуална информация за състоянието на екосистемите и екосистемните услуги. | Продължава изпълнението на дейности от заповедите за БФП по ОПОС 2014-2020 г. за проекти: - „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“; (18,1 млн. лв.) - „Знания за Натура 2000“ (4,3 млн.); - „Натура 2000 в Черно море“ (11,7 млн. лв.). В процес на изпълнение са договори по процедури по ОПОС 2014-2020 г., както следва: - „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати“ – 14 договора с обща стойност на предоставяна БФП 33,8 млн. лв. - „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ – 15 договора с обща стойност на предоставяна БФП 961,3 млн. лв. - „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България - 2“ – 9 договора с обща стойност на предоставяна БФП 642,6 хил. лв. - „Изпълнение на приоритетни мерки във влажни зони“ – 4 договора с обща стойност на предоставяна БФП 20,9 млн. лв. - „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“ – 4 договора с обща стойност на предоставяна БФП 4,02 млн. лв. - „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици - 2“ – 6 договора с обща стойност на предоставяна БФП 4,3 млн. лв.; - „МИГ „Стамболово – Кърджали 54 "Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ „Стамболово – Кърджали 54“ – сключен договор със стойност на предоставяна БФП 186,6 хил. лв.; - „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал - 2” – сключен договор със стойност на предоставяна БФП 4,6 млн. лв.; - „МИГ Поморие мярка 6 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Поморие” – сключен договор със стойност на предоставяна БФП 1,1 млн. лв. - „МИГ Самоков "Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Самоков"– сключен договор със стойност на предоставяна БФП 1,1 млн. лв.; - „МИГ Тутракан-Сливо поле", Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ – сключен договор със стойност на предоставяна БФП 323,8 хил. лв.; - „МИГ Белене-Никопол, Подобряване на приридозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол” - сключени 3 договора с обща стойност на предоставяна БФП 1,95 млн. лв. - “Подобряване на приридозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа” – сключен договор със стойност на предоставяна БФП 1,04 млн. лв. В процес на оценка са проектни предложения по следните процедури по ОПОС 2014-2020 г.: - „МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР”; - Сдружение „МИГ Хисаря”, Мярка 9 от СВОМР - „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Хисаря”. По процедура по ОПОС 2014-2020 г. „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания“ са сключени 5 договора с обща стойност на предоставяна БФП 8,5 млн. лв. През 2021 г. е обявена процедура „Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания - 2“ с индикативна стойност на БФП 1,8 млн. лв. и срок за кандидатстване: 26.09.2021 г. Подадени са 8 проектни предложения, които са в процес на оценка. Продължаване изпълнението на проектите със средства от ПУДООС: - Осигуряване на годишна помощ за Центъра за размножаване и рехабилитация на сухоземните костенурки /ЦРРСК/ функциониращ към фондация "Геа Челония", с. Баня; - Ежегодна издръжка на Спасителен център за диви животни (рехабилитация, размножаване, и връщане в природата на редки и застрашени видове), гр. Стара Загора за периода 2021 г.; - „Финансиране на дейността на Спасителен център на ОП „Зоопарк-СЦ“ – гр.Варна; - Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат С2СО понтосарматски степи на Калиакра; - Анализ на демографската структура на кафявата мечка (Usrus arctos) в Стара планина; - Осъществяване на схемата за мониторинг на обикновените видове птици като част от НСМБР; - Разработване на Червен списък на лихенизирани гъби в България. | Изпълнение на заповедите/договорите за БФП по ОПОС 2014-2020 г. Сключване на договори по процедура “Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания – 2”. Сключване на АДБФП с бенефициенти по процедури: - „МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР”; - Сдружение „МИГ Хисаря”, Мярка 9 от СВОМР - „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Хисаря”. Насочване на наличния остатъчен ресурс към мерки за подобряване природозащитното състояние на видове и/или местообитания чрез обявяване на процедура/и за предоставяне на БФП. Очаква се сключване на договори по процедурата в началото на месец януари 2022 г. Продължаване изпълнението на проектите от ПУДООС. |
|  |  |  | Изпълнение на проекти, с финансиране от международни финансови източници, по които МОСВ е партньор. | м.01-м.12 | Обезпечаване на ефективна защита на природни местообитания и видове с европейско и национално значение в Националната екологична мрежа (защитени територии и защитени зони по Натура 2000) и извън нея. | Предстояща дейност. | Стартиране изпълнението на два проекта от Плана за възстановяване и устойчивост на България: - „Интегриране на екосистемния подход и прилагане на решения базирани на природата в опазването на защитените зони от мрежата Натура 2000“; - “Възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на биологично разнообразие на ЕС и целите на Европейския зелен пакт”. |
|  |  |  | Проект на ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми (ЗГМО) – във връзка с процедура за нарушение № 2019/0303. Подобряване на контрола върху работата с генетично модифицирани организми в контролирани условия и освобождаването им в околната среда. Внасяне в Министерския съвет на ЗИД на ЗБР. Лицензиране на зоологически градини. Утвърждаване на Инструкция за реда за установяване и изплащане на обезщетения за щетите по чл. 79, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча. Изготвяне на Национална стратегия за опрашителите в междусекторно сътрудничество със заинтересованите страни. Изготвяне и приемане на национална схема за мониторинг на опрашителите. Участие в проект SPRING на ЕК за пилотно тестване на разработена схема за мониторинг на опрашителите на територията на ЕС по покана от ЕК. | м.02 м.12 м.01-м.12 м.12 м.01-м.12 м.12 м.01-м.12 | Въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2018/350 за изменение на Директива 2001/18/ЕО по отношение на оценката на риска за околната среда от генетично модифицирани организми. Закриване на процедура за нарушение № 2019/0303. Осигуряване на биологична безопасност за хората и околната среда. Актуализиране на закона съобразно приети нови разпоредби в Европейското законодателство, подобряване на контрола върху зоологическите градини, изясняване на правилата и процедурите за предоставяне на достъп до генетични ресурси, промяна на приложенията и др. Осигуряване на условия за животните, доближени до естествената им среда. Регламентиране на реда за установяване на щети, нанесени от кафява мечка; изплащане на обезщетения за щети по реда на чл. 79, ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча; докладване, събиране и обмен на информация за щетите нанесени от кафява мечка. Подобряване на познанията за влошаването на състоянието на опрашителите, и справяне с причините за това и свързаните с него последици. | С РМС № 174/26.02.2021 г. е одобрен проект на ЗИД на ЗГМО, с който се въвеждат част от разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/350. Предстояща дейност. Предстояща дейност. От съществуващите 19 зоологически градини, подлежащи на задължително лицензиране, с валиден лиценз са 15, а 4 зоологически градини са с изтекъл срок на лиценз и са затворени за посещение. Предстояща дейност. Предстоящи дейности. | Внесен за приемане от НС проект на ЗИД на ЗГМО. Регламентиране в законодателството на процедура за извършване на оценка на потенциалния риск за околната среда от освобождаването на ГМО при провеждане на клинични изпитвания с лекарствени препрати с приложение в хуманната медицина, които съдържат или се състоят от ГМО. Актуализиране на регистрацията на 7 бр. помещения за работа с ГМО. Внесен за приемане от НС проект на ЗИД на ЗБР. 17 зоологически градини с валиден лиценз са отворени за посещение. Утвърдена инструкция. Утвърдена стратегия и система за мониторинг. |
|  |  |  | Изготвяне на Стратегия за биологичното разнообразие в Република България и Национален план за опазване и устойчиво използване на биологичното разнообразие и генетичните ресурси 2020-2024 г. Предприемане на мерки във връзка с официално уведомително писмо от 09.06.2021 г. относно процедура за нарушение № (2021)2007 (неспазване на задължения на България по Регламента за инвазивните чужди видове). | м.12 | Определяне насоките и приоритетните действия, в които да се развива опазването на биологичното разнообразие в страната. | В процес на оценка е Национална стратегия за биологичното разнообразие и план за действие към нея, разработена по Договор № Д-30-5 от 14.01.2020 с предмет: „Изготвяне на Шести национален доклад 2014-2018 към Конвенцията за биологичното разнообразие, разработване и издаване на Стратегия за биологичното разнообразие в Република България и Национален план за опазване и устойчиво използване на биологичното разнообразие и генетичните ресурси 2020-2024 г.“. От страна на изпълнителя е внесен първи вариант на Национален план за опазване и устойчиво използване на биологичното разнообразие и генетичните ресурси., като документа е на етап отразяване на постъпили бележки от МОСВ и от Междуведомствената експертна работна група по биоразнообразие. В периода 06.10.2021 г. – 06.11.2021 г. е проведено междуведомствено съгласуване и обществено обсъждане на проекта на Стратегия за биологичното разнообразие в Република България. Получени са значителен брой коментари, които са разгледани и отразени по целесъобразност от изпълнителя. Предвижда се в Стратегията за биологичното разнообразие в Република България и Национален план за опазване и устойчиво използване на биологичното разнообразие и генетичните ресурси да бъдта заложени мерки в изпълнение на задълженията по Регламента за инвазивните чужди видове, с което да се закрие процедура за нарушение № (2021)2007. | Приети стратегически документи. |
|  |  |  | Обявяване и стартиране на на обществена поръчка по изготвяне на Национална стратегия за лечебните растения, съгласно чл. 51 от ЗЛР. | м.7 –м.12 | Разработване на Национална стратегия за лечебните растения, със срок 20 години и с национален обхват. Тя трябва да съдържа рам-ката на дългосрочната национална политика по отношение на лечебните растения (ЛР), като зададе основните параметри по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения и техните генетични ресурси, основаващи се на swot-анализ на сектора, възможности и заплахи от последните 10 години и добрите международни практики, както и националната, евро-пейската и глобална визия за развитието им в бъдеще. | Предстояща дейност. | Стартирала процедура на обществената поръчка. |
| 6. Предотвратяване на замърсяването и опазване на околната среда и човешкото здраве чрез прилагане на превантивни инструменти. | Приоритет „Администрация и превантивна дейност“ към Приложение № 11: „Околна среда и води“ | Споразумение за съвместно управление на Република България в период 2021 г. – 2025 г. (Коалиционно споразумение) | Разработване на проект на изменение и допълнение (ПИД) на Правилника за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС). | м.06 | Осигуряване на ефективно прилагане на разпоредбите на Правилиника на съвета. Подобряване на работата на ВЕЕС, което подпомага дейсността на министъра за издаване на решения по ОВОС/становища по ЕО Подобрена бизнес среда и ускорени икономически дейности в страната. Подобрена регулация и устройство и качество на територията на населените места в страната и на околната среда. Подобрено стратегическо и целево планиране и програмиране на Република България. | Правилник за функциите, задачите и състава на ВЕЕС, обн. ДВ. бр.19 от 13.03.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 67 от 23.08.2019 г. | Приет от Колегиум на МОСВ ПИД на Правилник за функциите, задачите и състава на ВЕЕС. |
|  |  |  | Публикуване на интер-нет страницата на МОСВ на информация в обхвата на прилагане на законодателството за предотвратяване на замърсяването и опазване на околната среда и човешкото здраве чрез прилагане на превантивни инструменти. | м.01-м.12 | Информиране на органи на изпълнителната власт, оператори и обществеността. | Публикувани издадените запове-ди/проекти на заповеди/ съобщения/ценоразпис/обяви/нормативни актове и друга информация на интернет страницата на МОСВ, ниво: „Превантивна дейност“ и „Шум“. | Поддържане на актуална информация в раздел „Превантивна дейност“ и „Шум“. Публикуване в нормативно определения срок на категориите информация. |
|  |  |  | Издаване на административни актове по реда на Глава VІ от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). | м.01-м.12 | Подобрена бизнес среда и ускорени икономически дейности в страната. Подобрена регулация и устройство и качество на територията на населените места в страната и на околната среда. Подобрено стратегическо и целево планиране и програмиране на Република България. | Предстояща дейност. | Издадени административни актове. Предприемане на действия за подобряване и засилване на текущия и последващ контрол върху издадените актове по реда на глава VI от ЗООС. Проверка и предприемане на необходимите действия относно осъществяване на наблюдение и контрол при прилагането на планове/програми. |
|  |  |  | Поддържане на Публичните регистри по чл. 102 от ЗООС – Публичен регистър с данни за извършване на процедури по ОВОС и Публичен регистър с данни за извършване на процедури по екологична оценка. | м.01-м.12 | Информираност относно процедурите по ОВОС и ЕО в системата на МОСВ. Осигуряване на достъп до данни и информация за текущи и прикючили процедури по ОВОС и ЕО, вкл. издадени административни актове по процедури на всички заинтересовани страни – бизнес, неправителствени организации, институции, широка общественост. | Продължаване на поддържането на Публичния регистър по ОВОС и Публичния регистър по ЕО. Провеждане на обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги по изготвяне на задание и техническа спецификация за надграждане (промяна на функционалност, разрешаване на технически и технологични проблеми и др.) на информационна система, обезпечаваща функционирането на Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС и Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ЕО на планове и програми, интегриране с други информационни системи, вкл. определяне на стойността и съгласуване с ДАЕУ“. | Актуалност на данните в публичните регистри. |
|  |  |  | Методическо подпомагане на РИОСВ и на другите участници при прилагането на процедурите по ОВОС и ЕО. | м.01-м.12 | Подобряване на административния капацитет на структурите на МОСВ и възложителите по отношение на процедурите по ОВОС и ЕО. | Продължаване на методическото подпомагане на експертите по ОВОС и ЕО в структурите на МОСВ, както и на други участници в процеса на ОВОС и ЕО. | Реализирано методическо подпомагане на експертите по ОВОС и ЕО в структурите на МОСВ, както и на други участници в процеса на ОВОС и ЕО, чрез организиране на работни срещи, семинари, подготовка на методически указания. Възстановяване на Общата електронна мрежа на експертите по ОВОС и ЕО в системата на МОСВ (ЦУ и РИОСВ). Изготвяне на указания и разяснения до участници в процесите по ОВОС и ЕО (възложители, бизнес, НПО, граждани и др.). |
|  |  |  | Издаване на комплексни разрешителни (КР) на оператори на инсталации, съгласно изискванията на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) респект. Глава седма, раздел II от ЗООС. Поддържане на публична информация за заключенията за най-добри налични техники (НДНТ) и своевременно информиране на операторите и компетентния орган по издаване на КР. Поддържане на публичен регистър на КР съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗООС, вкл. осъществяване на текущ контрол по сключен договор за сервизна поддръжка. | м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 | Подобряване на контрола относно въздействието върху околната среда от индустриалните дейности чрез използването на най-добри налични техники. Прилагане на принципа за икономическа целесъобразност чрез отчитане на новите заключения за НДНТ в процедурите по преразглеждане и актуализиране на КР. | Предстояща дейност. Методическо подпомагане на ИАОС, РИОСВ и оператори по прилагането на нормативната уредба по предотвратяване на промишленото замърсяване; работни срещи, семинари, разработване/актуализиране на методики и указания, подпомагане на индустрията, консултации с оператори. Актуализиране и надграждане на Информационната система за управление и поддържане на публичния регистър по Комплексните разрешителни (ИСУППР по КР) във връзка с необходимост от създаване на допълнителни функционалности за привеждане в съответствие с електронен формат и съдържание на информацията за докладването на ЕК по прилагането на Директива 2010/75/ЕС. | Издаване, отказ, преразглеждане, актуализиране и отменяне на КР. Изготвяне и изпращане на писма/ становища до оператори с указания по прилагане на нормативната уредба по КР. Провеждане на консултации с оператори по процедури за издаване и преразглеждане и актуализиране на комплексни разрешителни. Актуализиране на методическия инструментариум по КР: ще бъде осъществено в рамките на Договор № 30-33/14.07.2021 г. с предмет „Разработване и актуализиране на документи, методики и инструменти в областта на прилагане на законодателството по КР“. Осигуряване на актуална информация за НДНТ на интернет страницата на МОСВ. Надградена и актуализирана ИСУППР по КР. Валидиране и вписване на информация в ИСУППР по КР, вкл. дейности по договор за сервизна поддръжка на информационната система. |
|  |  |  | Прилагане на Правилата за контрол по изпълнение на задълженията на страните при изпълнение на Програми за отстраняване на минали екологични щети. Провеждане на процедури по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ). Поддържане на Инфор-мационна система за управление и под-дръжка на публичния регистър (ИСУППР) по ЗОПОЕЩ. Провеждане на обществени поръчки и сключване на договори с предмет: - Обществени поръчки по програмите за отстраняване на минали екологични щети; - „Разработване и внедрване на софтуерен продукт (информационна система) за събиране и обработване на информация за случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или на причинени екологични щети, включително информация за Европейската комисия по Регламент (ЕС) 2019/1010 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019г.“; - „Изготвяне на доклад за определяне на оздравителните мерки (по реда на чл. 34 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети - ЗОПОЕЩ), във връзка със случай на причинени екологични щети от неизвестен извършител на р. Марица, за който компетентен орган е министърът на околната среда и водите“; - „Актуализиране на Методика за класифициране на случаи по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) и за определяне/остойностяване на превантивни/оздравителни мерки по закона и подзаконовата нормативна уредба към него“; - „Изготвяне на доклад за оздравителни мерки по чл.34 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ)“. | м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 | Осигуряване на ефективен контрол върху предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Докладване до ЕК. Отстраняване на непосредствена заплаха за екологични щети/причинени екологични щети. Осигурена функционална възможност за електронно подаване на заявление за вписване /актуализация/ заличаване на информация в регистъра от задължените органи на изпълнителната власт и оператори, възможност за интеграция с други ИС. Скрючени договори за строител, консултант и авторски надзор. Създаден и внедрен софтуерен продукт (информационна система) по чл. 7 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Изготвен доклад за определяне на оздравителните мерки по реда на чл. 34 от ЗОПОЕЩ. Актуализиран методически документ по ЗОПОЕЩ, в т.ч. и контролните листове към него. Изготвен доклад за определяне на оздравителните мерки по реда на чл. 34 от ЗОПОЕЩ. | Продължаване изпълнението на програми за отстраняване на минали екологични щети, причинени до момента на приватизация, в т.ч. на „Нефтохим“ АД – Бургас, „ОЦК“ АД – Кърджали, „Агрополихим“ АД, „Горубсо Лъки“ АД – Лъки, „Пирел“ АД – Гоце Делчев. Процедиране на искания за плащания за изпълнение на обекти по програмите за отстраняване на минали екологични щети, съобразно сключените договори за изпълнение и по реда, определен в Правилата. Изискване на информацита по чл.55 от ЗОПОЕЩ от компетентните органи по чл.6 от ЗОПОЕЩ. Продължаване изпълнението на процедурите по Глава Втора, раздел Втори на ЗОПОЕЩ, в т. ч. за случаите: „Марица и „Сгуроотвал 7-ми септември“ на „Топлофикация Перник“ АД. Функциониране/поддържане на ИСУ-ППР по ЗОПОЕЩ, Изпълнение на сключен договор по сервизна поддръжка на ИС по ЗОПОЕЩ. Предстоящи дейности. | Процедирани искания за плащане. Съгласуване и подписване на Анекс № 1 към Договора за довършване на изпълнението на Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „ОЦК“ АД – гр. Кърджали – подписването от страна на държавата включва подписване от министъра на околната среда и водите, министъра на финансите и изпълнителния директор на Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК) и от друга страна – от „Хармони 2012“ ЕООД – София. Мотивът – удължаването на срока за изпълнение на програмите с §9 от ПЗР на ЗООС – от 3.12.2020 г. на 31.12.2025 г. Изгтовен Доклад за изпращане на ЕК. Възлагане и сключване на договор с външен Изпълнител за изготвяне на доклад за оздравителни мерки за случая: „Марица“, респ. издванае на Заповед за оздравителни мерки по ЗОПОЕЩ. Осъществяване на контрол по изпълнение на Заповед № РД-23/12.01.2021 г. на министъра на околната среда и водите относно изпълнение на оздравителни мерки във връзка с причинени екологични щети на 07.05.2020 г. от пробив на дига на Сгуроотвал „7-ми септември“ на „Топлофикация Перник“ АД и относно предоставяне на финансово обезпечение за изпълнението на мярката по т. 7 от Заповедта. Възлагане и сключване на договор с външен Изпълнител за изготвяне на доклад за оздравителни мерки за случай /и по чл.34 от ЗОПОЕЩ. Вписване, валидиране и публикуване на информации в публичния регистър по ЗОПОЕЩ, в т.ч. упражняване на контрол по сключения договор по сервизна под-дръжка на ИС по ЗОПОЕЩ. Възлагане на 3 бр. процедури по ЗОП (за строител, консултант и авторски надзор) по Програмата за отстраняване на минали екологични щети на „Агрополихим“ АД – Девня, респ. сключени договори с избрани изпълнители Възлагане на процедура по ЗОП, сключен договор с избран изпълнител. Възлагане на процедура по ЗОП, сключен договор с избран изпълнител. Възлагане на процедура по ЗОП, сключен договор с избран изпълнител. Възлагане на процедура по ЗОП, респ. сключен договор с избран изпълнител. |
|  |  |  | Оценяване съответствието на проектите на стратегическите карти за шум и плановете за действие към тях с минималните изисквания за тяхното изготвяне. Участие в актуализиране на Наредба № 6/26.06.2006 г. за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт. Изготване на отговори, становища и методически указания по постъпили сигнали и жалби за шум в околната среда. | м.01-м.12 | Оценяване на изготвените проекти на стратегически карти за шум и планове за действие съобразно Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие от 2006 г. Участие в Експертен съвет към МЗ за одобряване на стратегическите карти за шум и плановете за действие. Докладване до ЕК на изготвените и одобрени стратегически карти за шум и планове за действие. Координиране на дейностите по изпълнение на задълженията на България, произтичащи от Директива 2002/49/ЕО относно оценката и управлението на шума в околната среда. Актуализирана националнанормативна уредба. Постигане на съответствие с нормативните разпоредби отсно шум в околната среда. | Брой получени проекти за оценяване на съответствието. Брой проведени заседания. Брой получени одобрени карти и планове за докладване до ЕК. Необходимост от даване за указания и предоставяне на информация във връзка със задължения по Закона за защита от шума в околната среда и Директива 2002/49/ЕО. Обнародвана е Делегирана директива (ЕС) 2021/1226 на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение II към Директива 2002/49/ЕО по отношение на общите методи за оценка на шума в националното законодателство. Брой изготвени писма/становища. | Брой изготвени становища. Брой участия в заседанията. Брой изготвени доклади до ЕК. Брой изготвени писма към други ведомства и общини. Актуализирана Наредба № 6/26.06.2006 г., в която да са транспонирани изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2021/1226. Брой изготвени писма/становища. |
|  |  |  | Валидиране на класификацията на предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал (ПСНРП/ПСВРП) и издаване на становища по реда на ЗООС за потвърждаване на извършената класификация. Издаване на решения за одобряване на доклади за безопасност (ДБ) или за одобряване на актуализирани ДБ на ПСВРП. Издаване на решения за прекратяване,спиране или възобновяване на административното производство по одобряване на ДБ. Издаване решения за освобождаване на кмета от задължението да изготви външен авариен план на ПСВРП. Изготвяне на становища за потвърждаване пълнотата и съответствието на Докладите за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) на ПСНРП. Изготвяне на становища по чл. 4 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях до операторите, попадащи в изключенията по чл. 103, ал. 8, т.1 и/или т. 5-8 от ЗООС. Провеждане на работни срещи,консултации и семинари с представители на ИАОС, РИОСВ и и индустрията по прилагане на законодателството в областта на контрола на опасностите от големи аварии. Поддържане и надграждане на публичен електронен регистър на ПСНРП/ПСВРП (предприятия с нисък/висок рисков потнециал). Актуализиране на ръководството за класифициране на предприятия и съоръжения, класифицирани с висок и нисък рисков потенциал. Актуализиране на методическия инструментариум за контрол на Севезо предприятията. | м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 м.01-м.12 | Осигуряване на ефективен контрол върху предотвра-тяването на големи аварии с опасни вещества, за да се гарантира високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда. Информираност на обществеността за предприятията с нисък/висок рисков потнециал, в т.ч за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария. | Предстояща дейност. Предстояща дейност. Предстояща дейност. Предстояща дейност. Предстояща дейност. Продължаване изпълнението на сключен Договор № Д-33-44/23.09.2021 г. за обществена поръчка с предмет „Сервизна поддръжка на информационната система (регистър) с база данни за предприя-тия с нисък и висок рисков потенциал, попа-дащи в обхвата на Глава седма, Раздел първи на ЗООС“. Предстояща дейност. В изпълнение е Договор № Д-30-36/09.08.2021 г. с предмет „Консултантска помощ за проучване и изготвяне на въпросници/контролни списъци за извършване на проверка на място, в зависимост от дейността на предприятията, класифицирани с висок и нисък рисков потенциал“. | Изготвени становища. Издадени решения. Изготвени становища. Изготвени становища. Методическо подпомагане на контролните органи, ИАОС и операторите по прилагането на изискванията на законодателството по глава седма, раздел I на ЗООС. Изпълнение в срок на договор по обществена поръчка. Актуализирано ръководство. Утвърдени методически документи. |
|  |  |  | Законодателни инициативи: - Проект на ЗИД на Закона за опазване на околната среда (ЗООС); - Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС); - Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на КР; - Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. | м.03 м.12 м.12 м.12 | Усъвършенстване на разпоредби в националното законодателство по опазване на околната среда с оглед на постигане на по-високо ниво на хармонизация с европейското законодателство в областта, както и: - изпълнение на препоръки и бележки във връзка със стартиране на процедура за нарушение № 2019/2271 срещу България съгласно чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно неправилното транспониране на някои от разпоредбите на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) и получено на 9 юни 2021 г. мотивирано становище по същата процедура; - изпълнение на препоръки и бележки във връзка със стартирана на 7 март 2019 г. процедура за нарушение № 2019/2020 относно несъответстващо на изискванията транспониране в българското законодателство на Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието върху околната среда на някои публични и частни проекти върху околната среда, изменена с Директива 2014/52/ЕС от 16 април 2014 г., и получено на 9 юни 2021 г. мотивирано становище по същата процедура; - изпълнение на препоръки и бележки във връзка със стартиране на процедура за нарушение № 2020/2224 срещу България съгласно чл. 258 от ДФЕС относно неизпълнение на задълженията ни по някои разпоредби от Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета (СЕВЕЗО III) и постъпило на 15 юли 2021 г. мотивирано становище по същата процедура; - осигуряване право на достъп до правосъдие, което е съобразено с изискванията на Директива 2003/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за осигуряване на участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда, и за изменение по отношение на участието на обществеността и достъпа до правосъдие на Директива 85/337/ЕИО и 96/61/ЕО, както и на изискванията на Конвенцията на ИКЕ/ООН за достъпа до информация, участието на обществеността във вземането на решение и достъпа до правосъдие по проблеми на околната среда (Конвенцията от Орхус), по която Република България е страна; - регламентиране преустановяването след 31 декември 2025 г. на отговорността на държавата за отстраняване на нанесени щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация; - във връзка с поддържането на съществуващия Регистър, за който липсва правно основание в действащия ЗООС, и в изпълнение на мярка 90 от Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България (2019-2023 г.) – за регистрираните по EMAS организации в България да се създаде правно основание в ЗООС; - отстраняване на констатирани пропуски и подобряване на предвидените в закона процедури по глава седма от ЗООС, повишаване на публичността, прецизиране (уеднаквяване) на използваните в ЗООС понятия и формулировки с тези на действащата европейска и национална нормативна уредба, в т.ч. отразяване изменението на Регламент (ЕО) № 765/2008 с Регламент (ЕС) 2019/1020, касаещи надзора на пазара; - разделяне на функциите на отделните администрации в състава на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), свързани с провеждането на политиките по предотвратяване на големи аварии и по комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването. | С РМС № 773/08.11.2021 г. е одобрен ЗИД на ЗООС. Предстояща дейност. Предстояща дейност. Предстояща дейност. | Приет ЗИД на ЗООС. Прието ПМС. Прието ПМС. Прието ПМС. |
|  |  |  | Проект на ЗИД на ЗЗВВХВС, включен в ПЗР на ЗЧАВ. | м. 03 м. 12 | Въвеждане на мерки за прилагане на: Регламент (ЕС) 2019/1020 относно надзора на пазара, по отношение на химични вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия и Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1435 относно задълженията на регистрантите да актуализират своите регистрации съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). | Изготвен проект на ЗИД на ЗЗВВХВС. (включен към Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗЧАВ). | Приет ЗИД на ЗЗВВХВС. |
|  |  |  | Актуализация на „Инструкция за взаимодействие между МОСВ и Агенция Митници“, свързана с влизане в сила на нов Регламент (ЕС) 2019/1020 относно надзора на пазара. Актуализиране на съвместните указанията за провеждането на контролната дейност по ЗЗВВХВС, във връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) и новите елементи свързани Регламент 2019/1020 относно надзора на пазара. |  |  | Предстояща дейност. | Утвърдени инструкция и указания. |
|  |  |  | Разработване на Национална стратегия за надзор на пазара, съгласно Регламент 2019/1020 и въвеждане на показатели за докладване до ЕК свързани с прилагането на регламента по всички сектори свързани с химикалите. | м. 07 | Регламент 2019/1020 предвижда разработване на Национална стратегия за надзор на пазара за насърчаване прилагането на всеобхватен и интегриран подход към надзора на пазара и прилагането на законодателството на Съюза за хармонизация на всички етапи от веригата на доставка на продукти, включително вноса и цифровите вериги на доставки. | Изготвена стратегия в сектор „Химикали“. | Утвърдена стратегия в сектор „Химикали“. |
|  |  |  | Проект на Заповед за изменение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. за утвърждаване на случаите на освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) – RoHS Директива. Изготвяне на проекти на заповед/и на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на случаите на освобождаване от ограниченията за употреба на опасни вещества в определени материали и компоненти на ЕЕО (ROHs Директива), съгласно сроковете в делегираните актове. | м.01–м.12 | Във връзка с планирани от ЕК делегирани Директиви за изменение на Приложения III и IV на Директива 2011/65/ЕС е необходимо, след публикуването им в ОВ на ЕС, да бъдат предприети промени на национално ниво при спазване на сроковете, определени в делегираните Директиви. | Изготвен и публикуван за обществени консултации проект на Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-289/27.05.2016 г. | Утвърдена/и Заповед/и. |
|  |  |  | Консултации за индустрията относно прилагане на законодателството в областта на химикалите и в рамките на Националното информационно бюро по химикали (НИБХ). | м.01-м.12 | Предоставяне на насоки за икономическите оператори (производителите, вносителите, потребителите надолу по веригата и дистрибуто-рите на химични вещества в самостоятелен вид, в смеси и в изделия и/или смеси) за безопасната употреба на химикалите, осигуряване на данни за свойствата им и оценка на тяхната безопасност, с цел предоставяне на адекватна информация по веригата на доставки за безопасна употреба и контрол на рисковете от химикалите за човешкото здраве и околната среда относно техните задължения по изпълнение на законодателството в областта на химикалите. Отговори на запитвания в рамките на НИБХ. | Предстояща дейност. | Изготвени отговори на запитвания в рамките на НИБХ. Методическо подпомагане на индустрията по прилагането на новите изисквания на законодателството по химикали. |
|  |  |  | Подготовка на пакет документи за РМС за приемане на Националния план за действие по управление на устойчивите органични замърсители 2020-2030 г. (НПДУУОЗ). Подготовка на нацио-нално докладване по чл. 15 от Стокхолмската конвенция относно устойчивите органични замърсители. | м.12 | Приет НПДУООЗ с РМС. Изготвено национално докладване. | Изготвен пакет документи към РМС за приемане на проект на НПДУУОЗ. Предстояща дейност. | Приет с РМС НПДУУОЗ. Изпълнение на задълженията на България за докладване по прилагане на Стокхолмската конвенция (чл. 15). Изпратено докладване до Секретариата на конвенцията. |
|  |  |  | Методическо подпома-гане работата на РИОСВ по прилагане на законодателството и осъществяване на контролната дейност по химикали. | м.01-м.12 | Методическо подпомагане на контролните органи. | Методическо подпомагане работата на РИОСВ по прилагане на законодателството и осъществяване на контролната дейност по химикали. Предоставени обучителни материали и презентации на РИОСВ за целите на контрола по химикали, вкл. за провеждане на Координиран европейски проект (REF) към ЕСНА. Предоставяни са консултации и насоки при разрешаване на конкретни казуси; определени са приоритети за контролната дейност по химикали. | Предоставени насоки на РИОСВ по прилагане на законодателството по химикали с оглед разрешаване на конкретни казуси. |
|  |  |  | Работа на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества (ЕСОПВ). | м.01-м.12 | Извършване на скрининг на групи приоритетни вещества от списъка на Европейската агенция по химикали (ЕСНА). Извършване на анализ за най-добра регулаторна мярка за управление на рисковете от употребата на определени опасни химикали. | Дейност на ЕСОПВ по извършване на скрининг на групи приоритетни вещества от списъка на ЕСНА, изготвяне на становища по предложения от производители, вносители или потребители надолу по веригата за промяна на хармонизирана класификация и етикетиране на опасни вещества по реда на чл. 37, параграф 6 от Регламент CLP, при постъпили предложения. Актуализация на правилника за дейността на ЕСОПВ. | Проведени заседания на ЕСОПВ. Извършване на скрининг на приоритетни вещества. Изготвени становища, коментари и предложения по управлението на химикали, вкл. за работните срещи на ЕСНА и ЕК. Промяна на Правилника за дейността на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества (ЕСОПВ) и заповеди, определящи състава на ЕСОПВ, заплащането на членовете на Съвета за нови дейности/групи вещества, предвид текущото изменение на ЗЗВВХВС (с вносител МЗ) и разширяване дейността на ЕСОПВ. |
|  |  |  | Участие в Десетия координиран европейски проект (REF-10) на Форума към Европейската агенция по химикалите (ЕСНА) за интегриран контрол на изискванията свързани с определени ограничения на химикали, съгласно Регламент 1907/2006 (REACH) и Регламент 2019/2021 относно устойчивите органични замърсители (POPs). Обобщаване и изпращане до Европейската агенция по химикалите на резултатите от Девети координиран европейски проект (REF-9) на Форума към ЕСНА за контрол на изискванията за разрешаване по Регламент REACH. | м.01-м.12 |  | Предстояща дейност. | Обучение на експертите от РИОСВ във връзка с REF-10. Осъществен контрол по прилагане на изискванията за ограничаване съгласно Регламент REACH и Регламента относно УОЗ, предоставени информации и насоки на контролните органи. |
|  |  |  | Валидиране на уведомления за износ на опасни химични вещества от приложение I на Регламент (EС) 649/2012 (PIC). | м.01-м.12 м. 03 |  | Предстояща дейност. | Валидирани уведомления за износ. Докладване по чл. 10 от Регламент (ЕС) № 649/2012 относно информация за изнесените и внесените през предходната година химикали в самостоятелен вид, в смеси и в изделия от Приложение I на Регламента чрез e-PIC системата. |
|  |  |  | Издаване на становища за пълнота на данни и оценка на риска за околната среда на досиета за разрешаване пускането на пазара и употребата на биоциди по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС). | м.01-м.12 | Изготвяне и предоставяне в срок на становища и участие в заседанията на Експертен съвет по биоциди. | Предстояща дейност. | Изготвени становища. |
|  |  |  | Провеждане на процедури за регистрация, подновяване, спиране и заличаване на регистрации по EMAS. Поддържане на актуална информация в: - регистъра на организациите в България, регис-трирани по EMAS; и - регистъра на ЕК на регистрираните по EMAS организации. | м.01-м.12 | Подобряване на екологичните характеристики на организациите. Увеличение на броя регистрирани по EMAS организации. Осигуряване на прозрачност и изпълнение на задълженията по чл. 12 от Регламент (ЕО) № 1221/2009 относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS). | Процедури за регистрация, подновяване, спиране и заличаване на регистрации по EMAS (към края на 2021 г. има 18 регистрирани организации, 2 от които са спрени временно). | Брой нови, подновени спрени и заличени регистрации по EMAS. Методически указания и предприети насърчителни мерки. Актуални регистри (национален и на ЕК). |
|  |  |  | Присъждане на екомаркировката на ЕС. Поддържане на актуални публични бази данни: - на продуктите с присъдена от МОСВ екомаркировка на ЕС; и - в електронния каталог на ЕК на продуктите с екомаркировка на ЕС (ЕСАТ). | м.01-м.12 | Изграждане на кръгова икономика чрез проектиране на продукти и производствени процеси, съобразени с кръговата икономика. Увеличение на броя продукти и услуги с екомаркировката на ЕС. Осигуряване на прозрачност и популяризиране на българските продукти с присъдена екомаркировка на ЕС. | Присъждане на екомаркировката на ЕС (към края на 2021 г. има 6-ма производители с 90 продукта с присъдена екомаркировка на ЕС). | Брой продукти/услуги с присъдена екомаркировка на ЕС. Методически указания и предприети насърчителни мерки. Актуални бази данни (национален и на ЕК). |
| 7. Осигуряване на подходяща инфраструктура за мониторинг и информация за околната среда за целите на политиките за опазване на околната среда, в т.ч. за публичен достъп до екологична информация. Развитие на националната система за мониторинг на околната среда. | Приоритети „Въздух“, „Води“, „Отпадъци“, „Почви“, „Администрация и превантивна дейност“ и „Биолочино разнообразие“ към Приложение № 11: „Околна среда и води“ | Споразумение за съвместно управление на Република България в период 2021 г. – 2025 г. (Коалиционно споразумение) | Осигуряване на инфор-мация за биологични и морфологични елементи за качество на водите, които са задължителни, съгласно изискванията на българското законода-телство и Рамковата ди-ректива за води. Разширяване обхвата на аналитичните методи с веществата посочени в списъка за наблюдение в Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1161 за определяне на списък за наблюдение на вещества в рамките на обхващащ целия Европейски съюз мониторинг в областта на политиката за водите, в съответствие с Директива 2008/105/ЕО (нотифицирано под номер C(2020) 5205). Понижаване границите на количествиено определяне на някои приоритетни и специфични вещества с цел удовлевторяване на изискванията на Директива 2013/39/ЕС за изменение на директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката за водите и Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетнивещества и някои други замърсители. Разработване на: единна методика за оценка на хидроморфологичните елементи за качество на реките; методически указания за определяне на масовия товар от обектите, формиращи отпадъчни води; инструкция за инвентаризацията на емисиите, заустванията и загубите на приоритетни вещества и някои други замърсители. Изграждане и внедряване в експлоатация на информационна система „Минерални води“. | м.01-м.12 | Подобряване на капацитета за определяне и оценка на хидроморфологични и хидробиологични елементи за качество на повърхностните води. Осигуряване методология за количествена оценка на емисиите, заустванията и загубите на приори-тетни и приоритетно опасни вещества. Систематизиране и визуализиране на наличните данни за находищата на минерални води в Република България, и концесионните договори за минерални води. Подпомагане експертната дейност и процеса на взимане на управленски решения, осигуряване публичност на информацията. | Изпълнение на дейностите по договорите/заповедите за БФП по ОПОС 2014-2020 г.: - „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“ със стойност на предоставяна БФП 10 млн. лв. с бенефициент Министерство на здравеопазването (МЗ); - „Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“ със стойност на предоставяна БФП 15 млн. лв. с бенефициент дирекция “Управление на водите” в МОСВ; - „Подобряване мониторинга на химичното състояние на подземните води“, със стойност на предоставяна БФП 14,9 млн. лв., с конкретен бенефициент ИАОС. Изготвено е Техническо задание за разработването на информационна система „Минерални води“. | Изпълнени дейности по договорите. Предоставяне на данни за веществата, посочени в Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1161. Възлагане разработването на информационна система „Минерални води“. |
|  |  |  | Обезпечаване на Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух (КАВ), посредством доставка на специализирано техническо оборудване. | м.01-м.12 | Техническо обезпечаване работата на Националната система за контрол на КАВ с цел получаване на достоверна и навременна информация за състоянието на околната среда по компонент „Въздух“ при провеждания мониторинг, която се докладва към европейските институции и се предоставя на обществеността на Република България | Контролът на основните замърсители на въздуха в системата на МОСВ се провежда при спазване на изискванията на европейското и национално законодателство в тази област, а именно: Директива 2008/50/ЕО за по-чист въздух за Европа и Наредба №12 от 2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, (обн.ДВ, брой 58 от 2010 г.) и нейното изменение и допълнение (обн.ДВ, брой 48 от 2017 г.). Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух функционира, но част от апаратурата е морално остаряла. | Обновена апаратура за вземане на проби за фини прахови частици и за контролът по показатели серен диоксид, азотни оксиди, озон и въглероден оксид. Подобрена ефективност на Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух. Постигане на пълна и точна информация за концентрациите на основните замърсители, без прекъсване и забавяне на получаваните резултати. |
|  |  |  | Актуализиране на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМСБР) чрез актуализиране на обектите и местата за мониторинг, методиките за мониторинг и методиките за оценка на състоянието. Изпълнение на проект за анализи и теренни проучвания на видове и природни местообитания от НСМСБР, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците по ОПОС 2014-2020. | м.01-м.12 | Актуализиране на НСМСБР. Осигуряване на мониторингови данни за обекти, включени в НСМСБР. Изпълнение на планираните за 2022 г. дейности по проект „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“. | Подготвя се предложение за актуализация на НСМСБР. Провеждане на теренни наблюдения. Набират се данни от мониторинг на биологичното разнообразие. Изпълнение на планираните за 2022 г. дейности по проект „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“. | Актуализирана НСМСБР чрез Заповед на министъра на ОСВ Проведен мониторинг и събрани данни. |
|  |  |  | Осигуряване изпълнението на пълния обхват от дейности по двете нива на мониторинг към Националната система за мониторинг на горски екосистеми, съгласно Заповед на министъра на ОСВ и утвърдени годишна програма и план-график за изпълнение. Разширяване на мрежата за интензивен мониторинг на горски екосистеми, в съответствие с изискванията на Международната коопeративна програма (МКП) за оценка и мониторинг на влиянието на атмосферното замърсяване върху горските екосистеми (ICP Forests). | м.01-м.12 | Осигуряване въвеждането и прилагането на изискванията на МКП Гори (програма на Работната група по ефектите към Конвенцията за трансграничен пренос на замърсители на далечни разстояния) и Директива (ЕС) 2016/2284 за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители. | Изпълнява се Националната програма за мониторинг на горски екосистеми в рамките на дългосрочната Международната програма за мониторинг и оценка на въздействието на замърсяването на атмосферния въздух върху състоянието на горските екосистеми (ГЕС), съгласно заложените срокове и показатели в Ръководството за изпълнение на програмата и утвърдените годишна програма и план – график за изпълнение на дейностите. Изготвена е Програма за изпълнение на дейностите по мониторинг на ГЕС (ниво II – интензивен) с план-график за периода 2022-2023 г., които предсти да бъдат утвърдени. Предстои процедура за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПУДООС за изпълнение на проект „Оценка и мониторинг за въздействието на замърсяването на атмосферния въздух върху горските екосистеми – І ниво (широкомащабен) и ІІ ниво (интензивен) – 2022 – 2023 г.”, с което ще бъде реализирана програмата през следващия мониторингов период. В процес на подготовка и изпълнение е докладването към Програмния център на МКП Гори по двете нива на мониторинг на горски екосистеми, с данни за периода 2020-2021 г. Предстоят процедури по разширяване на мрежата за интензивен горски мониторинг, както и по обновяване на оборудването и преоборудване на съществуващите постоянни пробни площи, като за целта е изготвено и изпратено обосновано предложение за финансиране на проект: „Развитие на инфраструктурата на програмата за интензивен мониторинг на горски екосистеми и оборудване на пробните площи с цел осигуряване на данни по показатели за докладва-нията по МКП Гори и Директива 2016/2284/ЕС“ в рамките на приоритет „Биологично разнообразие“ по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. | Мрежа от пробни площи по двете нива на програмата за мониторинг на горските екосистеми, отговаряща на изискванията на МКП Гори. Докладване към програмния център на МКП Гори (ICP Forests). МКП Гори ниво I през 2021 г., вкл. национален доклад за състоянието на горите през 2021 г. Гори ниво II през 2020 г. |
|  |  |  | Осигуряване на изпълнението на трите нива на мониторинг към Националната система за мониторинг на почви. Разработване и внедряване на система за мониторинг на локални почвени замърсявания (ниво III). | м.01-м.12 | Необходимостта от разработване и внедряване на система за мониторинг на локални почвени замърсявания (ниво III) е с цел осигуряването на пълния обхват от дейности в рамките на ниво III на НСМП и произтича от ангажиментите на ИАОС за периодично докладване до Европейска агенция по околна среда за броя и степента на опасност на площи със замърсена почва, пренесено в националното законодателство чрез изискванията на ЗООС, ЗП, Наредба № 4 за мониторинг на почвите и Наредбата. | Изпълняват се дейности в рамките на НСМП, ниво I (широкомащабен почвен мониторинг) и ниво II (вкисляване и засоляване), в съответствие с обхвата на показателите и сроковете, заложени в Заповедите на изп. директор на ИАОС, за утвърждаване на годишните програми. В рамките на ниво III се извършва наблюдение на складовете за забранение продукти за растителна защита. С цел осигуряване на пълния обхват от дейности, включени в ниво III на НСМП е планирана ОП с предмет: „Разработване и внедряване на система за мониторинг на локални почвени замърсявания (ниво III)“. | Изградена мрежа за почвен мониторинг – ниво III (с места за наблюдение) осигуряваща събирането и докладване на данни по показатели, в съответствие с изискванията на Европейска агенция по околна среда за броя и степента на опасност на площи със замърсена почва. База данни, осигуряващи информация за вземане на навременни и ефективни решения на ниво държавно управление за целите на публичната власт и в полза на обществото. |
|  |  |  | Участие и прилагане на европейските инициативи – Обща система за информация за околната среда за Европа (SEIS) и Инфраструктура за пространствени данни (INSPIRE). | м.01-м.12 м.01-м.12 | Подобряване на информационното осигуряване и мониторинга на дейностите по опазване на околната среда. | Внедрени са информационни системи за всички подсистеми на НСМОС. Извършва се обновяване на базите данни, софтуерните приложения и ГИС продуктите съгласно изискванията на SEIS. На INSPIRE Геопортала на Европейската комисия са публикувани метаданни и услуги за разглеждане и сваляне на 30 набора от пространствени данни. Във връзка с изпълнението на договор на ДАЕУ за „Разработване и внедряване на Национален портал за пространствени данни“ (НППД) е преминато обучение за публикуване на данни, редактиране и валидиране на метаданни. На НППД са публикувани метаданни и услуги за 19 набора от пространствени данни. За достигане на пълния обем от набори от данни, които са отговорност на ИАОС е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Привеждане на масиви от пространствени данни и мрежови услуги в съответствие с изискванията на Директива 2007/2/ЕО за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност /INSPIRE/“. През ноември 2021 г. е сключен договор за изпълнение на поръчката. | Актуализиране, поддържане и надграждане на информационните системи, бази данни и регистри съобразно принципите на SEIS. Актуализиране на метаданни и масиви с пространствени данни. Актуализиране и публикуване на услуги с пространствени данни. Обновяване на масивите с пространствени данни. Дейности по хармонизиране на масивите от пространствени данни по изискванията на Директива INSPIRE и Закона за достъп до пространствени данни. |
|  |  |  | Изготвяне на Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в България. | м.09 | Информиране на обществеността за състоянието и тенденциите и политиките в областта на околната среда в България. | Подготовка на Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2020 г. | Приемане от МС на Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2020 г. |
| 8. Осигуряване на поетапното публикуване в интернет на информационните масиви и ресурси в отворен формат. | Приоритет „Администрация и превантивна дейност“ към Приложение № 11: „Околна среда и води“ | Споразумение за съвместно управление на Република България в период 2021 г. – 2025 г. (Коалиционно споразумение) | Публикуване на наличната публична информация в отворен формат. | м.01-м.12 | Отваряне на информационните източници и предоставянето на достъп до структурирана информация, за събирането и генерирането, на която са използвани публични средства („open data”). | Публикувани в Портала за отворени данни (към края на 2021 г.): - от ИАОС 123 набори от данни; - от БД 46 набори от данни; - от ДНП 37 набори от данни; - от РИОСВ 212 набори от данни. | Актуализиране на публикуваните набори от данни. |
| 9. Повишаване на общественото съзнание и култура по опазване на околната среда и ефективно прилагане на механизмите за контрол за изпълнение на екологичното законодателство. | Приоритет „Администрация и превантивна дейност“ към Приложение № 11: „Околна среда и води“ | Споразумение за съвместно управление на Република България в период 2021 г. – 2025 г. (Коалиционно споразумение) | Провеждане на национални информационно-образователни кампании, свързани с отбелязването на международни дати за опазването на околната среда. | м.01-м.12 | Промяна в поведението на обществеността по посока на съзнателно опазване на околната среда и природата. Предоставяне на повече и по-качествена информация на обществеността по въпросите на околната среда, като предпоставка за по-активно и ефективно обществено участие в процеса на управление и гаранция за осъществяване на обществен контрол върху решенията и извършваните действия. | В рамките на осъществени национални информационно-образователни кампании, от МОСВ и неговите поделения са проведени открити уроци, конкурси, изложби, акции по почистване и залесяване, форуми, обучителни семинари, кръгли маси, конференции за ученици, учители, бизнеса, неправителствени организации, за служители на общинската и държавната администрация. | Осъществяване на кампании и информационни дейности. |
|  |  |  | Провеждане на Национален конкурс „За чиста околна среда”. | м.07 | Промяна в поведението на обществеността по посока на съзнателно опазване на околната среда и природата. | Предстояща дейност. | Провеждане на Национален конкурс „Чиста околна среда“ 2022 г. |
|  |  |  | Осъществяване на контролна дейност чрез извършване на превантивен, текущ и последващ контрол, в съответствие с изискванията, регламентирани в ЗООС и специалните закони. Координиране на работата на институциите по контрол върху дейности по управление на водните ресурси, отпадъците и качеството на атмосферния въздух | м.01-м.12 | Осигуряване на устойчива и здравословна околна среда, чрез прилагане на механизмите за контрол и превенция, при спазване на принципите на прозрачност, откритост, партньорство и диалог. Налагане и спазване на законодателството в областта на опазване на околната среда и водите. Оптимизиране на контролната дейност. Привличане на обществеността (гражданите, бизнеса и НПО) по-активно в политиката за чиста околна среда чрез открит и непрекъснат диалог. | През 2021 г.: От 15-те РИОСВ са извършени 19 694 проверки (планирани и извънредни), като делът на извънредните е малко над 30 %. Проверени са 16 599 обекта. Наложени са 45 принудителни административни мерки (ПАМ) и са издадени наказателни постановления за налагане на глоби и санкции на стойност 7,38 млн. лв. От 4-те БД са извършени 8970 проверки, като 46,8 % от тях са планови проверки за изпълнение на условията, поставени в разрешителните за водовземане и/или ползване на воден обект, издадени по реда на Закона за водите. За констатирани административни нарушения са издадени наказателни постановления за налагане на глоби на обща стойност 578 900 лв. Постъпили са над 38,4 млн. лв. от такси за осъществено право за използването на водите. Общо приходите от такси и глоби, дължими по реда на Закона за водите, в т.ч. и принудително събраните, са в размер на 58,76 млн. лв. Дирекциите на Национални паркове „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“ са извършили общо 16 564 проверки по Дневници на служите-лите „Паркова охрана“ и 4 196 проверки, обективирани в констативни протоколи. Общо извършени проверки –20 760. | Извършване на проверки от контролните органи на МОСВ за 2022 г. (от 15-те РИОСВ – над 10 000, от 4-те БД – над 9000 и от 3-те ДНП – около 15 000) и предприемане на съответните мерки за въздействие – административно наказателни/принудителни мерки при констатирано неизпълнение на изискванията на законодателството по околна среда. Осъществяване на ежедневен обмен на информация в оперативен порядък от НКЦ с други органи на власт, администрации, специализирани дирекции и др. по прилагане на екологичното законодателство (ЗУО, ЗВ), и при необходимост сезиране на компетентните органи за предприемане на действия. Обработка на постъпила информация, поддържане на таблични справки и изготвяне на ежедневни бюлетини с информация по компоненти: „Води“, „Въздух“ и фактор „Отпадъци“ за публикации на сайта на МОСВ – над 1000 бр. |
| 10. Осигуряване на добро финансово управление на средствата от фондовете на ЕС за финансиране на дейности по опазването на околната среда. | Приоритет „Администрация и превантивна дейност“ към Приложение № 11: „Околна среда и води“ | Споразумение за съвместно управление на Република България в период 2021 г. – 2025 г. (Коалиционно споразумение) | Изпълнение на ОПОС 2014-2020 г. Оптимизиране и систематизиране на управлението на ОПОС 2014-2020 г. | м.01-м.12 м.01-м.12 | Осигуряване на финансиране на дейности по опазване на околната среда със средства от фондовете на ЕС за програмен период 2014-2020 г. Успешно изпълнение на дейности по ОПОС за планов период 2014-2020 г. Ускоряване на процедурите за сключване на договори и разплащане по проектите по ОПОС. | Към края на 2021 г. сключените договори/издадени заповеди по ОПОС 2014-2020 г. са общо 334 броя за предоставяне на БФП в размер на 3,646 млрд. лв. или 107 % от бюджета на програмата. Плащанията към бенефициентите на програмата са в размер на 1,649 млрд. лв. или 49 % от общия ресурс на програмата. Общият размер на верифицираните разходи възлиза на 1,47 млрд. лв. или 43 % от бюджета на програмата. Общата стойност на сертифицираните пред ЕК разходи възлиза на 1,48 млрд. лв. или 44 % от бюджета на програмата. През 2021 г. са обявени 2 процедури на обща стойност на БФП 98,82 млн. лв. | Изпълнение на заложените цели за сертификация на разходи по програмата и ускоряване верификацията на представяните от бенефициентите искания за плащане, като към края на 2022 г. очакваните прогнозни разчети предвиждат да бъдат достигнати: - Верифицирани разходи в размер на 1,9 млрд. лв. (54,88 % от бюджета на програмата); - Разплатени суми в размер на 2,2 млрд. лв. (64,99 % от бюджета на програмата); - Сертифицирани пред ЕК разходи в размер на 1,87 млрд. лв. (55,24 % от бюджета на програмата). Оценяване, сключване на договори/издаване на заповеди, изпълнение на проекти – по обявените процедури. Подготвяне и обявяване на 1 процедура по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ - „Подобряване на природозащитното състояние на степни природни местообитания чрез закупуване на земи“. Обявяването на процедурите е в пряка зависимост от нормативното установяване на органите за управление на мрежата Натура, което следва да се обективира в ЗИД на ЗБР. Същият все още не е приет от Народното събрание, което не позволява обявяването на процедурите. МОСВ и в частност УО на ОПОС търси алтернативни варианти, за да се гарантира елиминиране на риска от загуба на средства по програмата. Предстои одобрението от ЕК на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. с основни приоритетни направления: 1 „Води“ 2 „Отпадъци“ 3 „Биологично разнообразие“ 4 „Риск и изменение на климата“ 5 „Въздух“ |
| 11. Създаване, внедряване, поддържане и развитие на Системи за ранно предупреждение (СРП) за бедствия от хидрометеорологичен характер. Обслужване на обществото с метеорологични, хидроложки, морски и агрометеорологични прогнози и експертизи. Развитие на научния потенциал в НИМХ. | Приоритет „Администрация и превантивна дейност“ към Приложение № 11: „Околна среда и води“ | Споразумение за съвместно управление на Република България в период 2021 г. – 2025 г. (Коалиционно споразумение) | Информация в областта на метеорологията и хидрологията: - Предупреждения за опасни хидрометеорологични и агрометеорологични условия и условия за корабоплаване в Черно море. - Ежедневни метеорологични и хидрологични специализирани морски прогнози. - Мониторинг на времето и водите, агрометеорологични условия. - Обслужване с хидрометеорологична информация, прогноза и експертизи. - Предоставяне на прогноза и информация за времето на обществеността, чрез електронния портал на НИМХ и обществените медии. Оперативни и научни и научно-приложни дейности: - Оценка на развитието на националния научен и научно-изследователски потенциал. - Развитие на научната база за провеждане на съвременни и конкурентоспособни научни изследвания. - Повишаване на общественото значение на хидрометеорологичната наука. - Развитие на научно-изследователския потенциал чрез създаване на привлекателни условия за професионално израстване, квалификация и специализация на учените и специалистите. - Оценка и развитие на научно-изследователския потенциал чрез участие в различни национални и европейски програми. - Достъп до наукометрични бази данни Web of Science, SCOPUS и др. и използването му за оценка на научния потенциал. | м.01-м.12 | Превенция с цел намаляване на неблагоприятните въздействия от природните бедствия от хидрометеорологичен произход. | Предстоящи дейности. | Прогнози за времето – 365 бр. Хидрологични прогнози – 365 бр. Специализирани морски прогнози – 365 бр. Предупреждения за опасни хидрометеорологични процеси – 35 бр. Синоптични измервания и наблюдения – 108 336 бр. Експертизи – 9000 бр. |
| 12. Утвърждаване на цялостна, систематична и интегрирана стратегическа рамка за развитие и прилагане на политиката по околна среда за периода до 2030 г. | Всички приоритети към Приложение № 11: „Околна среда и води“ | Споразумение за съвместно управление на Република България в период 2021 г. – 2025 г. (Коалиционно споразумение) | Изготвяне на Национална стратегия за околна среда и План за действие към нея. | м.01-м.12 | Осигуряване на интегрирана визия в дългосрочен план за политиката по околна среда, която да обхваща и дава обща рамка за действие. Укрепване на хоризонталния характер на политиката по околна среда чрез създадаване на взаимосвързани и последователни връзки с други секторни политики, което ще допринесе за по-добре координирани действия в областта на околната среда. | В изпълнение е договор за предоставяне на БФП по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) № BG05SFOP001-2.016-0001-C01 по проект: „Разработване на Национална стратегия за околна среда и План за действие към нея“. Прието е изпълнението на Договор № Д-30-49/10.12.2020 г. за обществена поръчка с предмет „Разработване на Национална стратегия за околна среда и план за действие към нея“. За изготвените от изпълнителя по договора проект на Национална стратегия за околна среда и План за действие към нея следва да се извършат екологична оценка и оценка на съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитени зони. | Приета от НС Национална стратегия за околна среда и План за действие към нея. |