ЧАСТ  5:

# ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ

5.1. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

5.1.1. Периодична оценка на актуалността на поставените цели

Разглежда се актуалността на поставените цели и необходимостта от корекции, както и за проверка доколко планираните и осъществени проекти и задачи ефективно водят до постигането на целите.

Чл.60 (3) На всеки четири години се организира публично обсъждане на изпълнението на плана за управление на националните и природни паркове, организирано от Министерството на околната среда и водите, на което се канят за участие лицата по ал. 2.

(2) “... представители на заинтересованите държавни органи, областни управители,

общини, научни и неправителствени организации. …”

ЗЗТ ДВ бр. 133/11 .11. 98 г.,изм. бр. 98/12.11.99 г., в сила

от  12.11.99 г., бр. 28/04.04.2000 г., бр. 48/13.06.2000 г., бр. 78/26.09.2000 г.

- Година за публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на ПР”Балтата” и Буферната му зона – 2007 г.

- Ревизия на изпълнението на проектите и задачите от Плана – извършва се от МОСВ

Организатор на публичното обсъждане – МОСВ с участието на лицата по чл.60 ал. 2

5.2. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ

5.2.1. Годишен преглед на изпълнението на одобрените проекти и задачи.

Прегледът се извършва до края на първото тримесечие за предходната година

Отчетът се подготвя от Администрацията управляваща Поддържания резерват и включва задълженията на лицата от различните нива.

Проверката и оценката се правят от МОСВ с участието  на МЗГ-НУГ,  МРРБ, МИ, Обл. Администрация, Общинска администрация.

Протоколът от проверката се утвърждава от Министърът на околната среда и водите.

5.2.2. Показатели за годишен преглед

- Спазване на планираните за периода задачи – срокове, обем, качество и финансови средства;

- Анализ на причини за неспазване на проектите и задачите;

- Необходимост от включване на нови проекти и задачи.

5.2.3. Мерки за наблюдение и контрол при прилагане на Плана с оглед въздействие върху околната среда на реализираните обекти и дейности.

# Анализ на резултатите от “План за мониторинг на компонентите на околната среда в к.к.”Албена”- Инвеститор: Албена АД, Изпълнител: Централна лаборатория по обща екология – БАН,2004 г.,  включващ 5 бр. контролни пунктове в ПР”Балтата”и БЗ за ежемесечни проби за водите, въздух-един път годишно, седименти-месечно, почви-през 5 г.

Срок: 2005-2014 г.                                                                     Отговорници: Албена АД; РИОСВ-Варна

- Анализ на резултатите от посетителски мониторинг и мониторинг на конфликтите провеждан ежемесечно за БЗ на ПР”Балтата” от  управляващият орган  РИОСВ-Варна, или друг упълномощен  от него изпълнител.

Срок: 2005-2014 г.                                                                                            Отговорник:  РИОСВ-Варна

ЧАСТ  6:

Изисквания към формата за предаване на графични и атрибутни данни на плановете за управление на защитени територии

# Цел  -  унифициране на предоставяните данни за плановете за управление (ПУ) на защитените територии и осигуряване на възможност за последващи корекции и обработки на графичните и атрибутни данни.

## Общи изисквания софтуер

- Операционна среда - WINDOWS/98/NT 4.0/2000/XP

- База данни – MS ACCESS/97/2000.

- Лицензиран Базов софтуер - AutoCAD MAP 2000/2000i или AutoCAD Land Development Desktop 2/2I, Arc View.

Картния материал е разработен на AutoCAD MAP 2000 и операционна среда MS Windows 98. Всяка карта е разделена на определен брой слоеве в зависимост от данните които съдържа. Тематичните карти са генерирани посредством QUERY, което е записано като външен файл за съответната карта. Всички точкови обекти(знаци и пиктограми) са създадени като блокове с атрибути, а новите типове линии и щриховки във външни файлове

Атрибутната база данни е записана във формат MS ACCESS(*.mdb). Базата   съдържа две таблици – атрибутна база и номенклатура, като стойностите на данните от атрибутната база са указатели към номенклатурната база.

Предаването на данните е  на магнитен носител (компакт диск).