- ЧАСТ  4:

- ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ, ДЕЙНОСТИ И ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ

4.1. ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ, ДЕЙНОСТИ

За периода на действие на Плана, са определени за изпълнение следните програми и проекти:

Програма, свързана с постигане на главна цел І:

Съхраняване и опазване на естествения характер и ненарушеност на екосистемите и ландшафта

- Комплексен дългосрочен мониторинг за опазване и поддържане на биоразнообразието в поддържан резерват “Момчиловски дол”

Програми, свързани с постигане на главна цел ІІ:

Осигуряване на възможности за  природозащитно образование и интерпретация

- Информационно осигуряване

- Връзки с обществеността и природозащитно образование

Програма, свързана с постигане на главна цел ІІІ:

Насърчаване на научни изследвания

- Координация на научни изследвания и публикации

Програма, свързана с постигане на главна цел ІV:

Усъвършенстване политиката на управление и специализирана охрана

- Институционално развитие на РИОСВ и обучение

### І  ПРОГРАМА:

### КОМПЛЕКСЕН ДЪЛГОСРОЧЕН МОНИТОРИНГ ЗА ОПАЗВАНЕ

### И ПОДДЪРЖАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В ПОДДЪРЖАН РЕЗЕРВАТ “МОМЧИЛОВСКИ ДОЛ”

В поддържания резерват трябва да се осигури естествено развитие на екосистемите. Това налага да се следят  сукцесионните процеси, протичащи в тях. Получените резултати могат да се използват, като сравнителна стойност, за оценка на естествеността на други  екосистеми.

При мониторинга се цели предотвратяване на нарушения, респ. унищожаване на видове, съобщества или местообитания,  поддържане и периодична актуализация на база данни.

Програмата е свързана със следните цели:

- Запазване естествения характер на горските екосистеми и протичащите в тях сукцесионни процеси;

- Опазване на видове заплашени от директно унищожаване;

- Наблюдаване на процесите в екосистеми и територии след  нарушения от естествен и антропогенен характер;

- Проучване на социално-икономическите фактори и оценка на тяхното въздействие върху екосистемите в резервата.

Насоки и изисквания за извършване на мониторинг:

Мониторинг следва да се извършва на три нива:

І. Наблюдения от служителите от охраната – извършват се всеки ден

Графиците и формулярите за мониторинг се изработват от съответни специалисти и експерти. Определянето на методи на наблюдение и отчитане на резултатите е трудна и отговорна задача, тъй като те трябва да са максимално опростени и удобни за работа и изпълнение от служителите, студенти, доброволци и др. За тази цел мониторинговите системи и методи се разработват с прякото участие на служителите и експертите от РИОСВ още през първата година след приемането на Плана за управление.

Извършването на този вид мониторинг не изисква средства, то е част оперативните задълженията на служителите.

ІІ. Наблюдения на ограничен брой ключови елементи – извършват се всяка година

Този вид мониторинг се извършва под контрола на РИОСВ в рамките на ПУ. Изисква по-задълбочен анализ на факторите за определени тенденции в резервата. С помощта на определени експерти, се определят обектите, които ще се следят, начина и периода на отчитане на резултатите, за всеки елемент поотделно. Изводите от наблюденията имат пряко отношение към опазването и управлението на резервата /напр. за затваряне на дадена пътека и др./

В зависимост от обекта на наблюдение, този мониторинг може да изисква определен, специфичен бюджет.

Финансирането се осъществява основно от МОСВ.

ІІІ. Инвентаризации и наблюдения, интересни от научна гледна точка – извършват се когато е възможно

Това са преди всичко научно-изследователски  наблюдения и проучвания, които не са с първостепенна важност за управлението на резервата. РИОСВ осигурява подкрепа и рамка за практическите ползи от тях.

Финансирането им не е задължение на РИОСВ, но тяхното координиране, събиране на данните и включването им в базата данни е нейна отговорност.

Между трите нива на мониторинг съществува обвързаност на резултатите. Въз основа на изводи от наблюденията на І-во ниво, може да се наложи определен елемент да се наблюдава на ІІ-ро ниво, като ключов. При необходимост, някои от елементите от ІІІ-то ниво могат да отидат на ІІ-ро ниво на мониторинг.

### Проекти по програма “Комплексен дългосрочен мониторинг за опазване и поддържане на биоразнообразието в поддържан резерват “Момчиловски дол”

| ## № | ### Проект | Цел и обект на прилагане | Очаквани резултати | Метод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготвяне на системи и методи за мониторинг | Подпомагане на управлението и охраната на ПР. | Ясни, лесни за изпълнение, опростени и информативни схеми за трите нива на мониторинг | Анализ на ключови елементи и изготвяне на формуляри за попълване на данни от мониторинга |
| 2 | Мониторинг на сукцесионните процеси | Изясняване на популационните параметри на консервационно значими видове и на тяхната чувствителност към негативни естествени и антропогенни фактори | Поддържане на база данни за състоянието на горските екосистеми и периодична актуализация | Организиране на стационар за мониторинг или постоянни пробни площи за наблюдения на сукцесионните процеси. Редовна актуализация на данните в ГИС |
| 3 | Мониторинг на популациите на типични бозайници | Нàâðåìåííè è åôåêòèâíè äåéíîñòè çà îïàçâàíåòî на едрите бозайници, установяване на ïðè÷èíèòå çà ïî-íèñêàта ÷èñëåíîñò îò îïòèìàëíàòà çà êîíêðåòíèòå óñëîâèÿ íà резервата | Резултати çà ñúñòîÿíèåòî íà ïîïóëàöèèòå è местообитанията на видовете в ПР, èçïîëçâàíåто им за познавателен туризъм | Преброяване и отчитане íà ÷èñëåíîñòòà ïðåç ðàçëè÷íèòå ñåçîíè |
| 4 | Посетителски мониторинг | Подпомагане на управлението | Отчитане на броя, вида, интересите и начина на ползване на ПР и неговата буферна зона. | Регистриране и оценка на посещаемостта, чрез допитване до посетителите, посредством стандартизирана анкета, интервюта, актуализиране на база данни |
| 5 | Мониторинг на нарушенията | Установяване на вида на нарушенията и тенденциите в техния брой | Определяне на конкретни управленски мерки за намаляване броя на нарушенията | Изготвяне на публичен регистър, в който да се записват регистрирани нарушения |

ІІ  ПРОГРАМА:

ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

Насоки и изисквания за информационно осигуряване:

При изграждането на информационна система за територията на поддържания резерват, трябва да се вземе впредвид общата стратегия за популяризиране на защитената територия, която на местно ниво следва да определи:

- кои възможности на поддържания резерват да се популяризират;

- какъв е потенциалът за развите на устойчив туризъм в района;

- как и пред кого да се популяризира района, респ. поддържания резерват.

Програмата е свързана със следните цели:

- Информационни маркировки – туристическа, лъчови маршрути;

- Специализирана информация за поддържания резерват - Общо информационно табло /с рекламен и насочващ характер/, Информационно табло за видове (флора и фауна) и за поведение на посетителите /служат за представяне на информация за биологичното разнообразие и видове с природозащитен статус/, Указателни табели за посока;

- Определяне на мястото и начина на поставяне на табелите;

- Оборудване на информационни пунктове;

- Последователност при  изграждане на информационната система и нейното поддържане;

- Печатна информация;

- Институционална обезпеченост при реализацията на проектите.

Изпълнението на проектите, свързани с информационното осигуряване, задължително се съгласуват и контролират от РИОСВ, в рамките на служебните задължения на служителите. Финансирането се осъществява основно от МОСВ. При определени от РИОСВ, взаимноизгодни условия, могат  да се търсят допълнителни източници на финансиране.

Проекти по програма “Информационно осигуряване”

| ## № | ### Проект | Цел и обект на прилагане | Очаквани резултати | Метод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общо информационно табло с рекламен и насочващ характер | Обща интерпретация за поддържания резерват, за неговата значимост | Информация за основни характеристики за посетителите. | Проект за илюстративно представяне на информацията |
| 2 | Информационно табло за видове (флора и фауна) и поведение на посетителите | Представяне на информация за: биологичното разнообразие и видове с природозащитен статус срещащи се в поддържания резерват, изискванията за поведение и за санкции при извършени нарушения | Повишаване знанията, стимулиране на отговорно отношение | Проект за илюстративно представяне на информацията |
| 3 | Указателни табели за посока с информация | Осигуряване на кратка насочваща информация, отнасяща се до близки обекти | Обозначаване на места и кътове за отдих, чешми, беседки, заслони, места за палене на огън | Проект за илюстративно представяне на информацията |
| 4 | Маркиране на лъчови маршрути /започват и завършват в едно и също населено място/ | Насочване на посетителите в прилежащите територии/населени места Определяне наместа за наблюдение и информация | Икономическо подпомагане на околните селища. | Идентифициране и маркиране около съществуващите населени места с потенциал за туристически центрове; Оформяне на пешеходни подходи и обезопасяване на маршрута |
| 5 | Информационни пунктове | Предлагане на информация, както за поддържания резерват, така и за туристическите възможности на населеното място и обекти в прилежащите територии | Предлагане на информация за дадения район, къде туристът може да намери обучен водач и др. | Предлагане на информационни материали за поддържания резерват, като се използва селския магазин, читалището, кметството и пр. (в селата), щандове/навеси или будки извън населените места |

ІІІ ПРОГРАМА:

ВРЪЗКИ  С  ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРИРОДОЗАЩИТНО ОБРАЗОВАНИЕ

Популяризирането на поддържания резерват, дава шанс много хора да бъдат запознати с екологичната цялост и уязвимост на природата.

Поддържан резерват “Момчиловски дол” предлага възможности за осъществяване на природозащитни, образователни инициативи. Природозащитните проекти, които се осъществяват с учебните заведения и преподавателите, са едно от най-важните средства за възприемането и постигането на целите на управление. Преподавателите от района ценят високо природозащитните инициативи и така те са едни от най-важните партньори и разпространители на идеите за опазването на поддържания резерват.

Програмата е свързана със следните цели:

- Стимулиране на развитието на природосъобразен туризъм;

- Обучаване на водачи, които да съдействат на посетителите при опознаване на интересните местообитания и видове в поддържания резерват;

- Запознаване с правилата за поведение в поддържания резерват;

- Обучение на целеви групи с акцент обучение за опазването и съхранинето на приоритетни местообитания.

Насоки и изисквания за природозащитно образование:

Природозащитните  образователни инициативи включват:

- Изработване на  образователни програми за различни целеви групи;

- Провеждане на лекции, теренни занимания и др. за запознаване на местните хора и посетителите с резервата и нуждите за неговото опазване;

Част от природозащитните образователни програми могат да се организират съвместно със структурите на Министерство на образованието и науката и в сътрудничество с другите защитени територии в страната. РИОСВ следва да подпомага образователните инициативи на училищата в района, неправителствените организации и др., включително и с търсене на финансова подкрепа за тяхното осъществяване.

Връзките с обществеността означават преди всичко комуникации. Приоритет на връзките с обществеността са: туристите, жителите, общинските и административни служби на съседните населени места, представители на институции и неправителствени организации, медиите (преса, радио, телевизия).

Интерпретацията е най-доброто средство за връзки с обществеността и реклама на района. Тя е и средство да се привличат инвестиции в отделните населени места.

Насоки за интерпретация:

- Да е ясно, кои са посетителите, какво е нивото на техните интереси, кой е предпочитаният  език за общуване;

- Да се използва достъпен и разбираем стил на изразяване – повечето посетители не са специалисти;

- Да се използва интересна жива презентация – истории, цитати, отпращане към реални хора и събития, предоставяне на обиколки с водач, демонстрации;

- Да се използват   послания, които да събуждат емоциите на хората;

- Водачите трябва да умеят да напасват маршрутите към нуждите на съответната група, да са разбираеми, да имат диференциран подход към посетителите, да имат добра езикова подготовка.

Елементи на интерпретацията са:

- Добра нагледна информация;

- Изгледни площадки с информация;

- Изложби, презентации в музеи;

- Наблюдаване на растения, птици, животни;

- Екскурзии с водач;

- Маршрути за самостоятелно посещение;

- Тематични дни на открито;

- Конкурси и състезания ;

- Местни къщи за гости;

Проектите и дейностите са задача на РИОСВ.

Проекти по програма  “Връзки  с  обществеността и природозащитно образование”

| ## № | ### Проект | Цел и обект на прилагане | Очаквани резултати | Метод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Визуализация на маршрута и обекти от ПР | Възможности за виртуално обхождане на маршрута и показване на обектите, които могат да се видят (дърво, животно, скала и др.) | Повишаване на заинтересоваността на български и чужди туроператори от алтернативния туризъм | Мултимедийните възможности |
| 2 | Обучение на целеви групи с акцент опазване и съхранение на ПР | Разпространяване на информация за резервата сред повече хора на места, където може да се провеждат практични занимания с ученици, студенти и др. без да се нарушават местообитания | Опознаване и защита на редки и застрашени в европейски и световен мащаб видове | Обучаване на водачи, които да подпомагат посетителите при опознаване на интересните местообитания и видове в резервата Провеждане на лекции и беседи, издаване на материали, прожекции на научно-популярни филми и др. |
| 3 | Познавателен маршрут /съгласно Част 3 на ПУ/ | Повишаване информираността и познанието на посетителите за определени видове растения и животни Безопасно преминаване през обекта | Насочване вниманието на посетителите към характерни местообитания, интересни панорамни гледки и др. Естетическа наслада за посетителите | Маркиране и информационно обезпечаване на маршрутите,. |
| 4 | Зелени училища | Запознаване на ученици и др. с дивата природа, правилата за поведение в резервата, за връзката между резервата и живота на местното население и др. | Разработване на тематични интерпретативни програми свързани с природното богатство на поддържания резерват | Теренни занимания |

ІV  ПРОГРАМА:

КООРДИНАЦИЯ НА НАУЧНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

Поддържаният резерват, представлява своеобразна, открита лаборатория за разнообразни научни изследвания в регионален, национален и международен план.

Изброените проекти са определени на база на характеристиките и оценките в част 1. на настоящия план. Те могат да се изработват при осигурено финансиране през целия период на действие на Плана. Могат да се подпомагат от РИОСВ, чрез водачество, транспорт, офис и др.

РИОСВ съдейства за включването на всички данни, събрани за резервата в национална база данни и осигурява безплатен достъп до тях за всеки, който проявява интерес.

Програмата е свързана със следните цели:

- Попълване на пропуските в познанията за местообитания и видове, описани в т. 1.13,. и 1.14

- Създаване на база данни за биоразнообразието и сравнителни анализи за състоянието на отделните му елементи

- Установяване на съвременното разпространение и численост при отделните видове

- Изясняване на  популационните параметри на консервационно значими видове

- Установяване на реалното състояние на популациите на изчезващи и застрашени видове на територията на поддържания резерват

- Проучване на социално-икономическите процеси, имащи отношение към резервата, като туризъм, развитие на малките села и др.

- Финансирането на проектите не е задължение на РИОСВ, но е необходимо служителите да съдействат за тяхното изпълнение. РИОСВ трябва да координира планирането и публикуванто на научно-изследователската  дейност между институтите на БАН, ВУЗ, НПО и др.

Проекти по програма “Координация на научни  изследвания и публикации”

Примерни проекти свързани  с  флора и растителност

- 1. Попълване на формуляра на НАТУРА 2000 за ПР “Момчиловски дол”, с цел включване на ЗТ  в националната и европейска екологична мрежа /вж. т. 1.3.5./

- 2. Фитоценотични, флористични и популационни изследвания за видове, включени в Приложение ІІІ на ЗБР и Червената книга, представени в ПР “Момчиловски дол”. Такива видове са фривалдскиева микромерия (Micromeria frivaldszkyana (Degen) Velen.) и родопско крайснежно звънче (Soldanella rhodopaea F.K.Mey).

Проекти свързани  с  фауната

1. Вèäîâ ñúñòàâ, ïëúòíîñò è ñúñòîÿíèå íà ïîïóëàöèèòå на животинските видове , представени в ПР “Момчиловски дол”.

- Оценка на  êîíêðåòíèòå ìåñòîîáèòàíèÿ îò ãëåäíà òî÷êà íà òÿõíàòà îïòèìàëíîñò (õðàíèòåëíà îáåçïå÷åíîñò, ïðèãîäíîñò çà ðàçìíîæåíèå è ò. í.) è ðàçïðåäåëåíèåòî èì íà òåðèòîðèÿòà íà ðåçåðâàòà.

- 2. Пðèñúñòâèå è òåðèòîðèàëíàòà ëîêàëèçàöèÿ íà âèäîâåòå, ïðåäñòàâëÿâàùè ïðèðîäîçàùèòåí èíòåðåñ (ìåñòà íà ãíåçäåíå,  õðàíèòåëíè ñòàöèè), îöåíка êàïàöèòåòà íà ìåñòîîáèòàíèÿòà ïî îòíîøåíèå íà ïîäúðæàíå íà æèçíåñïîñîáíè ïîïóëàöèè èëè çíà÷èòåëíè ÷àñòè îò ïîïóëàöèèòå â ðàéîíà è íà òàçè îñíîâà äà ñå ðàçðàáîòÿò êîíêêðåòíè ïðîãðàìè çà òÿõíîòî îïàçâàíå, êîèòî äà ñòàíàò ÷àñò îò àêòóàëèçèðàíèÿ ïëàí çà óïðàâëåíèå

V ПРОГРАМА:

ИНСТИТУЦИОНАЛНО  РАЗВИТИЕ НА РИОСВ И ОБУЧЕНИЕ

Дейността на РИОСВ е основната гаранция за прилагане на плана за управление. Ето защо нейната добра и ефективна работа, както и повишаването на квалификацията на персонала, имат изключително голямо значение за постигане на определените цели.

Програмата е свързана със следните цели:

- Провеждане на дългосрочен мониторинг, поддържане и периодична актуализация на база данни;

- Системно обучение на специализираната охрана;

- Изграждане на мрежа от партньорства между заинтересовани страни в прилежащите територии.

Насоки и изисквания за институционално  развитие на  РИОСВ:

- Ежегодно провеждане на учебни занятия – рамков план, включващ периоди, брой часове, участници, бюджет

- Точно идентифициране на групите и темите за обучение: за водачи, за охраната, за   администрацията, общи за всички служители

- Обмяна на опит – вътре в страната и в други страни

- Езиково обучение

- Базови проекти с партньори

- Мултидисциплинарни изследвания

Тази програма е свързана със създаване на условия за по-качествено изпълнение на оперативните задачи на служителите – т.4.2.

Проекти по програма “Институционално  развитие на  РИОСВ”

| ## № | ### Проект | Цел и обект на прилагане | Очаквани резултати | Метод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стратегия за развитие на човешките ресурси | Повишаване на квалификацията на персонала на РИОСВ, включително чуждоезикови познания | Изработване на рамков план за обучение по групи и управление на кариерата на персонала за периода 2005-2015 г.; Създаване на мрежа с други защитени територии в България и в Европа | Обучение на специализирана охрана и администрация в разпознаването на консервационно значими видове от флората и фауната, запознаване с действащата нормативна база в областта на природозащитното законодателство и неговото прилагане; |
| 2 | ### Внедряване на Географска информационна система | Поддържане и актуализиране на GIS за резервата, повишаване на квалификацията на персонала | Актуализиране на базата данни,осигуряване на данни за сравнение и анализ при дългосрочните мониторингови проекти и научни изследвания, предоставяне на необходими материали на служителите при изпълнение на конкретните им задължения на терена | Обучение на служителите |
| 3 | Партньорски проекти | Идентифициране и ангажиране на заинтересованите страни, общи проекти | Включване на фирми в опазване на природата и популяризиране на резервата, приемане на общи планове за действие и обмен на опит; разпространение на периодичен бюлетин печатен и/или електронен и др. | Учебни посещения в други части на България; периодични срещи, за отчитане на дейностите, популяризиране на общите инициативи в медиите; Обучения за работа в партньорство, съвместно разработване на програми, тематични срещи и др. |

- 4.2. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ

Изброените оперативни дейности се отнасят до отговорностите на РИОСВ-Смолян по изпълнение на предвидените в Плана за управление програми и проекти. Те се изпълняват ежегодно в рамките на служебните задължения на служителите съгласно техните длъжностни характеристики.

    - Периодични проверки и мониторинг на обекти

Прилагането на програмите за мониторинг се извършват от служители, в зависимост от техните компетенции, по предварително изготвени графици, съгласно Програмата за Комплексен дългосрочен мониторинг за опазване и поддържане на биоразнообразието.

За създаване на по-обективна представа за популациите на редки и застрашени животни, обект на бракониерски лов, ежегодно се провежда преброяване. Целогодишно се следи поведението на едрите бозайници и евентуално възникване на епизоотии.

За проекти финансирани от външни донори и спонсори, след съгласуване по съответния ред, се определя експерт от РИОСВ, който следи тяхното изпълнение и резултатност. След приключване на всеки един проект или етап от него, той прави  актуализация и на данните в ГИС. Създаването и поддържането на такава база данни може да се ползва от заинтересовани институции и от експертите, ангажирани с разширяване и доразвитие на информационната система.

    - Пожарна безопасност

При разработването на ежегодни планове за пожарна безопасност, предварително се събира  информация за състоянието от служителите. Тя включва пожароопасни места, състояние на съществуващите и необходимост от оборудване на нови депа и др.

Обучение и инструктаж на служители и доброволци се организира всяка година преди началото на пожароопасния сезон. Организират се съвместно с местните власти и се провеждат със съответните служби на Национална служба по противопожарна и аварийна безопасност, МВР, Гражданска защита и др.

4.2.3. Подобряване структурата на управление и охрана

Дейностите на служителите от охраната описани в чл. 70 от ЗЗТ се разпределят по следния начин:

- Информация за посетители, предаване на знания за фауната, флората, целите и развитието на поддържания резерват, както и на другите защитени обекти в прилежащите територии /напр. чрез самостоятелно водене на малки посетителски групи/ - 50 % от дейността;

- Контрол и спазване на изискванията за поведение в поддържания резерват, глоби за нарушаване на реда – 20 % от дейността;

- Контрол и наблюдение на дейностите, извършвани на територията на поддържания резерват – 10 % от дейността;

- Поддържане на информационната система – 10 % от дейността;

- Помощ при дейности свързани с опазване на местообитания и видове,обработка на площадки за научни наблюдения и мониторинг – 10 % от дейността.

    - Информационна политика и ангажиране на обществеността

Ежегодно се разработва график за конкретните задачи и дейности, за които са осигурени партньори и средства за изпълнение и отговарят на определените в Част 3  режими, норми и препоръки.

Дейноста по информиране на обществеността е задача на експерта от РИОСВ, отговарящ за връзки с обществеността и се извършва основно на базата на:

- Установяване на журналисти, които отразяват новините свързани със защитените територии в съответните местни и национални средства за информация

- Предоставяне на информация за средствата за масова информация, поддържане и редовно актуализиране на информацията върху информационните табла

- Издаване на информационни материали

- Разпространяване на актуална и добре интерпретирана информация за плановете и програмите, които реализира управлявящата структура, за проблемите и пътищата за тяхното решаване

- Поддържане на интернет страницата за информиране на заинтересованите лица

    - Обезпечаване функционирането на информационни пунктове

Определянето и оборудването на информационни точки е важен елемент от цялостната дейност на РИОСВ, която ще играе все по-голяма роля при определянето на стратегиите за развитие на екотуризма в района. Координира се и се контролира от експерт, отговарящ за връзки с обществеността. Желателно е да се работи в партньорство с общините, местни НПО и др.

    - Образователната политика на РИОСВ

РИОСВ предоставя информация и при необходимост контролира изпълнението на образователните програми.

Образователната дейност се извършва съвместно с  училища, читалища,  природозащитните екологични НПО.

Видът на дейностите и програмите се определят съгласно описаните по-горе програми и проекти.

    - Търсене на допълнителни източници на финансиране

В зависимост от приоритетността на даден проект се изготвя подробно задание, което съдържа:

Описание (какво, как и къде):

Обосновка на необходимостта от неговото изпълнение, респ. описание на заплахи, които налагат изпълнението на проекта:

Изпълнението ще бъде възложено на подизпълнител:    О да              О  не          О частично

Очаквани резултати:

###### Предварителен разчет на разходите:

| № | Пер со нал | Командировки | Придобиване на информация | Оборудване | Закупуване/ Наем на площи/ правни услуги | Консумативи | Други разходи | Об що |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Предложената схема задължително се съобразява с изискванията на съответния финансиращ орган.

4.2.8. Поддържане на регулярни връзки с местни органи и организации 

Работата в партньорство с местните правителствени и неправителствени организации предлага повече опит, познания и идеи. Целта е приемане на общи планове за действие и обмен на опит, разпространение на периодичен печатен и/или електронен бюлетин и др. Координира се от експерта за връзки с обществеността.

Основни партньори са общинските администрации, природозащитните екологични НПО, лесничействата, представители на търговски ориентиран и на социален туризъм, регионалните органи на РСПАБ , РДВР и РИОСВ.