**ГРАФИК И РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ 2022-2027 ЗА ДУНАВСКИ, ЧЕРНОМОРСКИ, ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ И ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОНИ ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ дейност** | **Дейност в ПУРН** | **Начало на дейността** | **Край на дейността** |
| 1 | Изготвяне и публикуване на график и работна програма за актуализацията на ПУРН и мерки за консултация | Декември 2018 | Декември 2018 |
| 2 | Консултация със заинтересованите страни и обществеността по График и Работна програма на ПУРН и мерки за консултация при разработването му | Януари 2019 | Юни 2019 |
| 3 | Изготвяне и публикуване на Проект на Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН) с включени Райони със значителен потенциален риск от наводнение (РЗПРН) | Януари 2019 | Юни 2019 |
| 4 | Обществени консултации по проектите на ПОРН с включени РЗПРН | Юли 2019 | Август 2019 |
| 5 | Изготвяне и публикуване на проект на карти на районите под заплаха от наводнения и на карти на районите с риск от наводнения | Септември 2019 | Юни 2020 |
| 6 | Обществени консултации по проекта на картите на районите под заплаха от наводнения и на картите на районите с риск от наводнения | Юни 2020 | Февруари 2021 |
| 7 | Подготовка и публикуване на проект на актуализиран План за управление на риска от наводнения и Програма от мерки | Септември 2020 | Декември 2021 |
| 8 | Обществени консултации по проекта на актуализиран План за управление на риска от наводнения и Програма от мерки | Януари 2022 | Юни 2022 |
| 9 | Екологична оценка и оценка на съвместимост | Декември 2021 | Юли 2022 |
| 10 | Обществени консултации по Екологична оценка и оценка на съвместимост на ПУРН | Юни 2022 | Юни 2022 |
| 11 | Обмен на информация и трансгранична координация със съседни държави за международните речни басейни/РЗПРН | Януари 2019 | Юни 2022 |
| 12 | Изготвяне на актуализиран ПУРН 2022 - 2027, приемане от Министерски съвет и публикуване | Януари 2022 | Декември 2022 |