## краткосрочен
|  | За периода 2013-2015 | 4375.1 | 4375.1 | 0
|  | За периода 2016-2020 | 6283 | 6283
|  | За периода 2021-2034 | 15657 | 15657
|  |  | 26315.1 | 26315.1
8. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
КРАТКОСРОЧЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2013-2015 ГОДИНА
Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности (мерки) | Бюджет (млн. лв.) | Краен срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции
[7 empty] | Водеща | Партньор
Цел 1: Гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в условията на промени на климата, водещи до засушаване
1.1. Осигуряване на непрекъснато водоподаване чрез рехабилитация на съществуващите и изграждане на нови язовири и резервоари и рехабилитация на водопроводната мрежа
|  | Изграждане на яз. "Луда Яна", яз. "Пловдивци" и яз. "Нейковци," включени във финансовия меморандум за заем от Световна банка | 150 | 2015 | Изградени 3 язовира | % на усвояване планираните капиталови разходи | МРРБ | МБВР като финансираща институция
|  | Изготвяне на необходимите прединвестиционни проучвания и работни проекти за построяване, реконструкция и разширяване на резервоари - денонощни и седмични изравнители и рехабилитация на довеждащата водопроводна мрежа за идентифицираните в Регионалните Генерални планове населени места като първи приоритет с хоризонт до 2015 г. включително. | 5 | 2014 | Приети работни проекти за построяване, реконструкция и разширяване на резервоари - денонощни и седмични изравнители и рехабилитация на водопроводната мрежа за идентифицираните в Регионалните Генерални планове населени места като първи приоритет с хоризонт до 2017 г. включително. | Намаление на броя на населените места на режим на водоснабдяване до 100 в резултат от новоизградената и рехабилитирана инфраструктура. | МРРБ | ПУДООС, ВиК дружества
|  | Изграждане реконструкция и разширяване на резервоари - денонощни и седмични изравнители и рехабилитация на довеждащата водопроводна мрежа за идентифицираните в Регионалните Генерални планове населени места като първи приоритет. | 296 | 2015 | Намаление с повече от една трета на броя на населението, живеещо в населени места на сезонен или целогодишен режим на водоснабдяване. | % на намаление броя на населението, живеещо в населени места на сезонен или целогодишен режим на водоснабдяване. | МРРБ | МОСВ чрез ОПОС като финансираща институция, МЗХ чрез програмата за развитие на селските райони, ВиК операторите.
|  | Рехабилитация модернизация, доизграждане и изграждане на нови ПСПВ, други съоръжения за пречистване и дезинфекция на питейни води, водовземни съоръжения и на водопроводни връзки между различии зони на водоснабдяване, с цел привеждане на качеството на питейната вода в съответствие с европейското и национално законодателство . | 80 | 2015 | Доизградени 7 ПСПВ, които са в строителство; рехабилитирани, модернизирани и доизградени 6 ПСПВ в експлоатация. | Процент на зоните за водоснабдяване, в които няма констатирани трайни отклонения в качеството на водата, подавана за питейно-битови цели”, като в краткосрочен план (до 2015 г.) този процент да достигне 100 % от големите зони на водоснабдяване (в които са подават над 1000 куб.м. вода в денонощие и/или се водоснабдяват над 5000 човека) | МРРБ | МОСВ чрез ОПОС като финансираща институция, МЗХ чрез програмата за развитие на селските райони, ВиК операторите, МЗ и РЗИ.
1.2. Намаляване на общите количества използвана вода чрез инвестиции във водностопанската инфраструктура и мерки за подобряване на ефективността при използването на водните ресурси
|  | Въвеждане на две ставки на такса водоползване, които да стимулират пестенето на вода от населението и бизнеса. |  | 2014 | Приети промени в нормативната уредба | Спазване на времевия график за предвидените законодателни и други нормативни промени, свързани с водния сектор. | МОСВ | Министерствата, включени във "Водния съвет" към ПУДООС
|  | Провеждане на ежегодни информационни кампании за пестенето на вода от населението и бизнеса през 2013 - 2015 г., които да стимулират пестенето на вода | 0.3 | 2015 | Намаление на консумацията на вода вследствие на осъзнато разбиране за ценността на ресурса и въвеждането на финансови стимули за пестенето на вода. | Проведена информационна кампания през всяка от посочените години. Ежегодно увеличаващ се процент от населението, който декларира осъзнато разбиране за ценността на водата като ресурс. | МОСВ
|  | Подмяна на водопроводна мрежа в населените места, приоритетно за населени места, които са на временен или постоянен режим. | 400 | 2015 | Подменена водопроводна мрежа и премахване на загубите на вода в съответните участъци в населените места. | Постигане на резултатите от прединвестиционните проучвания за намаление на загубите на вода вследствие на осъществените проекти. | Общини | МРРБ и ВиК дружества, МОСВ чрез ОПОС като финасираща институция, МЗХ чрез програмата за развитие на селските райони
Цел 2: Запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземните води
2.1. Премахване на заустването на необработени отпадъчни води в изкуствени и естествени водоприемници и в Черно море чрез изграждане, реконструкция и модернизация на системи за отвеждане и пречистване на отпадъчни води
|  | Изграждане, рехабилитация и реконструкция на ПСОВ и канализация за населени места с над 10 хил.екв.ж. | 2000 | 2015 | Изпълнение на 100% на ангажиментите на Р.България. | % на изградените ПСОВ, обхващащи населените места с над 10 хил. екв. ж. % на изграденост на канализационната мрежа за населените места с над 10 хил. екв. ж. | Общини | МОСВ чрез ОПОС, ВиК дружества
|  | Изграждане, рехабилитация и реконструкция на ПСОВ и канализация за населени места с над 2 хил.екв.ж. | 1400 | 2015 | Изпълнение на ангажиментите на Р.България за % от жителите. | % на изградените ПСОВ, обхващащи населените места с над 2 хил. екв. ж. % на изграденост на канализационната мрежа за населените места с над 2 хил. екв. ж. | Общини | МОСВ чрез ОПОС, ВиК дружества
|  | Осъществяване на превантивен и текущ контрол и санкции, с цел недопускане изпусканет на отпадъчни води в нарушение на индивидулани емисионни ограничения от туристически и стопански обекти. |  | 2015 | Изпускането на отпадъчни води с параметри извън изискванията не е възможно, извън случаите на форсмажорни обстоятелства. | % на фирмите, които имат изградени и добре функциониращи пречиствателни съоръжения, спрямо всички фирми, включително в туристическия бранш, които следва да имат работещи пречиствателни съоръжения. | МОСВ | Браншови организации, бизнеси
2.2 Превръщане на Плановете на управление на речните басейни в основен планов документ при интегрираното управление на водите
|  | Актуализация на Плановете за управление на речните басейни | 6 | 2015 | Изготвени Планове за управление на речните басейни за всеки от 4-те РБУ | Изготвени в срок ПУРБ, в които за всяка една от предвидените мерки да има точно определен изпълнител и осигурено финансиране. | БДУВ | МОСВ чрез финансиране на дейностите по ОПОС
|  | Изпълнение на първите ПУРБ |  | 2013-2015 | Подобряване състоянието на водите | Изпълнени мерки в ПУРБ | БДУВ | МОСВ
Цел 3: Подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата като стопански ресурс
3.1. Създаване на институционална рамка, която да гарантира прехвърляне на отговорността за вземането на решения във връзка с развитието на водния сектор на национално, регионално и местно равнище от стопанските субекти към публичните власти – държава, общини.
|  | Разрабоена и приета нормативната уредба, регулираща управлението и развитието на водния сектор в Република България |  | След приемането на Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор от Народното събрание. | Промени в нормативната уредба, осигуряващи интегриране на политиките в областта на водния сектпор, опазване и ефективно използване на водите. | Приети закони и подзаконови актове. | МОСВ, МИЕТ, МЗХ, МРРБ | МЗ, МФ
|  | Създаване на звено към МРРБ - "Водна инфраструктура" (ВИ) |  | 2013 | Създадено обособено звено, което отговаря за управлението на активите във водния сектор. | ВИ разполага с квалифициран персонал, екипировка и нормативна база за изпълнение на задълженията си | МРРБ | МОСВ, чрез проекта по ОПОС
|  | Изготвяне на регистър на водностопанските системи и съоръжения на територията на страната( язовири, ВЕЦ, др. съоръжения), включително картен материал, собственици и оператори на отделните съоръжения. | 2 | 2014 | Създаден регистър и специализирани карти на водностопанските системи и съоръжения. | Достъпен за институциите в страната регистър и картен материал за инфраструктурата, собствениците, операторите и отговорните за контрола и мониторинг | МРРБ | МОСВ чрез ОПОС, МЗХ , МИЕТ, ВиК дружества, общини, оператори във водния сектор чрез ОПОС
|  | Разработен и приет от МС "План за развитие на инфраструктурата във водния сектор" |  | 2015 | Изготвен "План за развитие на инфраструктурата във водния сектор", включващ 4-те водностопански отрасъла. | Решение на МС за приемане на "План за развитие на инфраструктурата във водния сектор" | МРРБ | МОСВ, МЗХ, МИЕТ и МЗ
|  | Разработване на Морска стратегия и програми от мерки за постигане и поддържане на добро състояние на околната среда в морските води | 0.3 | 2014 | Изготвена Морска стратегия и програми от мерки за постигане и поддържане на добро състояние на околната среда в морските води | Решение на МС за приемане на Морска стратегия и програми от мерки за постигане и поддържане на добро състояние на околната среда в морските води | БДЧР | МОСВ, МЗ
|  | Разработени 4 отраслови стратегии - Стратегия за управление на отрасъл „Водоснабдяване и канализация”; Стратегия за управление на отрасъл „Хидроенергетика”; Стратегия за управление на отрасъл „Хидромелиорации”; Стратегия за управление на отрасъл „Защита от вредното въздействие на водите”, в съответсвие с принципите в Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор (НСУРВС) |  | 2014 | Изготвени 4 отраслови стратегии за развитие на отраслите ВиК, Хидроенергетика, Хидромелиорации и Защита от вредното въздействие на водите. | Приети стратегии до края на 2014 г. | МРРБ, МИЕТ и МЗХ | МЗ
|  | Преструктуриране на операторите в секторите ВиК, Хидроенергетика и Хидромелиорации в съответсвие с принципите в НСУРВС |  | 2013 | Добре структурирани във функционално и организационно отношение оператори, с ясна визия за развитието на отраслите на водния сектор. | Създадените структури отговарят на заложеното в НСУРВС и отрасловите стратегии за развитие | МРРБ, МИЕТ и МЗХ | Оператори
|  | Изготвяне на комуникационна стратегия и прилагане на мерките за информация и публичност, произтичащи от НСУРВС |  | 2014 | Изпълнение на мерките | Навременно приемане на стратегическия документ и прилагане на мерките заложени в него. | МИЕТ, МРРБ, МЗХ, НСИ | Оператори
3.2. Средствата от населението и бизнеса, средствата от ЕС и изискваното национално съфинансиране осигуряват самофинансиране на водния сектор, при спазване на принципа „замърсителят и ползвателят плащат”
|  | Изготвяне и приемане на нормативни промени, гарантиращи, че цените на операторите във водния сектор са обвързани с необходимостта от реализация на приоритетни инвестиционни проекти |  | 2013 | Създаден механизъм за насърчаване реализацията на приоритетни инвестиционни проекти | Приети нормативни промени | ДКЕВР
|  | Въвеждне на принципа "Един оператор една цена" , за всички подзектори във водния сектор. |  | 2013 | Създаване на ное механизъм за развномерно разпределение на разходите между потребителите. | Въвеждане на единна цена за всеки оператор | ДКЕВР | Оператори
3.3. Повишаване на капацитета на всички участници в управлението на водния сектор
|  | Повишаване капацитета на ДКЕВР за осъществяването на контрол и мониторинг на работата на операторите и съгласуване на цените на услугите, чрез повече и добре квалифицирани служители в агенцията, изготвяне на нормативни промени за работата на агенцията, включително точно определяне на обхвата на техните пълномощия . | 2 | 2014 | ДКЕВР разполага с достатъчно на брой и с необходимата квалификация служители, необходимата екипировка и нормативна база. | Повишаване броя и дълбочината на проверките и анализите от страна на ДКЕВР към съответните оператори. | ДКЕВР | отговорните за сектора министерства чрез ОПОС
|  | Укрепване на капацитета на Асоциациите по ВиК и операторите чрез подобряване на мениджърските умения; широко въвеждане на информационните технологии в процеса на управление на ВиК системите; участие в изграждане на инфраструктурни проекти, включително на такива, финансирани от ЕС, създаване на лаборатории за извършване на необходимия мониторинг на качеството на питейните води, съгласно нормативните изисквания | 2 | 2015 | Създаден капацитет на операторите за управление на поверените му активи | Брой обучени служители | ВиК оператори | МРРБ чрез ОПОС
|  | Укрепване на капацитета на хидромелиоративния оператор, чрез подобряването на мениджърските умения; широко въвеждане на информационните технологии в процеса на управление на системите и съоръженията, които експлоатира; участие в изграждане на инфраструктурни проекти, включително такива с финансиране от ЕС | 0.5 | 2014 | Създаден капацитет на оператора за управление на поверените му активи | Брой обучени служители | МЗХ | Чрез ОПОС
Цел 4. Намаляване на риска от щети при наводнения
|  | Разработване на Планове за управление на риска от наводнения | 16 | 2015 | Планове за управление на риска при наводнения - 4 броя, по един за всеки РБУ | Изготвени и приети след обществено обсъждане Планове на управление на риска при наводнения за всеки РБУ | 4-те БДУВ, всяка за разработвания за нейната територия План | МОСВ, чрез ОПОС като финансираща институция
|  | Изграждане на "Оперативен център за управление на водите и предупреждение при наводнения и засушаване" | 15 | 2015 | Изграден и напълно функциониращ "Оперативен център за управление на водите и предупреждение при наводнения и засушаване" | Функциониращ диспечерски и информационен център, който предоставя в реално време информация за състоянието на водите и изготвя прогнози с цел управление и превенция на риска от наводнения | МОСВ | НИМХ, МИЕТ, МЗХ, МВнР, МВР, МЗ, МРРБ, Общини, Oбластни управители, други отговорни институции чрез ОПОС
|  | Определяне на механизмите за контрол и идентифициране на неотложни мерки за поддържане на техническото състояние на язовирите в страната чрез приемане на ЗИД на ЗВ |  | 2012 | Извършване на контрола от компетентни специалисти и идентифициране на спешни мерки, необходими за поддържане на доброто състояние на язовирите, контрол за изпълнението им и предотвратяване на наводненията, в резултат от лошо техническо състояние на язовира. | Осъществен контрол на техническо състояние на язовирите в страната и идентифицирани мерки | МИЕТ | МЗХ , Общини
4375.1

## средносрочен
|  | За периода 2013-2015 | 4375.1 | 4375.1
|  | За периода 2016-2020 | 6283 | 6283 | 0
|  | За периода 2021-2034 | 15657 | 15657
|  | 0 | 26315.1 | 26315.1
СРЕДНОСРОЧЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2016-2021 ГОДИНА
Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности (мерки) | Бюджет (млн. лв.) | Краен срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции
[6 empty] | Целеви | Водеща | Партньор
Цел 1: Гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в условията на промени на климата, водещи до засушаване
1.1. Осигуряване на непрекъснато водоподаване чрез рехабилитация на съществуващите и изграждане на нови язовири и резервоари и рехабилитация на водопроводната мрежа
|  | Проектиране, изграждане, реконструкция и разширяване на резервоари - денонощни и седмични изравнители и рехабилитация на водопроводната мрежа | 140 | 2018 | Премахване на режима на водоподаване за всички населени места в България. | % на намаление на броя на населението, живеещо в населени места на или целогодишен режим на водоснабдяване. | МРРБ | ВиК дружества, МЗХ, чрез програмата за развитие на селските райони
|  | Рехабилитация модернизация, доизграждане и изграждане на нови ПСПВ, други съоръжения за пречистване и дезинфекция на питейни води, водовземни съоръжения и на водопроводни връзки между различии зони на водоснабдяване, с цел привеждане на качеството на питейната вода в съответствие с европейското и национално законодателство . | 309 | 2020 | Рехабилитирани, модернизирани и доизградени 43 ПСПВ и други съоръжения за ппривеждане в съответсвие на качествата на питейната вода, в експлоатация | Процент на зоните за водоснабдяване, в които няма констатирани трайни отклонения в качеството на водата, подавана за питейно-битови цели, в средносрочен план да се постигне 100% и за малките зони на водоснабдяване | МРРБ | ВиК дружества, МОСВ чрез ОПОС, МЗХ чрез програмата за развитие на селските райони , МЗ и РЗИ.
1.2. Намаляване на общите количества използвана вода чрез инвестиции във водностопанската инфраструктура и мерки за подобряване на ефективността при използването на водните ресурси
|  | Провеждане на ежегодни кампании за пестенето на вода от населението и бизнеса през 2016 - 2021 г., които да стимулират пестенето на вода | 1.5 | 2021 | Намаление на консумацията на вода вследствие на осъзнато разбиране за ценността на ресурса и въвеждането на финансови стимули за пестенето на вода. | Проведена информационна кампания през всяка от посочените години. Ежегодно увеличаващ се процент от населението, които декларира осъзнато разбиране за ценността на водата като ресурс. | МОСВ
|  | Рехабилитация, модернизация и ремонт на 30% от водовземните съоръжения | 212 | 2021 | Подобрено състояние на водовземните съоръжения | Намаление на нивото на физическите загуби с 10 % и на броя на авариите на 1 км с 40 % | МРРБ | ВиК дружества
|  | Подмяна на критични участъци от водопроводната мрежа | 2830 | 2020 | Подменена 9000 км водопроводна мрежа | Запазване на сегашното състояние на мрежата без по-нататъшно влошаване по време на експлоатация - ниво на загуби на вода (средно 60%) и брой на авариите на 1 км водопроводна мрежа (средно 1.09) | Общини | ВиК дружества,МОСВ чрез ОПОС, МЗХ чрез програмата за развитие на селските райони
Цел 2: Запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземните води
2.1. Премахване на заустването на необработени отпадъчни води в изкуствени и естествени водоприемници и в Черно море чрез изграждане, реконструкция и модернизация на системи за отвеждане и пречистване на отпадъчни води
|  | Изграждане, рехабилитация и реконструкция на ПСОВ и канализация за населени места с над 2 хил.екв.ж. | 2200 | 2017 | Изпълнение на 100% на ангажименти на Р.България за агломерации с над 2 хил. екв.ж. | % на изградените ПСОВ, обхващащи населените места с над 2 хил. екв. ж. % на изграденост на канализационната мрежа за населените места с над 2 хил. екв. ж. | МОСВ | Общини и ВиК дружества
|  | Изготвяне на дългосрочна програма за подобряване ефективността на изградените ПСОВ, включително чрез подобряване състоянието на канализационната мрежа. | 1 | 2019 | Одобрена дългосрочна програма за подобряване ефективността на изградените ПСОВ. | Програмата е изготвена и приета в срок. | МРРБ | МОСВ
|  | Реализация на дългосрочната програма за подобряване ефективността на изградените ПСОВ, включително чрез подобряване състоянието на канализационната мрежа. | 120 | 2021 | Подобрена ефективност на изградените ПСОВ преди и по време на предприсъединителната програма ИСПА | Подобрени показатели, измерващи на работа на ПСОВ | МРРБ | МОСВ
2.2. Укрепване на институционалната система за мониторинг и контрол, която да гарантира доброто състояние на повърхностните и подземните води
|  | Критичен преглед на капацитета на институциите за реализация на предвидените в НСУРВС промени във "Водния сектор" и изготвяне на програма от мерки за подобряване ефективността на тяхната дейност. |  | 2017 | Изготвен критичен анализ и програма от мерки | Изготвеният анализ и програма от мерки са с добро качество и са изготвени в срок. | МЗ, МЗХ, МРРБ, МФ
|  | Реализация на програмата от мерки за подобряване ефективността на работа на институциите. | 20 | 2021 | Изпълнение на предвидените в програмата мерки | Отчетено ежегодно подобрение на показателите за състоянието на водите в резултат от изпълнението на програмата от мерки | МЗ, МЗХ, МРРБ, МФ
2.3. Превръщане на Плановете на управление на речните басейни в основен планов документ при интегрираното управление на водите
|  | Изготвяне/Актуализация на плановете за управление на речните басейни | 6 | 2021 | Изготвени Планове за управление на речните басейни за всеки РБУ | Изготвени в срок ПУРБ, в които за всяка една от предвидените мерки да има точно определен изпълнител и осигурено финансиране. | БДУВ | МОСВ чрез финансиране на дейностите по ОПОС
|  | Изпълнение на актуализираните ПУРБ |  | 2016-2021 | Подобряване състоянието на водите | Изпълнени мерки в ПУРБ | БДУВ | МОСВ
Цел 3: Подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата като стопански ресурс
3.1. Създаване на институционална рамка, която да гарантира прехвърляне на отговорността за вземането на решения във връзка с развитието на водния сектор на национално, регионално и местно равнище от стопанските субекти към публичните власти – държава, общини
|  | Подобряване на информационната обезпеченост и практическата полезност на работата на ВИ | 25 | 2021 | Създаденият регистър и специализирани карти на водностопанските системи и съоръжения.на територията на страната е пълен, актуализира се периодично и се ползва от различни заинтересовани страни. | Използването на информацията от ВИ във все по-голяма степен измества създаването и ползването на локални база данни и информационни източници. | МРРБ | МОСВ
|  | Разработен и приет от МС "План за развитие на инфраструктурата във водния сектор" за периода 2016-2021 г., който се актуализира ежегодно. | 1 | 2016 | "Планът за развитие на инфраструктурата във водния сектор", включващ 4-те водостопански отрасъла, е с подобрено качество и реалистичност, на база натрупания до момента опит. | Решение на МС за приемане на "План за развитие на инфраструктурата във водния сектор" за периода 2016-2021 г. | МРРБ | МОСВ, МЗХ, МИЕТ`МЗ
|  | Изпълнение на Морска стратегия и програми от мерки за постигане и поддържане на добро състояние на околната среда в морските води |  | 2021 | Изпълнение на Морска стратегия и програми от мерки за постигане и поддържане на добро състояние на околната среда в морските води | Оценка изпълнението на конкретните мерки | БДЧР, | МОСВ, МТИТС, МЗХ, МРРБ, МЗ, ИО-БАН
|  | Изпълнение на 4-те отраслови стратегии - Стратегия за управление на отрасъл „Водоснабдяване и канализация”; Стратегия за управление на отрасъл „Хидроенергетика”; Стратегия за управление на отрасъл „Хидромелиорации”; Стратегия за управление на отрасъл „Защита от вредното въздействие на водите”. |  | 2021 | Изпълнение на мерките, предвидени в 4-те отраслови стратегии за развитие на отраслите ВиК, Хидроенергетика, Хидромелиорации и Защита от вредното въздействие на водите. | Управлението и развитието на водния сектор се базира във все по-голяма степен на предварително планиране и съгласуване. | МРРБ, МИЕТ и МЗХ
|  | Реализация на комуникационната стратегия за подобряване нивото на публичност за развитието на водния сектор. |  | 2021 | Засилване на прозрачността при работата на всяка от институциите и операторите във водния сектор | Спазване на задълженията за публикуване на информация за обществеността, включително публикувани договори, премахване конфиденциалността за публични показатели на НСИ и други. | МОСВ, МРРБ, МИЕТ, МЗХ и НСИ | Оператори и МЗ
3.2. Средствата от населението и бизнеса, средствата от ЕС и изискваното национално съфинансиране осигуряват самофинансиране на водния сектор, при спазване на принципа „замърсителят и ползвателят плащат”
|  | Критичен анализ на ценообразуването във "Водния сектор" и изготвяне на програма от мерки, които да гарантират изпълнението на инвестиционните програми в сектора. | 0.5 | 2017 | Изготвен критичен анализ и програма от мерки | Изготвените документи са с добро качество и в срок. | "Воден съвет" към ПУДООС | МОСВ, МРРБ, МИЕТ, МЗХ и ДКЕВР
3.3. Повишаване капацитета на всички участници в управлението на водния сектор
|  | Критичен анализ на капацитета на ДКЕВР за осъществяването на контрол и мониторинг на работата на операторите и изготвяне на програма от мерки за гарантиране изпълнението на заложените цели в различните стратегически документи, свързани с водния сектор. |  | 2017 | Изготвен критичен анализ и програма от мерки | Изготвените документи са с добро качество и в срок. | ДКЕВР | отговорните за сектора министерства
|  | Укрепване на капацитета на Асоциациите по ВиК и операторите чрез подобряване на мениджърските умения; широко въвеждане на информационните технологии в процеса на управление на ВиК системите; участие в изграждане на инфраструктурни проекти, включително такива с финансиране от ЕС | 4 | 2021 | Създаден капацитет на операторите за управление на поверените му активи | въведена система за оценка на капацитета | МРРБ | ВиК оператори
|  | Укрепване на капацитета на хидромелиоративния оператор чрез подобряване на мениджърските умения; широко въвеждане на информационните технологии в процеса на управление на системите и съоръженията, които експлоатира; участие в изграждане на инфраструктурни проекти, включително такива с финансиране от ЕС | 1 | 2021 | Създаден капацитет на оператора за управление на поверените му активи | въведена система за оценка на капацитета | МЗХ | Напоителни системи
Цел 4. Намаляване на риска от щети при наводнения
|  | Анализ и актуализация на предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения | 2 | 2021 | актуализирани 4 броя Планове за управление на риска от наводнения | Изготвени и приети след обществено обсъждане актуализирани Планове на управление на риска от наводнения за всеки РБУ | 4-те БДУВ, всяка за разработвания за нейната територия План | МОСВ, чрез ОПОС като финансираща институция
|  | Изпълнение на спешната програма, приета от правителството за защита на населението от наводнения. | 220 | 2020 | Изготвени качествени работни проекти | % на усвоените средства за реализация на инфраструктурните проекти | МИЕТ основно чрез Предприятие "Язовири и каскади" | МОСВ, МРРБ, МЗХ, МФ като институция, осигуряваща финансирането чрез ДБ
|  | Рехабилитация на предпазни диги на р. Дунав, корекции на вътрешни реки, съоръжения за отводняване и ретензионни язовири, като част от мерките, които ще залегнат в Плановете на управление на риска от наводнения | 320 | 2021 | Възстановено е състоянието на всички изградени защитни съоръжения за предпазване от наводнения, включително доизграждане там, където е необходимо | Реализираните мерки са предотвратили реални заплахи от наводнения на съответните територии и/или са намалили отрицателните последици при наводнения. | МРРБ, МЗХ | МОСВ
|  | Други мерки при прилагане на Плановете на управление на риска от наводнения | 10 | 2021 | Изпълнени са мерките, предвидени в програмите от мерки към съответните Планове. | Реализираните мерки са предотвратили реални заплахи от наводнения на съответните територии и/или са намалили отрицателните последици при наводнения. | МРРБ, МЗХ, МВР | МОСВ, Общини
6283

## дългосрочен
|  | За периода 2013-2015 | 4375.1 | 4375.1 | 0
|  | За периода 2016-2020 | 6283 | 6283 | 0
|  | За периода 2021-2034 | 15657 | 15657 | 0
|  | 0 | 26315.1 | 26315.1 | 0
ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2022-2037 ГОДИНА
Стратегическа цел | Оперативна цел | Дейности (мерки) | Бюджет (млн. лв.) | Краен срок за реализация | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции
[6 empty] | Целеви | Водеща | Партньор
Цел 1: Гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в условията на промени на климата, водещи до засушаване
1.1. Осигуряване на непрекъснато водоподаване чрез рехабилитация на съществуващите и изграждане на нови язовири и резервоари и рехабилитация на водопроводната мрежа
|  | Изготвяне на необходимите проучвания и документация за изграждане на хидровъзел „Кюстендил” и „Бяла”, и яз. "Беласица" на р. Луда Мара с ПСПВ | 10 | 2028 | Приключил първи етап за всеки от изброените язовири. | % на усвоените средства за реализация на инфраструктурните проекти | МРРБ, МИЕТ
|  | Изграждане на хидровъзел „Кюстендил” и „Бяла”, и яз. Беласица на р. Луда Мара с ПСПВ | 250 | 2037 | Изградени 3 язовира | % на усвояване планираните капиталови разходи | МРРБ, МИЕТ
|  | Рехабилитация модернизация, доизграждане и изграждане на нови ПСПВ, други съоръжения за пречистване и дезинфекция на питейни води, водовземни съоръжения и на водопроводни връзки между различии зони на водоснабдяване, с цел привеждане на качеството на питейната вода в съответствие с европейското и национално законодателство . | 400 | 2037 | Рехабилитирани, модернизирани и доизградени ПСПВ и други съоръжения за привеждане в съответсвие на качествата на питейната вода | Процент на зоните за водоснабдяване, в които няма констатирани трайни отклонения в качеството на водата, подавана за питейно-битови цели да е 100% | МРРБ | ВиК дружества, МЗ и РЗИ.
1.2. Намаляване на общите количества използвана вода чрез инвестиции във водностопанската инфраструктура и мерки за подобряване на ефективността при използването на водните ресурси
|  | Рехабилитация, модернизация и ремонт на водовземните съоръжения | 1500 | 2037 | Подобрено състояние на водовземните съоръжения | Повишаване ефективността ма водовземните съоръжения, осигуряване на добро качество на водата и създаване възможности за измерване на черпениете количества. | МРРБ | ВиК дружества
|  | Подмяна на амортизирана водопроводна мрежа от етернитови и стоманени тръби | 7500 | 2037 | Подменени км. амортизирана водопроводна мрежа от етернитови и стоманени тръби | Намаление на нивото на физическите загуби по водопроводната мрежа до 15% и на броя на авариите на 1 км с 40% | МРРБ | ВиК дружества
Цел 2: Запазване и подобряване на състоянието на повърхностните и подземните води
2.1. Премахване на заустването на необработени отпадъчни води в изкуствени и естествени водоприемници и в Черно море чрез изграждане, реконструкция и модернизация на системи за отвеждане и пречистване на отпадъчни води
|  | Изграждане на канализационна мрежа и рехабилитация и реконструкция на съществуващата такава, включително канализационни съоръжения за населени места под 2 хил. екв. ж. | 3000 | 2037 | Изградeна канализационна мрежа, рехабилитирана и реконструирана съществуващата такава, включително канализационни съоръжения за населени места под 2 хил. екв. ж. | Изпълнени ангажименти на Р.България и изградена канализация за около 600 населени места под 2000 екв.ж. | общини | ВиК дружества, МЗХ - ОП "Развитие на селските райони"
|  | Изграждане на ПСОВ за населени места под 2 хил. екв. ж. | 1000 | 2037 | Изградени ПСОВ за 600 населени места под 2 000 е.ж. | Изпълнени ангажименти на Р.България и изградена канализация за около 600 населени места под 2000 екв.ж. | общини | ВиК дружества, МЗХ - ОП "Развитие на селските райони"
|  | Реализация на дългосрочна програма за подобряване ефективността на изградените ПСОВ, включително чрез подобряване състоянието на канализационната мрежа. | 400 | 2037 | Подобрена ефективност на изградените ПСОВ | Подобрени показатели, измерващи работа на ПСОВ | МРРБ | ВиК дружества
2.2. Укрепване на институционалната система за мониторинг и контрол, която да гарантира доброто състояние на повърхностните и подземните води
|  | Критичен преглед на капацитета на институциите за реализация на предвидените в НСУРВС промени във "Водния сектор" и изготвяне на програма от мерки за подобряване ефективността на тяхната дейност. |  | 2022 | Изготвен критичен анализ и програма от мерки | Изготвеният анализ и програма от мерки са с добро качество и са изготвени в срок. | МЗ, МЗХ, МРРБ, МФ
|  | Реализация на програмата от мерки за подобряване ефективността на работа на институциите. | 50 | 2037 | Изпълнение на предвидените в програмата мерки | Отчетено ежегодно подобрение на показателите за състоянието на водите в резултат от изпълнението на програмата от мерки | МЗ, МЗХ, МРРБ, МФ
2.3. Превръщане на Плановете на управление на речните басейни в основен планов документ при интегрираното управление на водите
|  | Изготвяне/Актуализация на плановете за управление на речните басейни | 6 | 2027 и 2034 | Изготвени Планове за управление на речните басейни за всеки РБУ | Изготвени в срок ПУРБ, в които за всяка една от предвидените мерки да има точно определен изпълнител и осигурено финансиране. | БДУВ | МОСВ чрез финансиране на дейностите по ОПОС
|  | Изпълнение на актуализираните ПУРБ | 34 | 2021-2027 и 2028-2034 и 2035-2037 | Подобряване състоянието на водите | Изпълнени мерки в ПУРБ | БДУВ | МОСВ
Цел 3: Подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата като стопански ресурс
3.1. Създаване на институционална рамка, която да гарантира прехвърляне на отговорността за вземането на решения във връзка с развитието на водния сектор на национално, регионално и местно равнище от стопанските субекти към публичните власти – държава, общини
|  | Разработен и приет от МС "План за развитие на инфраструктурата във водния сектор" за периода 2022-2034 г., който се актуализира ежегодно. | 5 | 2022 | "План за развитие на инфраструктурата във водния сектор", включващ 4-те водостопански отрасъла, е с подобрено качество и реалистичност, на база натрупания до момента опит. | Решение на МС за приемане на "План за развитие на инфраструктурата във водния сектор" за периода 22-2034 | МРРБ | МОСВ
|  | Изпълнение на Морска стратегия и програми от мерки за постигане и поддържане на добро състояние на околната среда в морските води |  | 2037 | Изпълнение на Морска стратегия и програми от мерки за постигане и поддържане на добро състояние на околната среда в морските води | Оценка изпълнението на конкретните мерки | БДЧР | МОСВ, МТИТС, МЗХ, МРРБ, МЗ, ИО-БАН
|  | Изпълнение на 4-те отраслови стратегии - Стратегия за управление на отрасъл „Водоснабдяване и канализация”; Стратегия за управление на отрасъл „Хидроенергетика”; Стратегия за управление на отрасъл „Хидромелиорации”; Стратегия за управление на отрасъл „Защита от вредното въздействие на водите". |  | 2037 | Изпълнение на мерките, предвидени в 4-те отраслови стратегии за развитие на отраслите ВиК, Хидроенергетика, Хидромелиорации и Защита от вредното въздействие на водите. | Управлението и развитието на водния сектор се базира във все по-голяма степен на предварително планиране и съгласуване. | МРРБ, МИЕТ и МЗХ
3.2. Средствата от населението и бизнеса, средствата от ЕС и изискваното национално съфинансиране осигуряват самофинансиране на водния сектор, при спазване на принципа „замърсителят и ползвателят плащат”
|  | Критичен анализ на ценообразуването във "Водния сектор" и изготвяне на програма от мерки, които да гарантират изпълнението на инвестиционните програми в сектора. |  | 2022 | Изготвен критичен анализ и програма от мерки | Изготвените документи са с добро качество и в срок. | "Воден съвет" към ПУДООС | МОСВ, МРРБ, МИЕТ, МЗХ и ДКЕВР
3.3. Повишаване на капацитета на всички участници в управлението на водния сектор
|  | Укрепване на капацитета на институциите | 10 | 2037 | Създаден капацитет на институциите и операторите за ефективно и ефикасно управление на водния сектор | въведена система за оценка на капацитета | МРРБ | ВиК оператори
Цел 4. Намаляване на риска от щети при наводнения
|  | Анализ и актуализация на предвидените мерки в Плановете за управление на риска при наводнения | 2 | 2027 и 2034 | Актуализирани 4 -те РБУ | Изготвени и приети актуализирани Планове на управление на риска от наводнения за всеки РБУ | 4-те БДУВ, всяка за разработвания на нейна територия План | МОСВ, чрез ОПОС като финансираща институция
|  | Изпълнение на Плановете на управление на риска отнаводнения | 1500 | 2021-2027 и 2028-2034 и 2035-2037 | Намаляване на риска от наводнения и щетите от тях | Изпълнени мерките | БДУВ, МОСВ
15657

## Финанси - източници
млн.лв.
Източници на финанасиране по периоди | 2013-2015 | 2016-2021 | 2022-2037 | Общо за периода на Плана за действие
ОПОС 2007- 2013, включително национално съфинансиране | 2110 | 0 | 0 | 2110
Съответната оперативна програма за периода 2014-2020 г., без националното съфинанасиране | 2110 | 3300 | 0 | 5410
Финанасиране от ЕС по подобие на ОП за периода след 2020 г.,без националното съфинанасиране | 0 | 0 | 5000 | 5000
ЕС по други програми - например Програмата за развитие на селските региони, Оперативна програма за устойчиво градско развитие, без национално съфинанасиране | 0 | 1000 | 2000 | 3000
Инвестиции от оператори - в секторите ВиК, сектор хидроенергеника,сектор хидромелиорации и сектор защита от вредното въздействие на водите | 5 | 900 | 3200 | 4105
Бюджети на централната и местната власт, включително: ПУДООС, отпуснати заемни средства например заемни споразумения с МБВР и т.н. | 150.1 | 1083 | 5457 | 6690.1
Общо | 4375.1 | 6283 | 15657 | 26315.1